## Slide 2
Planes Estratégicos PND- PES -PEI- PAG 2025
Oficina Asesora de Planeación
I Trimestre 2025
Mayo 2025

## Slide 3
Programático
Operativo
✔ Planes operativos, planes o cronogramas de trabajo |  | 
✔ Planes Integrados al Plan de Acción (Decreto 612 de 2018) ✔ Tareas ✔ Indicadores o mecanismos de | P In | lanes de trabajo Planes tegrados
seguimiento operativos y al gasto |  | 
Componente de largo plazo
Componente de
mediano plazo
Componente de corto plazo
✔ ✔ ✔ | Misión Visión Objetivos Institucionales |  | 
✔ ✔ | Planes Estratégicos – PND –PES – PEI 2023-2026 Objetivos estratégicos | PEI | 
✔ ✔ | Líneas/procesos estratégicos Indicadores y metas estratégicas |  | 
✔ ✔ | Programas /Frentes de trabajo Proyectos / Acciones |  | 
✔ | Indicadores programáticos | PA | A
✔ | Proyectos de inversión asociados |  | 
Componentes de la Planeación Estratégica
Estratégico

## Slide 4
El Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 cuenta con los siguientes componentes:
Bases del Plan Nacional de Desarrollo
Documento que plasma la hoja de ruta del Gobierno Nacional para convertir a Colombia en una potencia mundial de la vida.
Plan Nacional de Desarrollo - PND

## Slide 5
4
3
2
1
Seguridad humana y justicia social (1 ch y 2c)
Eje transformacional (1de5):
Hacia un sistema de salud garantista, universal, basado en un modelo de salud preventivo y predictivo
Componente (1 de 4):
La Superintendencia Nacional de Salud - SNS tiene acciones a cargo que se alinean con el PND, según el siguiente despliegue estratégico:
Despliegue de las Bases del PND
Superación de privaciones como fundamento de la dignidad humana y condiciones básicas para el bienestar.
Catalizador (1 de 2):
Más gobernanza y gobernabilidad, mejores sistemas de información en salud
Sostenibilidad de los recursos en salud
Acceso equitativo a medicamentos, dispositivos médicos y otras tecnologías.
Estrategias (3 de 6):

## Slide 6
La desconcentración del sistema de inspección, vigilancia y control liderado desde la SNS al tiempo que el fortalecimiento de la transparencia de sus procesos liquidatarios.
Desconcentración del IVC
01
02
03
04
05
La revisión del gasto en salud, promoviendo una asignación de recursos más eficiente acorde con los riesgos en salud de la población, y en función de resultados medidos como mínimo, en términos de mortalidad y morbilidad prematura potencialmente evitable
Gasto en salud
Acciones Estratégicas Plan Nacional de Desarrollo Superintendencia Nacional de Salud
El fortalecimiento del sistema de pago, la restitución de recursos, la auditoría y la rendición de cuentas de los recursos de salud, con transparencia e integridad, garantizando el seguimiento en tiempo real, la continuidad y ampliación de la capacidad de giro directo de los recursos a los prestadores de servicios de salud, así como, el fortalecimiento de los sistemas de administración y seguimiento de los recursos por parte de la ADRES.
Sistema de pago
El mejoramiento de la capacidad de movilización de recursos internos, como los impuestos saludables en alcohol, tabaco, alimentos y bebidas ultra procesadas y azucaradas, así como los recursos provenientes de los juegos de suerte y azar, loterías y apuestas permanentes o chance articulado con el plan estratégico intersectorial para promover hábitos saludables.
Movilización de recursos
Implementar mecanismos de regulación de precios, incluyendo la evaluación por valor terapéutico.
Regulación de precios
DET
DPSS
SG
DET
DOLF

## Slide 7
Cantidad | Acción Estratégica | Avance | Meta Vigencia | % de Cumplimiento I Trimestre 2025 | Área Responsable
1 | La desconcentración del sistema de inspección, vigilancia y control liderado desde la SNS al tiempo que el fortalecimiento de la transparencia de sus procesos liquidatarios. | Todas Las regionales vienen realizado actividades con los 4 actores acumulados que se llevan (Entidades territoriales, Usuarios, Gestores Farmacéuticos y Aseguradores) y han comenzado su apoyo a Prestadores también. Esto en apoyo a las respectivas Delegadas. De acuerdo con las Regionales que han activado apoyo con prestadores, este se calcula en un 62,5% (5 de 8 regionales) de acuerdo con la evidencia adjunta Sumando los 4 actores iniciales más el 62,5% del nuevo actor (prestadores) y comparándolos con los 9 para el cuatrienio, se tiene un 48,61%, (4,861/9) lo cual es un avance importante rumbo a la meta de 66% propuesta para 2025. Es decir, que a final de 2025 debe consolidarse el apoyo a prestadores e incluir además un sexto grupo de valor, y así lograr ese 66%. La razón por la cual se tiene una meta de 66% (6 de 9) para este año, es que para cada año del cuatrienio se tiene la misma meta (con excepción del último, donde son 3 de 9, es decir, el 33,3%, de tal forma que al sumar los 4 porcentajes de los 4 años deberá dar el 100%, es decir, 9 actores de 9 posibles en 4 años. |  |  | Delegatura para Entidades Territoriales y Generadores, Recaudadores y Administradores de recursos del SGSSS
Resultados Acciones Estratégicas Plan Nacional de Desarrollo
49%
Cantidad | Acción Estratégica | Avance | Meta Vigencia | % de Cumplimiento I Trimestre 2025 | Área Responsable
2 | La revisión del gasto en salud, promoviendo una asignación de recursos más eficiente acorde con los riesgos en salud de la población, y en función de resultados medidos como mínimo, en términos de mortalidad y morbilidad prematura potencialmente evitable. | En el desarrollo de las funciones de inspección y vigilancia se realizaron once (11) actividades por los Departamentos: Chocó: Siete (7) mesas de trabajo y dos (2) auditorias, así: -Acta de mesa de trabajo del Departamento del Chocó de los siete (7) prestadores de Servicios de Salud. -Autos de las auditorías a la ESE Ismael Roldan Valencia y la IPS Sociedad Medica Vida SAS del departamento del Chocó Guainía: Una (1) mesa de trabajo, así: Acta de mesa de trabajo con la ESE Hospital Intercultural Renacer del Departamento del Guainía. La Guajira: Una (1) Auditoria, así: Acta de auditoría a la IPS pediátrica Pastor y Maria SAS Así mismo, se realizaron orientaciones en las mesa de trabajo relacionadas con el Fortalecimiento de competencias respecto a las prioridades de salud pública que permitan afianzar el deber del prestador como Unidad Primaria Generadora de Datos - UPGD, así como de reiterar la responsabilidad que les asiste en el cumplimiento de las características del Sistema General de Seguridad Social en Salud, como accesibilidad, oportunidad, seguridad, pertinencia y continuidad a Prestadores de Servicios de Salud de la Guajira, Chocó, Guainía. Se llevo a cabo el seguimiento a las actividades del plan de acción en cumplimiento a las ordenes establecidas en la estrategia “territorios vitales: Cuidando recursos, protegiendo vidas” de los Prestadores de Servicios de Salud de los Departamentos de Guainía y Chocó." |  |  | Delegatura para Prestadores de Servicios de Salud
25% (11)
66%
100% (45)

## Slide 8
Cantidad | Acción Estratégica | Avance | Meta Vigencia | % de Cumplimiento I Trimestre 2025 | Área Responsable
3 | El fortalecimiento del sistema de pago, la restitución de recursos, la auditoría y la rendición de cuentas de los recursos de salud, con transparencia e integridad, garantizando el seguimiento en tiempo real, la continuidad y ampliación de la capacidad de giro directo de los recursos a los prestadores de servicios de salud, así como, el fortalecimiento de los sistemas de administración y seguimiento de los recursos por parte de la ADRES | Durante la presente vigencia, se ha definido el esquema tarifario que regirá para el año 2025, producto de una mesa de trabajo realizada con el Director Financiero y el Secretario General. Asimismo, se han desarrollado encuentros con los distintos actores del proceso, en los cuales se han socializado los criterios para la identificación del universo que integrará la base única de vigilados. Estas acciones permiten avanzar de manera coordinada en la ejecución de las actividades contempladas dentro del proceso, con miras a garantizar un ejercicio eficaz a lo largo del año. En este sentido, y considerando que el ejercicio de recaudo inicia en el segundo semestre del año, a la fecha no es posible generar un reporte cuantitativo asociado a este indicador. Una vez finalice el periodo de recaudo oportuno , una vez determinado su periodo, se procederá con el reporte correspondiente, en coherencia con la naturaleza semestral del indicador. |  |  | Secretaría Generale
Resultados Acciones Estratégicas Plan Nacional de Desarrollo
0%
Cantidad | Acción Estratégica | Avance | Meta Vigencia | % de Cumplimiento I Trimestre 2025 | Área Responsable
4 | El mejoramiento de la capacidad de movilización de recursos internos, como los impuestos saludables en alcohol, tabaco, alimentos y bebidas ultra procesadas y azucaradas, así como los recursos provenientes de los juegos de suerte y azar, loterías y apuestas permanentes o chance articulado con el plan estratégico intersectorial para promover hábitos saludables. | Se realiza informe de seguimiento a las alertas generadas en las acciones de Inspección y Vigilancia a Generadores, Recaudadores y Administradores de recursos del SGSSS. En el informe, Frente a cada alerta que se encuentra abierta, se relacionan las acciones que se han realizado para su seguimiento o supervisión. Puede evidenciarse que para cada una de las 30 alertas encontradas hay acciones de supervisión o seguimiento generadas, es decir, se tiene el 100% de cumplimiento. Se aclara que este indicador es acumulativo, es decir, en cada trimestre se tiene en cuenta las alertas que continúen abiertas del trimestre anterior más las nuevas que se generen. En algún caso también podrían bajar si se cierra la acción de IV que genera la alerta. La meta es 100% al final del año. Estas alertas pueden venir de períodos anteriores, sin embargo, el análisis y la supervisión se realiza en el período actual, es decir, puede haber alertas de acciones de inspección que aún estén abiertas, y solo desaparecerán del informe cuando la acción de IV sea cerrada. Mientras la alerta se encuentre abierta, entonces en cada período debe haber una nueva acción de supervisión sobre cada una. En este sentido, en cada período, el número de alertas abiertas podría subir o bajar o mantenerse igual, dependiendo de cuantas alertas antiguas se cierren y de cuantas alertas nuevas se generen. |  |  | Delegatura para Entidades Territoriales y Generadores, Recaudadores y Administradores de recursos del SGSSS
80%
85%
100%

## Slide 9
Cantidad | Acción Estratégica | Avance | Meta Vigencia | % de Cumplimiento I Trimestre 2025 | Área Responsable
5 | Implementar mecanismos de regulación de precios, incluyendo la evaluación por valor terapéutico. | Se remite un avance preliminar respecto a los principales resultados de requerimientos de información realizados a los Gestores Farmacéuticos en el 2025, el porcentaje de fórmulas de medicamentos PBS dispensadas de manera completa para los meses de enero y febrero se encuentra preliminarmente en 87.88%, para los GF que reportan información con corte al 10 de abril de 2025, es importante precisar que la información se encuentra en proceso de consolidación y análisis para ser reportada en el cuatrimestre. Se remite un avance preliminar respecto a los principales resultados de requerimientos de información realizados a los Gestores Farmacéuticos en el 2025, el porcentaje de fórmulas de medicamentos No PBS dispensadas de manera completa para los meses de enero y febrero se encuentra preliminarmente en 82.87%, para los GF que reportan información con corte al 10 de abril de 2025, es importante precisar que la información se encuentra en proceso de consolidación y análisis para ser reportada en el cuatrimestre. |  |  | Delegatura para Operadores Logísticos de Tecnologías en salud y Gestores Farmacéuticos
Resultados Acciones Estratégicas Plan Nacional de Desarrollo
87% PBS
82% NO PBS
94% PBS
90% NO PBS

## Slide 10
Plan Estratégico Sectorial
  Estructura y Articulación del Plan Estratégico Sectorial en el Marco del Plan Nacional de Desarrollo
La planeación estratégica en el sector salud se estructura en tres niveles complementarios: el Plan Estratégico Sectorial (PES), el Plan Estratégico Institucional (PEI) y el Plan de Acción Anual (PAA). Estos instrumentos constituyen el marco rector que integra y articula los lineamientos de políticas públicas, estrategias gubernamentales y normativas sectoriales, garantizando su alineación con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo (PND).

## Slide 11
4
3
2
1
Seguridad humana y justicia social (1 ch y 2c)
Eje transformacional (1de5):
Hacia un sistema de salud garantista, universal, basado en un modelo de salud preventivo y predictivo.
Componente (1 de 4):
La Superintendencia Nacional de Salud - SNS tiene acciones a cargo que se alinean con el PES:
Despliegue del Plan Sectorial
Superación de privaciones como fundamento de la dignidad humana y condiciones básicas para el bienestar.
Catalizador (1 de 2):
1.Estructurar, regular e implementar la prestación de servicios de salud y el sistema integral de calidad en salud.Sostenibilidad de los recursos en salud.
2. Garantizar acceso oportuno a los medicamentos y tecnología a todos los habitantes del territorio nacional.
3. Construir un Sistema Único Nacional de Información en Salud.
4. Fortalecer las capacidades institucionales y financieras del sector salud.
5. Recuperar y fortalecer la red pública hospitalaria.
6. Fortalecer la sostenibilidad financiera del sistema salud en el pago, giro directo y la restitución de los recursos.
Objetivos Estratégicos Sectoriales (6):

## Slide 12
Desconcentrar las acciones de Inspección, Vigilancia y Control de la Supersalud con el fin de aumentar la cobertura de los actores del SGSSS y la presencia en el territorio.
(Como actores del sistema se entenderá 1. EPS, 2. IPS, 3. Operadores logísticos 4. Gestores farmacéuticos, 5. Entidades Territoriales, 6. Generadores de recursos, 7. Recaudadores de recursos, 8. Administradores de recursos, y, 9. Usuarios que participan en las mesas de IV).
01
02
03
04
05
Aumentar la presencia territorial de la Superintendencia Nacional de Salud y dotarla con capacidades técnicas adecuadas para incrementar la efectividad de las funciones de inspección, vigilancia y control.
Acciones Estratégicas Plan Sectorial
Desarrollar acciones de inspección y vigilancia orientadas a evaluar el proceso integral de atención en salud de los pueblos indígenas y comunidades étnicas (Afrodescendientes y Rrom) en los prestadores priorizados, de conformidad con el modelo de supervisión de la Superintendencia Nacional de Salud.
Ejercer Inspección y Vigilancia a la dispensación completa de fórmulas de medicamentos por parte del Gestor Farmacéutico.
Diseñar e implementar proyectos asociados al Modelo de Gobierno y Gestión de Datos e Información para la Superintendencia Nacional de Salud.
DET
SG
DPSS
DOLF
DID

## Slide 13
Diseñar e implementar lineamientos asociados al Sistema de gestión de la innovación y gestión del conocimiento para la Superintendencia Nacional de Salud.
06
07
08
09
10
Promover y generar una cultura de transparencia a partir de la obligación de publicar información actualizada, accesible y comprensible por medio del desarrollo de un registro sistematizado y en línea que contenga los vigilados liquidados y en liquidación para garantizar el acceso a la información pública y en atención del principio de divulgación proactiva.
Acciones Estratégicas Plan Sectorial
Impulsar acciones de inspección y vigilancia tendientes a monitorear las responsabilidades de los generadores, recaudadores y administradores de recursos y generar alertas que contribuyan a la sostenibilidad financiera del sistema.
Incrementar las acciones de inspección y vigilancia conducentes a monitorear los riesgos financieros en las Empresas Sociales del Estado priorizadas, para generar alertas que les permitan establecer controles preventivos y anticipen la afectación que se pueda generar en la atención de los usuarios por una inadecuada gestión de los recursos. .
Fortalecer la capacidad financiera de la superintendencia nacional de salud a través del recaudo de la contribución de los vigilados.
DID
OF. LQ
DET
DPSS
SG

## Slide 14
Resultados Acciones Estratégicas Plan Sectorial
Cantidad | Acción Estratégica | Avance | Meta Vigencia | % de Cumplimiento I Trimestre 2025 | Área Responsable
1 | Desconcentrar las acciones de Inspección, Vigilancia y Control de la Supersalud con el fin de aumentar la cobertura de los actores del SGSSS y la presencia en el territorio. (Como actores del sistema se entenderá 1. EPS, 2. IPS, 3. Operadores logísticos 4. Gestores farmacéuticos, 5. Entidades Territoriales, 6. Generadores de recursos, 7. Recaudadores de recursos, 8. Administradores de recursos, y, 9. Usuarios que participan en las mesas de IV) | "Todas Las regionales vienen realizado actividades con los 4 actores acumulados que se llevan (Entidades territoriales, Usuarios, Gestores Farmacéuticos y Aseguradores) y han comenzado su apoyo a Prestadores también. Esto en apoyo a las respectivas Delegadas. De acuerdo con las Regionales que han activado apoyo con prestadores, este se calcula en un 62,5% (5 de 8 regionales) de acuerdo con la evidencia adjunta Sumando los 4 actores iniciales más el 62,5% del nuevo actor (prestadores) y comparándolos con los 9 para el cuatrienio, se tiene un 48,61%, (4,861/9) lo cual es un avance importante rumbo a la meta de 66% propuesta para 2025. Es decir, que a final de 2025 debe consolidarse el apoyo a prestadores e incluir además un sexto grupo de valor, y así lograr ese 66%. La razón por la cual se tiene una meta de 66% (6 de 9) para este año, es que para cada año del cuatrienio se tiene la misma meta (con excepción del último, donde son 3 de 9, es decir, el 33,3%, de tal forma que al sumar los 4 porcentajes de los 4 años deberá dar el 100%, es decir, 9 actores de 9 posibles en 4 años. |  |  | Delegatura para Entidades Territoriales y Generadores, Recaudadores y Administradores de recursos del SGSSS
Cantidad | Acción Estratégica | Avance | Meta Vigencia | % de Cumplimiento I Trimestre 2025 | Área Responsable
2 | Aumentar la presencia territorial de la Superintendencia Nacional de Salud y dotarla con capacidades técnicas adecuadas para incrementar la efectividad de las funciones de inspección, vigilancia y control. | La superintendencia Nacional de salud durante la vigencia 2024 alcanzo la meta programada para el cuatrienio 3 nuevas sedes. 2023: Guajira - Riohacha 2024: - Archipiélago de San Andres, Providencia y Santa Catalina - Pasto La apertura de estas nuevas sedes a contribuido aumentar la presencia territorial de la Superintendencia Nacional de Salud y dotarla con capacidades técnicas adecuadas para incrementar la efectividad de las funciones de inspección, vigilancia y control. |  |  | Secretaría Generale
49%
0%
66%
0%

## Slide 15
Resultados Acciones Estratégicas Plan Sectorial
Cantidad | Acción Estratégica | Avance | Meta Vigencia | % de Cumplimiento I Trimestre 2025 | Área Responsable
3 | Desarrollar acciones de inspección y vigilancia orientadas a evaluar el proceso integral de atención en salud de los pueblos indígenas y comunidades étnicas (Afrodescendientes y Rrom) en los prestadores priorizados, de conformidad con el modelo de supervisión de la Superintendencia Nacional de Salud. | "En el desarrollo de las funciones de inspección y vigilancia se realizaron once (11) actividades por los Departamentos: Chocó: Siete (7) mesas de trabajo y dos (2) auditorias, así: -Acta de mesa de trabajo del Departamento del Chocó de los siete (7) prestadores de Servicios de Salud. -Autos de las auditorias a la ESE Ismael Roldan Valencia y la IPS Sociedad Medica Vida SAS del departamento del Chocó Guainía: Una (1) mesa de trabajo, así: Acta de mesa de trabajo con la ESE Hospital Intercultural Renacer del Departamento del Guainía. La Guajira: Una (1) Auditoria, así: Acta de auditoria a la IPS Pediátrica Pastor y Maria SAS Así mismo, se realizaron orientaciones en las mesa de trabajo relacionadas con el Fortalecimiento de competencias respecto a las prioridades de salud pública que permitan afianzar el deber del prestador como Unidad Primaria Generadora de Datos - UPGD, así como de reiterar la responsabilidad que les asiste en el cumplimiento de las características del Sistema General de Seguridad Social en Salud, como accesibilidad, oportunidad, seguridad, pertinencia y continuidad a Prestadores de Servicios de Salud de la Guajira, Chocó, Guainía. Se llevo a cabo el seguimiento a las actividades del plan de acción en cumplimiento a las ordenes establecidas en la estrategia “territorios vitales: Cuidando recursos, protegiendo vidas” de los Prestadores de Servicios de Salud de los Departamentos de Guainía y Chocó." |  |  | Delegatura para Prestadores de Servicios de Salud
25%
45%

## Slide 16
Resultados Acciones Estratégicas Plan Sectorial
Cantidad | Acción Estratégica | Avance | Meta Vigencia | % de Cumplimiento I Trimestre 2025 | Área Responsable
4 | Ejercer Inspección y Vigilancia a la dispensación completa de fórmulas de medicamentos por parte del Gestor Farmacéutico. | Se remite un avance preliminar respecto a los principales resultados de requerimientos de información realizados a los Gestores Farmacéuticos en el 2025, el porcentaje de fórmulas de medicamentos PBS dispensadas de manera completa para los meses de enero y febrero se encuentra preliminarmente en 87.88%, para los GF que reportan información con corte al 10 de abril de 2025, es importante precisar que la información se encuentra en proceso de consolidación y análisis para ser reportada en el cuatrimestre. Se remite un avance preliminar respecto a los principales resultados de requerimientos de información realizados a los Gestores Farmacéuticos en el 2025, el porcentaje de fórmulas de medicamentos No PBS dispensadas de manera completa para los meses de enero y febrero se encuentra preliminarmente en 82.87%, para los GF que reportan información con corte al 10 de abril de 2025, es importante precisar que la información se encuentra en proceso de consolidación y análisis para ser reportada en el cuatrimestre. |  |  | Delegatura para Operadores Logísticos de Tecnologías en salud y Gestores Farmacéuticos
Cantidad | Acción Estratégica | Avance | Meta Vigencia | % de Cumplimiento I Trimestre 2025 | Área Responsable
5 | Diseñar e implementar proyectos asociados al Modelo de Gobierno y Gestión de Datos e Información para la Superintendencia Nacional de Salud. | Como resultado de la gestión adelantada durante el primer trimestre de la vigencia en curso, y teniendo en cuenta los compromisos adquiridos por la Subdirección de Analítica, se avanzó en: Realización de los insumos técnicos de la etapa precontractual para continuar con la ejecución del Programa de Gobernanza y el inicio del Programa de Inteligencia de Negocios, proyecto adelantado con la Universidad de Antioquia, los cuales están en revisión por parte de la Dirección de Contratación de la Superintendencia Nacional de Salud. |  |  | Dirección de Innovación y Desarrollo
3
0%
87% PBS
82% NO PBS
94% PBS
90% NO PBS

## Slide 17
Resultados Acciones Estratégicas Plan Sectorial
Cantidad | Acción Estratégica | Avance | Meta Vigencia | % de Cumplimiento I Trimestre 2025 | Área Responsable
6 | Diseñar e implementar lineamientos asociados al Sistema de gestión de la innovación y gestión del conocimiento para la Superintendencia Nacional de Salud. | Como resultado de la gestión adelantada durante el primer trimestre de la vigencia en curso, y teniendo en cuenta los compromisos adquiridos por la Subdirección de Analítica, se avanzó en: 1. Diseño, exposición y aprobación por parte del Comité Directivo de la estrategia de transferencia del conocimiento, la cual tiene como objetivo mitigar la fuga del conocimiento con la transición del personal de la entidad; para ser implementada durante este periodo de tiempo de evaluación. 2. Primera sesión del Equipo Técnico de Apoyo a la Gestión de Innovación y del Conocimiento. 3. Implementación del formato PEFT52 Transferencia del Conocimiento, para ser diligenciado por parte de todos los colaboradores de la entidad: https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/planeacion/AdministracionSIG/PEFT52.docx 4. Elaboración de tablero de control para el análisis de los resultados obtenidos a partir del ejercicio de diligenciamiento del formulario de Transferencia de Conocimiento. 5. Estructuración de los repositorios de información para cada una de las dependencias y grupos de trabajo, con el fin de consignar los productos finales en éstos. |  |  | Dirección de Innovación y Desarrollo
Cantidad | Acción Estratégica | Avance | Meta Vigencia | % de Cumplimiento I Trimestre 2025 | Área Responsable
7 | Promover y generar una cultura de transparencia a partir de la obligación de publicar información actualizada, accesible y comprensible por medio del desarrollo de un registro sistematizado y en línea que contenga los vigilados liquidados y en liquidación para garantizar el acceso a la información pública y en atención del principio de divulgación proactiva. | Durante el primer trimestre se ejecutaron las dos fases programadas: 1,Se hizo la presentación de las acreencias en las entidades que se encuentran en proceso liquidatario activo.. 2. Con el fin de formalizar estos informes de cara al vigilado y poder mantener actualizada la base del tablero de control, se presentará propuesta a la Dirección de Innovación y Desarrollo para crear estos informes dentro de la circular externa de actualización a los Formatos. |  |  | Oficina de Liquidaciones
8
25%
18%
50% (4)

## Slide 18
Resultados Acciones Estratégicas Plan Sectorial
Cantidad | Acción Estratégica | Avance | Meta Vigencia | % de Cumplimiento I Trimestre 2025 | Área Responsable
8 | Impulsar acciones de inspección y vigilancia tendientes a monitorear las responsabilidades de los generadores, recaudadores y administradores de recursos y generar alertas que contribuyan a la sostenibilidad financiera del sistema. | "Se realiza informe de seguimiento a las alertas generadas en las acciones de Inspección y Vigilancia a Generadores, Recaudadores y Administradores de recursos del SGSSS. En el informe, Frente a cada alerta que se encuentra abierta, se relacionan las acciones que se han realizado para su seguimiento o supervisión. Puede evidenciarse que para cada una de las 30 alertas encontradas hay acciones de supervisión o seguimiento generadas, es decir, se tiene el 100% de cumplimiento. Se aclara que este indicador es acumulativo, es decir, en cada trimestre se tiene en cuenta las alertas que continúen abiertas del trimestre anterior más las nuevas que se generen. En algún caso también podrían bajar si se cierra la acción de IV que genera la alerta. La meta es 100% al final del año. Estas alertas pueden venir de períodos anteriores, sin embargo, el análisis y la supervisión se realiza en el período actual, es decir, puede haber alertas de acciones de inspección que aún estén abiertas, y solo desaparecerán del informe cuando la acción de IV sea cerrada. Mientras la alerta se encuentre abierta, entonces en cada período debe haber una nueva acción de supervisión sobre cada una. En este sentido, en cada período, el número de alertas abiertas podría subir o bajar o mantenerse igual, dependiendo de cuantas alertas antiguas se cierren y de cuantas alertas nuevas se generen. |  |  | Delegatura para Entidades Territoriales y Generadores, Recaudadores y Administradores de recursos del SGSSS
Cantidad | Acción Estratégica | Avance | Meta Vigencia | % de Cumplimiento I Trimestre 2025 | Área Responsable
9 | Incrementar las acciones de inspección y vigilancia conducentes a monitorear los riesgos financieros en las Empresas Sociales del Estado priorizadas, para generar alertas que les permitan establecer controles preventivos y anticipen la afectación que se pueda generar en la atención de los usuarios por una inadecuada gestión de los recursos. | De acuerdo con el reporte de información financiera efectuado por las ESE al cierre de la vigencia anterior, se inicia para el I semestre 2025 a realizar el análisis del resultado de cuatro (4) indicadores relacionados con estado de la cartera, pasivos especialmente al talento humano en salud, pérdidas operacionales y generación de recaudo frente a ingresos causados, con el fin de determinar su criticidad en la situación de las ESE y establecer acciones de inspección y vigilancia que permitan corroborar dicha situación así como establecer planes de mejoramiento en el evento de llevarse a cabo auditorías. es importante precisar que la información se encuentra en proceso de consolidación y análisis para ser reportada en el semestre. |  |  | Delegatura para Prestadores de Servicios de Salud
84%
80%
100%
0%

## Slide 19
Análisis de Resultados
Cantidad | Acción Estratégica | Avance | Meta Vigencia | % de Cumplimiento I Trimestre 2025 | Área Responsable
10 | Fortalecer la capacidad financiera de la superintendencia nacional de salud a través del recaudo de la contribución de los vigilados. | Durante la presente vigencia, se ha definido el esquema tarifario que regirá para el año 2025, producto de una mesa de trabajo realizada con el Director Financiero y el Secretario General. Asimismo, se han desarrollado encuentros con los distintos actores del proceso, en los cuales se han socializado los criterios para la identificación del universo que integrará la base única de vigilados. Estas acciones permiten avanzar de manera coordinada en la ejecución de las actividades contempladas dentro del proceso, con miras a garantizar un ejercicio eficaz a lo largo del año. En este sentido, y considerando que el ejercicio de recaudo inicia en el segundo semestre del año, a la fecha no es posible generar un reporte cuantitativo asociado a este indicador. Una vez finalice el periodo de recaudo oportuno , una vez determinado su periodo, se procederá con el reporte correspondiente, en coherencia con la naturaleza semestral del indicador. |  |  | Secretaría Generale E
84%
0%

## Slide 20
Plan Estratégico Institucional
El Plan Estratégico Institucional establece de manera participativa y concertada los objetivos, las grandes estrategias y productos que se adelantarán durante el cuatrienio, en total cumplimiento y alineación con las directrices del Gobierno Nacional.

## Slide 21: Cumplimiento Objetivos Estratégicos - Plan Estratégico Institucional (I Trimestre 2025)
01
02
03
04
Fortalecer la capacidad institucional de la Superintendencia Nacional de Salud, aumentando la presencia y visibilidad funcional en el territorio, la optimización de procesos, la ampliación y efectividad de los canales de atención, el empoderamiento del talento humano, la articulación interna, las tecnologías de la información y las comunicaciones, la infraestructura física y la administración eficiente de los recursos financieros. (55%)
Implementar acciones preventivas y predictivas basadas en la transparencia, la gestión del conocimiento y la gobernanza de la información, sobre la generación, administración y destinación de los recursos de la salud, con el fin de tomar decisiones para garantizar la sostenibilidad del sistema. (79%)
Defensa del derecho a la salud (12 Indicadores)
Sostenibilidad del sistema (7 Indicadores)
Participación de los actores del sistema en salud (3 Indicadores)
Capacidad Institucional (12 Indicadores)
Promover la participación ciudadana y el control social, como mecanismos efectivos para escuchar y atender las necesidades de todos los actores, incluyendo a los trabajadores de la salud para tomar las acciones pertinentes. (63%)
Proteger el derecho a la salud de todos los habitantes del territorio Nacional mediante las acciones de Vigilancia, Inspección Control, Jurisdiccional y de Conciliación, a través de un enfoque diferencial que genere confianza en la Superintendencia Nacional de Salud, de forma oportuna y con calidad, para lograr una atención más digna, incluyente, humanizada y respetuosa a todos los usuarios del sistema. (80%)

## Slide 22
11
Defensa del derecho a la salud
01
Objetivos Estratégicos

## Slide 23
Resultados Acciones Plan Estratégico Institucional
Cantidad | Acción Estratégica | Avance | Meta Vigencia | % de Cumplimiento I Trimestre 2025 | Área Responsable
1 | Realizar seguimiento a la implementación de lineamientos para las Entidades de Salud del Estado (E.S.E.) con el fin de promover la formalización laboral y acciones orientadas a la atención en salud con un enfoque diferencial. | La Dirección de Medidas Especiales para Prestadores de Servicios en Salud, con el fin de promover la formalización laboral y acciones orientadas a la atención en salud con un enfoque diferencial, realizó para el primer trimestre de 2025 la socialización de lineamiento de enfoque diferencial y solicitó el plan de trabajo de formalización laboral a las Entidades de Salud del Estado (E.S.E.) en medida especial. (Semestral) |  |  | Delegatura para Prestadores de Servicios de Salud
Cantidad | Acción Estratégica | Avance | Meta Vigencia | % de Cumplimiento I Trimestre 2025 | Área Responsable
2 | Implementar la Estrategia de Acciones Integrales en territorio. | Se han programado 11 acciones integrales en territorio para 2025, las cuales comenzarán a ejecutarse a partir del mes de mayo. En este sentido, podrá reportarse avance de este indicador a partir del próximo corte y se cumplirá satisfactoriamente a final de año. |  |  | Delegatura para Entidades Territoriales y Generadores, Recaudadores y Administradores de recursos del SGSSS
11
60%
100%
0%

## Slide 24
Cantidad | Acción Estratégica | Avance | Meta Vigencia | % de Cumplimiento I Trimestre 2025 | Área Responsable
3 | Implementar la estrategia Inter delegadas "Supersalud en Tú Territorio" la cual tiene como alcance generar impacto a través de acciones Inter delegadas que respondan a las características del territorio y propenda por la prestación efectiva de los servicios de salud y la protección de los recursos del sistema SGSSS. | 1. Se evidencian los avances de la documentación a través del documento Borrador guía "Supersalud en Tú Territorio" 2. Se realizaron 3 actividad en campo en los departamentos de Chocó, Popayán y Guajira. (Semestral) |  |  | Delegatura para las entidades de Aseguramiento en salud.
Cantidad | Acción Estratégica | Avance | Meta Vigencia | % de Cumplimiento I Trimestre 2025 | Área Responsable
4 | Implementar acciones de inspección y vigilancia a los vigilados sobre los reclamos en salud vencidos en estado abierto. | En el primer trimestre de 2025 se reportaron por parte del Grupo Interno de Trabajo de Estadísticas y Análisis PQRD, 261.161 reclamos en salud abiertos y vencidos y se realizaron acciones de inspección y vigilancia para los 261.161 reclamos, por medio de la formulación de 108 requerimientos de inspección y vigilancia. |  |  | Delegatura para la protección al usuario.
100%
50%
10%
100%
Resultados Acciones Plan Estratégico Institucional

## Slide 25
Cantidad | Acción Estratégica | Avance | Meta Vigencia | % de Cumplimiento I Trimestre 2025 | Área Responsable
5 | Implementar acciones de inspección y vigilancia sobre reclamos en salud clasificados como riesgo vital | Se realizaron 16 requerimientos para 53 reclamos en salud de riesgo vital. |  |  | Delegatura para la protección al usuario
Cantidad | Acción Estratégica | Avance | Meta Vigencia | % de Cumplimiento I Trimestre 2025 | Área Responsable
6 | Ejercer Inspección y Vigilancia a la dispensación completa de fórmulas de medicamentos por parte del Gestor Farmacéutico. | En el entendido que el reporte de los indicadores es de manera cuatrimestral, se remite un avance preliminar respecto a los principales resultados de requerimientos de información realizados a los Gestores Farmacéuticos en el 2025, el porcentaje de fórmulas de medicamentos PBS dispensadas de manera completa para los meses de enero y febrero se encuentra preliminarmente en 87.88%, para los GF que reportan información con corte al 10 de abril de 2025, es importante precisar que la información se encuentra en proceso de consolidación y análisis para ser reportada en el cuatrimestre. |  |  | Delegatura para Operadores Logísticos de Tecnologías en Salud y Gestores Farmacéuticos
94%
100%
100%
87%
Resultados Acciones Plan Estratégico Institucional

## Slide 26
Cantidad | Acción Estratégica | Avance | Meta Vigencia | % de Cumplimiento I Trimestre 2025 | Área Responsable
7 | Ejercer Inspección y Vigilancia a la dispensación completa de fórmulas de medicamentos por parte del Gestor Farmacéutico. (No PBS) | En el entendido que el reporte de los indicadores es de manera cuatrimestral, se remite un avance preliminar respecto a los principales resultados de requerimientos de información realizados a los Gestores Farmacéuticos en el 2025, el porcentaje de fórmulas de medicamentos No PBS dispensadas de manera completa para los meses de enero y febrero se encuentra preliminarmente en 82.87%, para los GF que reportan información con corte al 10 de abril de 2025, es importante precisar que la información se encuentra en proceso de consolidación y análisis para ser reportada en el cuatrimestre. |  |  | Delegatura para Operadores Logísticos de Tecnologías en Salud y Gestores Farmacéuticos
Cantidad | Acción Estratégica | Avance | Meta Vigencia | % de Cumplimiento I Trimestre 2025 | Área Responsable
8 | Estructurar y desarrollar acciones para implementar una herramienta tecnológica interoperable que permita la consolidación del expediente digital en la Delegada para la Función Jurisdiccional y de Conciliación. | Se anexan copias de los correos donde se informa sobre las acciones para la ubicación de las licencias de software y la orden de inicio de el tramite de los desarrollos. |  |  | Delegatura Función Jurisdiccional y de Conciliación.
70%
90%
83%
0%
Resultados Acciones Plan Estratégico Institucional

## Slide 27
Cantidad | Acción Estratégica | Avance | Meta Vigencia | % de Cumplimiento I Trimestre 2025 | Área Responsable
9 | Implementar la versión reformulada de la Política Sancionatoria y la Metodología de dosificación de las sanciones de la Superintendencia Nacional de Salud. | La política se esta reformulado acorde a las nuevas estrategias de la DIA-y las actualizaciones de ANS con las áreas proveedoras, lo cual ha generado las demoras en la terminación del documento. |  |  | Delegatura de Investigaciones Administrativas
Cantidad | Acción Estratégica | Avance | Meta Vigencia | % de Cumplimiento I Trimestre 2025 | Área Responsable
10 | Implementar la metodología de priorización de casos para apertura de investigaciones con trascendencia social e impacto (Ruta diferenciadora) | Aunque no ha se ha publicado la política sancionatoria reformulada y estamos trabajando con la subdirección de metodologías para la metodología de priorización este despacho identificó como procesos priorizados de transcendía social los tienen origen en orden judicial, es por esto que ya se dio apertura a un proceso por esta priorización el cual tiene caducidad de 2029. |  |  | Delegatura de Investigaciones Administrativas
55%
55%
60%
10%
Resultados Acciones Plan Estratégico Institucional

## Slide 28
Cantidad | Acción Estratégica | Avance | Meta Vigencia | % de Cumplimiento I Trimestre 2025 | Área Responsable
11 | Implementar la metodología de priorización de casos para apertura de investigaciones con trascendencia social e impacto (Ruta diferenciadora) | Durante el primer trimestre del año 2025 la Subdirección de Recursos Jurídicos no ha recibido ningún caso reportado por la Delegada para Investigaciones Administrativas como casos de alta trascendencia social dentro del SGSSS. |  |  | Dirección Jurídica
Cantidad | Acción Estratégica | Avance | Meta Vigencia | % de Cumplimiento I Trimestre 2025 | Área Responsable
12 | Implementar un sistema integral de seguimiento, monitoreo y evaluación de las órdenes judiciales y mandatos de organismos internacionales, de obligatorio cumplimiento por parte de la Superintendencia Nacional de Salud. | Durante el primer trimestre de la vigencia 2025, la Superintendencia Nacional de Salud realizó acciones de seguimiento, monitoreo y/o evaluación sobre el 100% de las órdenes judiciales y mandatos de obligatorio cumplimiento, en el marco del indicador de impacto estratégico. Estas acciones incluyeron la asistencia a mesas técnicas de seguimiento, la realización de reuniones internas de coordinación y el envío de comunicaciones y requerimientos formales dirigidos a garantizar el cumplimiento efectivo de las sentencias. El resultado refleja una gestión oportuna y articulada en el cumplimiento de los compromisos judiciales de la entidad. |  |  | Dirección Jurídica
100%
100%
0%
100%
Resultados Acciones Plan Estratégico Institucional

## Slide 29
11
Capacidad Institucional
Objetivos Estratégicos
02

## Slide 30
Cantidad | Acción Estratégica | Avance | Meta Vigencia | % de Cumplimiento I Trimestre 2025 | Área Responsable
1 | Adelantar acciones de desconcentración y delegación de funciones de las direcciones regionales respecto de los actores del sistema. (Actores del sistema) | "Todas Las regionales vienen realizado actividades con los 4 actores acumulados que se llevan (Entidades territoriales, Usuarios, Gestores Farmacéuticos y Aseguradores) y han comenzado su apoyo a Prestadores también. Esto en apoyo a las respectivas Delegadas. De acuerdo con las Regionales que han activado apoyo con prestadores, este se calcula en un 62,5% (5 de 8 regionales) de acuerdo con la evidencia adjunta Sumando los 4 actores iniciales más el 62,5% del nuevo actor (prestadores) y comparándolos con los 9 para el cuatrienio, se tiene un 48,61%, (4,861/9) lo cual es un avance importante rumbo a la meta de 66% propuesta para 2025. Es decir, que a final de 2025 debe consolidarse el apoyo a prestadores e incluir además un sexto grupo de valor, y así lograr ese 66%. La razón por la cual se tiene una meta de 66% (6 de 9) para este año, es que para cada año del cuatrienio se tiene la misma meta (con excepción del último, donde son 3 de 9, es decir, el 33,3%, de tal forma que al sumar los 4 porcentajes de los 4 años deberá dar el 100%, es decir, 9 actores de 9 posibles en 4 años. |  |  | Delegada para Entidades Territoriales y Generadores, Recaudadores y Administradores de recursos del SGSSS
Cantidad | Acción Estratégica | Avance | Meta Vigencia | % de Cumplimiento I Trimestre 2025 | Área Responsable
2 | Adelantar acciones de desconcentración y delegación de funciones de las direcciones regionales respecto de los actores del sistema. (Nuevos territorios) | Se programaron 18 Nuevos Territorios nuevos para la vigencia a los cuales se llegó con acciones por parte de las Direcciones Regionales., cumpliendo con el 100% del indicador. En las evidencias que se anexan puede verse cuales son esos 18 territorios nuevos y algunas de las acciones en los mismos. Para Chocó y Caribe, los nuevos territorios están programados para siguientes trimestres. |  |  | Delegada para Entidades Territoriales y Generadores, Recaudadores y Administradores de recursos del SGSSS
100%
66%
48%
100%
Resultados Acciones Plan Estratégico Institucional

## Slide 31
Cantidad | Acción Estratégica | Avance | Meta Vigencia | % de Cumplimiento I Trimestre 2025 | Área Responsable
3 | Socializar con los grupos de interés y de valor de la Superintendencia Nacional de Salud las características del Sector de los Operadores Logísticos de Tecnologías en Salud y Gestores Farmacéuticos como nuevos integrantes del SGSSS. | En el entendido que el reporte de los indicadores es de manera cuatrimestral, se remite un avance preliminar respecto Socializar con los grupos de interés y de valor de la Superintendencia Nacional de Salud las características del Sector de los Operadores Logísticos de Tecnologías en Salud y Gestores Farmacéuticos como nuevos integrantes del SGSSS, se reporta una actividad con 6 participantes pertenecientes al grupo de valor de Gestores Farmacéuticos. (Semestral) |  |  | Delegatura para Operadores Logísticos de Tecnologías en Salud y Gestores Farmacéuticos
Cantidad | Acción Estratégica | Avance | Meta Vigencia | % de Cumplimiento I Trimestre 2025 | Área Responsable
4 | Rediseñar el Marco Integral de Supervisión de la Superintendencia Nacional de Salud a partir de las fases de diagnóstico, diseño, apropiación, evaluación de la implementación y ajuste, para el fortalecimiento del ejercicio de Inspección, Vigilancia y Control. | "Tomando como punto de referencia el cronograma establecido, y que los entregables de esta meta estratégica se verán reflejados a partir del segundo semestre, para este reporte de gestión, se relacionan las siguientes acciones, las cuales conllevan a la concesión del objetivo: 1. Se diseñó el Marco Integral de Supervisión con los insumos aportados con la orientación del contrato ejecutado con la Universidad de Antioquia. 2. Se compartió la versión preliminar del Marco Integral de Supervisión (MIS) con todas las áreas de la entidad, con el propósito de recoger sus observaciones y realizar los ajustes necesarios antes de su versión final. 3. Dentro de las acciones que se deben adelantar para la operación propia del Marco Integral de Supervisión, se identificaron las actividades significativas y prioritarias de obligatorio cumplimiento por parte de los vigilados. Esta actividad se realizó de manera articulada con las diferentes delegadas y se anexan archivos soporte. " |  |  | Dirección Innovación y Desarrollo
80%
550
0%
0%
Resultados Acciones Plan Estratégico Institucional

## Slide 32
Cantidad | Acción Estratégica | Avance | Meta Vigencia | % de Cumplimiento I Trimestre 2025 | Área Responsable
5 | Diseñar e implementar proyectos asociados al Modelo de Gobierno y Gestión de Datos e Información para la Superintendencia Nacional de Salud. | Como resultado de la gestión adelantada durante el primer trimestre de la vigencia en curso, y teniendo en cuenta los compromisos adquiridos por la Subdirección de Analítica, se avanzó en: Realización de los insumos técnicos de la etapa precontractual para continuar con la ejecución del Programa de Gobernanza y el inicio del Programa de Inteligencia de Negocios, proyecto adelantado con la Universidad de Antioquia, los cuales están en revisión por parte de la Dirección de Contratación de la Superintendencia Nacional de Salud. |  |  | Dirección Innovación y Desarrollo
Cantidad | Acción Estratégica | Avance | Meta Vigencia | % de Cumplimiento I Trimestre 2025 | Área Responsable
6 | Orientar en la definición e implementación de líneas estratégicas desde la operación tecnológica, los sistemas de información, gobierno digital y seguridad digital, con el fin de apoyar los objetivos estratégicos de la entidad y cumplimiento de los lineamientos de la política de transformación digital. | Se adjunta informe primer trimestre de las actividades realizadas por parte de la Subdirección de Tecnologías de la Información y sus evidencias. |  |  | Dirección Innovación y Desarrollo
60%
2
0%
100%
Resultados Acciones Plan Estratégico Institucional

## Slide 33
Cantidad | Acción Estratégica | Avance | Meta Vigencia | % de Cumplimiento I Trimestre 2025 | Área Responsable
7 | Implementar un registro sistematizado y en línea que contenga información de los vigilados liquidados y en liquidación para garantizar el acceso a la información pública y en atención del principio de divulgación proactiva. | Se hizo la presentación de las acreencias en las entidades que se encuentran en proceso liquidatario activo.. 2. Con el fin de formalizar estos informes de cara al vigilado y poder mantener actualizada la base del tablero de control, se presentará propuesta a la DID para crear estos informes dentro de la circular externa de actualización a los FT. |  |  | Oficina de Liquidaciones
Cantidad | Acción Estratégica | Avance | Meta Vigencia | % de Cumplimiento I Trimestre 2025 | Área Responsable
8 | Implementar los requisitos normativos asociados a las políticas de gestión y desempeño del Modelo integrado de planeación y gestión para la mejora en los resultados del Índice de Desempeño Institucional. | Actualmente, la Oficina Asesora de Planeación se encuentra reportando el FURAG 2024, proceso a partir del cual se ha realizado un diagnóstico que ha permitido identificar las brechas existentes en cada dimensión y política del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Con base en este análisis, y una vez se obtengan los resultados oficiales del FURAG, se elaborarán planes de mejoramiento específicos con acciones priorizadas, plazos definidos y responsables asignados. Paralelamente, se ha establecido un sistema de seguimiento periódico a través del Comité de Gestión y Desempeño que permite verificar el avance en la implementación de las acciones por política de gestión y desempeño, complementado con capacitaciones continuas en "formando gestores" sobre los lineamientos actualizados del MIPG y la documentación sistemática de evidencias. Todo ello con el propósito de cerrar las brechas identificadas y mejorar significativamente los resultados en el Índice de Desempeño Institucional para el próximo reporte FURAG 2025. |  |  | Oficina Asesora de Planeación
86%
50%
85%
20%
Resultados Acciones Plan Estratégico Institucional

## Slide 34
Cantidad | Acción Estratégica | Avance | Meta Vigencia | % de Cumplimiento I Trimestre 2025 | Área Responsable
9 | Monitorear y analizar la presencia y el impacto de la Superintendencia de Salud en redes sociales y medios de comunicación, para evaluar la efectividad de las campañas de comunicación y ajustar las estrategias de comunicación institucional. | Por medio de la presente, se remite el informe de gestión correspondiente a las campañas de comunicación implementadas con el objetivo de posicionar la imagen de la Superintendencia Nacional de Salud. Dichas campañas se han enfocado en la divulgación de información relevante sobre la misionalidad de la entidad y las acciones llevadas a cabo, con el fin de fortalecer el conocimiento y la percepción pública sobre su labor. Este informe detalla los resultados obtenidos y las estrategias utilizadas para alcanzar los objetivos establecidos. |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones
Cantidad | Acción Estratégica | Avance | Meta Vigencia | % de Cumplimiento I Trimestre 2025 | Área Responsable
10 | Aumentar la presencia territorial de la Superintendencia Nacional de Salud a través de nuevas sedes. | La superintendencia Nacional de salud durante la vigencia 2024 alcanzo la meta programada para el cuatrienio 3 nuevas sedes. 2023: Guajira - Riohacha 2024: - Archipiélago de San Andres, Providencia y Santa Catalina - Pasto La apertura de estas nuevas sedes a contribuido aumentar la presencia territorial de la Superintendencia Nacional de Salud y dotarla con capacidades técnicas adecuadas para incrementar la efectividad de las funciones de inspección, vigilancia y control. |  |  | Secretaría General
100%
55%
10%
100%
Resultados Acciones Plan Estratégico Institucional

## Slide 35
Cantidad | Acción Estratégica | Avance | Meta Vigencia | % de Cumplimiento I Trimestre 2025 | Área Responsable
11 | Diseñar e implementar la transversalización del enfoque diferencial, de género e interseccional en la Superintendencia Nacional de Salud. | Se diseña la estrategia: Desarrollar acciones de capacitación y comunicativas a través de diferentes canales y recursos, que aporten a la transformación de la cultura organizacional inclusiva, libre de sexismos, de discriminación, de violencias por razón de género, lo anterior en el marco de un enfoque de género, diferencial e interseccional , la cual tiene como objetivo "Establecer una estrategia de fortalecimiento de competencias y comunicacional que aporte a la consolidación del proceso de transversalización del enfoque de género, diferencial e interseccional como mecanismo para la transformación de la cultura organizacional en la entidad". Para implementar la estrategia. Se adjunta documento de la estrategia integral para fortalecer competencias y la comunicación con un enfoque de género, diferencial e interseccional en la entidad. Anexo 2: - En el Superboletin del 14 de febrero se publica nota sobre “la Caja violeta”. Ver informe de actividades Anexo 3 - Se publicó nota en el superboletin del 7 de marzo, pieza alusiva a la conmemoración del día de la mujer "Las mujeres el corazón de la Supersalud" Anexo 4 - Se publicó nota en el superboletin del 21 de marzo, pieza alusiva al día del hombre "Celebremos las masculinidades libres y su rol en la sociedad" Anexo 5 - En Supersalud a un Clic, se presentó nota sobre el grupo de gestores de género, la cual se desarrolla en el marco de la transversalización del enfoque de género, diferencial e interseccional, diseñada para impulsar la transformación de nuestra cultura organizacional. Los gestores de género tienen un rol clave: apoyar en cada una de nuestras dependencias la implementación de la mencionada estrategia, promoviendo así un ambiente de respeto e igualdad para todas las personas. Anexo 6 - Publicar en el micrositio de la intranet “Equidad de género, diversidad e inclusión” la Cartilla ABC Género en acción: herramientas de género para el sector salud. Se adjunta enlace del micrositio en la Intranet: https://intranet.supersalud.gov.co/gesti%C3%B3n-talento-humano/gestion-de-las-relaciones-humanas - Realizar socialización a través de pieza comunicativa, enviada a través del correo Institucional a todos los funcionarios sobre la Cartilla ABC Género en acción: herramientas de género para el sector salud". Se adjunta correo con la socialización de la pieza a todos los funcionarios. Anexo 7: Actividad No. 2: Realizar actividades con el fin de fomentar la igualdad, el respeto y la diversidad en el marco del enfoque de género, diferencial e interseccional. - Se realiza informe de la actividad realizada. Anexo 8 - Conmemoración del día internacional de la Mujer y el día del hombre para lo cual , el 14 de marzo se impartió a través de teams, el taller s “Cuando todos y todas ganan, el verdadero impacto de la equidad”, el cual contó con la participación de 154 funcionarios (as). Se adjunta listado de asistencia .Anexo 9 |  |  | Secretaría General
80%
57%
Resultados Acciones Plan Estratégico Institucional

## Slide 36
Cantidad | Acción Estratégica | Avance | Meta Vigencia | % de Cumplimiento I Trimestre 2025 | Área Responsable
12 | Implementar capacidades tecnológicas que permitan la adopción de tecnologías emergentes en los procesos de gestión documental, asegurando la modernización efectiva de la Superintendencia Nacional de Salud (SNS). | Se están adelantando mesas de trabajo con Control Online International para estructurar una propuesta de arreglo directo en relación con la ejecución y los objetivos contractuales del contrato 099 de 2023, con el fin de garantizar que la Entidad cuente con un Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo (SGDEA) funcional. Se realizó un acercamiento con las firmas Xertica y Ctrl365 para socializar proyectos orientados a la automatización y adopción de tecnologías emergentes como IA y RPA. Entre las iniciativas destacadas se encuentran: la unificación de inventarios mediante ETLs o SQL hacia un Data Lake, la formulación automatizada de TRD con modelos LLM, y las transferencias documentales con herramientas como Power Automate y RPA. Aunque estas acciones están en fase de benchmarking, se reportan como avances relevantes en innovación. |  |  | Secretaría General
100%
18%
Resultados Acciones Plan Estratégico Institucional

## Slide 37
11
Sostenibilidad del sistema
Objetivos Estratégicos
03

## Slide 38
Cantidad | Acción Estratégica | Avance | Meta Vigencia | % de Cumplimiento I Trimestre 2025 | Área Responsable
1 | Realizar acciones de inspección y vigilancia a generadores, recaudadores y administradores de recursos y generar alertas que contribuyan a la sostenibilidad financiera del sistema. | Se realiza informe de seguimiento a las alertas generadas en las acciones de Inspección y Vigilancia a Generadores, Recaudadores y Administradores de recursos del SGSSS. En el informe, Frente a cada alerta que se encuentra abierta, se relacionan las acciones que se han realizado para su seguimiento o supervisión. Puede evidenciarse que para cada una de las 30 alertas encontradas hay acciones de supervisión o seguimiento generadas, es decir, se tiene el 100% de cumplimiento. Se aclara que este indicador es acumulativo, es decir, en cada trimestre se tiene en cuenta las alertas que continúen abiertas del trimestre anterior más las nuevas que se generen. En algún caso también podrían bajar si se cierra la acción de IV que genera la alerta. La meta es 100% al final del año. Estas alertas pueden venir de períodos anteriores, sin embargo, el análisis y la supervisión se realiza en el período actual, es decir, puede haber alertas de acciones de inspección que aún estén abiertas, y solo desaparecerán del informe cuando la acción de IV sea cerrada. Mientras la alerta se encuentre abierta, entonces en cada período debe haber una nueva acción de supervisión sobre cada una. En este sentido, en cada período, el número de alertas abiertas podría subir o bajar o mantenerse igual, dependiendo de cuantas alertas antiguas se cierren y de cuantas alertas nuevas se generen |  |  | Delegatura para Entidades Territoriales y Generadores, Recaudadores y Administradores de recursos del SGSSS
Cantidad | Acción Estratégica | Avance | Meta Vigencia | % de Cumplimiento I Trimestre 2025 | Área Responsable
2 | Realizar acciones para la recuperación de recursos del sistema de seguridad social a través del mecanismo de la Conciliación como método alternativo de solución de conflictos. (acuerdos conciliatorios exigibles) | Para el primer trimestre de 2025 se realizó el seguimiento al total de los acuerdos conciliatorios que corresponde a $ 24.883.343.074, como valor total conciliado, monto del cual posterior al respectivo seguimiento se confirmó que se pago a los actores del sistema efectivamente $18.869.086.307,47 lo que corresponde al 66% valor confirmado de pago de los acuerdos conciliatorios con seguimiento. |  |  | Delegatura de la Función Jurisdiccional y de Conciliación
66%
100%
100%
76%
Resultados Acciones Plan Estratégico Institucional

## Slide 39
Cantidad | Acción Estratégica | Avance | Meta Vigencia | % de Cumplimiento I Trimestre 2025 | Área Responsable
3 | Realizar acciones para la recuperación de recursos del sistema de seguridad social a través del mecanismo de la Conciliación como método alternativo de solución de conflictos. (Acuerdos conciliatorios realizados) | Durante el periodo se reportan 107 de actividades de conciliación con acuerdo conciliatorio. |  |  | Delegatura de la Función Jurisdiccional y de Conciliación
Cantidad | Acción Estratégica | Avance | Meta Vigencia | % de Cumplimiento I Trimestre 2025 | Área Responsable
4 | Diseñar e implementar el Sistema de Gestión de la Innovación y del Conocimiento para la Superintendencia Nacional de Salud. | 1. Diseño, exposición y aprobación por parte del Comité Directivo de la estrategia de transferencia del conocimiento, la cual tiene como objetivo mitigar la fuga del conocimiento con la transición del personal de la entidad; para ser implementada durante este periodo de tiempo de evaluación. 2. Primera sesión del Equipo Técnico de Apoyo a la Gestión de Innovación y del Conocimiento. 3. Implementación del formato PEFT52 Transferencia del Conocimiento, para ser diligenciado por parte de todos los colaboradores de la entidad: https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/planeacion/AdministracionSIG/PEFT52.docx 4. Elaboración de tablero de control para el análisis de los resultados obtenidos a partir del ejercicio de diligenciamiento del formulario de Transferencia de Conocimiento. 5. Estructuración de los repositorios de información para cada una de las dependencias y grupos de trabajo, con el fin de consignar los productos finales en éstos. |  |  | Dirección de Innovación y Desarrollo
77%
100%
100%
100%
Resultados Acciones Plan Estratégico Institucional

## Slide 40
Cantidad | Acción Estratégica | Avance | Meta Vigencia | % de Cumplimiento I Trimestre 2025 | Área Responsable
5 | Aumentar la capacidad de gestión de recaudo, a través los procesos de cobro de sanciones, multas y cartera. (contribución) | Durante la presente vigencia, se ha definido el esquema tarifario que regirá para el año 2025, producto de una mesa de trabajo realizada con el Director Financiero y el Secretario General. Asimismo, se han desarrollado encuentros con los distintos actores del proceso, en los cuales se han socializado los criterios para la identificación del universo que integrará la base única de vigilados. Estas acciones permiten avanzar de manera coordinada en la ejecución de las actividades contempladas dentro del proceso, con miras a garantizar un ejercicio eficaz a lo largo del año. En este sentido, y considerando que el ejercicio de recaudo inicia en el segundo semestre del año, a la fecha no es posible generar un reporte cuantitativo asociado a este indicador. Una vez finalice el periodo de recaudo oportuno , una vez determinado su periodo, se procederá con el reporte correspondiente, en coherencia con la naturaleza semestral del indicador. |  |  | Secretaría General
Cantidad | Acción Estratégica | Avance | Meta Vigencia | % de Cumplimiento I Trimestre 2025 | Área Responsable
6 | Aumentar la capacidad de gestión de recaudo, a través los procesos de cobro de sanciones, multas y cartera. (Variación porcentual anual del recaudo de la contribución) | El indicador fue diseñado con periodicidad semestral debido a que, conforme a la dinámica del proceso que mide, es en este periodo cuando se inicia efectivamente el recaudo y se consolida un valor representativo para su reporte. En consecuencia, durante el primer trimestre no es posible generar resultados ni avances significativos, ya que no se cuenta con información suficiente ni con datos que reflejen el comportamiento esperado del indicador. Por tal motivo, su seguimiento y reporte se realiza a partir del segundo trimestre, cuando se dispone de cifras que permiten evaluar su desempeño de manera objetiva y oportuna. |  |  | Secretaría General
5%
85%
0%
18%
Resultados Acciones Plan Estratégico Institucional

## Slide 41
Cantidad | Acción Estratégica | Avance | Meta Vigencia | % de Cumplimiento I Trimestre 2025 | Área Responsable
7 | Aumentar la capacidad de gestión de recaudo, a través los procesos de cobro de sanciones, multas y cartera. (omisos identificados) | Desde la Dirección Financiera se impulsa de manera activa el reporte oportuno de la información financiera y se trabaja constantemente en la reducción del número de omisos. Este esfuerzo se desarrolla de forma articulada con las áreas involucradas, entendiendo que no se trata de una responsabilidad exclusiva de esta dirección. No obstante, la Dirección Financiera reconoce la relevancia de disminuir este indicador, dado su impacto directo en el cumplimiento de los objetivos institucionales. Por ello, durante el primer trimestre se han intensificado las acciones orientadas a este propósito, promoviendo espacios de acercamiento con los vigilados, con el fin de reducir cada vez más los casos de omisión, así como las posibles justificaciones que puedan derivarse de esta. De esta manera, se espera que para el momento en que se realice el reporte semestral de este indicador, las actividades que actualmente se están promoviendo —en conjunto con las delegaturas y la Dirección Financiera— contribuyan efectivamente a incentivar la disminución de la omisión |  |  | Secretaría General
2
0
Resultados Acciones Plan Estratégico Institucional

## Slide 42
11
Participación de los actores del sistema en salud
Objetivos Estratégicos
04

## Slide 43
Cantidad | Acción Estratégica | Avance | Meta Vigencia | % de Cumplimiento I Trimestre 2025 | Área Responsable
1 | Implementar la estrategia de Red de Controladores. | La red de controladores se ha activado en 5 nuevos departamentos de acuerdo con lo planeado. Como la meta es 10 para el año, haber avanzado con 5 este primer trimestre se considera un buen reporte. Estos departamentos son: Caldas, Risaralda, Quindío, Boyacá, Guajira Adicionalmente se adjunta evidencia de una reunión de articulación de la red a nivel nacional. |  |  | Delegatura para Entidades Territoriales y Generadores y Recaudadores y Administradores de Recursos del SGSSS
Cantidad | Acción Estratégica | Avance | Meta Vigencia | % de Cumplimiento I Trimestre 2025 | Área Responsable
2 | Promover los derechos y deberes en salud y mecanismos de participación ciudadana en salud a la ciudadanía en general y poblaciones con enfoque diferencial. (Asistentes a los eventos programados) | Al desarrollar más actividades se incrementó el número de asistentes, razón por la cual se superó la meta. |  |  | Delegatura para la Protección al Usuario
16150
10
50%
60%
Resultados Acciones Plan Estratégico Institucional
Cantidad | Acción Estratégica | Avance | Meta Vigencia | % de Cumplimiento I Trimestre 2025 | Área Responsable
1 | Promover los derechos y deberes en salud y mecanismos de participación ciudadana en salud a la ciudadanía en general y poblaciones con enfoque diferencial. (Actividades que promueven los derechos y deberes en salud y mecanismos de participación ciudadana en salud ) | Durante la vigencia, se alcanzaron un total de 79 actividades realizadas entre jornadas de atención, diálogos y procesos de capacitación, superando la meta establecida. Este sobre cumplimiento obedece a múltiples solicitudes adicionales por parte de los municipios, así como a la identificación de necesidades emergentes en los territorios relacionadas con el acceso, garantía y ejercicio efectivo del derecho a la salud. |  |  | Delegatura para la Protección al Usuario
28%
282

## Slide 44: Plan Anual de Gestión
Es una herramienta de planeación institucional en el cual se identificarán todos los proyectos, actividades y funciones que deberá desarrollar la Superintendencia, y será la base para la concertación de objetivos.
Dicho Plan incluirá de manera detallada todas las metas institucionales y las acciones de mejoramiento a las que se comprometerá cada Superintendencia, durante la vigencia del Plan.
Cada Superintendente, deberá aprobar para cada vigencia fiscal, a más tardar el 15 de Diciembre el Plan Anual de Gestión para el año siguiente.

## Slide 45: Cumplimiento Objetivos Estratégicos frente al Plan Anual Gestión (I Trimestre 2025)
01
02
03
04
Fortalecer la capacidad institucional de la Superintendencia Nacional de Salud, aumentando la presencia y visibilidad funcional en el territorio, la optimización de procesos, la ampliación y efectividad de los canales de atención, el empoderamiento del talento humano, la articulación interna, las tecnologías de la información y las comunicaciones, la infraestructura física y la administración eficiente de los recursos financieros. (94%)
Implementar acciones preventivas y predictivas basadas en la transparencia, la gestión del conocimiento y la gobernanza de la información, sobre la generación, administración y destinación de los recursos de la salud, con el fin de tomar decisiones para garantizar la sostenibilidad del sistema. (100%)
Defensa del derecho a la salud (18 Indicadores)
Sostenibilidad del sistema (2 Indicadores)
Participación de los actores del sistema en salud (4 Indicadores)
Capacidad Institucional (45 Indicadores)
Promover la participación ciudadana y el control social, como mecanismos efectivos para escuchar y atender las necesidades de todos los actores, incluyendo a los trabajadores de la salud para tomar las acciones pertinentes. (100%)
Proteger el derecho a la salud de todos los habitantes del territorio Nacional mediante las acciones de Vigilancia, Inspección Control, Jurisdiccional y de Conciliación, a través de un enfoque diferencial que genere confianza en la Superintendencia Nacional de Salud, de forma oportuna y con calidad, para lograr una atención más digna, incluyente, humanizada y respetuosa a todos los usuarios del sistema. (97%)

## Slide 46
Actividades
Meta
Frecuencia
Reporte PAG 2025 por Dependencias
DIA: Delegatura de Investigaciones Administrativas
DEAS: Delegatura para Entidades de Aseguramiento en salud.
DFJ: Delegatura para la función Jurisdiccional y de Conciliación.
DET: Delegatura para Entidades Territoriales.
DPU: Delegatura para la Protección al Usuario.
DOLG: Delegatura para Operadores Logísticos de Tecnologías en salud y Gestores Farmacéuticos.
DPSS: Delegatura para Prestadores de Servicios de Salud.
DID: Dirección de Innovación y Desarrollo.
DJ: Dirección Jurídica.
OAC: Oficina Asesora de Comunicaciones.
OAP: Oficina Asesora de Planeación.
OL: Oficina de Liquidaciones.
OCI: Oficina de Control Interno
SG: Secretaria General
Chart: Plan Anual de Gestión - I Trimestre 2025 (por dependencia)
| DPU | DPSS | OCI | DET | DID | DOLF | DFJC | DIA | SG | DJ | DEAS
 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 94 | 90
Notes: DEAS: No alcanzo la meta en el indicador AT12, cumplimiento de Auditorias realizadas, se priorizaron otras acciones de IV. Indicadores (4/5)
DJ: No alcanzo la meta en el indicador GJ10, actualizaciones del normograma se realizaron 4/6. Indicadores (5/6)

## Slide 47
Promedio de ejecución I trimestre Plan Anual de Gestión 2025
Porcentaje de cumplimiento 97%
Chart: PAG 2025
| I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre
 | 0.97
Para el primer trimestre de 2025 se reportaron en el plan anual de gestión 69 indicadores, correspondiente a 11 dependencias.

## Slide 48
PLAN ANUAL DE GESTIÓN
Para ver el detalle del Plan Anual de Gestión (Alineación Estratégica, Actividades, Indicadores, Metas) por Dependencias
dando clic en el siguiente enlace:
https://supersalud.sharepoint.com/sites/PlanAnualdeGestin/Lists/REPORTE%20SEGUIMIENTO%20PAG/AllItems.aspx