## Slide 2
Planes Estratégicos PND- PES -PEI- PAG 2025
Oficina Asesora de Planeación
II Trimestre 2025
Julio 2025

## Slide 3
Programático
Operativo
✔ Planes operativos, planes o cronogramas de trabajo |  | 
✔ Planes Integrados al Plan de Acción (Decreto 612 de 2018) ✔ Tareas ✔ Indicadores o mecanismos de | P In | lanes de trabajo Planes tegrados
seguimiento operativos y al gasto |  | 
Componente de largo plazo
Componente de
mediano plazo
Componente de corto plazo
✔ ✔ ✔ | Misión Visión Objetivos Institucionales |  | 
✔ ✔ | Planes Estratégicos – PND –PES – PEI 2023-2026 Objetivos estratégicos | PEI | 
✔ ✔ | Líneas/procesos estratégicos Indicadores y metas estratégicas |  | 
✔ ✔ | Programas /Frentes de trabajo Proyectos / Acciones |  | 
✔ | Indicadores programáticos | PA | A
✔ | Proyectos de inversión asociados |  | 
Componentes de la Planeación Estratégica
Estratégico

## Slide 4
El Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 cuenta con los siguientes componentes:
Bases del Plan Nacional de Desarrollo
Documento que plasma la hoja de ruta del Gobierno Nacional para convertir a Colombia en una potencia mundial de la vida.
Plan Nacional de Desarrollo - PND

## Slide 5
4
3
2
1
Seguridad humana y justicia social (1 ch y 2c)
Eje transformacional (1de5):
Hacia un sistema de salud garantista, universal, basado en un modelo de salud preventivo y predictivo
Componente (1 de 4):
La Superintendencia Nacional de Salud - SNS tiene acciones a cargo que se alinean con el PND, según el siguiente despliegue estratégico:
Despliegue de las Bases del PND
Superación de privaciones como fundamento de la dignidad humana y condiciones básicas para el bienestar.
Catalizador (1 de 2):
Más gobernanza y gobernabilidad, mejores sistemas de información en salud
Sostenibilidad de los recursos en salud
Acceso equitativo a medicamentos, dispositivos médicos y otras tecnologías.
Estrategias (3 de 6):

## Slide 6
La desconcentración del sistema de inspección, vigilancia y control liderado desde la SNS al tiempo que el fortalecimiento de la transparencia de sus procesos liquidatarios.
Desconcentración del IVC
01
02
03
04
05
La revisión del gasto en salud, promoviendo una asignación de recursos más eficiente acorde con los riesgos en salud de la población, y en función de resultados medidos como mínimo, en términos de mortalidad y morbilidad prematura potencialmente evitable
Gasto en salud
Acciones Estratégicas Plan Nacional de Desarrollo Superintendencia Nacional de Salud
El fortalecimiento del sistema de pago, la restitución de recursos, la auditoría y la rendición de cuentas de los recursos de salud, con transparencia e integridad, garantizando el seguimiento en tiempo real, la continuidad y ampliación de la capacidad de giro directo de los recursos a los prestadores de servicios de salud, así como, el fortalecimiento de los sistemas de administración y seguimiento de los recursos por parte de la ADRES.
Sistema de pago
El mejoramiento de la capacidad de movilización de recursos internos, como los impuestos saludables en alcohol, tabaco, alimentos y bebidas ultra procesadas y azucaradas, así como los recursos provenientes de los juegos de suerte y azar, loterías y apuestas permanentes o chance articulado con el plan estratégico intersectorial para promover hábitos saludables.
Movilización de recursos
Implementar mecanismos de regulación de precios, incluyendo la evaluación por valor terapéutico.
Regulación de precios
DET
DPSS
SG
DET
DOLF

## Slide 7
Cantidad | Acción Estratégica | Avance | Meta Vigencia | % de Cumplimiento I Trimestre 2025 | Área Responsable
1 | La desconcentración del sistema de inspección, vigilancia y control liderado desde la SNS al tiempo que el fortalecimiento de la transparencia de sus procesos liquidatarios. | Las acciones de Inspección y vigilancia realizadas por parte de las Direcciones regionales previsto tener una cobertura sobre 9 Actores del sistema para el cuatrienio, de los cuales a la fecha se han completado 5 lo que representa un acumulado de 55,6%. Detalle: Para el segundo semestre de 2025 se realizaron acciones de Monitoreo de referencia y contrarreferencia en coordinación con la Superintendencia Delegada para el Actor Prestadores de Servicios de Salud, de: - Dirección Regional Caribe: Hospital San José de Maicao, Hospital San Rafael de San Juan Cesar; ESE Alejandro Próspero Reverenda - Santa Marta, Hospital Eduardo Arredondo Daza - Valledupar - Dirección Regional Norte: ESE Hospital Universitario de Sincelejo Sucre; ESE Hospital San Jerónimo de Montería - Dirección Regional Sur: Hospital Federico Lleras - Ibagué - Dirección Regional Occidental (5 nuevos territorios): Mesa de IV: Timbiquí - Cauca, Piendamó - Cauca, López de Micay - Cauca, Jornada de atención al usuario Chachagüi - Nariño, Acción Integral en el Territorio Olaya Herrera - Nariño. NOTA 1: Se precisa que el 13 de mayo de 2025 fue emitida la Circular interna 2025500000000007-4 de 2025, bajo la cual se imparten instrucciones para mejorar la capacidad resolutiva de las Direcciones Regionales de la Superintendencia Nacional de Salud. En esta circular, se definen acciones dirigidas a los sujetos vigilados de la SNS y que podrán ser adelantadas por las Direcciones Regionales, en articulación y coordinación con el nivel central. Esto favorece ampliar el campo de acción en territorio. Conclusión: Dado el buen comportamiento y cumplimiento de las metas en las acciones de inspección y vigilancia de las Direcciones Regionales, no se requieren ajustes por el momento, y se continuará con las actividades programadas con miras dar una mayor cobertura y presencia em el territorio, que se traduce en una vigilancia más efectiva de la calidad de la atención, el flujo de recursos y la protección de los derechos de los usuarios del sistema de salud. |  |  | Delegatura para Entidades Territoriales y Generadores, Recaudadores y Administradores de recursos del SGSSS
Resultados Acciones Estratégicas Plan Nacional de Desarrollo
56%
66%

## Slide 8
Resultados Acciones Estratégicas Plan Nacional de Desarrollo
Cantidad | Acción Estratégica | Avance | Meta Vigencia | % de Cumplimiento I Trimestre 2025 | Área Responsable
2 | La revisión del gasto en salud, promoviendo una asignación de recursos más eficiente acorde con los riesgos en salud de la población, y en función de resultados medidos como mínimo, en términos de mortalidad y morbilidad prematura potencialmente evitable. | Se tiene prevista una meta para el cuatrienio de 170 acciones de las cuales se realizó en 2023 (35), en 2024 (51) y en 2025 se llevan acumuladas (26) acciones de Inspección y Vigilancia (IV) para un total de (112) acciones para el cuatrienio lo que representa un acumulado de 71%. Detalle: En el segundo trimestre 2025 se desarrollaron acciones de Inspección y Vigilancia orientadas a evaluar el proceso integral de atención en salud de los pueblos indígenas y comunidades étnicas (Afrodescendientes y Rrom), ejecutando (15) que corresponden al 33,33% de la vigencia y consolidan un acumulado del 57,8% de actividades para la vigencia 2025, las cuales se distribuyeron así: - Departamento de Chocó: Siete (7) Actos de mesa de trabajo con prestadores de Servicios de Salud y dos (2) Autos de auditorías a la ESE Ismael Roldan Valencia y la IPS Sociedad Medica Vida SAS- - Departamento de Guainía: Una (1) mesa de trabajo con la ESE Hospital Intercultural Renacer del Departamento del Guainía y una (1) Acta de auditoría a la IPS Pediátrica Pastor y María SAS OTROS (4): se realizaron orientaciones en las mesa de trabajo relacionadas con el Fortalecimiento de competencias respecto a las prioridades de salud pública que permitan afianzar el deber del prestador como Unidad Primaria Generadora de Datos - UPGD, Se llevo a cabo el seguimiento a las actividades del plan de acción en cumplimiento a las ordenes establecidas en la estrategia “TERRITORIOS VITALES: Cuidando recursos, protegiendo vidas” de los Prestadores de Servicios de Salud de los Departamentos de Guainía y Chocó. |  |  | Delegatura para Prestadores de Servicios de Salud
65%
100%

## Slide 9
Cantidad | Acción Estratégica | Avance | Meta Vigencia | % de Cumplimiento I Trimestre 2025 | Área Responsable
3 | El fortalecimiento del sistema de pago, la restitución de recursos, la auditoría y la rendición de cuentas de los recursos de salud, con transparencia e integridad, garantizando el seguimiento en tiempo real, la continuidad y ampliación de la capacidad de giro directo de los recursos a los prestadores de servicios de salud, así como, el fortalecimiento de los sistemas de administración y seguimiento de los recursos por parte de la ADRES | El recaudo impacta positivamente al sistema de salud al permitir una mejor gestión de los recursos, garantizar el acceso a servicios de salud y proteger los derechos de los usuarios. Si bien el indicador refleja un valor de 0, se aclara que el porcentaje de avance solo se puede reportar una vez se materialice el recaudo del año 2025, que se espera supere el 84%, por ello, se aclara que este es un indicador cuya medición es anual cuyo resultado se refleja al finalizar el periodo de recaudo. Detalle: En el segundo trimestre de 2025, se adelantaron gestiones administrativas con el fin de generar la facturación de la contribución de los vigilados, y poder adelantar el ejercicio de recaudo a partir del 14 de julio y hasta el 5 de septiembre de 2025, donde se evidenciará la primera etapa de recaudo, y en el cuarto trimestre se consolidará el reporte de cobros adelantados. Para el efecto, se emitió la CIRCULAR INTERNA 2025920050000009-4 DE 2025 del 21/05/2025, Directrices proceso de Contribución vigencia 2025, y la Resolución 2025920040005394-6 del 07/07/2025, Por la cual se establecen las tarifas, los lugares y plazos para cumplir con el pago de la Contribución consagrada en el artículo 76 de la Ley 1955 de 2019 para la vigencia 2025. |  |  | Secretaría Generale
Resultados Acciones Estratégicas Plan Nacional de Desarrollo
0%
85%

## Slide 10
Resultados Acciones Estratégicas Plan Nacional de Desarrollo
Cantidad | Acción Estratégica | Avance | Meta Vigencia | % de Cumplimiento I Trimestre 2025 | Área Responsable
4 | El mejoramiento de la capacidad de movilización de recursos internos, como los impuestos saludables en alcohol, tabaco, alimentos y bebidas ultra procesadas y azucaradas, así como los recursos provenientes de los juegos de suerte y azar, loterías y apuestas permanentes o chance articulado con el plan estratégico intersectorial para promover hábitos saludables. | En el segundo trimestre de 2025, se identificaron 21 Empresas Sociales del Estado sobre las cuales realizar seguimiento y acciones de inspección y vigilancia, a treves del monitoreo de cuatro (4) indicadores calculados a partir de la información financiera reportada por las ESE al cierre de la vigencia anterior (2024) (cartera, pasivos especialmente al talento humano en salud, pérdidas operacionales y generación de recaudo frente a ingresos causados); se programó seguimiento de diez (10) de ESE para el primer semestre y once (11) ESE para el segundo. Para el periodo de seguimiento se realizaron acciones de Inspección y Vigilancia a diez (10) ESE que, multiplicado por 4 indicadores financieros, da un total de 40 alertas identificadas y gestionadas en el monitoreo y vigilancia de los recursos financieros. Conclusión: Se alcanzo la meta prevista para el primer semestre, por lo cual se seguirán adelantando acciones de verificación en campo del comportamiento y fallas frente a los resultados obtenidos en los indicadores, generando los respectivos informes de auditoría y traslados a entidades a las autoridades competentes en las 11 ESE priorizadas para el segundo semestre del año, con el fin de alcanzar el 100% de cobertura al finalizar la vigencia con miras a garantizar la continuidad y calidad de la atención en salud de los usuarios de estas ESE. |  |  | Delegatura para Entidades Territoriales y Generadores, Recaudadores y Administradores de recursos del SGSSS
63%
100%

## Slide 11
Cantidad | Acción Estratégica | Avance | Meta Vigencia | % de Cumplimiento I Trimestre 2025 | Área Responsable
5 | Implementar mecanismos de regulación de precios, incluyendo la evaluación por valor terapéutico. | En cuanto al avance a junio de 2025 se han generado un total 81.495.616 fórmulas de medicamentos PBS y No PBS de las cuales se han dispensado 67.250.811 de estas formulas completas, lo que equivale al 82,52% de las formulas de medicamentos PBS y No PBS generadas en el periodo; estos datos son entregados por 60 gestores farmacéuticos que actualmente reportan esta información. Con este seguimiento se busca generar alertas para realizar acciones particulares sobre los gestores farmacéuticos, con miras a asegurar la protección de la salud del paciente quien requiere la continuidad de sus tratamientos dentro de las cuales está contar con la dispensación oportuna y completa de sus medicamentos. Detalle: A corte a junio de 2025 se generaron un total de 79.427.917 fórmulas de medicamentos PBS de las cuales fueron dispensadas en su totalidad por los Gestores Farmacéuticos 65.630.058, que equivale al 82.6% de las fórmulas generadas. En cuanto a fórmulas de medicamentos NO PBS se generaron un total de 2.067.699, de las cuales fueron dispensadas en su totalidad por los Gestores Farmacéuticos 1.620.753 lo que se traduce en que el 78,34% de las fórmulas generadas fueron dispensadas en su totalidad. |  |  | Delegatura para Operadores Logísticos de Tecnologías en salud y Gestores Farmacéuticos
Resultados Acciones Estratégicas Plan Nacional de Desarrollo
82% PBS
94% PBS
90% NO PBS
78% NO PBS

## Slide 12
Plan Estratégico Sectorial
  Estructura y Articulación del Plan Estratégico Sectorial en el Marco del Plan Nacional de Desarrollo
La planeación estratégica en el sector salud se estructura en tres niveles complementarios: el Plan Estratégico Sectorial (PES), el Plan Estratégico Institucional (PEI) y el Plan de Acción Anual (PAA). Estos instrumentos constituyen el marco rector que integra y articula los lineamientos de políticas públicas, estrategias gubernamentales y normativas sectoriales, garantizando su alineación con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo (PND).
1

## Slide 13
Seguridad humana y justicia social (1 ch y 2c)
Eje transformacional (1de5):
Hacia un sistema de salud garantista, universal, basado en un modelo de salud preventivo y predictivo.
Componente (1 de 4):
La Superintendencia Nacional de Salud - SNS tiene acciones a cargo que se alinean con el PES:
Despliegue del Plan Sectorial
Superación de privaciones como fundamento de la dignidad humana y condiciones básicas para el bienestar.
Catalizador (1 de 2):
1.Estructurar, regular e implementar la prestación de servicios de salud y el sistema integral de calidad en salud.Sostenibilidad de los recursos en salud.
2. Garantizar acceso oportuno a los medicamentos y tecnología a todos los habitantes del territorio nacional.
3. Construir un Sistema Único Nacional de Información en Salud.
4. Fortalecer las capacidades institucionales y financieras del sector salud.
5. Recuperar y fortalecer la red pública hospitalaria.
6. Fortalecer la sostenibilidad financiera del sistema salud en el pago, giro directo y la restitución de los recursos.
Objetivos Estratégicos Sectoriales (6):
1
4
3
2
1
2

## Slide 14
Desconcentrar las acciones de Inspección, Vigilancia y Control de la Supersalud con el fin de aumentar la cobertura de los actores del SGSSS y la presencia en el territorio.
(Como actores del sistema se entenderá 1. EPS, 2. IPS, 3. Operadores logísticos 4. Gestores farmacéuticos, 5. Entidades Territoriales, 6. Generadores de recursos, 7. Recaudadores de recursos, 8. Administradores de recursos, y, 9. Usuarios que participan en las mesas de IV).
01
02
03
04
05
Aumentar la presencia territorial de la Superintendencia Nacional de Salud y dotarla con capacidades técnicas adecuadas para incrementar la efectividad de las funciones de inspección, vigilancia y control.
Acciones Estratégicas Plan Sectorial
Desarrollar acciones de inspección y vigilancia orientadas a evaluar el proceso integral de atención en salud de los pueblos indígenas y comunidades étnicas (Afrodescendientes y Rrom) en los prestadores priorizados, de conformidad con el modelo de supervisión de la Superintendencia Nacional de Salud.
Ejercer Inspección y Vigilancia a la dispensación completa de fórmulas de medicamentos por parte del Gestor Farmacéutico.
Diseñar e implementar proyectos asociados al Modelo de Gobierno y Gestión de Datos e Información para la Superintendencia Nacional de Salud.
DET
SG
DPSS
DOLF
DID
3

## Slide 15
Diseñar e implementar lineamientos asociados al Sistema de gestión de la innovación y gestión del conocimiento para la Superintendencia Nacional de Salud.
06
07
08
09
10
Promover y generar una cultura de transparencia a partir de la obligación de publicar información actualizada, accesible y comprensible por medio del desarrollo de un registro sistematizado y en línea que contenga los vigilados liquidados y en liquidación para garantizar el acceso a la información pública y en atención del principio de divulgación proactiva.
Impulsar acciones de inspección y vigilancia tendientes a monitorear las responsabilidades de los generadores, recaudadores y administradores de recursos y generar alertas que contribuyan a la sostenibilidad financiera del sistema.
Incrementar las acciones de inspección y vigilancia conducentes a monitorear los riesgos financieros en las Empresas Sociales del Estado priorizadas, para generar alertas que les permitan establecer controles preventivos y anticipen la afectación que se pueda generar en la atención de los usuarios por una inadecuada gestión de los recursos.
Fortalecer la capacidad financiera de la superintendencia nacional de salud a través del recaudo de la contribución de los vigilados.
DID
OF. LQ
DET
DPSS
SG
Acciones Estratégicas Plan Sectorial
4

## Slide 16
Cantidad | Acción Estratégica | Avance | Meta Vigencia | % de Cumplimiento II Trimestre 2025 | Área Responsable
2 | Aumentar la presencia territorial de la Superintendencia Nacional de Salud y dotarla con capacidades técnicas adecuadas para incrementar la efectividad de las funciones de inspección, vigilancia y control. | De la sede prevista para la vigencia 2025, a la fecha se encuentra en etapa de viabilidad, con el fin de cumplir con la Resolución a No. 2025500000000451-6 de 2025, en el segundo semestre del año se elaborará un Documento técnico de viabilidad para dos sedes regionales con las siguientes alternativas Villavicencio, Eje Cafetero, Bogotá o Cundinamarca, esto ligado a la posibilidad de espacios a cero costos para las sedes. Si bien el indicador no se reporta con avances físicos a la fecha, se tiene que una vez se defina la ubicación de las nuevas sedes y su implementación, se realizará promoción de estas con miras a aumentar la presencia de la SNS en el territorio nacional he incrementar la efectividad de las funciones de inspección, vigilancia y control. |  |  | Secretaría Generale
Cantidad | Acción Estratégica | Avance | Meta Vigencia | % de Cumplimiento II Trimestre 2025 | Área Responsable
1 | Desconcentrar las acciones de Inspección, Vigilancia y Control de la Supersalud con el fin de aumentar la cobertura de los actores del SGSSS y la presencia en el territorio. (Como actores del sistema se entenderá 1. EPS, 2. IPS, 3. Operadores logísticos 4. Gestores farmacéuticos, 5. Entidades Territoriales, 6. Generadores de recursos, 7. Recaudadores de recursos, 8. Administradores de recursos, y, 9. Usuarios que participan en las mesas de IV) | De los dos (2) Actores con acciones de Inspección y vigilancia previstos para la vigencia de 2025 se completó uno (1), (cinco (5) Actores del sistema con acciones de inspección y vigilancia por parte de las direcciones regionales de los nueve (9) previstos para el cuatrienio con un acumulado de 55,6%) Las acciones corresponden a Monitoreo de referencia y contrarreferencia en coordinación con la Superintendencia Delegada para Prestadores de Servicios de Salud |  |  | Delegatura para Entidades Territoriales y Generadores, Recaudadores y Administradores de recursos del SGSSS
Resultados Acciones Estratégicas Plan Sectorial
11%
(1)
0
22%
(2)
1
5

## Slide 17
Cantidad | Acción Estratégica | Avance | Meta Vigencia | % de Cumplimiento II Trimestre 2025 | Área Responsable
3 | Desarrollar acciones de inspección y vigilancia orientadas a evaluar el proceso integral de atención en salud de los pueblos indígenas y comunidades étnicas (Afrodescendientes y Rrom) en los prestadores priorizados, de conformidad con el modelo de supervisión de la Superintendencia Nacional de Salud. | Acciones de IV orientadas a evaluar el proceso integral de atención en salud de los pueblos indígenas y comunidades étnicas (Afrodescendientes y Rrom), ejecutando (15) consolidan un acumulado del 57,8% de actividades para la vigencia 2025, las cuales se distribuyeron así: - Departamento de Chocó: (7) Actos de mesa de trabajo con prestadores de Servicios de Salud -(2) Autos de auditorías a la ESE Ismael Roldan Valencia y la IPS Sociedad Medica Vida SAS- - Departamento de Guainía: (1) mesa de trabajo con la ESE Hospital Intercultural Renacer del Departamento del Guainía y (1) Acta de auditoría a la IPS Pediátrica Pastor y María SAS OTROS (4): se realizaron orientaciones en las mesas de trabajo relacionadas con el Fortalecimiento de competencias respecto a las prioridades de salud pública que permitan afianzar el deber del prestador como Unidad Primaria Generadora de Datos – UPGD. Se llevo a cabo el seguimiento a las actividades del plan de acción en cumplimiento a las ordenes establecidas en la estrategia “TERRITORIOS VITALES: Cuidando recursos, protegiendo vidas” de los Prestadores de Servicios de Salud de los Departamentos de Guainía y Chocó. Conclusión: El indicador tiene un comportamiento ascendente con un acumulado del 57,8% que da cuenta de la contundencia en las acciones de inspección y vigilancias adelantadas, permitiendo que los ciudadanos estén informados sobre el estado de estas entidades y puedan ejercer sus derechos y fomenta la transparencia al brindar a los ciudadanos un acceso fácil y claro a datos actualizados y comprensibles sobre las entidades de salud, permitiendo que los usuarios tomen decisiones informadas y ejerzan sus derechos basados en información confiable. |  |  | Delegatura para Prestadores de Servicios de Salud
57,8%
(26)
100% (45)
Resultados Acciones Estratégicas Plan Sectorial
6

## Slide 18
Cantidad | Acción Estratégica | Avance | Meta Vigencia | % de Cumplimiento II Trimestre 2025 | Área Responsable
5 | Diseñar e implementar proyectos asociados al Modelo de Gobierno y Gestión de Datos e Información para la Superintendencia Nacional de Salud. | Actividades para garantizar la definición del Modelo de Gobernanza y Gestión de Datos e Información, a través de los Programas de Inteligencia de Negocios y Programa de Gobernanza, dentro de las cuales se realizaron 15 actividades así: Socialización Flujograma Gestionar Analítica de datos e información, Base Única de Vigilados actualizada, Documentos Reglas de Negocio e Integración de Datos actualizado, Catálogo de Datos Abiertos actualizado, Informes Validación de mallas - Archivos Tipo, Reporting Services gestionados y actualizados actividad mensual, Informes Cartera y otros financieros de vigilados, Informe UIAF, Tableros de Mando gestionados y actualizados, Script Contrato 116-2025 suscrito con la Universidad de Antioquia, donde la mayor parte de las actividades se tienen previstas para el segundo semestre del año 2025 con el fin de lograr la implementación de los programas antes mencionados. |  |  | Dirección de Innovación y Desarrollo
Cantidad | Acción Estratégica | Avance | Meta Vigencia | % de Cumplimiento II Trimestre 2025 | Área Responsable
4 | Ejercer Inspección y Vigilancia a la dispensación completa de fórmulas de medicamentos por parte del Gestor Farmacéutico. | Para el periodo de seguimiento de los 51 Gestores Farmacéuticos que reportaron información a corte 01 de julio de 2025, se reportó un total de 81.495.616 fórmulas de medicamentos PBS y No PBS generadas, y un total de 67.250.811 de fórmulas de medicamentos PBS y No PBS dispensadas lo que equivale a 82,66% (marzo-mayo) El comportamiento del indicador muestra un comportamiento superior sobre la meta fijada para el trimestre, por lo que continuará promoviendo acciones para mejorar el acceso oportuno a medicamentos en procura de garantizar el bienestar de los usuarios del sistema de salud, como son la priorización de inspecciones de auditoria o verificación rápida a los a Gestores Farmacéuticos, por parte de la Delegatura cuando estos muestren comportamientos menores al 60% (críticos), en el siguiente trimestre se consolidaran los resultados de dichas acciones y se reportara el balance en los avances que se obtengan sobre los mismos. |  |  | Delegatura para Operadores Logísticos de Tecnologías en salud y Gestores Farmacéuticos
3
0%
85,6% PBS
78% NO PBS
75% PBS
75% NO PBS
Resultados Acciones Estratégicas Plan Sectorial
7

## Slide 19
Cantidad | Acción Estratégica | Avance | Meta Vigencia | % de Cumplimiento II Trimestre 2025 | Área Responsable
6 | Diseñar e implementar lineamientos asociados al Sistema de gestión de la innovación y gestión del conocimiento para la Superintendencia Nacional de Salud. | Implementación de 2 nuevos lineamientos del SGIGC, que corresponde a Gestión del conocimiento, y un segundo a Identificación y análisis de proyectos de innovación, con lo cual se logra un avance del 75% Realización de WORKSHOPS TERRITORIALES en las Direcciones regionales Andina y Occidente,. Acercamiento con el HUBiEX de la Universidad el Bosque, en el marco del MOU, para dar inicio al proyecto que le permita a la entidad automatizar el proceso de PQRS mediante Inteligencia Artificial. Continuación de la implementación de la estrategia de Gestión del Conocimiento con el fin de mitigar la fuga del conocimiento, a través de repositorios de información y el primer mapa del conocimiento de la entidad de clasificación "Información de reserva“. Identificación, análisis y evaluación de planes, proyectos e ideas que se generen del SGI.- Diseñó programa de Gestión del Conocimiento y fomentó de la generación de foros y espacios de innovación abierta con otras entidades y grupos de interés. |  |  | Dirección de Innovación y Desarrollo
Cantidad | Acción Estratégica | Avance | Meta Vigencia | % de Cumplimiento II Trimestre 2025 | Área Responsable
7 | Promover y generar una cultura de transparencia a partir de la obligación de publicar información actualizada, accesible y comprensible por medio del desarrollo de un registro sistematizado y en línea que contenga los vigilados liquidados y en liquidación para garantizar el acceso a la información pública y en atención del principio de divulgación proactiva. | Durante el primer trimestre se ejecutaron las 1,5 de las 2 fases programadas: Se hizo la presentación de las acreencias en las entidades que se encuentran en proceso liquidatario activo. Con el fin de formalizar estos informes de cara al vigilado y poder mantener actualizada la base del tablero de control, se presentará propuesta a la DID para crear estos informes dentro de la circular externa de actualización a los FT. |  |  | Oficina de Liquidaciones
8
75%
85%
75% (6)
Resultados Acciones Estratégicas Plan Sectorial
8

## Slide 20
Cantidad | Acción Estratégica | Avance | Meta Vigencia | % de Cumplimiento II Trimestre 2025 | Área Responsable
8 | Impulsar acciones de inspección y vigilancia tendientes a monitorear las responsabilidades de los generadores, recaudadores y administradores de recursos y generar alertas que contribuyan a la sostenibilidad financiera del sistema. | Para el periodo de seguimiento se tienen 23 alertas encontradas en el trimestre inmediatamente anterior incluidas las que aún se encontraban abiertas, sobre las cuales se realizaron acciones de supervisión o seguimiento, con el 100% de atención de estas; se aclara que independiente del periodo en que se genere la alerta, se realizan acciones de supervisión y vigilancia periódica de todas. La meta del indicador se sobrepasó, lo que da cuenta de la supervisión permanente de la totalidad de las alertas generadas dentro en las acciones de inspección y vigilancia a Generadores, Recaudadores y Administradores de recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, con lo cual se busca asegurar la correcta gestión de los recursos y la sostenibilidad del sistema, lo que a su vez garantiza la continuidad y calidad de los servicios de salud a los usuarios del Sistema. |  |  | Delegatura para Entidades Territoriales y Generadores, Recaudadores y Administradores de recursos del SGSSS
80%
100%
Resultados Acciones Estratégicas Plan Sectorial
9
Cantidad | Acción Estratégica | Avance | Meta Vigencia | % de Cumplimiento II Trimestre 2025 | Área Responsable
9 | Fortalecer la capacidad financiera de la superintendencia nacional de salud a través del recaudo de la contribución de los vigilados. | Para la gestión del Recaudo se vienen adelantando las gestiones administrativas pertinentes con el fin de generar la facturación de la contribución de los vigilados, y poder adelantar el ejercicio de recaudo a partir del 14 de julio y hasta el 5 de septiembre de 2025, donde se evidenciará la primera etapa de recaudo, y en el cuarto trimestre se consolidará el reporte de cobros adelantados. Evidencias: CIRCULAR INTERNA 2025920050000009-4 DE 2025 del 21-05-2025 Directrices proceso de Contribución vigencia 2025 y RESOLUCIÓN 2025920040005394-6 DE 07 – 07 - 2025 - Por la cual se establecen las tarifas, los lugares y plazos para cumplir con el pago de la Contribución consagrada en el artículo 76 de la Ley 1955 de 2019 para la vigencia 2025. Si bien el indicador refleja un valor de 0, se aclara que el porcentaje de avance solo se puede reportar una vez se materialice el recaudo, pues es un indicador de resultado anual que se evidencia al finalizar el periodo de recaudo y no en la etapa de planeación, este recaudo impactará positivamente al sistema de salud al permitir una mejor gestión de los recursos, garantizar el acceso a servicios de salud y proteger los derechos de los usuarios. |  |  | Secretaría Generale E
86%
0%

## Slide 21
Resultados Acciones Estratégicas Plan Sectorial
10
Cantidad | Acción Estratégica | Avance | Meta Vigencia | % de Cumplimiento II Trimestre 2025 | Área Responsable
10 | Incrementar las acciones de inspección y vigilancia conducentes a monitorear los riesgos financieros en las Empresas Sociales del Estado priorizadas, para generar alertas que les permitan establecer controles preventivos y anticipen la afectación que se pueda generar en la atención de los usuarios por una inadecuada gestión de los recursos. | Se identificaron 21 Empresas Sociales del Estado sobre las cuales realizar seguimiento y acciones de inspección y vigilancia, a treves del monitoreo de cuatro (4) indicadores calculados a partir de la información financiera reportada por las ESE al cierre de la vigencia anterior (2024) (cartera, pasivos especialmente al talento humano en salud, pérdidas operacionales y generación de recaudo frente a ingresos causados); se programó seguimiento de diez (10) de ESE para el primer semestre y once (11) ESE para el segundo. Para el periodo de seguimiento se realizaron acciones de Inspección y Vigilancia a diez (10) ESE que, multiplicado por 4 indicadores financieros, da un total de 40 alertas identificadas y gestionadas en el monitoreo y vigilancia de los recursos financieros. Conclusión: Se alcanzo la meta prevista para el primer semestre, por lo cual se seguirán adelantando acciones de verificación en campo del comportamiento y fallas frente a los resultados obtenidos en los indicadores, generando los respectivos informes de auditoría y traslados a entidades a las autoridades competentes en las 11 ESE priorizadas para el segundo semestre del año, con el fin de alcanzar el 100% de cobertura al finalizar la vigencia con miras a garantizar la continuidad y calidad de la atención en salud de los usuarios de estas ESE. |  |  | Delegatura para Prestadores de Servicios de Salud
100%(84)
47,6%
(40)

## Slide 22
El Plan Estratégico Institucional establece de manera participativa y concertada los objetivos, las grandes estrategias y productos que se adelantarán durante el cuatrienio, en total cumplimiento y alineación con las directrices del Gobierno Nacional.
Plan Estratégico Institucional
11

## Slide 23: )
01
02
03
04
Fortalecer la capacidad institucional de la Superintendencia Nacional de Salud, aumentando la presencia y visibilidad funcional en el territorio, la optimización de procesos, la ampliación y efectividad de los canales de atención, el empoderamiento del talento humano, la articulación interna, las tecnologías de la información y las comunicaciones, la infraestructura física y la administración eficiente de los recursos financieros. (55%)
Implementar acciones preventivas y predictivas basadas en la transparencia, la gestión del conocimiento y la gobernanza de la información, sobre la generación, administración y destinación de los recursos de la salud, con el fin de tomar decisiones para garantizar la sostenibilidad del sistema. (79%)
Defensa del derecho a la salud (12 Indicadores)
Sostenibilidad del sistema (7 Indicadores)
Participación de los actores del sistema en salud (3 Indicadores)
Capacidad Institucional (12 Indicadores)
Promover la participación ciudadana y el control social, como mecanismos efectivos para escuchar y atender las necesidades de todos los actores, incluyendo a los trabajadores de la salud para tomar las acciones pertinentes. (63%)
Proteger el derecho a la salud de todos los habitantes del territorio Nacional mediante las acciones de Vigilancia, Inspección Control, Jurisdiccional y de Conciliación, a través de un enfoque diferencial que genere confianza en la Superintendencia Nacional de Salud, de forma oportuna y con calidad, para lograr una atención más digna, incluyente, humanizada y respetuosa a todos los usuarios del sistema. (80%)
Cumplimiento Objetivos Estratégicos - Plan Estratégico Institucional (I Trimestre 2025
11

## Slide 24
11
Defensa del derecho a la salud
01
Objetivos Estratégicos
12

## Slide 25
Cantidad | Acción Estratégica | Avance | Meta Vigencia | % de Cumplimiento II Trimestre 2025 | Área Responsable
2 | Implementar la Estrategia de Acciones Integrales en territorio. | Para el periodo reportado correspondiente al segundo trimestre de 2025, se llevaron a cabo dos (2) Acciones Integrales en Territorio, lo que representa un avance del 18% respecto al total de acciones programadas para la vigencia. De acuerdo con lo anterior, el indicador se encuentra en un rango “Bueno” y cumple con la meta establecida. Las acciones se realizaron en las siguientes ciudades: Municipio de Olaya Herrera, Nariño. Leticia, Amazonas. |  |  | Delegatura para Entidades Territoriales y Generadores, Recaudadores y Administradores de recursos del SGSSS
Cantidad | Acción Estratégica | Avance | Meta Vigencia | % de Cumplimiento II Trimestre 2025 | Área Responsable
1 | Realizar seguimiento a la implementación de lineamientos para las Entidades de Salud del Estado (E.S.E.) con el fin de promover la formalización laboral y acciones orientadas a la atención en salud con un enfoque diferencial. | Se ejecutaron 11/11 acciones, cumplimiento del 100% frente a la meta programada. La tendencia del indicador es ascendente, este resultado se debe a que la Dirección de Medidas Especiales para Prestadores de Servicios en Salud, ha gestionado la implementación del lineamiento de enfoque diferencial y el plan de trabajo de formalización laboral por parte de las Entidades de Salud del Estado (E.S.E.) en medida especial. Este resultado permitió que 11 entidades que actualmente se encuentran en medida, iniciaran la implementación y adopción de los lineamientos de formalización laboral y de la atención en salud con enfoque diferencial para el II trimestre de la vigencia 2025. Para el indicador de Enfoque Diferencial , 8 entidades están en etapa de medición y 3 se encuentran en etapa de parametrización del sistema para el reporte de datos. Para el indicador de Formalización Laboral, las entidades avanzan según su plan y sus correspondientes fases estimadas. |  |  | Delegatura para Prestadores de Servicios de Salud
Resultados Acciones Plan Estratégico Institucional
60%
100%
100%
(11)
18%
(2)
13

## Slide 26
Cantidad | Acción Estratégica | Avance | Meta Vigencia | % de Cumplimiento II Trimestre 2025 | Área Responsable
4 | Implementar acciones de inspección y vigilancia a los vigilados sobre los reclamos en salud vencidos en estado abierto. | En el periodo reportado correspondiente al segundo trimestre de 2025, se reportaron por parte del Grupo Interno de Trabajo de Estadísticas y Análisis PQRD, 221.812 reclamos en salud abiertos y vencidos y se realizaron acciones de inspección y vigilancia para los 221.812 reclamos, por medio de la formulación de 115 requerimientos de inspección y vigilancia., dando como resultado un cumplimiento del 100% frente a la meta programada. De acuerdo con lo anterior el indicador se encuentra en un rango de Bueno, la tendencia del indicador es Ascendente lo que refleja una mejora. en conclusión: El indicador sí cumple con la meta. No se requieren ajustes por el momento, pero se recomienda seguir fortaleciendo las acciones de inspección y vigilancia |  |  | Delegatura para la protección al usuario.
Cantidad | Acción Estratégica | Avance | Meta Vigencia | % de Cumplimiento II Trimestre 2025 | Área Responsable
3 | Implementar la estrategia Inter delegadas "Supersalud en Tú Territorio" la cual tiene como alcance generar impacto a través de acciones Inter delegadas que respondan a las características del territorio y propenda por la prestación efectiva de los servicios de salud y la protección de los recursos del sistema SGSSS. | En el periodo reportado correspondiente al segundo trimestre de 2025, se ejecutó el 50% donde se realizaron las 5/5 actividades programadas en el semestre, dando como resultado un cumplimiento frente a la meta programada. De acuerdo con lo anterior el indicador se encuentra en un rango de Bueno, la tendencia del indicador es buena lo que refleja una buena ejecución de las actividades , este resultado se debe a las acciones realizadas en el territorio. Conclusión: El indicador sí cumple con la meta. Se evidencia la documentación y publicación del boletín informativo a través del cual se describe la socialización del modelo de atención en salud por regiones propuesto por el departamento y conocer el funcionamiento de la red prestadora pública y su articulación con la oferta privada. |  |  | Delegatura para las entidades de Aseguramiento en salud.
100%
50%
100%
100%
Resultados Acciones Plan Estratégico Institucional
14

## Slide 27
Cantidad | Acción Estratégica | Avance | Meta Vigencia | % de Cumplimiento II Trimestre 2025 | Área Responsable
6 | Ejercer Inspección y Vigilancia a la dispensación completa de fórmulas de medicamentos por parte del Gestor Farmacéutico. | Reporte de seguimiento a la dispensación de medicamentos PBS (enero - mayo 2025) Durante el periodo comprendido entre enero y mayo de 2025, se realizaron 65.630.0258 seguimientos de un total de 79.427.917 fórmulas reportadas. El porcentaje de fórmulas de medicamentos PBS dispensadas de manera completa fue del 83%, con información reportada por 51 Gestores Farmacéuticos (GF) con corte al 1 de julio de 2025. Este resultado se encuentra por debajo de la línea base establecida del 94% para el periodo analizado, lo que genera la activación de una alerta de riesgo. Esta alerta tiene implicaciones en términos de supervisión y apoya la toma de decisiones respecto al desempeño y cumplimiento de los GF.=94%), lo que genera la activación de una alerta de riesgo para efectos de supervisión. |  |  | Delegatura para Entidades Territoriales y Generadores, Recaudadores y Administradores de recursos del SGSSS
Cantidad | Acción Estratégica | Avance | Meta Vigencia | % de Cumplimiento II Trimestre 2025 | Área Responsable
5 | Implementar acciones de inspección y vigilancia sobre reclamos en salud clasificados como riesgo vital | En el periodo reportado correspondiente al segundo trimestre de 2025, se realizaron 168 requerimientos para 227 reclamos en salud de riesgo vital , dando como resultado un cumplimiento del 740% frente a la meta programada. De acuerdo con lo anterior el indicador se encuentra en un rango de Bueno, la tendencia del indicador es Ascendente lo que refleja una mejora, en conclusión: El indicador sí cumple con la meta. No se requieren ajustes por el momento, pero se recomienda seguir fortaleciendo las acciones de inspección y vigilancia para el tercer trimestre. |  |  | Delegatura para la protección al usuario
100%
100%
94%
83%
Resultados Acciones Plan Estratégico Institucional
15

## Slide 28
Cantidad | Acción Estratégica | Avance | Meta Vigencia | % de Cumplimiento II Trimestre 2025 | Área Responsable
8 | Estructurar y desarrollar acciones para implementar una herramienta tecnológica interoperable que permita la consolidación del expediente digital en la Delegada para la Función Jurisdiccional y de Conciliación. | En el periodo reportado correspondiente al segundo trimestre de 2025, la Dirección de Informática (OTI) ha avanzado un 70% en el desarrollo y en la implementación de las licencias de Adobe Professional para los computadores del área de Informes Técnicos. En este sentido, el indicador se encuentra en un rango “Bueno”, lo que nos permite avanzar en la consolidación de expedientes mediante esta herramienta tecnológica. |  |  | Delegatura Función Jurisdiccional y de Conciliación.
Cantidad | Acción Estratégica | Avance | Meta Vigencia | % de Cumplimiento II Trimestre 2025 | Área Responsable
7 | Ejercer Inspección y Vigilancia a la dispensación completa de fórmulas de medicamentos por parte del Gestor Farmacéutico. (No PBS) | Reporte de seguimiento a la dispensación de medicamentos NO PBS (enero - mayo 2025) Durante el periodo comprendido entre enero y mayo de 2025, se realizaron 1.620.753 seguimientos de un total de 2.067.699 fórmulas reportadas. El porcentaje de fórmulas de medicamentos PBS dispensadas de manera completa fue del 78%, con información reportada por 51 Gestores Farmacéuticos (GF) con corte al 1 de julio de 2025. Este resultado se encuentra por debajo de la línea base establecida del 90% para el periodo analizado, lo que genera la activación de una alerta de riesgo con fines de supervisión y apoya la toma de decisiones respecto al desempeño y cumplimiento de los GF.=90%), lo que genera la activación de una alerta de riesgo para efectos de supervisión. |  |  | Delegatura para Operadores Logísticos de Tecnologías en Salud y Gestores Farmacéuticos
90%
90%
78%
100%
Resultados Acciones Plan Estratégico Institucional
16

## Slide 29
Cantidad | Acción Estratégica | Avance | Meta Vigencia | % de Cumplimiento II Trimestre 2025 | Área Responsable
10 | Implementar la metodología de priorización de casos para apertura de investigaciones con trascendencia social e impacto (Ruta diferenciadora) Impacto | Para este semestre, la política sancionatoria reformulada correspondiente al segundo trimestre presenta un avance del 7%, lo que representa un cumplimiento del 13% frente a la meta programada. Actualmente, se está trabajando en conjunto con la Subdirección de Metodologías en la construcción de la metodología de priorización. Este despacho ha identificado como procesos priorizados de trascendencia social aquellos que tienen origen en órdenes judiciales y en temas relacionados con operadores logísticos. Por esta razón, ya se ha dado apertura a varios procesos asociados a estas causas. |  |  | Delegatura de Investigaciones Administrativas
Cantidad | Acción Estratégica | Avance | Meta Vigencia | % de Cumplimiento II Trimestre 2025 | Área Responsable
9 | Implementar la versión reformulada de la Política Sancionatoria y la Metodología de dosificación de las sanciones de la Superintendencia Nacional de Salud. | Durante el segundo trimestre de 2025, la política sancionatoria ha avanzado un 10%, logrando un cumplimiento del 70% respecto a la meta establecida. Con base en esto, el indicador se considera en un rango “Bueno”. Su actualización se realiza conforme a las estrategias internas de la DIA y los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) con las áreas proveedoras. Además, se está revisando de acuerdo con las Metodologías Internas de Supervisión (MIS) de la Dirección de Innovación y Desarrollo. |  |  | Delegatura para Entidades Territoriales y Generadores, Recaudadores y Administradores de recursos del SGSSS
70%
100%
7%
55%
Resultados Acciones Plan Estratégico Institucional
17

## Slide 30
Cantidad | Acción Estratégica | Avance | Meta Vigencia | % de Cumplimiento II Trimestre 2025 | Área Responsable
12 | Implementar un sistema integral de seguimiento, monitoreo y evaluación de las órdenes judiciales y mandatos de organismos internacionales, de obligatorio cumplimiento por parte de la Superintendencia Nacional de Salud. | Durante el segundo trimestre de 2025, para el cumplimiento de las ordenes impartidas a la Superintendencia Nacional de Salud en sentencias de tutela y órdenes defensoriales, se tramitó en totalidad 48/48 oficios de salida y/o memorandos, a través de los cuales se gestionó, compiló y se remitió la información a la entidad solicitante. De acuerdo con el resultado del indicador nos encontramos en un nivel sobresaliente, lo que refleja que continuamos cumpliendo con la meta programada y generando una reducción en el riesgo de imposición de sanciones e incidentes de desacatos. |  |  | Dirección Jurídica
Cantidad | Acción Estratégica | Avance | Meta Vigencia | % de Cumplimiento II Trimestre 2025 | Área Responsable
11 | Implementar la metodología de priorización de casos para apertura de investigaciones con trascendencia social e impacto (Ruta diferenciadora) SGSSS | Durante el segundo trimestre del año 2025 la Subdirección de Recursos Jurídicos no ha recibido ningún caso reportado por la Delegada para Investigaciones Administrativas como casos de alta trascendencia social dentro del SGSSS. |  |  | Dirección Jurídica
0%
0%
100%
100%
Resultados Acciones Plan Estratégico Institucional
18

## Slide 31
11
Capacidad Institucional
Objetivos Estratégicos
02
19

## Slide 32
Cantidad | Acción Estratégica | Avance | Meta Vigencia | % de Cumplimiento II Trimestre 2025 | Área Responsable
2 | Adelantar acciones de desconcentración y delegación de funciones de las direcciones regionales respecto de los actores del sistema. (Nuevos territorios) | Se abordaron un total de 23 nuevos territorios por parte de las Direcciones Regionales, para un cumplimiento del 100% de la meta programada así: Dirección Regional Andina (5 nuevos territorios): Se impactaron los territorios con mesas IV en Marmato y Neira en Caldas y Guarne en Antioquia. Con Jornadas de Atención al usuario a Villa María y Filadelfia en Caldas. Dirección Regional Norte (2 nuevos territorios): Se efectuó jornada de atención al usuario en los corregimientos de Bayunca y La Boquilla en Cartagena. Dirección Regional Sur (4 nuevos territorios): Teniendo en cuenta la declaratoria de emergencia por fiebre amarilla se realizaron mesas de IV en los municipios de Ataco, Coyaima, Icononzo y Melgar (Tolima) con el fin, de garantizar que los municipios de alto riesgo dieran cumplimiento a la reglamentación vigente en pro de disminuir el indicadore del evento. Dirección Regional Nororiental (4 nuevos territorios): - JAU en el municipio de Chitagá, Norte de Santander - Mesa IV Sotaquirá, Boyacá - Mesa IV Chitagá, Norte de Santander - Mesa IV Chitaraque Dirección Regional Caribe (3 nuevos territorios): - 1 mesa de IV en el Municipio de Gonzalez -Cesar. - 2 Auditorias específicas en los municipios de Gamarra – Cesar y El Piñon -Magdalena. Dirección Regional Occidental (5 nuevos territorios): - Mesa de IV: Timbiquí Cauca, Piendamó Cauca, López de Micay Cauca - Jornada de atención al usuario: Chachagüi Nariño - Acción Integral en el Territorio: Olaya Herrera Nariño. |  |  | Delegatura para Entidades Territoriales y Generadores, Recaudadores y Administradores de recursos del SGSSS
Cantidad | Acción Estratégica | Avance | Meta Vigencia | % de Cumplimiento II Trimestre 2025 | Área Responsable
1 | Adelantar acciones de desconcentración y delegación de funciones de las direcciones regionales respecto de los actores del sistema. (Actores del sistema) | De los dos (2) Actores con acciones de Inspección y vigilancia previstos para la vigencia de 2025 se completo uno (1) es decir el 50% de la meta de la vigencia, (cinco (5) Actores del sistema con acciones de inspección y vigilancia por parte de las direcciones regionales de los nueve (9) previstos para el cuatrienio con un acumulado de 55,6%) Las acciones corresponden a Monitoreo de referencia y contrarreferencia en coordinación con la Superintendencia Delegada para Prestadores de Servicios de Salud. |  |  | Delegatura para Entidades Territoriales y Generadores, Recaudadores y Administradores de recursos del SGSSS
11%
(1)
22%
(2)
100%
80%
Resultados Acciones Plan Estratégico Institucional
20

## Slide 33
Cantidad | Acción Estratégica | Avance | Meta Vigencia | % de Cumplimiento II Trimestre 2025 | Área Responsable
4 | Rediseñar el Marco Integral de Supervisión de la Superintendencia Nacional de Salud a partir de las fases de diagnóstico, diseño, apropiación, evaluación de la implementación y ajuste, para el fortalecimiento del ejercicio de Inspección, Vigilancia y Control. | Para el reporte del segundo trimestre en cumplimiento del objetivo de diseñar el Marco Integral de Supervisión y promover su apropiación institucional, durante el periodo reportado se llevaron a cabo (2/2) mesas de trabajo para un cumplimiento del 50% con las diferentes áreas de la Superintendencia Nacional de Salud. Estos espacios de articulación permitieron avanzar en la validación técnica y conceptual del marco, realizar los ajustes necesarios y dar respuesta a los comentarios y observaciones emitidos por las dependencias involucradas. Las mesas de trabajo no solo facilitaron la retroalimentación oportuna, sino que también contribuyeron a generar sentido de pertenencia y compromiso institucional con el instrumento, sentando las bases para la implementación gradual de estrategias de uso y apropiación en los distintos niveles de la entidad. Esta fase participativa garantiza que el Marco responda a las necesidades reales del ejercicio de la supervisión, fortaleciendo su aplicabilidad y sostenibilidad en el tiempo. |  |  | Dirección Innovación y Desarrollo
Cantidad | Acción Estratégica | Avance | Meta Vigencia | % de Cumplimiento II Trimestre 2025 | Área Responsable
3 | Socializar con los grupos de interés y de valor de la Superintendencia Nacional de Salud las características del Sector de los Operadores Logísticos de Tecnologías en Salud y Gestores Farmacéuticos como nuevos integrantes del SGSSS. | Se realizaron 305 actividades de 550 programadas de socialización para un cumplimiento del 55% de la meta programada , estas se hicieron de a grupos de valor como gestores farmacéuticos, EAPB, Secretarias de Salud, Ciudadanos, entre otros, relacionadas con las características del sector de los OLTS y GF como nuevos integrantes del SGSSS y las funciones de IVC de la SNS. |  |  | Delegatura para Operadores Logísticos de Tecnologías en Salud y Gestores Farmacéuticos
55% (350)
100%(550)
50%
100%
Resultados Acciones Plan Estratégico Institucional
21

## Slide 34
Cantidad | Acción Estratégica | Avance | Meta Vigencia | % de Cumplimiento II Trimestre 2025 | Área Responsable
6 | Orientar en la definición e implementación de líneas estratégicas desde la operación tecnológica, los sistemas de información, gobierno digital y seguridad digital, con el fin de apoyar los objetivos estratégicos de la entidad y cumplimiento de los lineamientos de la política de transformación digital. | Se realizaron 17 actividades de 21 para un cumplimiento del 81% se desarrollaron en las actividades: 1. Fortalecimiento del talento humano y equipos técnicos: Se avanzó en la contratación de perfiles clave para el Grupo de Sistemas de Información, incluyendo arquitecto de software y desarrolladores, en apoyo al desarrollo de soluciones tecnológicas. 2 Proyectos: Hoja de Vida del Vigilado, Paz y salvo, Gobernanza de Datos, Arquitectura Empresarial, 3. Gestión estratégica y operativa: Se diseñaron metodologías, plantillas e instrumentos estandarizados alineados con el Modelo de Gestión de Proyectos de TI (MGPTI), estrategias de sensibilización y medición del nivel de madurez institucional. Se elaboró el documento base del Plan de Capacidad de TI, alinear el Plan Institucional de Capacitación con las necesidades formativas TIC de las direcciones regionales; 4. Seguridad digital y protección de datos: monitoreo de riesgos de seguridad, fortaleció implementación de controles de protección de datos personales. Se formalizó y actualizó la documentación de activos de información, capacitaciones a gestores y personal TI. 5. Política de Gobierno Digital: acciones para fortalecer su implementación como eje articulador de la transformación tecnológica institucional. 6. Marco Integral de Supervisión: diseño y definición de modelos de supervisión diferenciados, como base metodológica para la Inspección, Vigilancia y Control con enfoque preventivo. |  |  | Dirección Innovación y Desarrollo
Cantidad | Acción Estratégica | Avance | Meta Vigencia | % de Cumplimiento II Trimestre 2025 | Área Responsable
5 | Diseñar e implementar proyectos asociados al Modelo de Gobierno y Gestión de Datos e Información para la Superintendencia Nacional de Salud. | Durante el segundo trimestre se avanzo en un 27%, con el desarrollo de 15 actividades de 21 programadas en el marco de la definición del Modelo de Gobernanza y Gestión de Datos e Información, se adelantaron las siguientes actividades: Socialización Flujograma Gestionar Analítica de datos e información (1); Base Única de Vigilados actualizada (1); Documentos Reglas de Negocio e Integración de Datos actualizado (1); Catálogo de Datos Abiertos actualizado (2); Informes Validación de mallas - Archivos Tipo (2); Reporting Services gestionados y actualizados (3) actividad mensual; Informes Cartera y otros financieros de vigilados (1) Informe UIAF (1); Tableros de Mando gestionados y actualizados (2); Script (1)“ |  |  | Dirección Innovación y Desarrollo
71%
(15)
100%
(21)
81%
(17)
100% (21)
Resultados Acciones Plan Estratégico Institucional
22

## Slide 35
Cantidad | Acción Estratégica | Avance | Meta Vigencia | % de Cumplimiento II Trimestre 2025 | Área Responsable
8 | Implementar los requisitos normativos asociados a las políticas de gestión y desempeño del Modelo integrado de planeación y gestión para la mejora en los resultados del Índice de Desempeño Institucional. | Según el informe, el desempeño institucional mostró un incremento de 4,5 puntos en comparación con 2023, pasando de 83 a 87,5 puntos en 2024. Este avance fue impulsado principalmente por la dimensión de Gestión del Conocimiento, que registró un notable crecimiento de 16,5 puntos. No obstante, el panorama general revela resultados mixtos entre las políticas evaluadas: 13 de las 19 mejoraron su desempeño, destacándose Gestión del Conocimiento (+16,5), Servicio a las Ciudadanías (+14,5) y Gobierno Digital (+9,5). En contraste, cinco políticas experimentaron retrocesos, especialmente Gestión Documental (-11,3), Racionalización de Trámites (-5,4) y Mejora Normativa (-3,1). Por su parte, las políticas de Defensa Jurídica y Compras y Contratación Pública mantuvieron su puntaje estable en 100 puntos. |  |  | Oficina Asesora de Planeación
Cantidad | Acción Estratégica | Avance | Meta Vigencia | % de Cumplimiento II Trimestre 2025 | Área Responsable
7 | Implementar un registro sistematizado y en línea que contenga información de los vigilados liquidados y en liquidación para garantizar el acceso a la información pública y en atención del principio de divulgación proactiva. | Para el periodo de seguimiento se dio continuidad a la implementación de las dos Fases del Sistema para los Liquidados y En Liquidación, donde para el periodo de seguimiento se realizó la reunión prevista para la presentación de la propuesta a la Dirección de Innovación y Desarrollo para crear informes dentro de la circular externa de actualización a los Archivo Tipo FT. Se tiene que el porcentaje de ejecución acumulado del 83% de las dos Fases previstas para el cuatrienio, sin embargo, por la coyuntura de la rotación de personal que se viene presentando con ocasión del concurso se mantendrá en dicho porcentaje de avance hasta tanto se concluya la etapa de capacitación del nuevo personal para retomar y concluir el proceso de consolidación de la herramienta. |  |  | Oficina de Liquidaciones
85%
100%
100%
(86)
100%
(86)
Resultados Acciones Plan Estratégico Institucional
23

## Slide 36
Cantidad | Acción Estratégica | Avance | Meta Vigencia | % de Cumplimiento II Trimestre 2025 | Área Responsable
10 | Aumentar la presencia territorial de la Superintendencia Nacional de Salud a través de nuevas sedes. | De la sede prevista para la vigencia 2025, a la fecha se encuentra en etapa de viabilidad, con el fin de cumplir con la Resolución a No. 2025500000000451-6 de 2025, en el segundo semestre del año se elaborará un Documento técnico de viabilidad para dos sedes regionales con las siguientes alternativas Villavicencio, Eje Cafetero, Bogotá o Cundinamarca, esto ligado a la posibilidad de espacios a cero costos para las sedes. Si bien el indicador no se reporta con avances físicos a la fecha, se tiene que una vez se defina la ubicación de las nuevas sedes y su implementación, se realizará promoción de estas con miras a aumentar la presencia de la SNS en el territorio nacional he incrementar la efectividad de las funciones de inspección, vigilancia y control. |  |  | Secretaría General
Cantidad | Acción Estratégica | Avance | Meta Vigencia | % de Cumplimiento II Trimestre 2025 | Área Responsable
9 | Monitorear y analizar la presencia y el impacto de la Superintendencia de Salud en redes sociales y medios de comunicación, para evaluar la efectividad de las campañas de comunicación y ajustar las estrategias de comunicación institucional. | Se ejecutó (1) campaña RILCO, dando como resultado un avance del 19% de 55% frente a la meta programada, para un cumplimiento del 35%. De acuerdo con lo anterior el indicador evidencia un cumplimiento efectivo y favorable de acuerdo con lo programado, la tendencia del indicador es Ascendente lo que refleja una mejora y alto compromiso institucional, lo que permite identificar el resultado de las acciones realizadas. Conclusión: El indicador sí cumple con la meta. Este resultado permitió la toma de decisión en la mejora y desarrollo de las campañas institucionales a nivel nacional, regional y local. Así las cosas, para la vigencia 2025, teniendo en cuenta las necesidades y observaciones del sector, se continuará realizando la respectiva divulgación y socialización de las acciones realizadas por la Superintendencia Nacional de Salud y contribuir al fortalecimiento del SGSSS." |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones
35% (19)
100% (55)
0%
(0)
100%
(1)
Resultados Acciones Plan Estratégico Institucional
24

## Slide 37
Cantidad | Acción Estratégica | Avance | Meta Vigencia | % de Cumplimiento II Trimestre 2025 | Área Responsable
11 | Diseñar e implementar la transversalización del enfoque diferencial, de género e interseccional en la Superintendencia Nacional de Salud. | Se realizaron 2 actividades de enfoque diferencial de 9 actividades programadas: Actividad No.1: Diseñar y ejecutar una estrategia integral para fortalecer competencias y la comunicación con un enfoque de género, diferencial e interseccional en la entidad. Informe de la actividad No. 1, pieza gráfica mensaje a todas las madres donde se resalta su amor, su fuerza y el ser una guía en cada paso del camino. Pieza gráfica saludo a todos los padres en el cual se resalta su dedicación y compromiso tanto en el ámbito familiar como profesional. Taller sobre liderazgo femenino, superboletín de la Entidad nota sobre que es el enfoque diferencial. Magazín Supersalud a un Clic sobre la celebración del día de la madre y día del padre. Actividad No. 2: Realizar actividades con el fin de fomentar la igualdad, el respeto y la diversidad en el marco del enfoque de género, diferencial e interseccional. Informe de las actividades ejecutadas desde la Dirección de Talento Humano, Capacitación sobre "Acciones Preventivas sobre Acoso, Maltrato, Discriminación y Persecución Laboral. Celebración del día de la secretaria y del secretario. Celebración del día de la madre. Actividad dirigida a todas las madres de la relajación y de esparcimiento. Celebración del día del padre espacio de esparcimiento. Taller Crianza y bienestar: La brújula para navegar el futuro, honrando tus roles y tu autocuidado, Capacitación sobre Trato digno con enfoque étnico, derecho diferencial para comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras. |  |  | Secretaría General
44,4%(4)
100%
(9)
Resultados Acciones Plan Estratégico Institucional
25

## Slide 38
Cantidad | Acción Estratégica | Avance | Meta Vigencia | % de Cumplimiento II Trimestre 2025 | Área Responsable
12 | Implementar capacidades tecnológicas que permitan la adopción de tecnologías emergentes en los procesos de gestión documental, asegurando la modernización efectiva de la Superintendencia Nacional de Salud (SNS). | Durante el segundo trimestre se realizaron 3 actividades en cumplimiento con lo programado para un cumplimiento del Se continuó con la firma Xertica, con la intención de seguir explorando las soluciones tecnológicas que permitan cumplir con los requerimientos de la función de archivística. Se realizó una exposición dirigida a las dependencias (Oficina Asesora de Planeación, Subdirección de Tecnologías de la Información, Oficina Control Interno y Grupo de Gestión Documental) relacionada con la formulación e implementación del Plan de Preservación Digital a Largo Plazo por parte de profesionales expertas en la materia. Se sustentó por parte del Grupo de Gestión Documental el proyecto de inversión con horizonte 2026-2030, del cual se obtuvo la aprobación por parte del Departamento Nacional de Planeación. Se sustentó al Comité de Conciliación propuesta de arreglo directo, frente al contrato 099 de 2023 con la intención de abordar plan de trabajo que le permita a la Entidad obtener un SGDEA funcional, con base en la normatividad vigente. |  |  | Secretaría General
35%
(7)
100%
(20)
Resultados Acciones Plan Estratégico Institucional
26

## Slide 39
11
Sostenibilidad del sistema
Objetivos Estratégicos
03
27

## Slide 40
Cantidad | Acción Estratégica | Avance | Meta Vigencia | % de Cumplimiento II Trimestre 2025 | Área Responsable
2 | Realizar acciones para la recuperación de recursos del sistema de seguridad social a través del mecanismo de la Conciliación como método alternativo de solución de conflictos. (acuerdos conciliatorios exigibles) | Para el segundo trimestre de 2025, se realizó el seguimiento a la totalidad de los acuerdos conciliatorios, cuyo valor total conciliado fue de $81,579,355,601.22. Tras el respectivo seguimiento, se confirmó que se pagaron efectivamente $61,910,552,758.52 a los actores del sistema, lo que corresponde al 73.81% del valor conciliado con seguimiento confirmado. |  |  | Delegatura de la Función Jurisdiccional y de Conciliación
Cantidad | Acción Estratégica | Avance | Meta Vigencia | % de Cumplimiento II Trimestre 2025 | Área Responsable
1 | Realizar acciones de inspección y vigilancia a generadores, recaudadores y administradores de recursos y generar alertas que contribuyan a la sostenibilidad financiera del sistema. | "Para el periodo de seguimiento se tienen 23 alertas encontradas en el trimestre inmediatamente anterior incluidas las que aún se encontraban abiertas, sobre las cuales se realizaron acciones de supervisión o seguimiento, con el 100% de atención de las mismas; se aclara que independiente del periodo en que se genere la alerta, se realizan acciones de supervisión y vigilancia periódica de todas. Conclusión: La meta del indicador se sobrepaso, lo que da cuenta de la supervisión permanente de la totalidad de las alertas generadas dentro en las acciones de inspección y vigilancia a Generadores, Recaudadores y Administradores de recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, con lo cual se busca asegurar la correcta gestión de los recursos y la sostenibilidad del sistema, lo que a su vez garantiza la continuidad y calidad de los servicios de salud a los usuarios del Sistema." |  |  | Delegatura para Entidades Territoriales y Generadores, Recaudadores y Administradores de recursos del SGSSS
100%
100%
73,81%
66%
Resultados Acciones Plan Estratégico Institucional
28

## Slide 41
Cantidad | Acción Estratégica | Avance | Meta Vigencia | % de Cumplimiento II Trimestre 2025 | Área Responsable
4 | Diseñar e implementar el Sistema de Gestión de la Innovación y del Conocimiento para la Superintendencia Nacional de Salud. | "Durante el periodo reportado, se gestionaron 220 actividades que culminaron en acuerdos conciliatorios. Esta labor, correspondiente al primer semestre del año, forma parte de las audiencias de conciliación orientadas a cumplir con el objetivo de normalizar el flujo de recursos dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS). Lo anterior se enmarca en las jornadas de conciliación desarrolladas durante la vigencia y en las solicitudes tramitadas mediante el reparto ordinario. Esta función no solo contribuye a descongestionar el aparato judicial al evitar litigios en el ámbito jurisdiccional, sino que también fomenta el compromiso de los actores del sistema en la depuración de sus estados financieros y en el saneamiento de cartera. En consecuencia, se fortalece el proceso de saneamiento financiero del sistema de salud." |  |  | Dirección de Innovación y Desarrollo
Cantidad | Acción Estratégica | Avance | Meta Vigencia | % de Cumplimiento II Trimestre 2025 | Área Responsable
3 | Realizar acciones para la recuperación de recursos del sistema de seguridad social a través del mecanismo de la Conciliación como método alternativo de solución de conflictos. (Acuerdos conciliatorios realizados) | Para el segundo trimestre de 2025, se realizó el seguimiento a la totalidad de los acuerdos conciliatorios, cuyo valor total conciliado fue de $81,579,355,601.22. Tras el respectivo seguimiento, se confirmó que se pagaron efectivamente $61,910,552,758.52 a los actores del sistema, lo que corresponde al 75,891% del valor conciliado con seguimiento confirmado. |  |  | Delegatura de la Función Jurisdiccional y de Conciliación
75%
60%
100%
(220)
100%
(220)
Resultados Acciones Plan Estratégico Institucional
29

## Slide 42
Cantidad | Acción Estratégica | Avance | Meta Vigencia | % de Cumplimiento II Trimestre 2025 | Área Responsable
6 | Aumentar la capacidad de gestión de recaudo, a través los procesos de cobro de sanciones, multas y cartera. (Variación porcentual anual del recaudo de la contribución) | Para la gestión del Recaudo se vienen adelantando las gestiones administrativas pertinentes con el fin de generar la facturación de la contribución de los vigilados, y poder adelantar el ejercicio de recaudo a partir del 14 de julio y hasta el 5 de septiembre de 2025, donde se evidenciará la primera etapa de recaudo, y en el cuarto trimestre se consolidará el reporte de cobros adelantados. Evidencias: CIRCULAR INTERNA 2025920050000009-4 DE 2025 del 21-05-2025 Directrices proceso de Contribución vigencia 2025 y RESOLUCIÓN 2025920040005394-6 DE 07 – 07 - 2025 - Por la cual se establecen las tarifas, los lugares y plazos para cumplir con el pago de la Contribución consagrada en el artículo 76 de la Ley 1955 de 2019 para la vigencia 2025. Conclusión: Si bien el indicador refleja un valor de 0, se aclara que el porcentaje de avance solo se puede reportar una vez se materialice el recaudo, pues es un indicador de resultado anual que se evidencia al finalizar el periodo de recaudo y no en la etapa de planeación, este recaudo impactará positivamente al sistema de salud al permitir una mejor gestión de los recursos, garantizar el acceso a servicios de salud y proteger los derechos de los usuarios. |  |  | Secretaría General
Cantidad | Acción Estratégica | Avance | Meta Vigencia | % de Cumplimiento II Trimestre 2025 | Área Responsable
5 | Aumentar la capacidad de gestión de recaudo, a través los procesos de cobro de sanciones, multas y cartera. (contribución) | Para la gestión del Recaudo se vienen adelantando las gestiones administrativas pertinentes con el fin de generar la facturación de la contribución de los vigilados, y poder adelantar el ejercicio de recaudo a partir del 14 de julio y hasta el 5 de septiembre de 2025, donde se evidenciará la primera etapa de recaudo, y en el cuarto trimestre se consolidará el reporte de cobros adelantados. Evidencias: CIRCULAR INTERNA 2025920050000009-4 DE 2025 del 21-05-2025 Directrices proceso de Contribución vigencia 2025 y RESOLUCIÓN 2025920040005394-6 DE 07 – 07 - 2025 - Por la cual se establecen las tarifas, los lugares y plazos para cumplir con el pago de la Contribución consagrada en el artículo 76 de la Ley 1955 de 2019 para la vigencia 2025. Conclusión: Si bien el indicador refleja un valor de 0, se aclara que el porcentaje de avance solo se puede reportar una vez se materialice el recaudo, pues es un indicador de resultado anual que se evidencia al finalizar el periodo de recaudo y no en la etapa de planeación, este recaudo impactará positivamente al sistema de salud al permitir una mejor gestión de los recursos, garantizar el acceso a servicios de salud y proteger los derechos de los usuarios. |  |  | Secretaría General
0%
85%
0%
5%
Resultados Acciones Plan Estratégico Institucional
30

## Slide 43
Cantidad | Acción Estratégica | Avance | Meta Vigencia | % de Cumplimiento II Trimestre 2025 | Área Responsable
7 | Aumentar la capacidad de gestión de recaudo, a través los procesos de cobro de sanciones, multas y cartera. (omisos identificados) | Al finalizar el primer semestre del año 2025 se identificaron 14.262 entidades omisas en el pago de la contribución correspondiente a las vigencias 2020 a 2024, esta cifra representa un 22% del total de liquidaciones esperadas para dicho período (64.411 liquidaciones), se logró generar un total de 411 nuevas liquidaciones, las cuales representan un esfuerzo por reducir la cartera en omisión. Estas liquidaciones corresponden a un valor total de $5.043.336.936. |  |  | Secretaría General
2,22%
100% (2)
Resultados Acciones Plan Estratégico Institucional
31

## Slide 44
11
Participación de los actores del sistema en salud
Objetivos Estratégicos
04
32

## Slide 45
Cantidad | Acción Estratégica | Avance | Meta Vigencia | % de Cumplimiento II Trimestre 2025 | Área Responsable
2 | Promover los derechos y deberes en salud y mecanismos de participación ciudadana en salud a la ciudadanía en general y poblaciones con enfoque diferencial. (Asistentes a los eventos programados) | Para este segundo trimestre se adelantaron acciones orientadas a promover los derechos y deberes en salud, así como los mecanismos de participación ciudadana, dirigidas tanto a la ciudadanía en general como a poblaciones con enfoque diferencial. Estas acciones incluyeron jornadas de atención, procesos de capacitación, seminarios y eventos con terceros, alcanzando una participación total de 11.306 asistentes, entre los cuales se encuentran mujeres, personas migrantes, cuidadores de personas con discapacidad, entre otros grupos priorizados. |  |  | Delegatura para la Protección al Usuario
Cantidad | Acción Estratégica |  | Meta Vigencia | % de Cumplimiento II Trimestre 2025 | Área Responsable
1 | Promover los derechos y deberes en salud y mecanismos de participación ciudadana en salud a la ciudadanía en general y poblaciones con enfoque diferencial. (Actividades que promueven los derechos y deberes en salud y mecanismos de participación ciudadana en salud ) | En el periodo reportado correspondiente al segundo trimestre de 2025, Se desarrollaron 79 actividades de 282 orientadas a promover los derechos y deberes en salud y los mecanismos de participación ciudadana, dirigidas a diferentes territorios del país, para un cumplimiento del 28% de la meta programada. Como soporte de estas acciones, se entrega el cronograma con los municipios visitados, dentro de los cuales se destacan varios municipios con enfoque PDET (Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial), priorizados por su condición de vulnerabilidad y necesidad de fortalecimiento institucional. De acuerdo con lo anterior el indicador se encuentra en un rango de Bueno, la tendencia del indicador es Ascendente además que es acumulativo lo que refleja una mejora, en conclusión: El indicador sí cumple con la meta. No se requieren ajustes por el momento, pero se recomienda seguir fortaleciendo las acciones para promover los derechos y deberes en salud y los mecanismos de participación ciudadana |  |  | Delegatura para la Protección al Usuario
28%
(79)
100%
(282)
100%
100%
Resultados Acciones Plan Estratégico Institucional
33

## Slide 46: Plan Anual de Gestión
Es una herramienta de planeación institucional en el cual se identificarán todos los proyectos, actividades y funciones que deberá desarrollar la Superintendencia, y será la base para la concertación de objetivos.
Dicho Plan incluirá de manera detallada todas las metas institucionales y las acciones de mejoramiento a las que se comprometerá cada Superintendencia, durante la vigencia del Plan.
Cada Superintendente, deberá aprobar para cada vigencia fiscal, a más tardar el 15 de Diciembre el Plan Anual de Gestión para el año siguiente.
34

## Slide 47: Cumplimiento Objetivos Estratégicos frente al Plan Anual Gestión (II Trimestre 2025)
01
02
03
04
Fortalecer la capacidad institucional de la Superintendencia Nacional de Salud, aumentando la presencia y visibilidad funcional en el territorio, la optimización de procesos, la ampliación y efectividad de los canales de atención, el empoderamiento del talento humano, la articulación interna, las tecnologías de la información y las comunicaciones, la infraestructura física y la administración eficiente de los recursos financieros. (94%)
Implementar acciones preventivas y predictivas basadas en la transparencia, la gestión del conocimiento y la gobernanza de la información, sobre la generación, administración y destinación de los recursos de la salud, con el fin de tomar decisiones para garantizar la sostenibilidad del sistema. (98%)
Defensa del derecho a la salud (37 Indicadores)
Sostenibilidad del sistema (10 Indicadores)
Participación de los actores del sistema en salud (6 Indicadores)
Capacidad Institucional (81 Indicadores)
Promover la participación ciudadana y el control social, como mecanismos efectivos para escuchar y atender las necesidades de todos los actores, incluyendo a los trabajadores de la salud para tomar las acciones pertinentes. (100%)
Proteger el derecho a la salud de todos los habitantes del territorio Nacional mediante las acciones de Vigilancia, Inspección Control, Jurisdiccional y de Conciliación, a través de un enfoque diferencial que genere confianza en la Superintendencia Nacional de Salud, de forma oportuna y con calidad, para lograr una atención más digna, incluyente, humanizada y respetuosa a todos los usuarios del sistema. (100%)
35

## Slide 48
Actividades
Meta
Frecuencia
Reporte PAG 2025 por Dependencias
DIA: Delegatura de Investigaciones Administrativas
DEAS: Delegatura para Entidades de Aseguramiento en salud.
DFJ: Delegatura para la función Jurisdiccional y de Conciliación.
DET: Delegatura para Entidades Territoriales.
DPU: Delegatura para la Protección al Usuario.
DOLG: Delegatura para Operadores Logísticos de Tecnologías en salud y Gestores Farmacéuticos.
DPSS: Delegatura para Prestadores de Servicios de Salud.
DID: Dirección de Innovación y Desarrollo.
DJ: Dirección Jurídica.
OAC: Oficina Asesora de Comunicaciones.
OAP: Oficina Asesora de Planeación.
OL: Oficina de Liquidaciones.
OCI: Oficina de Control Interno
SG: Secretaria General
Chart: Plan Anual de Gestión II Trimestre 2025 (por dependencia)
| OCI | LIQ | SG | DPU | DOLF | DJ | DID | DEAS | OAP | OAC | DPSS | DIA | DFJ | DET
 | 60 | 90 | 92 | 98 | 98 | 98 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
36
Notes: Control interno: GM04: “Auditorías realizadas de acuerdo con el Plan Anual de Auditorias” se realizaron 2/4 auditorias para este trimestre.
GM05: “Seguimientos y evaluaciones efectuadas al control institucional” se realizaron 9/13 seguimientos en este trimestre.
OFI Liquidaciones: SE25 “Visitas de seguimiento de las liquidaciones No Ordenadas por la Superintendencia Nacional de Salud.” : la prioridad de las visitas de seguimiento y monitoreo de las entidades en liquidación , las visitas programadas en el año se realizaran en el segundo semestre.

## Slide 49
Promedio de ejecución II trimestre Plan Anual de Gestión 2025
Porcentaje de cumplimiento 98%
Para el Segundo trimestre de 2025 se reportaron en el plan anual de gestión 134 indicadores, correspondiente a 14 dependencias.
Chart: PAG 2025
| I Trimestre | II Trimestre
 | 0.97 | 0.98
37

## Slide 50
PLAN ANUAL DE GESTIÓN
Para ver el detalle del Plan Anual de Gestión (Alineación Estratégica, Actividades, Indicadores, Metas) por Dependencias
dando clic en el siguiente enlace:
Detalle Reporte:
https://supersalud.sharepoint.com/sites/PlanAnualdeGestin/Lists/REPORTE%20SEGUIMIENTO%20PAG/Reporte.aspx
38