## Slide 2
Planes Estratégicos PND- PES -PEI- PAG 2025
Oficina Asesora de Planeación
Trimestre III de 2025
Julio 2025

## Slide 3
Programático
Operativo
✔ Planes operativos, planes o cronogramas de trabajo |  | 
✔ Planes Integrados al Plan de Acción (Decreto 612 de 2018) ✔ Tareas ✔ Indicadores o mecanismos de | P In | lanes de trabajo Planes tegrados
seguimiento operativos y al gasto |  | 
Componente de largo plazo
Componente de
mediano plazo
Componente de corto plazo
✔ ✔ ✔ | Misión Visión Objetivos Institucionales |  | 
✔ ✔ | Planes Estratégicos – PND –PES – PEI 2023-2026 Objetivos estratégicos | PEI | 
✔ ✔ | Líneas/procesos estratégicos Indicadores y metas estratégicas |  | 
✔ ✔ | Programas /Frentes de trabajo Proyectos / Acciones |  | 
✔ | Indicadores programáticos | PA | A
✔ | Proyectos de inversión asociados |  | 
Componentes de la Planeación Estratégica
Estratégico

## Slide 4
El Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 cuenta con los siguientes componentes:
Bases del Plan Nacional de Desarrollo
Documento que plasma la hoja de ruta del Gobierno Nacional para convertir a Colombia en una potencia mundial de la vida.
Plan Nacional de Desarrollo - PND

## Slide 5
4
3
2
1
Seguridad humana y justicia social (1 ch y 2c)
Eje transformacional (1de5):
Hacia un sistema de salud garantista, universal, basado en un modelo de salud preventivo y predictivo
Componente (1 de 4):
La Superintendencia Nacional de Salud - SNS tiene acciones a cargo que se alinean con el PND, según el siguiente despliegue estratégico:
Despliegue de las Bases del PND
Superación de privaciones como fundamento de la dignidad humana y condiciones básicas para el bienestar.
Catalizador (1 de 2):
Más gobernanza y gobernabilidad, mejores sistemas de información en salud
Sostenibilidad de los recursos en salud
Acceso equitativo a medicamentos, dispositivos médicos y otras tecnologías.
Estrategias (3 de 6):

## Slide 6
La desconcentración del sistema de inspección, vigilancia y control liderado desde la SNS al tiempo que el fortalecimiento de la transparencia de sus procesos liquidatarios.
Desconcentración del IVC
01
02
03
04
05
La revisión del gasto en salud, promoviendo una asignación de recursos más eficiente acorde con los riesgos en salud de la población, y en función de resultados medidos como mínimo, en términos de mortalidad y morbilidad prematura potencialmente evitable
Gasto en salud
Acciones Estratégicas Plan Nacional de Desarrollo Superintendencia Nacional de Salud
El fortalecimiento del sistema de pago, la restitución de recursos, la auditoría y la rendición de cuentas de los recursos de salud, con transparencia e integridad, garantizando el seguimiento en tiempo real, la continuidad y ampliación de la capacidad de giro directo de los recursos a los prestadores de servicios de salud, así como, el fortalecimiento de los sistemas de administración y seguimiento de los recursos por parte de la ADRES.
Sistema de pago
El mejoramiento de la capacidad de movilización de recursos internos, como los impuestos saludables en alcohol, tabaco, alimentos y bebidas ultra procesadas y azucaradas, así como los recursos provenientes de los juegos de suerte y azar, loterías y apuestas permanentes o chance articulado con el plan estratégico intersectorial para promover hábitos saludables.
Movilización de recursos
Implementar mecanismos de regulación de precios, incluyendo la evaluación por valor terapéutico.
Regulación de precios
DET
DPSS
SG
DET
DOLF

## Slide 7
Número | Acción Estratégica e Indicador | Análisis Cualitativo | Meta Vigencia | % de Cumplimiento 2025 T-III | Área Responsable
1 | Acción: La desconcentración del sistema de inspección, vigilancia y control liderado desde la SNS al tiempo que el fortalecimiento de la transparencia de sus procesos liquidatarios. Indicador: Actores del sistema con acciones de inspección y vigilancia por parte de las Direcciones Regionales | Análisis cuatrienio: La meta del cuatrienio 2023-2026 es cubrir un total de nueve (9) actores del Sistema con acciones de inspección y vigilancia por parte de las ocho (8) Direcciones Regionales de la SNS. Los nueve actores son: 1. Entidades Territoriales (cubierto) 2. Ciudadanía (cubierto) 3. Gestores farmacéuticos (cubierto) 4. Aseguradores (EPS) (en curso 75%) 5. Prestadores (IPS) (cubierto) 6. Operadores Logísticos de Tecnologías en Salud (cubierto) 7. Generadores de Recursos del SGSSS (pendiente) 8. Recaudadores de Recursos del SGSSS (pendiente) 9. Administradores de Recursos del SGSSS (pendiente) En ese sentido, de los 9 actores del Sistema se han completado un total de 5,75 actores, lo que representa un avance del 64% de la meta del cuatrienio. Vale aclarar que un actor se considera completado cuando las 8 Direcciones Regionales han realizado actividades con éste, es por ello que el avance de 0,75 del último trimestre se obtiene porque 6 de las 8 Direcciones Regionales han realizado actividades con el actor denominado Aseguradores (EPS), sumado esto a los 5 actores cubiertos en lo corrido del cuatrienio, tenemos un total de 5,75 actores cubiertos. Detalle: Cómo se mencionó, en el tercer trimestre del año, 6 de las 8 Direcciones Regionales realizaron actividades con el actor Aseguradores(EPS), las cuales se especifican a continuación: 1. DR Andina: Se realizaron Mesas de PQRD con 2 nuevos aseguradores en el mes de Agosto: Policia, Astmetsalud 2. DR Orinoquía: Seguimiento del 1 al 10 de la Mesa PQRD con Capital Salud EPS Meta, Seguimiento del 1 al 9 de la Mesa PQRD con Famisanar EPS Meta, Seguimiento del 1 al 9 de la Mesa PQRD con Nueva EPS Meta, Seguimiento del 1 al 8 de la Mesa PQRD con Sanitas EPS Meta 3. DR Occidental: Se realizaron tres (3) mesas de Inspección y Vigilancia para seguimeinto de PQRD a las EPS Nueva EPS, Emssanar y Servicio Occidental de Salud. Adicionalmente en la Sede Agualongo Se realizó una lista de verificación LVR a la EPS Asmet Salud y mesa PQRD Emssanar. 4. DR Sur: Se desarrollaron un total de 3 acciones que consistieron en la realización de mesa de trabajo seguimiento PQRD Huila y Tolima con Famisanar y 2 requerimientos a Famisanar EPS y Asmet Salud EPS para resolución de PQRD. 5. DR Nororiental: 4 Mesas aseguradores (1seguimiento a estratégia contención de quejas con EPS Santander) y ( 3 Mesas Seguimiento TBC Bucaramanga). 6. DR Caribe: Se realizó mesa tecnica de flujo de recursos con las 15 EPS que operan en los departamentos de Magdalena, Cesar y Guajira. Sede Insular: Se ejecutó IVR a Nueva EPS el 17 de julio de 2025. 7. DR Norte: N/A. 8. DR Chocó: N/A. |  |  | Delegatura para Entidades Territoriales y Generadores, Recaudadores y Administradores de recursos del SGSSS
Resultados Acciones Estratégicas Plan Nacional de Desarrollo
64%
66%

## Slide 8
Resultados Acciones Estratégicas Plan Nacional de Desarrollo
Número | Acción Estratégica e Indicador | Análisis Cualitativo | Meta Vigencia | % de Cumplimiento 2025 T-III | Área Responsable
2 | Acción: La revisión del gasto en salud, promoviendo una asignación de recursos más eficiente acorde con los riesgos en salud de la población, y en función de resultados medidos como mínimo, en términos de mortalidad y morbilidad prematura potencialmente evitable. Indicador: Acciones de inspección y vigilancia ejecutadas a los prestadores priorizados durante el período de evaluación | Análisis cuatrienio Se tiene una meta para el cuatrienio de 170 acciones de las cuales se realizó en 2023 (35), en 2024 (51) y en 2025 se llevan acumuladas (34) acciones de Inspección y Vigilancia (IV), para un total de 120 acciones lo que representa un avance acumulado del 70% para el cuatrienio. Detalle: Para el tercer trimestre de la vigencia 2025, en el desarrollo de las funciones de inspección y vigilancia se realizaron ocho (8) acciones orientadas a evaluar el proceso integral de atención en salud de los pueblos indígenas y comunidades étnicas (Afrodescendientes y Rrom) en los prestadores priorizados, lo que representa un 18% de la meta programada de cuarenta y cinco (45) acciones para 2025. Estas acciones se encuentran discriminadas de la siguiente manera: Tres (3) auditorías: Una (1) en San Andrés, Providencia y Santa Catalina, una (1) en Tumaco y una (1) en San José de Guaviare. - Autos auditoría realizadas a la ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE SAN ANDRÉS PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, HOSPITAL SAN ANDRÉS E.S.E. TUMACO y EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE. Cinco (5) mesas de trabajo (GUAJIRA) *Acta de mesa de trabajo realizada el 11 de septiembre en el Departamento de la Guajira con 25 prestadores enfoncada en el seguimiento a los planes de mejora de los prestadores priorizados ante los eventos de Interés en Salud Pública desnutrición. *Mesa individual el 11 de septiembre en la tarde con 4 IPS *Mesa individual el 12 de septiembre con 8 IPS. *Mesa 18 de septiembre con 5 IPS. *Mesa 19 de septiembre con 5 IPS. De esta manera, para la vigencia 2025, se han ejecutado 34 acciones de inspección y vigilancia orientadas a evaluar el proceso integral de atención en salud de los pueblos indígenas y comunidades étnicas (Afrodescendientes y Rrom) en los prestadores priorizados, dando como resultado un avance de cumplimiento del 76% frente a la meta programada de 45 acciones para el 2025. De acuerdo con lo anterior, el indicador se encuentra en un rango bueno, con una tendencia lineal, este resultado se debe al cumplimiento de la ejecución de auditorías y mesas de trabajo que permitieron inspeccionar y vigilar que los prestadores de servicios de salud cumplieran con la responsabilidad que les asiste de llevar a cabo las características del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en Salud como: accesibilidad, oportunidad, seguridad, pertinencia y continuidad; orientadas a evaluar el proceso integral de atención en salud de los pueblos indígenas y comunidades étnicas (Afrodescendientes y Rrom), de conformidad con la normatividad vigente. |  |  | Delegatura para Prestadores de Servicios de Salud
70%
100%

## Slide 9
Número | Acción Estratégica e Indicador | Análisis Cualitativo | Meta Vigencia | % de Cumplimiento 2025 T-III | Área Responsable
3 | Acción: El fortalecimiento del sistema de pago, la restitución de recursos, la auditoría y la rendición de cuentas de los recursos de salud, con transparencia e integridad, garantizando el seguimiento en tiempo real, la continuidad y ampliación de la capacidad de giro directo de los recursos a los prestadores de servicios de salud, así como, el fortalecimiento de los sistemas de administración y seguimiento de los recursos por parte de la ADRES Indicador: Porcentaje de Recaudo de la contribución a favor de la Superintendencia Nacional de Salud. | Análisis del Cuatrienio El monitoreo de esta acción se realiza mediante el indicador "Recaudo de la contribución a favor de la Superintendencia Nacional de Salud". Las metas, ejecuciones y cumplimientos desagregados del cuatrienio para este indicador, son: 2023: Meta 80%, Ejecución 93%, Cumplimiento 113%. 2024: Meta 82%, Ejecución 97,16%, Cumplimiento 118,49% 2025: Meta 84%, Ejecución 95,7 % a 30 de septiembre. No obstante lo anterior y dada la recomendación efectuada por la Oficina Asesora de Planeación del Ministerio de Salud y Protección Social en el sentido de "Tener presente que los porcentajes de avance trimestral al final se suman para obtener el resultado del cuatrienio, que no puede ser superior al 100%", esto nos lleva a ajustar los porcentajes de avance realizados hasta la fecha. Es así que, al tener que cumplir el 100% de la meta en el cuatrienio la dividimos en 4 años, dando un peso de 25% para cada vigencia. Por ello, el avance en lo corrido del cuatrienio es el siguiente: 2023: 25% 2024: 25% 2025 TIII: 25% Avance acumulado cuatrienio: 75% Detalle La contribución correspondiente al periodo 2025, según lo establecido en la Resolución No. 2025920040005394-6, tenía como fecha límite de recaudo oportuno el 5 de septiembre de 2025. No obstante, con el propósito de alcanzar un mayor número de vigilados que conocieran, aprobaran y cumplieran oportunamente con sus obligaciones, se amplió el plazo para el pago de la contribución de la vigencia 2025 hasta el 30 de septiembre de 2025, conforme a lo dispuesto en la Resolución No. 2025920050007532-6. Al cierre del mes de septiembre, se alcanzó un recaudo del 95,7%, cifra que incluye los pagos realizados por los Gestores Farmacéuticos entre el 24 de diciembre de 2024 y el 31 de enero de 2025. Este resultado se da porque se tenía como meta recaudar $149.712.628.638 y se logró un recaudo efectivo de $143.268.704.576. Este resultado fue posible gracias a la implementación de diversas estrategias, tales como el contacto telefónico permanente, el envío de mensajes de texto, el diseño y difusión de material gráfico, campañas de correo electrónico y el uso de otros canales de comunicación institucional. Adicionalmente, se brindó atención directa a los vigilados, ofreciéndoles acompañamiento para resolver inconvenientes y facilitar el cumplimiento oportuno de sus obligaciones. Estas acciones fueron determinantes para alcanzar el porcentaje de recaudo mencionado. |  |  | Secretaría Generale
Resultados Acciones Estratégicas Plan Nacional de Desarrollo
95,7%
85%

## Slide 10
Resultados Acciones Estratégicas Plan Nacional de Desarrollo
Número | Acción Estratégica e Indicador | Análisis Cualitativo | Meta Vigencia | % de Cumplimiento 2025 T-III | Área Responsable
4 | Acción: El mejoramiento de la capacidad de movilización de recursos internos, como los impuestos saludables en alcohol, tabaco, alimentos y bebidas ultra procesadas y azucaradas, así como los recursos provenientes de los juegos de suerte y azar, loterías y apuestas permanentes o chance articulado con el plan estratégico intersectorial para promover hábitos saludables. Indicador: Porcentaje de alertas generadas en desarrollo de las acciones de IV a generadores, recaudadores y administradores de recursos del SGSSS con acciones de gestión sobre el total de alertas | Análisis cuatrienio: La meta de este indicador es 80% y es constante para cada año del cuatrienio, lo que significa que del total de alertas generadas en desarrollo de las acciones de IV a generadores, recaudadores y administradores de recursos del SGSSS, por lo menos el 80%, debe tener acciones de gestión. En ese sentido, en la vigencia 2023 se logró una ejecución del 80% y por lo tanto un cumplimiento del 100%; en el año 2024, se obtuvo una ejecución del 100% y un cumplimiento de la meta del 128%, y al cierre del tercer trimestre del año 2025, se han identificado y gestionado un total de 42 alertas (40 T-II y 2 T-III) lo que representa un 100% al 30 de septiembre del año en curso. No obstante lo anterior y dada la recomendación efectuada por la Oficina Asesora de Planeación del Ministerio de Salud y Protección Social en el sentido de "Tener presente que los porcentajes de avance trimestral al final se suman para obtener el resultado del cuatrienio, que no puede ser superior al 100%", esto nos lleva a ajustar los porcentajes de avance realizados hasta la fecha. Es así que, al tener que cumplir el 100% de la meta en el cuatrienio la dividimos en 4 años, dando un peso de 25% para cada vigencia. Por ello, el avance en lo corrido del cuatrienio es el siguiente: 2023: 25% 2024: 25% 2025 TIII: 18,75%, se aclara que corresponde al avance al cierre del tercer trimestre del año, se proyecta cumplir al 25% en el último trimestre de 2025. Avance acumulado cuatrienio: 69% Detalle: Se identificaron 2 alertas sobre las cuales se realizó seguimiento en el tercer trimestre de 2025. Estas dos nuevas alertas, derivaron en la realización de auditorías específicas a las siguientes entidades: 1. Lotería de Medellín y 2. Concesionario de apuestas permanentes Red de Servicios del Cesar. Adicionalmente, se realizó seguimiento a estos planes de mejoramiento: -Gobernación del Chocó, tercer avance. -Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar – COLJUEGOS, segundo avance. -Unidad de Licores del Meta, primer avance. -Gobernación del Meta, primer avance. -ADRES,Tercer avance y cierre del plan de mejoramiento, en el marco de las acciones desarrolladas por las alertas presentadas. Dirección Regional Norte (DRN): Se realiza oficio de evaluación evidencias del plan de mejoramiento de Auditoria en Morales (Bolívar) |  |  | Delegatura para Entidades Territoriales y Generadores, Recaudadores y Administradores de recursos del SGSSS
69%
100%

## Slide 11
Número | Acción Estratégica e Indicador | Análisis Cualitativo | Meta Vigencia | % de Cumplimiento 2025 T-III | Área Responsable
5 | Acción: Implementar mecanismos de regulación de precios, incluyendo la evaluación por valor terapéutico. Indicador: Porcentaje de fórmulas de medicamentos Plan de Beneficios en Salud dispensadas de manera completa por el Gestor Farmacéutico (GF) | Análisis cuatrienio El monitoreo de esta acción se realiza mediante el indicador "Porcentaje de fórmulas de medicamentos Plan de Beneficios en Salud dispensadas de manera completa por el Gestor Farmacéutico (GF)". Las metas, ejecuciones y cumplimientos desagregados del cuatrienio para este indicador, son: 2023: Meta 0%, no tenía meta asignada porque inicia medición a partir del año 2024. 2024: Meta 60%,con ejecución del 89% para un cumplimiento del 148%. 2025: Meta 75%, con ejecución a 31 de agosto de 83,25%. El corte en este caso es a 31 de agosto porque los Gestores Farmacéuticos reportan la información de manera bimestral, motivo por el cual, la información de septiembre, estará disponible una vez se entregue el avance del bimestre septiembre-octubre de 2025, esto es, en el mes de noviembre. No obstante lo anterior, y dada la recomendación de la Oficina Asesora de Planeación del Ministerio de Salud y Protección Social en el sentido de "Tener presente que los porcentajes de avance trimestral al final se suman para obtener el resultado del cuatrienio, que no puede ser superior al 100%", esto nos lleva a ajustar los porcentajes de avance realizados hasta la fecha. Es así que, al tener que cumplir el 100% de la meta en el cuatrienio la dividimos en 3 años (puesto que 2023 no tenía meta), dando un peso de 33,3% para cada vigencia. Por ello, el avance en lo corrido del cuatrienio es el siguiente: 2023: 0% 2024: 33,3% 2025 TIII: 24,97%, se aclara que corresponde al avance al cierre del tercer trimestre del año, se proyecta completar el 33,3% en el último trimestre de 2025. Avance acumulado cuatrienio: 58,27% Detalle: Respecto al avance a agosto de 2025, se han generado un total de 127.353.000 fórmulas de medicamentos PBS y No PBS, de las cuales se han dispensado 106.027.331 fórmulas completas, lo que representa el 83,25% de las fórmulas de medicamentos PBS y No PBS solicitadas en el periodo, superando la meta propuesta para la vigencia 2025, Estos datos representan a 51 gestores farmacéuticos que a la fecha de corte reportan información. Este seguimiento permitió generar alertas de riesgos que derivaron en acciones particulares de supervisión: 5 auditorías y 7 visitas de verificación rápida a establecimientos farmacéuticos, con miras a evidenciar situaciones que afectan la entrega completa de las fórmulas de medicamentos y así generar acciones de mejoramiento para proteger el derecho de los usuarios al acceso oportuno a los medicamentos. |  |  | Delegatura para Operadores Logísticos de Tecnologías en salud y Gestores Farmacéuticos
Resultados Acciones Estratégicas Plan Nacional de Desarrollo
83,25%
75%

## Slide 12
Plan Estratégico Sectorial
  Estructura y Articulación del Plan Estratégico Sectorial en el Marco del Plan Nacional de Desarrollo
La planeación estratégica en el sector salud se estructura en tres niveles complementarios: el Plan Estratégico Sectorial (PES), el Plan Estratégico Institucional (PEI) y el Plan de Acción Anual (PAA). Estos instrumentos constituyen el marco rector que integra y articula los lineamientos de políticas públicas, estrategias gubernamentales y normativas sectoriales, garantizando su alineación con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo (PND).

## Slide 13
Seguridad humana y justicia social (1 ch y 2c)
Eje transformacional (1de5):
Hacia un sistema de salud garantista, universal, basado en un modelo de salud preventivo y predictivo.
Componente (1 de 4):
La Superintendencia Nacional de Salud - SNS tiene acciones a cargo que se alinean con el PES:
Despliegue del Plan Sectorial
Superación de privaciones como fundamento de la dignidad humana y condiciones básicas para el bienestar.
Catalizador (1 de 2):
1.Estructurar, regular e implementar la prestación de servicios de salud y el sistema integral de calidad en salud.Sostenibilidad de los recursos en salud.
2. Garantizar acceso oportuno a los medicamentos y tecnología a todos los habitantes del territorio nacional.
3. Construir un Sistema Único Nacional de Información en Salud.
4. Fortalecer las capacidades institucionales y financieras del sector salud.
5. Recuperar y fortalecer la red pública hospitalaria.
6. Fortalecer la sostenibilidad financiera del sistema salud en el pago, giro directo y la restitución de los recursos.
Objetivos Estratégicos Sectoriales (6):
1
4
3
2
1

## Slide 14
Desconcentrar las acciones de Inspección, Vigilancia y Control de la Supersalud con el fin de aumentar la cobertura de los actores del SGSSS y la presencia en el territorio.
(Como actores del sistema se entenderá 1. EPS, 2. IPS, 3. Operadores logísticos 4. Gestores farmacéuticos, 5. Entidades Territoriales, 6. Generadores de recursos, 7. Recaudadores de recursos, 8. Administradores de recursos, y, 9. Usuarios que participan en las mesas de IV).
01
02
03
04
05
Aumentar la presencia territorial de la Superintendencia Nacional de Salud y dotarla con capacidades técnicas adecuadas para incrementar la efectividad de las funciones de inspección, vigilancia y control.
Acciones Estratégicas Plan Sectorial
Desarrollar acciones de inspección y vigilancia orientadas a evaluar el proceso integral de atención en salud de los pueblos indígenas y comunidades étnicas (Afrodescendientes y Rrom) en los prestadores priorizados, de conformidad con el modelo de supervisión de la Superintendencia Nacional de Salud.
Ejercer Inspección y Vigilancia a la dispensación completa de fórmulas de medicamentos por parte del Gestor Farmacéutico.
Diseñar e implementar proyectos asociados al Modelo de Gobierno y Gestión de Datos e Información para la Superintendencia Nacional de Salud.
DET
SG
DPSS
DOLF
DID

## Slide 15
Diseñar e implementar lineamientos asociados al Sistema de gestión de la innovación y gestión del conocimiento para la Superintendencia Nacional de Salud.
06
07
08
09
10
Promover y generar una cultura de transparencia a partir de la obligación de publicar información actualizada, accesible y comprensible por medio del desarrollo de un registro sistematizado y en línea que contenga los vigilados liquidados y en liquidación para garantizar el acceso a la información pública y en atención del principio de divulgación proactiva.
Impulsar acciones de inspección y vigilancia tendientes a monitorear las responsabilidades de los generadores, recaudadores y administradores de recursos y generar alertas que contribuyan a la sostenibilidad financiera del sistema.
Incrementar las acciones de inspección y vigilancia conducentes a monitorear los riesgos financieros en las Empresas Sociales del Estado priorizadas, para generar alertas que les permitan establecer controles preventivos y anticipen la afectación que se pueda generar en la atención de los usuarios por una inadecuada gestión de los recursos.
Fortalecer la capacidad financiera de la superintendencia nacional de salud a través del recaudo de la contribución de los vigilados.
DID
OF. LQ
DET
DPSS
SG
Acciones Estratégicas Plan Sectorial

## Slide 16
Número | Acción Estratégica e Indicador | Análisis Cualitativo | Meta Vigencia | % de Cumplimiento 2025 T-III | Área Responsable
1 | Acción: Desconcentrar las acciones de Inspección, Vigilancia y Control de la Supersalud con el fin de aumentar la cobertura de los actores del SGSSS y la presencia en el territorio. (Como actores del sistema se entenderá 1. EPS, 2. IPS, 3. Operadores logísticos 4. Gestores farmacéuticos, 5. Entidades Territoriales, 6. Generadores de recursos, 7. Recaudadores de recursos, 8. Administradores de recursos, y, 9. Usuarios que participan en las mesas de IV) Indicador: Actores del sistema con acciones de inspección y vigilancia por parte de las Direcciones Regionales. | La meta 2025, es tener 2 actores con acciones de inspección y vigilancia. Es así que, con corte a 30 de septiembre, se ha logrado 1,75 actores, 1 en el primer semestre (50% de la meta), y 0,75 en el segundo trimestre (37,50% de la meta), para un cumplimiento acumulado en la vigencia de 87,50%, que se espera cumplirla en un 100% al finalizar el año. Ahora bien, específicamente, para el tercer trimestre del año, se ha avanzado en 6 de las 8 regionales con el actor Aseguradores (EPS), así: DR Andina: Se realizaron Mesas de PQRD con 2 nuevos aseguradores en el mes de Agosto: Policía, Astmetsalud DR Orinoquía: Seguimiento del 1 al 10 de la Mesa PQRD con Capital Salud EPS Meta, Seguimiento del 1 al 9 de la Mesa PQRD con Famisanar EPS Meta, Seguimiento del 1 al 9 de la Mesa PQRD con Nueva EPS Meta, Seguimiento del 1 al 8 de la Mesa PQRD con Sanitas EPS Meta DR Occidental: Se realizaron tres (3) mesas de Inspección y Vigilancia para seguimiento de PQRD a las EPS Nueva EPS, Emssanar y Servicio Occidental de Salud. Adicionalmente en la Sede Agualongo Se realizó una lista de verificación LVR a la EPS Asmet Salud y mesa PQRD Emssanar. DR Sur: Se desarrollaron un total de 3 acciones que consistieron en la realización de mesa de trabajo seguimiento PQRD Huila y Tolima con Famisanar y 2 requerimientos a Famisanar EPS y Asmet Salud EPS para resolución de PQRD DR Norte: N/A DR Nororiental: 4 Mesa aseguradores (1seguimiento a estrategia contención de quejas con EPS Santander) y ( 3 Mesas Seguimiento TBC Bucaramanga) DR Chocó: N/A DR Caribe: Se realizó mesa técnica de flujo de recursos con las 15 EPS que operan en los departamentos de Magdalena, Cesar y Guajira. Sede Insular: Se ejecutó IVR a Nueva EPS el 17 de julio de 2025. |  |  | Delegatura para Entidades Territoriales y Generadores, Recaudadores y Administradores de recursos del SGSSS
Resultados Acciones Estratégicas Plan Sectorial
19,25%
(1,75)
22%
(2)

## Slide 17
Número | Acción Estratégica e Indicador | Análisis Cualitativo | Meta Vigencia | % de Cumplimiento 2025 T-III | Área Responsable
2 | Acción: Aumentar la presencia territorial de la Superintendencia Nacional de Salud y dotarla con capacidades técnicas adecuadas para incrementar la efectividad de las funciones de inspección, vigilancia y control. Indicador: Nuevas sedes de la Superintendencia Nacional de Salud en territorio | Sede Villavicencio Durante el tercer trimestre del año 2025, estos fueron los resultados de la gestión adelantada: 1) Se realizó el Estudio de mercado en la ciudad de Villavicencio de diferentes inmuebles, con objeto de seleccionar las posibles opciones para el traslado, de acuerdo con la necesidad de la entidad. 2) Una vez establecidas dichas opciones, se solicito al contratista American KPO realizar el estudio de títulos, con objeto de establecer que los inmuebles estuvieran saneados 3) Así mismo, el contratista American KPO remite el concepto jurídico de cada uno de ellos. 4) Al momento de establecer el inmueble que cumple con todo los requerimientos técnicos y jurídicos, el contratista American KPO remite comunicación por parte del dueño del inmueble, indicando que no se exhibirá más el local con objeto de adelantar los trámites para el cambio de sede 5) Se solicita la información actualizada para la justificación y construcción del insumo de solicitud de modificación. 6) El 30 de septiembre de 2025 se radica a la Dirección de Contratos la respectiva solicitud con todos los anexos correspondientes. La inauguración de la sede está programada para el día jueves, 30 de octubre del año en curso, a las 2:00 p.m. |  |  | Secretaría Generale
Resultados Acciones Estratégicas Plan Sectorial
1
(100%)
1

## Slide 18
Número | Acción Estratégica e Indicador | Análisis Cualitativo | Meta Vigencia | % de Cumplimiento 2025 T-III | Área Responsable
3 | Acción: Desarrollar acciones de inspección y vigilancia orientadas a evaluar el proceso integral de atención en salud de los pueblos indígenas y comunidades étnicas (Afrodescendientes y Rrom) en los prestadores priorizados, de conformidad con el modelo de supervisión de la Superintendencia Nacional de Salud. Indicador: Acciones de Inspección y Vigilancia ejecutadas a los prestadores priorizados durante el período de evaluación. | Acciones de IV orientadas a evaluar el proceso integral de atención en salud de los pueblos indígenas y comunidades étnicas (Afrodescendientes y Rrom), de las cuales se han ejecutado 34 a lo largo del año 2025, de las cuales 8 acciones corresponden al tercer trimestre del año, las cuales se detallan a continuación, así: Tres (3) auditorías: Una (1) en San Andrés, Providencia y Santa Catalina, una (1) en Tumaco y una (1) en San José de Guaviare. - Autos auditoría realizadas a la ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE SAN ANDRÉS PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, HOSPITAL SAN ANDRÉS E.S.E. TUMACO y EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE. Cinco (5) mesas de trabajo (GUAJIRA) *Acta de mesa de trabajo realizada el 11 de septiembre en el Departamento de la Guajira con 25 prestadores enfocada en el seguimiento a los planes de mejora de los prestadores priorizados ante los eventos de Interés en Salud Pública de desnutrición. *Mesa individual el 11 de septiembre en la tarde con 4 IPS *Mesa individual el 12 de septiembre con 8 IPS. *Mesa 18 de septiembre con 5 IPS *Mesa 19 de septiembre con 5 IPS. De esta manera, en lo corrido de la vigencia 2025, se han ejecutado 34 acciones de inspección y vigilancia orientadas a evaluar el proceso integral de atención en salud de los pueblos indígenas y comunidades étnicas (Afrodescendientes y Rrom) en los prestadores priorizados, dando como resultado un avance de cumplimiento del 75,6% frente a la meta programada (45 acciones). De acuerdo con lo anterior, el indicador se encuentra en un rango bueno, con una tendencia lineal, este resultado se debe al cumplimiento de la ejecución de auditorías y mesas de trabajo que permitieron inspeccionar y vigilar que los prestadores de servicios de salud cumplieran con la responsabilidad que les asiste de llevar a cabo las características del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en Salud como: accesibilidad, oportunidad, seguridad, pertinencia y continuidad; orientadas a evaluar el proceso integral de atención en salud de los pueblos indígenas y comunidades étnicas (Afrodescendientes y Rrom), de conformidad con la normatividad vigente. |  |  | Delegatura para Prestadores de Servicios de Salud
75,6%
(34)
100% (45)
Resultados Acciones Estratégicas Plan Sectorial

## Slide 19
Número | Acción Estratégica e Indicador | Análisis Cualitativo | Meta Vigencia | % de Cumplimiento 2025 T-III | Área Responsable
5 | Acción: Diseñar e implementar proyectos asociados al Modelo de Gobierno y Gestión de Datos e Información para la Superintendencia Nacional de Salud. Indicador: Proyectos asociados al Modelo de Gobierno y Gestión de datos e Información implementados | Se encuentra en ejecución el contrato 116 de 2025 por valor de $1,634,000,000 con avance técnico del 50%. Este contrato tiene dos proyectos independientes que hacen parte de dos programas y el Objeto es: Desarrollar e Implementar el Programa de Gobernanza de Datos en las etapas restantes de diseño y arquitectura, implementación, y operación y control, y el Programa de Inteligencia de Negocios y Analítica de la Superintendencia Nacional de Salud. ALCANCE: Terminar de desarrollar e implementar las etapas restantes del programa de Gobernanza de Datos, iniciado en el 2024: Fase 3: Arquitectura y Diseño en las subfases y actividades restantes no desarrolladas en el Contrato 131 de 2024 Subfase 3.1. actividad 3.1.3. para identificar herramientas y tecnología que apoye las capacidades de la GoD, subfases: Subfase 3.2, Definición de Marcos de operación, Subfase 3.3, Formalización del compromiso y flujo de trabajo Fase 4: Implementación (implantación) Fase 5: Operación y Cambio * Desarrollar e Implementar el Programa de Inteligencia de Negocios de la Superintendencia Nacional de Salud: Fase 1 Estructuración Fase 2 Desarrollo Fase 3 Despliegue Fase 4 Implementación, operación, seguimiento y evaluación En alistamiento insumos contratación prestación de servicios para ejecutar en el año 2025 cuyo objeto son: *Prestar servicios profesionales para avanzar en la formulación del Plan Estadístico Institucional y en la preparación para la certificación de las operaciones estadísticas de la Superintendencia Nacional de Salud; y *Prestar servicios profesionales para avanzar en el desarrollo de los mecanismos de la Política de Gestión de la Información Estadística para la Superintendencia Nacional de Salud. |  |  | Dirección de Innovación y Desarrollo
Número | Acción Estratégica e Indicador | Análisis Cualitativo | Meta Vigencia | % de Cumplimiento 2025 T-III | Área Responsable
4 | Acción: Ejercer Inspección y Vigilancia a la dispensación completa de fórmulas de medicamentos por parte del Gestor Farmacéutico. Indicador: Porcentaje de fórmulas de medicamentos Plan de Beneficios en Salud dispensadas de manera completa por el Gestor Farmacéutico (GF) | Se logró una ejecución de 83,25% a 31 de agosto. El corte en este caso es a 31 de agosto porque los Gestores Farmacécuticos reportan la información de manera bimestral, motivo por el cual, la información de septiembre, estará disponible una vez se entregue el avance del bimestre septiembre-octubre de 2025, esto es, en el mes de noviembre. Frente al avance a agosto de 2025, se han generado un total de 127.353.000 fórmulas de medicamentos PBS y No PBS, de las cuales se han dispensado 106.027.331 fórmulas completas, lo que representa el 83,25% de las fórmulas de medicamentos PBS y No PBS solicitadas en el periodo, superando la meta propuesta para la vigencia 2025, Estos datos representan a 51 gestores farmacéuticos que a la fecha de corte reportan información. Este seguimiento permitió generar alertas de riesgos que derivaron en acciones particulares de supervisión: 5 auditorías y 7 visitas de verificación rápida a establecimientos farmacéuticos, con miras a evidenciar situaciones que afectan la entrega completa de las fórmulas de medicamentos y así generar acciones de mejoramiento para proteger el derecho de los usuarios al acceso oportuno a los medicamentos. |  |  | Delegatura para Operadores Logísticos de Tecnologías en salud y Gestores Farmacéuticos
3
1
(33,3%)
Resultados Acciones Estratégicas Plan Sectorial
83,25%
75%

## Slide 20
Número | Acción Estratégica e Indicador | Análisis Cualitativo | Meta Vigencia | % de Cumplimiento 2025 T-III | Área Responsable
6 | Acción: Diseñar e implementar lineamientos asociados al Sistema de gestión de la innovación y gestión del conocimiento para la Superintendencia Nacional de Salud. Indicador: Lineamientos asociados al Sistema de Gestión del Conocimiento y la Innovación de la Superintendencia Nacional de Salud, diseñado, implementado y evaluado | Para el tercer trimestre del año se tiene un avance de 6,8 lineamientos de 8 que se tienen como meta para la vigencia 2025. Estos 6,8 lineamientos se han logrado debido al desarrollo de 15 actividades de un total de 22 programadas para el año. El avance corresponde al relacionamiento con SENATIC para generar una alianza estratégica orientada a la formación de los funcionarios de la SNS, y se tiene pendiente la implementación y evaluación del lineamiento denominado Fortalecer y formalizar la unidad de I+D+I como centro reconocido por Minciencias. |  |  | Dirección de Innovación y Desarrollo
Número | Acción Estratégica e Indicador | Análisis Cualitativo | Meta Vigencia | % de Cumplimiento 2025 T-III | Área Responsable
7 | Acción: Promover y generar una cultura de transparencia a partir de la obligación de publicar información actualizada, accesible y comprensible por medio del desarrollo de un registro sistematizado y en línea que contenga los vigilados liquidados y en liquidación para garantizar el acceso a la información pública y en atención del principio de divulgación proactiva. Indicador: Registro sistematizado con información pública de los vigilados liquidados y en liquidación. | Se efectuó reunión el día 25 de septiembre de 2025. Participantes: Reunión entre la profesional especializada, Sandra Yolima Gómez Contreras de la Oficina de Liquidaciones, con los profesionales especializados de la Subdirección de Analítica, Daniel Trillos Navarro y Hernán Burbano Díaz. El objetivo de la reunión, de acuerdo con la solicitud realizada por la Oficina de Liquidaciones, es iniciar la fase 2 para actualizar el tablero de liquidaciones, incorporando nueva información. En este sentido, desde la Oficina de Liquidaciones se muestra el archivo con información financiera relevante para incluir en el tablero y que hace parte de los procesos de liquidación en curso o finalizados. Por parte de la Subdirección de Analítica, se indica la importancia de documentar los aspectos técnicos y metodológicos de este tablero, tanto para la información que actualmente se tiene como la segunda fase de construcción y actualización. En este sentido, a manera de compromisos se estableció: 1. Oficina de liquidaciones: remitir el archivo para crear un nuevo panel de visualización en el tablero actual. 2. Subdirección de Analítica: revisar la documentación que se tiene del tablero, para que se revise entre las dos áreas y se ajuste con la fase dos de ese tablero. |  |  | Oficina de Liquidaciones
8
75%
85%
6,8
(85%)
Resultados Acciones Estratégicas Plan Sectorial

## Slide 21
Número | Acción Estratégica e Indicador | Análisis Cualitativo | Meta Vigencia | % de Cumplimiento 2025 T-III | Área Responsable
8 | Acción: Impulsar acciones de inspección y vigilancia tendientes a monitorear las responsabilidades de los generadores, recaudadores y administradores de recursos y generar alertas que contribuyan a la sostenibilidad financiera del sistema. Indicador: Porcentaje de alertas generadas en desarrollo de las acciones de IV a generadores, recaudadores y administradores de recursos del SGSSS. | La meta de este indicador es 80% y es constante para cada año del cuatrienio, lo que significa que del total de alertas generadas en desarrollo de las acciones de IV a generadores, recaudadores y administradores de recursos del SGSSS, por lo menos el 80%, debe tener acciones de gestión. En ese sentido, en el trimestre se identificaron 2 alertas sobre las cuales se realizó seguimiento en el tercer trimestre de 2025. Estas dos nuevas alertas, derivaron en la realización de auditorías específicas a las siguientes entidades: 1. Lotería de Medellín y 2. Concesionario de apuestas permanentes Red de Servicios del Cesar. Adicionalmente, se realizó seguimiento a estos planes de mejoramiento: -Gobernación del Chocó, tercer avance. -Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar – COLJUEGOS, segundo avance. -Unidad de Licores del Meta, primer avance. -Gobernación del Meta, primer avance. -ADRES,Tercer avance y cierre del plan de mejoramiento, en el marco de las acciones desarrolladas por las alertas presentadas. Dirección Regional Norte (DRN): Se realiza oficio de evaluación evidencias del plan de mejoramiento de Auditoria en Morales (Bolívar). |  |  | Delegatura para Entidades Territoriales y Generadores, Recaudadores y Administradores de recursos del SGSSS
80%
100%
Resultados Acciones Estratégicas Plan Sectorial
Número | Acción Estratégica e Indicador | Análisis Cualitativo | Meta Vigencia | % de Cumplimiento 2025 T-III | Área Responsable
9 | Acción: Incrementar las acciones de inspección y vigilancia conducentes a monitorear los riesgos financieros en las Empresas Sociales del Estado priorizadas, para generar alertas que les permitan establecer controles preventivos y anticipen la afectación que se pueda generar en la atención de los usuarios por una inadecuada gestión de los recursos. Indicador: Alertas identificadas y gestionadas en el monitoreo y vigilancia de los recursos financieros en las Empresas Sociales del Estado priorizadas durante el período evaluado. | El indicador se mide de manera semestral, por lo tanto, se mantiene el avance a 30 de junio de 2025, y en enero de 2026 se monitoreará con corte a 31 de diciembre de 2025. Se identificaron 21 Empresas Sociales del Estado sobre las cuales realizar seguimiento y acciones de inspección y vigilancia, a treves del monitoreo de cuatro (4) indicadores calculados a partir de la información financiera reportada por las ESE al cierre de la vigencia anterior (2024) (cartera, pasivos especialmente al talento humano en salud, pérdidas operacionales y generación de recaudo frente a ingresos causados); se programó seguimiento de diez (10) de ESE para el primer semestre y once (11) ESE para el segundo. Para el periodo de seguimiento se realizaron acciones de Inspección y Vigilancia a diez (10) ESE que, multiplicado por 4 indicadores financieros, da un total de 40 alertas identificadas y gestionadas en el monitoreo y vigilancia de los recursos financieros. Conclusión: Se alcanzo la meta prevista para el primer semestre, por lo cual se seguirán adelantando acciones de verificación en campo del comportamiento y fallas frente a los resultados obtenidos en los indicadores, generando los respectivos informes de auditoría y traslados a entidades a las autoridades competentes en las 11 ESE priorizadas para el segundo semestre del año, con el fin de alcanzar el 100% de cobertura al finalizar la vigencia con miras a garantizar la continuidad y calidad de la atención en salud de los usuarios de estas ESE. |  |  | Delegatura para Prestadores de Servicios de Salud
100%(84)
47,6%
(40)

## Slide 22
Resultados Acciones Estratégicas Plan Sectorial
Número | Acción Estratégica e Indicador | Análisis Cualitativo | Meta Vigencia | % de Cumplimiento 2025 T-III | Área Responsable
10 | Acción: Fortalecer la capacidad financiera de la superintendencia nacional de salud a través del recaudo de la contribución de los vigilados. Indicador: Recaudo de la contribución a favor de la Superintendencia Nacional de Salud. | La contribución correspondiente al periodo 2025, según lo establecido en la Resolución No. 2025920040005394-6, tenía como fecha límite de recaudo oportuno el 5 de septiembre de 2025. No obstante, con el propósito de alcanzar un mayor número de vigilados que conocieran, aprobaran y cumplieran oportunamente con sus obligaciones, se amplió el plazo para el pago de la contribución de la vigencia 2025 hasta el 30 de septiembre de 2025, conforme a lo dispuesto en la Resolución No. 2025920050007532-6. Al cierre del mes de septiembre, se alcanzó un recaudo del 95,7%, cifra que incluye los pagos realizados por los Gestores Farmacéuticos entre el 24 de diciembre de 2024 y el 31 de enero de 2025. Este resultado se da porque se tenía como meta recaudar $149.712.628.638 y se logró un recaudo efectivo de $143.268.704.576. Así mismo, este resultado fue posible gracias a la implementación de diversas estrategias, tales como el contacto telefónico permanente, el envío de mensajes de texto, el diseño y difusión de material gráfico, campañas de correo electrónico y el uso de otros canales de comunicación institucional. Adicionalmente, se brindó atención directa a los vigilados, ofreciéndoles acompañamiento para resolver inconvenientes y facilitar el cumplimiento oportuno de sus obligaciones. Estas acciones fueron determinantes para alcanzar el porcentaje de recaudo mencionado. |  |  | Secretaría General
86%
95,70%

## Slide 23
El Plan Estratégico Institucional establece de manera participativa y concertada los objetivos, las grandes estrategias y productos que se adelantarán durante el cuatrienio, en total cumplimiento y alineación con las directrices del Gobierno Nacional.
Plan Estratégico Institucional

## Slide 24: )
01
02
03
04
Fortalecer la capacidad institucional de la Superintendencia Nacional de Salud, aumentando la presencia y visibilidad funcional en el territorio, la optimización de procesos, la ampliación y efectividad de los canales de atención, el empoderamiento del talento humano, la articulación interna, las tecnologías de la información y las comunicaciones, la infraestructura física y la administración eficiente de los recursos financieros. (55%)
Implementar acciones preventivas y predictivas basadas en la transparencia, la gestión del conocimiento y la gobernanza de la información, sobre la generación, administración y destinación de los recursos de la salud, con el fin de tomar decisiones para garantizar la sostenibilidad del sistema. (79%)
Defensa del derecho a la salud (12 Indicadores)
Sostenibilidad del sistema (7 Indicadores)
Participación de los actores del sistema en salud (3 Indicadores)
Capacidad Institucional (12 Indicadores)
Promover la participación ciudadana y el control social, como mecanismos efectivos para escuchar y atender las necesidades de todos los actores, incluyendo a los trabajadores de la salud para tomar las acciones pertinentes. (63%)
Proteger el derecho a la salud de todos los habitantes del territorio Nacional mediante las acciones de Vigilancia, Inspección Control, Jurisdiccional y de Conciliación, a través de un enfoque diferencial que genere confianza en la Superintendencia Nacional de Salud, de forma oportuna y con calidad, para lograr una atención más digna, incluyente, humanizada y respetuosa a todos los usuarios del sistema. (80%)
Cumplimiento Objetivos Estratégicos - Plan Estratégico Institucional (I Trimestre 2025

## Slide 25
11
Defensa del derecho a la salud
01
Objetivo Estratégico

## Slide 26
Indicador | Análisis Cualitativo | Meta Vigencia | % de Cumplimiento 2025 T-III | Área Responsable
Acciones Integrales en territorio realizadas | En total en la vigencia 2025 se han realizado 8 Acciones Integrales en Territorio, lo que representa un avance del 72% respecto al total de acciones programadas para la vigencia. De acuerdo con lo anterior, el indicador se encuentra en un rango “Bueno” y cumple con la meta establecida. Las acciones se realizaron en las siguientes ciudades: Municipio de Olaya Herrera, Nariño. Leticia, Amazonas. |  |  | Delegatura para Entidades Territoriales y Generadores, Recaudadores y Administradores de recursos del SGSSS
Indicador | Análisis Cualitativo | Meta Vigencia | % de Cumplimiento 2025 T-III | Área Responsable
Porcentaje de acciones de seguimiento y control a las E.S.E de la implementación de lineamientos para la formalización laboral y atención en salud con enfoque diferencial. | Este indicador es de medición semestral, por lo tanto, el avance se mantiene igual al reportado a 30 de junio de 2025, así: Se ejecutaron 11/11 acciones, cumplimiento del 100% frente a la meta programada. La tendencia del indicador es ascendente, este resultado se debe a que la Dirección de Medidas Especiales para Prestadores de Servicios en Salud, ha gestionado la implementación del lineamiento de enfoque diferencial y el plan de trabajo de formalización laboral por parte de las Entidades de Salud del Estado (E.S.E.) en medida especial. Este resultado permitió que 11 entidades que actualmente se encuentran en medida, iniciaran la implementación y adopción de los lineamientos de formalización laboral y de la atención en salud con enfoque diferencial para el II trimestre de la vigencia 2025. Para el indicador de Enfoque Diferencial , 8 entidades están en etapa de medición y 3 se encuentran en etapa de parametrización del sistema para el reporte de datos. Para el indicador de Formalización Laboral, las entidades avanzan según su plan y sus correspondientes fases estimadas. |  |  | Delegatura para Prestadores de Servicios de Salud
Resultados Plan Estratégico Institucional
60%
100%
100%
(11)
72%
(8)

## Slide 27
Indicador | Análisis Cualitativo | Meta Vigencia | % de Cumplimiento 2025 T-III | Área Responsable
Porcentaje de reclamos en salud con acciones de inspección y vigilancia | En el periodo reportado, se reportaron 210.030 reclamos en salud abiertos y vencidos y se realizaron acciones de inspección y vigilancia para los 210.030 reclamos. De acuerdo con lo anterior el indicador se encuentra en un rango de Bueno, la tendencia del indicador es Ascendente lo que refleja una mejora. en conclusión: El indicador sí cumple con la meta. No se requieren ajustes por el momento, pero se recomienda seguir fortaleciendo las acciones de inspección y vigilancia |  |  | Delegatura para la protección al usuario.
Indicador | Análisis Cualitativo | Meta Vigencia | % de Cumplimiento 2025 T-III | Área Responsable
Implementar la estrategia Inter delegadas "Supersalud en Tú Territorio" la cual tiene como alcance generar impacto a través de acciones Inter delegadas que respondan a las características del territorio y propenda por la prestación efectiva de los servicios de salud y la protección de los recursos del sistema SGSSS. | Este indicador es de medición semestral, por lo tanto, el avance se mantiene igual al reportado a 30 de junio de 2025, así: En el periodo reportado correspondiente al segundo trimestre de 2025, se ejecutó el 50% donde se realizaron las 5/5 actividades programadas en el semestre, dando como resultado un cumplimiento frente a la meta programada. De acuerdo con lo anterior el indicador se encuentra en un rango de Bueno, la tendencia del indicador es buena lo que refleja una buena ejecución de las actividades , este resultado se debe a las acciones realizadas en el territorio. Conclusión: El indicador sí cumple con la meta. Se evidencia la documentación y publicación del boletín informativo a través del cual se describe la socialización del modelo de atención en salud por regiones propuesto por el departamento y conocer el funcionamiento de la red prestadora pública y su articulación con la oferta privada. |  |  | Delegatura para las entidades de Aseguramiento en salud.
100%
50%
100%
100%
Resultados Plan Estratégico Institucional

## Slide 28
Indicador | Análisis Cualitativo | Meta Vigencia | % de Cumplimiento 2025 T-III | Área Responsable
Porcentaje de fórmulas de medicamentos PBS dispensadas de manera completa por el Gestor Farmacéutico (GF) . | Respecto al avance a agosto de 2025 se han generado un total de 122.328.173 fórmulas de medicamentos PBS de las cuales se han dispensado 102.097.709 fórmulas completas, lo que representa el 83% de las fórmulas solicitadas en el periodo, encontrándose por debajo de la meta propuesta para la vigencia 2025; estos datos representan a 51 gestores farmacéuticos que a la fecha de corte reportan información. Este seguimiento permitió generar alertas de riesgos que derivaron en acciones particulares de supervisión: 5 auditorías y 7 visitas de verificación rápida a establecimientos farmacéuticos, con miras a evidenciar situaciones que afectan la entrega completa de las fórmulas de medicamentos y así generar acciones de mejoramiento para proteger el derecho de los usuarios al acceso oportuno a los medicamentos. |  |  | Delegatura para Operadores Logísticos de Tecnologías en Salud y Gestores Farmacéuticos
Indicador | Análisis Cualitativo | Meta Vigencia | % de Cumplimiento 2025 T-III | Área Responsable
Porcentaje de reclamos en salud de riesgo vital con acciones de inspección y vigilancia | En el periodo reportado se reportaron 1.479 reclamos en salud clasificados como riesgo vital y se realizaron acciones de inspección y vigilancia para los 1.479 reclamos. |  |  | Delegatura para la protección al usuario
100%
100%
94%
83%
Resultados Plan Estratégico Institucional

## Slide 29
Indicador | Análisis Cualitativo | Meta Vigencia | % de Cumplimiento 2025 T-III | Área Responsable
Porcentaje de avance en la Implementación herramienta tecnológica que permita la consolidación del expediente digital en la Delegada para la Función Jurisdiccional y de Conciliación | Se recibe por parte de la DID visita para programar sesiones de trabajo por parte de esa dirección y la delegada para poder iniciar los procesos de actualización informática en hardware y los desarrollos que requiere la delegada para el período 2026 |  |  | Delegatura Función Jurisdiccional y de Conciliación.
Indicador | Análisis Cualitativo | Meta Vigencia | % de Cumplimiento 2025 T-III | Área Responsable
Porcentaje de fórmulas de medicamentos no PBS (PBS NO UPC) dispensadas de manera completa por el Gestor Farmacéutico (GF) | Respecto al avance a agosto de 2025 se han generado un total de 3.240.688 fórmulas de medicamentos No PBS de las cuales se han dispensado 2.611.126 fórmulas completas, lo que representa el 81% de las fórmulas solicitadas en el periodo, encontrándose por debajo de la meta propuesta para la vigencia 2025. Estos datos representan a 51 gestores farmacéuticos que a la fecha de corte reportan información. Este seguimiento permitió generar alertas de riesgos que derivaron en acciones particulares de supervisión: 5 auditorías y 7 visitas de verificación rápida a establecimientos farmacéuticos, con miras a evidenciar situaciones que afectan la entrega completa de las fórmulas de medicamentos y así generar acciones de mejoramiento para proteger el derecho de los usuarios al acceso oportuno a los medicamentos. |  |  | Delegatura para Operadores Logísticos de Tecnologías en Salud y Gestores Farmacéuticos
70%
90%
81%
100%
Resultados Plan Estratégico Institucional

## Slide 30
Indicador | Análisis Cualitativo | Meta Vigencia | % de Cumplimiento 2025 T-III | Área Responsable
Porcentaje de casos de investigación abiertos a partir de la Metodología de priorización de investigaciones con trascendencia social e impacto | Este indicador es de medición semestral, por lo tanto, el avance se mantiene igual al reportado a 30 de junio de 2025, así: Para este semestre, la política sancionatoria reformulada correspondiente al segundo trimestre presenta un avance del 7%, lo que representa un cumplimiento del 13% frente a la meta programada. Actualmente, se está trabajando en conjunto con la Subdirección de Metodologías en la construcción de la metodología de priorización. Este despacho ha identificado como procesos priorizados de trascendencia social aquellos que tienen origen en órdenes judiciales y en temas relacionados con operadores logísticos. Por esta razón, ya se ha dado apertura a varios procesos asociados a estas causas. |  |  | Delegatura de Investigaciones Administrativas
Indicador | Análisis Cualitativo | Meta Vigencia | % de Cumplimiento 2025 T-III | Área Responsable
Porcentaje de procesos con aplicación de la política sancionatoria reformulada sobre el total de expedientes | Este indicador es de medición semestral, por lo tanto, el avance se mantiene igual al reportado a 30 de junio de 2025, así: Durante el segundo trimestre de 2025, la política sancionatoria ha avanzado un 10%, logrando un cumplimiento del 70% respecto a la meta establecida. Con base en esto, el indicador se considera en un rango “Bueno”. Su actualización se realiza conforme a las estrategias internas de la DIA y los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) con las áreas proveedoras. Además, se está revisando de acuerdo con las Metodologías Internas de Supervisión (MIS) de la Dirección de Innovación y Desarrollo. |  |  | Delegatura de Investigaciones Administrativas
70%
100%
7%
55%
Resultados Plan Estratégico Institucional

## Slide 31
Indicador | Análisis Cualitativo | Meta Vigencia | % de Cumplimiento 2025 T-III | Área Responsable
Porcentaje de órdenes judiciales y mandatos de organismos internacionales, de obligatorio cumplimiento por parte de la Superintendencia Nacional de Salud con acciones de seguimiento, monitoreo y/o evaluación | Este indicador es de medición semestral, por lo tanto, el avance se mantiene igual al reportado a 30 de junio de 2025, así: Para el cumplimiento de las ordenes impartidas a la Superintendencia Nacional de Salud en sentencias de tutela y órdenes defensoriales, se tramitó en totalidad 48/48 oficios de salida y/o memorandos, a través de los cuales se gestionó, compiló y se remitió la información a la entidad solicitante. |  |  | Dirección Jurídica
100%
100%
Resultados Plan Estratégico Institucional

## Slide 32
11
Capacidad Institucional
Objetivo Estratégico
02

## Slide 33
Indicador | Análisis Cualitativo | Meta (Sept 30) | % de Cumplimiento 2025 T-III | Área Responsable
Porcentaje de Nuevos territorios (Departamentos, Municipios o Distritos) impactados con acciones de IV por parte de las Direcciones Regionales sobre el total de Nuevos Territorios programados. NOTA: Se entienden como nuevos territorios impactados, aquellos que no hayan tenido acciones de IV en la Vigencia Anterior, y sí en la actual. | Para el periodo de seguimiento se programaron impactar 50 nuevos territorios y se logró llegar a 50, lo cual evidencia un cumplimiento del 100% de los territorios programados para el periodo. DR Andina: Acción Inspectiva con prestadores en Ituango, y Mesa convocada por terceros en Santuario Risaralda. DR Orinoquía:En total fueron impactados 3 nuevos territorios. 1. Mesa IV en cumaribo - VIchada el 13 y 14 de agosto de 2025. 2. Mesa IV en San Carlos de Guaroa - Meta el 28 de julio de 2025. 3. Mesa IV en San Martin de los Llanos - Meta el 30 de Julio de 2025. DR Occidental: Se realizaron un total de ocho (8) acciones de inspección y vigilancia en nuevos territorios, tres (3) en el departamento del Cauca, en los municipios de Puerto Tejada (vigías en el territorio referencia y contrarreferencia y a gestor farmacéutico); Villa Rica (vigías en el territorio referencia y contrarreferencia y a gestor farmacéutico); Caloto (mesa de IV tosferina) y en el Valle del Cauca cinco (5) acciones, Tuluá (vigías en el territorio referencia y contrarreferencia); Palmira (vigías en el territorio referencia y contrarreferencia y a gestor farmacéutico); Candelaria (vigías en el territorio referencia y contrarreferencia y a gestor farmacéutico); Yumbo (vigías en el territorio referencia y contrarreferencia y a gestor farmacéutico) y Guadalajara de Buga vigías en el territorio (referencia y contrarreferencia y a gestor farmacéutico). DR Sur: En total fueron 4 territorios nuevos atendidos con: Mesa IV - San Vicente del Caguán - Caquetá, Mesa de Gobernanza - San Miguel y Orito - Putumayo, Apoyo a DPU en jornada de atención al usuario - Ataco - Tolima. DR Norte: N/A DR Nororiental: 4 nuevos territorios (2 Mesa IV de Gámeza e Iza), (1 Mesa Consejo Municipal Moniquirá), (2 Vigías de la Salud en Málaga y Socorro), (1 LVR en San Vicente de Chucurí) DR Chocó: 9 acciones entre las cuales mesas IV, REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA DR Caribe: 1 Mesa IV - Bosconia - Cesar, 5 Mesas de Gobernanza: Cesar: 2: Becerril, Talamemeque, Magdalena: 3 Salamina, Puebloviejo, La Guajira: 1: Fonseca. 1 AIT - Santa Ana Magdalena. Proceso de referencia y contrareferencia. 5, LVR Gestores Farmaceuticos: 4 Sede Agualongo: En la sede Agualongo se realizaron cuatro (4) mesas de Inspección y Vigilancia en los municipios de Magui Payan, Barbacoas, Sandoná y Tuquerres. |  |  | Delegatura para Entidades Territoriales y Generadores, Recaudadores y Administradores de recursos del SGSSS
Indicador | Análisis Cualitativo | Meta Vigencia | % de Cumplimiento 2025 T-III | Área Responsable
Adelantar acciones de desconcentración y delegación de funciones de las direcciones regionales respecto de los actores del sistema. (Actores del sistema) | De los 2 actores con acciones de Inspección y vigilancia previstos para la vigencia de 2025 se completó 1,75, es decir, el 64% de la meta de la vigencia. Las acciones corresponden a Monitoreo de referencia y contrarreferencia en coordinación con la Superintendencia Delegada para Prestadores de Servicios de Salud. |  |  | Delegatura para Entidades Territoriales y Generadores, Recaudadores y Administradores de recursos del SGSSS
64%
(1,75)
22%
(2)
100%
(50)
80%
(50)
Resultados Plan Estratégico Institucional

## Slide 34
Indicador | Análisis Cualitativo | Meta Vigencia | % de Cumplimiento 2025 T-III | Área Responsable
Porcentaje de avance en el rediseño del Marco Integral de Supervisión de la Supersalud | Durante el periodo reportado se llevaron a cabo mesas de trabajo para, con las diferentes áreas de la Superintendencia Nacional de Salud, Estos espacios de articulación permitieron avanzar en la validación técnica y conceptual del marco, realizar los ajustes necesarios y dar respuesta a los comentarios y observaciones emitidos por las dependencias involucradas. Las mesas de trabajo no solo facilitaron la retroalimentación oportuna, sino que también contribuyeron a generar sentido de pertenencia y compromiso institucional con el instrumento, sentando las bases para la implementación gradual de estrategias de uso y apropiación en los distintos niveles de la entidad. Esta fase participativa garantiza que el Marco responda a las necesidades reales del ejercicio de la supervisión, fortaleciendo su aplicabilidad y sostenibilidad en el tiempo. |  |  | Dirección Innovación y Desarrollo
Indicador | Análisis Cualitativo | Meta Vigencia | % de Cumplimiento 2025 T-III | Área Responsable
Cobertura de los Grupos de valor y ciudadanías de la Supersalud con información sobre las características del Sector de los Operadores Logísticos de Tecnologías en Salud y Gestores Farmacéuticos como nuevos integrantes del SGSSS" | Este indicador es de medición semestral, por lo tanto, el avance se mantiene igual al reportado a 30 de junio de 2025, así: Se realizaron 305 actividades de 550 programadas de socialización para un cumplimiento del 55% de la meta programada , estas se hicieron de a grupos de valor como gestores farmacéuticos, EAPB, Secretarias de Salud, Ciudadanos, entre otros, relacionadas con las características del sector de los OLTS y GF como nuevos integrantes del SGSSS y las funciones de IVC de la SNS. |  |  | Delegatura para Operadores Logísticos de Tecnologías en Salud y Gestores Farmacéuticos
55% (305)
100%(550)
62,5%
80%
Resultados Plan Estratégico Institucional

## Slide 35
Indicador | Análisis Cualitativo | Meta Vigencia | % de Cumplimiento 2025 T-III | Área Responsable
Porcentaje de líneas estratégicas y operativas para la transformación digital implementadas | Se realizaron 17 actividades de 21 para un cumplimiento del 81% se desarrollaron en las actividades: 1. Fortalecimiento del talento humano y equipos técnicos: Se avanzó en la contratación de perfiles clave para el Grupo de Sistemas de Información, incluyendo arquitecto de software y desarrolladores, en apoyo al desarrollo de soluciones tecnológicas. 2 Proyectos: Hoja de Vida del Vigilado, Paz y salvo, Gobernanza de Datos, Arquitectura Empresarial, 3. Gestión estratégica y operativa: Se diseñaron metodologías, plantillas e instrumentos estandarizados alineados con el Modelo de Gestión de Proyectos de TI (MGPTI), estrategias de sensibilización y medición del nivel de madurez institucional. Se elaboró el documento base del Plan de Capacidad de TI, alinear el Plan Institucional de Capacitación con las necesidades formativas TIC de las direcciones regionales; 4. Seguridad digital y protección de datos: monitoreo de riesgos de seguridad, fortaleció implementación de controles de protección de datos personales. Se formalizó y actualizó la documentación de activos de información, capacitaciones a gestores y personal TI. 5. Política de Gobierno Digital: acciones para fortalecer su implementación como eje articulador de la transformación tecnológica institucional. 6. Marco Integral de Supervisión: diseño y definición de modelos de supervisión diferenciados, como base metodológica para la Inspección, Vigilancia y Control con enfoque preventivo. |  |  | Dirección Innovación y Desarrollo
Indicador | Análisis Cualitativo | Meta Vigencia | % de Cumplimiento 2025 T-III | Área Responsable
Proyectos implementados asociados al Modelo de Gobierno y Gestión de Datos e Información | Se encuentra en ejecución el contrato 116 de 2025 por valor de $1,634,000,000 con avance técnico del 50%. Este contrato tiene dos proyectos independientes que hacen parte de dos programas y el Objeto es: Desarrollar e Implementar el Programa de Gobernanza de Datos en las etapas restantes de diseño y arquitectura, implementación, y operación y control, y el Programa de Inteligencia de Negocios y Analítica de la Superintendencia Nacional de Salud. ALCANCE: Terminar de desarrollar e implementar las etapas restantes del programa de Gobernanza de Datos, iniciado en el 2024: Fase 3: Arquitectura y Diseño en las subfases y actividades restantes no desarrolladas en el Contrato 131 de 2024 Subfase 3.1. actividad 3.1.3. para identificar herramientas y tecnología que apoye las capacidades de la GoD, subfases: Subfase 3.2, Definición de Marcos de operación, Subfase 3.3, Formalización del compromiso y flujo de trabajo Fase 4: Implementación (implantación) Fase 5: Operación y Cambio * Desarrollar e Implementar el Programa de Inteligencia de Negocios de la Superintendencia Nacional de Salud: Fase 1 Estructuración Fase 2 Desarrollo Fase 3 Despliegue Fase 4 Implementación, operación, seguimiento y evaluación En alistamiento insumos contratación prestación de servicios para ejecutar en el año 2025 cuyo objeto son: *Prestar servicios profesionales para avanzar en la formulación del Plan Estadístico Institucional y en la preparación para la certificación de las operaciones estadísticas de la Superintendencia Nacional de Salud; y *Prestar servicios profesionales para avanzar en el desarrollo de los mecanismos de la Política de Gestión de la Información Estadística para la Superintendencia Nacional de Salud. |  |  | Dirección Innovación y Desarrollo
50%
(1)
100%
(2)
81%
(17)
60% (21)
Resultados Plan Estratégico Institucional

## Slide 36
Indicador | Análisis Cualitativo | Meta Vigencia | % de Cumplimiento 2025 T-III | Área Responsable
Índice de Evaluación de Desempeño | Según el informe, el desempeño institucional mostró un incremento de 4,5 puntos en comparación con 2023, pasando de 83 a 87,5 puntos en 2024. Este avance fue impulsado principalmente por la dimensión de Gestión del Conocimiento, que registró un notable crecimiento de 16,5 puntos. No obstante, el panorama general revela resultados mixtos entre las políticas evaluadas: 13 de las 19 mejoraron su desempeño, destacándose Gestión del Conocimiento (+16,5), Servicio a las Ciudadanías (+14,5) y Gobierno Digital (+9,5). En contraste, cinco políticas experimentaron retrocesos, especialmente Gestión Documental (-11,3), Racionalización de Trámites (-5,4) y Mejora Normativa (-3,1). Por su parte, las políticas de Defensa Jurídica y Compras y Contratación Pública mantuvieron su puntaje estable en 100 puntos. |  |  | Oficina Asesora de Planeación
Indicador | Análisis Cualitativo | Meta Vigencia | % de Cumplimiento 2025 T-III | Área Responsable
Porcentaje de implementación del registro sistematizado con información pública de los vigilados liquidados y en liquidación | Se efectuó reunión el día 25 de septiembre de 2025. Participantes: Reunión entre la profesional especializada, Sandra Yolima Gómez Contreras de la Oficina de Liquidaciones, con los profesionales especializados de la Subdirección de Analítica, Daniel Trillos Navarro y Hernán Burbano Díaz. El objetivo de la reunión, de acuerdo con la solicitud realizada por la Oficina de Liquidaciones, es iniciar la fase 2 para actualizar el tablero de liquidaciones, incorporando nueva información. En este sentido, desde la Oficina de Liquidaciones se muestra el archivo con información financiera relevante para incluir en el tablero y que hace parte de los procesos de liquidación en curso o finalizados. Por parte de la Subdirección de Analítica, se indica la importancia de documentar los aspectos técnicos y metodológicos de este tablero, tanto para la información que actualmente se tiene como la segunda fase de construcción y actualización. En este sentido, a manera de compromisos se estableció: 1. Oficina de liquidaciones: remitir el archivo para crear un nuevo panel de visualización en el tablero actual. 2. Subdirección de Analítica: revisar la documentación que se tiene del tablero, para que se revise entre las dos áreas y se ajuste con la fase dos de ese tablero. |  |  | Oficina de Liquidaciones
85%
50%
87,5
(101%)
86
Resultados Plan Estratégico Institucional

## Slide 37
Indicador | Análisis Cualitativo | Meta Vigencia | % de Cumplimiento 2025 T-III | Área Responsable
Nuevas sedes y oficinas de la Superintendencia Nacional de Salud en territorio | Sede Villavicencio Durante el tercer trimestre del año 2025, estos fueron los resultados de la gestión adelantada: 1) Se realizó el Estudio de mercado en la ciudad de Villavicencio de diferentes inmuebles, con objeto de seleccionar las posibles opciones para el traslado, de acuerdo con la necesidad de la entidad. 2) Una vez establecidas dichas opciones, se solicito al contratista American KPO realizar el estudio de títulos, con objeto de establecer que los inmuebles estuvieran saneados 3) Así mismo, el contratista American KPO remite el concepto jurídico de cada uno de ellos. 4) Al momento de establecer el inmueble que cumple con todo los requerimientos técnicos y jurídicos, el contratista American KPO remite comunicación por parte del dueño del inmueble, indicando que no se exhibirá más el local con objeto de adelantar los trámites para el cambio de sede 5) Se solicita la información actualizada para la justificación y construcción del insumo de solicitud de modificación. 6) El 30 de septiembre de 2025 se radica a la Dirección de Contratos la respectiva solicitud con todos los anexos correspondientes. La inauguración de la sede está programada para el día jueves, 30 de octubre del año en curso, a las 2:00 p.m. |  |  | Secretaría General
Indicador | Análisis Cualitativo | Meta Vigencia | % de Cumplimiento 2025 T-III | Área Responsable
Campañas de comunicación en redes sociales y medios de comunicación | Durante el periodo correspondiente al tercer trimestre de 2025, se llevó a cabo la campaña institucional #HallazgosNoSonNuevos, alcanzando un avance del 10% adicional frente a la meta programada, lo que representa un cumplimiento acumulado del 45% a la fecha. Este resultado evidencia un comportamiento positivo del indicador, con una tendencia ascendente que refleja mejora continua y alto compromiso institucional en la ejecución de las estrategias comunicacionales. Dicho avance demuestra la efectividad de las acciones implementadas y la coherencia con la planeación establecida. Conclusión: El indicador cumple con la meta proyectada para el periodo evaluado. Este desempeño ha permitido fortalecer la toma de decisiones orientadas a la mejora y al desarrollo de las campañas institucionales en los niveles nacional, regional y local. En este sentido, para la vigencia 2025, y en atención a las necesidades y observaciones del sector salud, la Superintendencia Nacional de Salud continuará impulsando procesos de divulgación y socialización de sus acciones, contribuyendo al fortalecimiento del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS). |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones
45%
55%
1
(100%)
1
Resultados Plan Estratégico Institucional

## Slide 38
Indicador | Análisis Cualitativo | Meta Vigencia | % de Cumplimiento 2025 T-III | Área Responsable
Porcentaje de avance del diseño e implementación de la estrategia de la transversalización del enfoque diferencial, de género e interseccional en la Superintendencia Nacional de Salud | Con corte a septiembre se han realizado 6 de las 9 actividades programadas para 2025, lo que corresponde a un 67%. En el tercer trimestre se realizaron las siguientes acciones: Actividad No.1: Diseñar y ejecutar una estrategia integral para fortalecer competencias y la comunicación con un enfoque de género, diferencial e interseccional en la entidad. - Taller sobre conceptos básicos para la comprensión del enfoque dferencial y enfoque de género. Este taller tiene como objetivo fortalecer las competencias del funcionariado sobre conceptos sobre orientación sexual, la diversidad sexual. - La Delegada de Protección al Usuario, realizó seminario sobre "Derechos y participación social en salud para mujeres, dirigida a representantes de organizaciones de control social en salud de la ciudad de Bogotá. - Socialización en loas jornadas de inducción de la Política de Género, diversidad e inclusión de l a Superintendencia Nacional de Salud y del Manual de prevensión, atención y protección de acoso sexual y conductas discriminatorias en el ámbito laboral Actividad No. 2: Realizar actividades con el fin de fomentar la igualdad, el respeto y la diversidad en el marco del enfoque de género, diferencial e interseccional. - Celebracion del día del conductor, se ofrece un desayuno a todos los conductores de la Entidad. - Se envía a través de correo institucional pieza comunicativa, recordando el uso de las cajas violetas, las cuales se encuentran ubicadas en los baños de las mujeres de todas las sedes de la Superintendencia Nacional de Salud. |  |  | Secretaría General
67%
(6)
80%
(9)
Resultados Plan Estratégico Institucional

## Slide 39
Indicador | Análisis Cualitativo | Meta Vigencia | % de Cumplimiento 2025 T-III | Área Responsable
Porcentaje de modernización tecnológica en la Gestión Documental de la SNS | De 8 actividades programadas para la vigencia 2025, se han ejecutado 7 hasta el 2do. trimestre de 2025; se tiene programado que entre el 3er. y 4to. trimestres se ejecute la otra actividad faltante, lo que da un cumplimiento del 35% frente a la meta programada de 8. Este resultado se debe a la gestión de las siguientes acciones: 1.Formulación del proyecto de inversión. 2.Estudiar la viabilidad de Arreglo Directo del Contrato - SGDEA. 3.y 4. Realización de Benchmarkig en proyectos de innovación, orientados a la automatización y adopción de tecnologías emergentes como IA y RPA. 5.Exposición técnica de profesionales expertos, externos, sobre la formulación e implementación del Plan de Preservación Digital a Largo Plazo. 6.Sustentación del proyecto de inversión para el Fortalecimiento de la Gestión Documental 2025–2030, ante el Departamento Nacional de Planeación. 7.Sustentación ante el Comité de Conciliación de la Supersalud, de la propuesta de arreglo directo, frente al Contrato - SGDEA. La actividad a cumplirse entre el 3ro. y 4to. trimestre es la de "Desarrollar una base de datos para la unificación de inventarios documentales y su correcta articulación o interacción con el gestor documental de la entidad. (2025 Fase 1)". El avance parcial , ha sido la elaboración de documentos pre-contractuales orientados a OPS que presten servicios profesionales en la homogenización y estandarización de los inventarios documentales del archivo central de la Superintendencia Nacional de Salud. El equipo comprende siete (7) integrantes. Las actividades desarrolladas y por gestionar redundarán en la generación e implementación de estrategias organizacionales dirigidas a la planeación, dirección, control y fortalecimiento en el desarrollo de la política de gestión documental, que aporten a la eficiencia administrativa y misional de la Supersalud en el SGSSS, además de incrementar la aplicación de los componentes del Modelo de Gestión Documental y Administración de Archivos, alineándolos con el Ciclo Vital del Documento. |  |  | Secretaría General
60%
(7 año)
(12 Cuat.)
60%
(8 Año)
(20 Cuat.)
Resultados Plan Estratégico Institucional

## Slide 40
11
Sostenibilidad del sistema
Objetivo Estratégico
03

## Slide 41
Indicador | Análisis Cualitativo | Meta Vigencia | % de Cumplimiento 2025 T-III | Área Responsable
Porcentaje del valor confirmado de pago de los acuerdos conciliatorios exigibles | Para el tercer trimestre de 2025 se realizó el seguimiento al total de los acuerdos conciliatorios que corresponde a $5,069,539,871 como valor total conciliado, monto del cual posterior al respectivo seguimiento se confirmó que se pago a los actores del sistema efectivamente $4,683,159,773, lo que corresponde al 92,38% valor confirmado de pago de los acuerdos conciliatorios con seguimiento. |  |  | Delegatura de la Función Jurisdiccional y de Conciliación
Indicador | Análisis Cualitativo | Meta Vigencia | % de Cumplimiento 2025 T-III | Área Responsable
Porcentaje de alertas generadas en desarrollo de las acciones de IV a generadores, recaudadores y administradores de recursos del SGSSS con acciones de gestión sobre el total de alertas | En el periodo anterior se identificaron 2 alertas sobre las cuales se realizó seguimiento en el presente periodo de reporte. Para el tercer trimestre de 2025, la DIVGRA presentó dos nuevas alertas que derivaron en la realización de auditorías específicas a las siguientes entidades: 1. Lotería de Medellín y 2. Concesionario de apuestas permanentes Red de Servicios del Cesar. Adicionalmente, se realizó seguimiento a los siguientes planes de mejoramiento: -Gobernación del Chocó, tercer avance. -Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar – COLJUEGOS, segundo avance. -Unidad de Licores del Meta, primer avance. -Gobernación del Meta, primer avance. -ADRES,Tercer avance y cierre del plan de mejoramiento, en el marco de las acciones desarrolladas por las alertas presentadas. Se adjuntan las comunicaciones que evidencian lo mencionado, así como las actas correspondientes a las auditorías realizadas en atención a las dos alertas. DRN: Se realiza oficio de evaluación evidencias del plan de mejoramiento de Auditoria en Morales (Bolívar) |  |  | Delegatura para Entidades Territoriales y Generadores, Recaudadores y Administradores de recursos del SGSSS
100%
100%
113%
66%
Resultados Plan Estratégico Institucional

## Slide 42
Indicador | Análisis Cualitativo | Meta Vigencia | % de Cumplimiento 2025 T-III | Área Responsable
Porcentaje del Sistema de Gestión de la Innovación y del Conocimiento implementado | Para el tercer trimestre del año se tiene un avance de 6,8 lineamientos de 8 que se tienen como meta para la vigencia 2025. Estos 6,8 lineamientos se han logrado debido al desarrollo de 15 actividades de un total de 22 programadas para el año. El avance corresponde al relacionamiento con SENATIC para generar una alianza estratégica orientada a la formación de los funcionarios de la SNS, y se tiene pendiente la implementación y evaluación del lineamiento denominado Fortalecer y formalizar la unidad de I+D+I como centro reconocido por Minciencias. |  |  | Dirección de Innovación y Desarrollo
Indicador | Análisis Cualitativo | Meta Vigencia | % de Cumplimiento 2025 T-III | Área Responsable
Acuerdos conciliatorios realizados | Durante el periodo se reportan 166 de actividades con acuerdo conciliatorio, esta gestión del primer semestre de audiencias de conciliación que culminen en acuerdos conciliatorios redunda en el objetivo de normalizar el flujo de recursos dentro del SGSSS en el marco de las jornadas de conciliación que se han ejecutado en el transcurrir de la vigencia y en las solicitudes recibidas en el reparto ordinario. Tal función alivia y descongestiona el aparato judicial de eventuales litigios que se presenten en el ámbito jurisdiccional y adicionalmente los actores se comprometen en depurar sus estados financieros y cartera para tener carteras saneadas. Esto contribuye al saneamiento financiero del sistema de salud . |  |  | Delegatura de la Función Jurisdiccional y de Conciliación
100%
(166)
100%
6.8
(100%)
8
Resultados Plan Estratégico Institucional

## Slide 43
Indicador | Análisis Cualitativo | Meta Vigencia | % de Cumplimiento 2025 T-III | Área Responsable
Variación porcentual anual del recaudo de la contribución | Para determinar este indicador, se utilizó como línea base el recaudo de la vigencia anterior, comparando el recaudo acumulado hasta septiembre de la vigencia actual. La diferencia entre los recaudos se divide entre la línea base para calcular el porcentaje de variación: •Recaudo vigencia 2024: $129,936 •Recaudo vigencia 2025: $143,268 •Diferencia: $13,332 •% de variación: 10,3% La variación del 10,3% demuestra un crecimiento significativo en el recaudo. Esto puede interpretarse como un indicador de confianza en el sector, incluso en un contexto económico desafiante. |  |  | Secretaría General
Indicador | Análisis Cualitativo | Meta Vigencia | % de Cumplimiento 2025 T-III | Área Responsable
Porcentaje de Recaudo de la contribución a favor de la Superintendencia Nacional de Salud | La contribución correspondiente al periodo 2025, según lo establecido en la Resolución No. 2025920040005394-6, tenía como fecha límite de recaudo oportuno el 5 de septiembre de 2025. No obstante, con el propósito de alcanzar un mayor número de vigilados que conocieran, aprobaran y cumplieran oportunamente con sus obligaciones, se amplió el plazo para el pago de la contribución de la vigencia 2025 hasta el 30 de septiembre de 2025, conforme a lo dispuesto en la Resolución No. 2025920050007532-6. Al cierre del mes de septiembre, se alcanzó un recaudo del 95,7%, cifra que incluye los pagos realizados por los Gestores Farmacéuticos entre el 24 de diciembre de 2024 y el 31 de enero de 2025. Este resultado se da porque se tenía como meta recaudar $149.712.628.638 y se logró un recaudo efectivo de $143.268.704.576. Este resultado fue posible gracias a la implementación de diversas estrategias, tales como el contacto telefónico permanente, el envío de mensajes de texto, el diseño y difusión de material gráfico, campañas de correo electrónico y el uso de otros canales de comunicación institucional. Adicionalmente, se brindó atención directa a los vigilados, ofreciéndoles acompañamiento para resolver inconvenientes y facilitar el cumplimiento oportuno de sus obligaciones. Estas acciones fueron determinantes para alcanzar el porcentaje de recaudo mencionado. |  |  | Secretaría General
95,7%
85%
10,3%
5%
Resultados Plan Estratégico Institucional

## Slide 44
Indicador | Análisis Cualitativo | Meta Vigencia | % de Cumplimiento 2025 T-III | Área Responsable
Informe de porcentaje de omisos identificados en el periodo | Se elaboró el informe previsto para el primer semestre del año. Así mismo, es importante mencionar que para la determinación de este indicador, se utilizó como base para el denominador el número de sujetos pasivos susceptibles al cobro de la contribución, correspondiente al corte del 31 de diciembre de 2024. Para el numerador, se consideraron las entidades sin liquidación generadas hasta esa misma fecha: • Sin obligación: 3,272 • Total: 11,379 • Porcentaje sin liquidación: 28.75% Desde la Dirección Financiera, se apoya activamente en las actividades destinadas a promover el reporte de información financiera y disminuir el número de omisos. Este trabajo se realiza de manera coordinada con las áreas involucradas en el proceso, ya que no es una responsabilidad exclusiva de la Dirección Financiera. No obstante, esta dirección reconoce la importancia de dicho indicador y su impacto en el cumplimiento de los objetivos institucionales. |  |  | Secretaría General
50%
(1)
100% (2)
Resultados Plan Estratégico Institucional

## Slide 45
11
Participación de los actores del sistema en salud
Objetivo Estratégico
04

## Slide 46
Indicador | Análisis Cualitativo | Meta Vigencia | % de Cumplimiento 2025 T-III | Área Responsable
Asistentes a los eventos programados | De la meta anual programada en 16.150 asistentes, durante el tercer trimestre se lograron 8.845 que sumados a los 21.005 asistentes del primer semestre para un acumulado de 29.850 asistentes, nos da una ejecución del 185% frente a la meta anual. Este resultado se debe a la ejecución de jornadas de promoción y participación ciudadana en salud, con enfoque diferencial, que fortalecieron la apropiación de los derechos y deberes en salud por parte de la ciudadanía. Con este desempeño el resultado del trimestre constituye un aporte significativo al logro y superación de la meta anual y manteniendo un nivel de convocatoria adecuada. |  |  | Delegatura para la Protección al Usuario
Indicador | Análisis Cualitativo | Meta Vigencia | % de Cumplimiento 2025 T-III | Área Responsable
Actividades que promueven los derechos y deberes en salud y mecanismos de participación ciudadana en salud | En el periodo reportado se desarrollaron 91 actividades que sumadas a las 158 realizadas en el primer semestre, dan un total de 249 de las 282 trazadas como meta anual. Estas actividades están orientadas a promover los derechos y deberes en salud y los mecanismos de participación ciudadana, dirigidas a diferentes territorios del país. Los 91 eventos del tercer trimestre se discriminan así: 48 jornadas de atención al usuario, 24 capacitaciones, 6 seminarios, 4 diálogos con la SuperSalud, 4 piezas lúdicas, 4 líder tiene la palabra y 1 acompañamiento. Como soporte de estas acciones, se entrega el cronograma con los municipios visitados, dentro de los cuales se destacan varios municipios con enfoque PDET (Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial), priorizados por su condición de vulnerabilidad y necesidad de fortalecimiento institucional y de igual forma se encuentran actividades con grupos poblacionales de carácter diferencial (Población LGBTIQ+, cuidadores de personas con discapacidad, mujeres y personas con discapacidad auditiva). |  |  | Delegatura para la Protección al Usuario
88%
(249)
100%
(282)
100%
(29.850)
100%
(16.150)
Resultados Plan Estratégico Institucional
Indicador | Análisis Cualitativo | Meta Vigencia | % de Cumplimiento 2025 T-III | Área Responsable
Redes de Controladores departamentales activadas | Durante el tercer trimestre del año, se realizaron 5 activaciones de la Red de Controladores en los departamentos de Magdalena, Atlántico, Vaupés, Valle del Cauca y San Andrés. Es importante señalar que, a la fecha de este reporte, para la Red de Controladores del departamento de Vaupés únicamente se cuenta con la lista de asistencia, ya que el acta se encuentra en proceso de revisión y aprobación por parte de los asistentes. Una vez sea aprobada, será cargada en la carpeta de evidencias correspondiente. |  |  | Delegatura para Entidades Territoriales y Generadores y Recaudadores y Administradores de Recursos del SGSSS
9
(90%)
10

## Slide 47: Plan Anual de Gestión
Es una herramienta de planeación institucional en el cual se identificarán todos los proyectos, actividades y funciones que deberá desarrollar la Superintendencia, y será la base para la concertación de objetivos.
Dicho Plan incluirá de manera detallada todas las metas institucionales y las acciones de mejoramiento a las que se comprometerá cada Superintendencia, durante la vigencia del Plan.
Cada Superintendente, deberá aprobar para cada vigencia fiscal, a más tardar el 15 de Diciembre el Plan Anual de Gestión para el año siguiente.

## Slide 48: Cumplimiento Objetivos Estratégicos frente al Plan Anual Gestión (II Trimestre 2025)
01
02
03
04
Fortalecer la capacidad institucional de la Superintendencia Nacional de Salud, aumentando la presencia y visibilidad funcional en el territorio, la optimización de procesos, la ampliación y efectividad de los canales de atención, el empoderamiento del talento humano, la articulación interna, las tecnologías de la información y las comunicaciones, la infraestructura física y la administración eficiente de los recursos financieros. (94%)
Implementar acciones preventivas y predictivas basadas en la transparencia, la gestión del conocimiento y la gobernanza de la información, sobre la generación, administración y destinación de los recursos de la salud, con el fin de tomar decisiones para garantizar la sostenibilidad del sistema. (98%)
Defensa del derecho a la salud (37 Indicadores)
Sostenibilidad del sistema (10 Indicadores)
Participación de los actores del sistema en salud (6 Indicadores)
Capacidad Institucional (81 Indicadores)
Promover la participación ciudadana y el control social, como mecanismos efectivos para escuchar y atender las necesidades de todos los actores, incluyendo a los trabajadores de la salud para tomar las acciones pertinentes. (100%)
Proteger el derecho a la salud de todos los habitantes del territorio Nacional mediante las acciones de Vigilancia, Inspección Control, Jurisdiccional y de Conciliación, a través de un enfoque diferencial que genere confianza en la Superintendencia Nacional de Salud, de forma oportuna y con calidad, para lograr una atención más digna, incluyente, humanizada y respetuosa a todos los usuarios del sistema. (100%)

## Slide 49
Actividades
Meta
Frecuencia
Reporte PAG 2025 por Dependencias
DIA: Delegatura de Investigaciones Administrativas
DEAS: Delegatura para Entidades de Aseguramiento en salud.
DFJ: Delegatura para la función Jurisdiccional y de Conciliación.
DET: Delegatura para Entidades Territoriales.
DPU: Delegatura para la Protección al Usuario.
DOLTSGF: Delegatura para Operadores Logísticos de Tecnologías en salud y Gestores Farmacéuticos.
DPSS: Delegatura para Prestadores de Servicios de Salud.
DID: Dirección de Innovación y Desarrollo.
DJ: Dirección Jurídica.
OAC: Oficina Asesora de Comunicaciones.
OAP: Oficina Asesora de Planeación.
OCI: Oficina de Control Interno
SG: Secretaria General
OL: Oficina de Liquidaciones. (No tenia reportes para el periodo)
Chart: Plan Anual de Gestión III Trimestre 2025 (por dependencia
| DPSS | DFJC | OAC | DJ | SG | DPU | DOLTSGF | DIA | DET | DID | DEAS | OAP | OCI
porcentaje cumplimiento | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.98473 | 0.96454 | 0.9645 | 0.95994 | 0.93452 | 0.91571 | 0.91043 | 0.86576 | 0.84615
Notes: Control interno: GM04: “Auditorías realizadas de acuerdo con el Plan Anual de Auditorias” se realizaron 2/4 auditorias para este trimestre.
GM05: “Seguimientos y evaluaciones efectuadas al control institucional” se realizaron 9/13 seguimientos en este trimestre.
OFI Liquidaciones: SE25 “Visitas de seguimiento de las liquidaciones No Ordenadas por la Superintendencia Nacional de Salud.” : la prioridad de las visitas de seguimiento y monitoreo de las entidades en liquidación , las visitas programadas en el año se realizaran en el segundo semestre.

## Slide 50
Actividades
Meta
Frecuencia
Reporte PAG 2025 por Dependencias
Porcentaje de cumplimiento 94,3%
Para el tercer trimestre de 2025, se reportaron en el plan anual de gestión 134 indicadores, correspondiente a 14 dependencias.
Notes: Control interno: GM04: “Auditorías realizadas de acuerdo con el Plan Anual de Auditorias” se realizaron 2/4 auditorias para este trimestre.
GM05: “Seguimientos y evaluaciones efectuadas al control institucional” se realizaron 9/13 seguimientos en este trimestre.
OFI Liquidaciones: SE25 “Visitas de seguimiento de las liquidaciones No Ordenadas por la Superintendencia Nacional de Salud.” : la prioridad de las visitas de seguimiento y monitoreo de las entidades en liquidación , las visitas programadas en el año se realizaran en el segundo semestre.

## Slide 51
PLAN ANUAL DE GESTIÓN
Para ver el detalle del Plan Anual de Gestión (Alineación Estratégica, Actividades, Indicadores, Metas) por Dependencias
dando clic en el siguiente enlace:
Detalle Reporte:
https://supersalud.sharepoint.com/sites/PlanAnualdeGestin/Lists/REPORTE%20SEGUIMIENTO%20PAG/Reporte.aspx