## Slide 1
Plane Anual de Gestión Planes Estratégicos Decreto 612/2018
Oficina Asesora de Planeación
III Trimestre 2025
Octubre 2025

## Slide 2
Actividades
Meta
Frecuencia
Planes Estratégicos Institucionales
C
D
F
E
G
H
B
A
PTEP
Programa de Transparencia y Ética Pública
PINAR
Plan Institucional de Archivos
PETIC
Plan Estratégico Tecnologías de la Información
PEI
Plan Estratégico Institucional
PETH
Plan Estratégico Talento Humano (Vacantes, PIC, PBE, SSST, TH, Previsión)
PAA
Plan Anual de Adquisiciones
PTRSPI
Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
PSPI
Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
Son aquellos en los que se formulan las estrategias encaminadas al logro de los objetivos estratégicos institucionales en cada uno de los frentes que aborde el plan y su principal característica es ser de ejecución transversal a toda la entidad. EN la SNS se identifican como planes institucionales, de acuerdo con el Decreto 612/2018.

## Slide 3
Reporte Planes Estratégicos Institucionales Decreto 612/2018
Planes Estratégicos Institucionales | No. de Actvidades/productos reportados | No. de Productos programados | % de avance de Ejecución
Estrategico Institucional | 34 | 34 | 100%
Bienestar y estimulos | 11 | 11 | 100%
Seguridad y Salud en el Trabajo | 10 | 14 | 71%
Institucional de Capacitación | 1 | 1 | 100%
Talento Humano | 11 | 11 | 100%
Institucional de Archivos | 14 | 14 | 100%
Plan Anual de Adquisiciones | 3 | 3 | 100%
Estrategico de Tecnologias de la Información | 7 | 8 | 88%
Seguridad y Privacidad de la Información | 1 | 1 | 100%
Tratamiento de Riesgos y Privacidad de la Información | 1 | 1 | 100%
Cumplimiento |  |  | 96%
Chart: Avance Planes Estratégicos 612/2018 III Trimestre 2025
| Estrategico Institucional | Bienestar y estimulos | Seguridad y Salud en el Trabajo | Institucional de Capacitación | Talento Humano | Institucional de Archivos | Plan Anual de Adquisiciones | Estrategico de Tecnologias de la Información | Seguridad y Privacidad de la Información | Tratamiento de Riesgos y Privacidad de la Información
% de avance de Ejecución | 1 | 1 | 0.71429 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.875 | 1 | 1

## Slide 4
Actividades
Meta
Frecuencia
Avance de cumplimiento de los Planes Estretágicos en el III trimestre de 2025
Para ver el avance detallado de ejecución y las observaciones presentadas por cada de uno de los diferentes Planes Estratégicos Institucionales, lo invitamos a descargar el siguiente documento haciendo clic aquí:
Control + clic en el link o enlace, o cópialo en la barra de direcciones preferiblemente por Google Chrome
https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/planeacion/InformesGestion/CC-80.xlsx