## Slide 2
Informe de Seguimiento PND, PES, PEI y PAG 2025 T-IV
Oficina Asesora de Planeación
Trimestre IV de 2025
Enero 2026

## Slide 3
Programático
Operativo
✔ Planes operativos, planes o cronogramas de trabajo |  | 
✔ Planes Integrados al Plan de Acción (Decreto 612 de 2018) ✔ Tareas ✔ Indicadores o mecanismos de | P In | lanes de trabajo Planes tegrados
seguimiento operativos y al gasto |  | 
Componente de largo plazo
Componente de
mediano plazo
Componente de corto plazo
✔ ✔ ✔ | Misión Visión Objetivos Institucionales |  | 
✔ ✔ | Planes Estratégicos – PND –PES – PEI 2023-2026 Objetivos estratégicos | PEI | 
✔ ✔ | Líneas/procesos estratégicos Indicadores y metas estratégicas |  | 
✔ ✔ | Programas /Frentes de trabajo Proyectos / Acciones |  | 
✔ | Indicadores programáticos | PA | A
✔ | Proyectos de inversión asociados |  | 
Componentes de la Planeación Estratégica
Estratégico

## Slide 4
El Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 cuenta con los siguientes componentes:
Bases del Plan Nacional de Desarrollo
Documento que plasma la hoja de ruta del Gobierno Nacional para convertir a Colombia en una potencia mundial de la vida.
Plan Nacional de Desarrollo - PND

## Slide 5
4
3
2
1
Seguridad humana y justicia social (1 ch y 2c)
Eje transformacional (1de5):
Hacia un sistema de salud garantista, universal, basado en un modelo de salud preventivo y predictivo
Componente (1 de 4):
La Superintendencia Nacional de Salud - SNS tiene acciones a cargo que se alinean con el PND, según el siguiente despliegue estratégico:
Despliegue de las Bases del PND
Superación de privaciones como fundamento de la dignidad humana y condiciones básicas para el bienestar.
Catalizador (1 de 2):
Más gobernanza y gobernabilidad, mejores sistemas de información en salud
Sostenibilidad de los recursos en salud
Acceso equitativo a medicamentos, dispositivos médicos y otras tecnologías.
Estrategias (3 de 6):

## Slide 6
La desconcentración del sistema de inspección, vigilancia y control liderado desde la SNS al tiempo que el fortalecimiento de la transparencia de sus procesos liquidatarios.
Desconcentración del IVC
01
02
03
04
05
La revisión del gasto en salud, promoviendo una asignación de recursos más eficiente acorde con los riesgos en salud de la población, y en función de resultados medidos como mínimo, en términos de mortalidad y morbilidad prematura potencialmente evitable
Gasto en salud
Acciones Estratégicas Plan Nacional de Desarrollo Superintendencia Nacional de Salud
El fortalecimiento del sistema de pago, la restitución de recursos, la auditoría y la rendición de cuentas de los recursos de salud, con transparencia e integridad, garantizando el seguimiento en tiempo real, la continuidad y ampliación de la capacidad de giro directo de los recursos a los prestadores de servicios de salud, así como, el fortalecimiento de los sistemas de administración y seguimiento de los recursos por parte de la ADRES.
Sistema de pago
El mejoramiento de la capacidad de movilización de recursos internos, como los impuestos saludables en alcohol, tabaco, alimentos y bebidas ultra procesadas y azucaradas, así como los recursos provenientes de los juegos de suerte y azar, loterías y apuestas permanentes o chance articulado con el plan estratégico intersectorial para promover hábitos saludables.
Movilización de recursos
Implementar mecanismos de regulación de precios, incluyendo la evaluación por valor terapéutico.
Regulación de precios
DET
DPSS
SG
DET
DOLF

## Slide 7
Número | Acción Estratégica e Indicador | Análisis Cualitativo | Meta Vigencia | % de Cumplimiento 2025 T-IV | Área Responsable
1 | Acción: La desconcentración del sistema de inspección, vigilancia y control liderado desde la SNS al tiempo que el fortalecimiento de la transparencia de sus procesos liquidatarios. Indicador: Actores del sistema con acciones de inspección y vigilancia por parte de las Direcciones Regionales | Análisis cuatrienio: La meta del cuatrienio 2023-2026 es cubrir un total de nueve (9) actores del Sistema con acciones de inspección y vigilancia por parte de las ocho (8) Direcciones Regionales de la SNS. Los nueve actores son: 1. Entidades Territoriales (cubierto) 2. Ciudadanía (cubierto) 3. Gestores farmacéuticos (cubierto) 4. Aseguradores (EPS) (cubierto en 2025) 5. Prestadores (IPS) (cubierto en 2025) 6. Operadores Logísticos de Tecnologías en Salud (cubierto) 7. Generadores de Recursos del SGSSS (pendiente) 8. Recaudadores de Recursos del SGSSS (pendiente) 9. Administradores de Recursos del SGSSS (pendiente) En ese sentido, de los 9 actores del Sistema se han completado un total de 6 actores, lo que representa un avance del 66% (6/9=66%) de la meta del cuatrienio. Vale aclarar que un actor se considera completado cuando las 8 Direcciones Regionales han realizado actividades con éste, es por ello que el porcentaje de avance se obtiene ya que 8 de las 8 Direcciones Regionales han realizado actividades con los actores del listado que se indican como "cubiertos". Entre las principales actividades que ejecutan las Direcciones Regionales con los actores se tienen: 1. Mesas conjuntas de acuerdo - Relación Contractual en Salud entre las IPS y las EPS: Esta actividad pemite establecer una mesa de concertación entre las IPS y las EPS, con el acompañamiento de entidades garantes, en procura de garantizar la prestación efectiva y oportuna de los servicios de salud complementarios, así como revisar las obligaciones contractuales vigentes. 2. Mesas de PQRD prestación de servicios EPS - IPS: Esta actividad pemite generar espacios de trabajo vinculante entre los actores del sistema en el territorio, para la solución efectiva de las PQRD o manifestaciones- no conformidades - reclamaciones y/o alertas presentadas por los usuarios del SGSSS frente a las barreras en el acceso a la prestación de los servicios de salud. 3. Jornadas de atención al usuario: Esta actividad se plantea como un espacio para la presentación, registro y gestión de casos particulares de la comunidad. Con el apoyo de las Secretarías de Salud Municipal, donde se ubican y participan los funcionarios de las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios en Salud (EAPB) convocadas para dar atención a los usuarios. Detalle: En el último trimestre del año 2025, las Direcciones Regionales Chocó y Norte (Barranquilla) de la Supersalud, reportaron avance con el actor Aseguradores (EPS) lo que permite dar cumplimiento a la meta establecida para la vigencia, correspondiente a 2 actores del Sistema de Salud con acciones por parte de la entidad, toda vez que en el primer semestre se había completado el actor Prestadores (IPS). A continuación, presenta esta información de manera detallada: Regional Chocó: -Se desarrolló Mesa técnica en el marco de las Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS): Cómo resultado de esta mesa entre la Nueva EPS y la IPS ERCHICHIJAI, la NUEVA EPS se comprometió a realizar las gestiones administrativas y financieras correspondientes para verificar y tramitar los pagos pendientes, en el menor tiempo posible, mientras que la IPS ERCHICHIJAI reiteró su disposición para continuar prestando los servicios en el marco de la legalidad, siempre que se garantice el cumplimiento de las obligaciones contractuales. - Se adelantó Mesa de PQRD Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG). La Jornada fue un espacio para la presentación, registro y gestión de casos particulares de la comunidad de Istmina. Con el apoyo de la Secretaría de Salud Municipal, donde se ubicaron a los funcionarios de las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios en Salud (EAPB) se atendieron las necesidades de los usuarios, alrededor de temas como: Demoras en la asignación de citas con Especialistas, Demoras en la autorización y asignación de citas para la realización de ayudas diagnósticas, entre otras. Regional Norte: Se realizaron 3 Mesas de PQRD con Cajacopi, Coosalud y Mutualser, de la siguiente manera: En estas mesas, realizadas de manera individual, la Supersalud presentó el contexto de la situación de PQRD de las entidades vigiladas y estas a su vez realizaron su presentación y coincidieron en la importancia de revisar las estadísticas de PQRD como oportunidades de mejora del desempeño. Como resultado de las mesas los vigilados se comprometieron a "Realizar la gestión y cierre efectivo (solución de fondo) de los reclamos en salud en estado abierto y reabierto, relacionados con barreras de acceso a los servicios en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Córdoba y Sucre". |  |  | Delegatura para Entidades Territoriales y Generadores, Recaudadores y Administradores de recursos del SGSSS
Resultados Acciones Estratégicas Plan Nacional de Desarrollo
66%
(6)
66%
(6)

## Slide 8
Resultados Acciones Estratégicas Plan Nacional de Desarrollo
Número | Acción Estratégica e Indicador | Análisis Cualitativo | Meta Vigencia | % de Cumplimiento 2025 T-IV | Área Responsable
2 | Acción: La revisión del gasto en salud, promoviendo una asignación de recursos más eficiente acorde con los riesgos en salud de la población, y en función de resultados medidos como mínimo, en términos de mortalidad y morbilidad prematura potencialmente evitable. Indicador: Acciones de inspección y vigilancia ejecutadas a los prestadores priorizados durante el período de evaluación | Análisis cuatrienio: Se tiene una meta para el cuatrienio de 297 acciones de inspección y vigilancia de las cuales se realizó en 2023 (43), en 2024 (159) y en 2025 (45), para un total de 247 acciones que representan un avance acumulado del 83,16% para el cuatrienio. Detalle: Durante el cuarto trimestre de la vigencia 2025, en desarrollo de las funciones de inspección y vigilancia, se ejecutaron once (11) acciones orientadas a evaluar el proceso integral de atención en salud de los pueblos indígenas y comunidades étnicas (afrodescendientes y Rrom) en los prestadores priorizados, lo cual permitió el cumplimiento de la meta de 45 acciones programada para la vigencia 2025: Las acciones desarrolladas se discriminan de la siguiente manera: •Cinco (5) auditorías, correspondientes a tres (3) auditorías con alcance específico realizadas en el departamento del Chocó, en los municipios de Quibdó, Istmina y Tadó, y dos (2) auditorías integrales efectuadas en Puerto Leguízamo (Putumayo) y Puerto Carreño (Vichada). Estas actuaciones incluyeron la expedición de autos de auditoría a las siguientes E.S.E.: Hospital Eduardo Santos de Istmina, Hospital San José de Tadó, Hospital Local Ismael Roldán Valencia, Hospital María Angelines de II Nivel de Atención y Hospital Departamental San Juan de Dios de Vichada. •Un (1) requerimiento de información dirigido a la Secretaría Departamental de Salud del Chocó, relacionado con los casos de mortalidad por desnutrición en el año 2025, enfocado en el seguimiento nominal de los casos estudiados en niños y niñas menores de cinco (5) años, especialmente en lo concerniente a los Prestadores de Servicios de Salud. Dicho requerimiento fue realizado el 15 de octubre de 2025, mediante NURC 20254100102397691. •Una (1) jornada de retroalimentación, llevada a cabo el 6 de noviembre de 2025, orientada al fortalecimiento de la atención para la prevención de la desnutrición. Para tal efecto, se convocó a los 21 prestadores de servicios de salud priorizados a una sesión virtual de socialización de la experiencia exitosa del E.S.E. Hospital San José de Maicao (La Guajira), con el objetivo de identificar oportunidades de réplica en los procesos de identificación y manejo de niños y niñas con desnutrición aguda. A esta jornada asistieron 158 participantes de las IPS convocadas. •Una (1) jornada de fortalecimiento sectorial e intersectorial de la ruta de atención de la desnutrición aguda, realizada el 14 de noviembre de 2025 en el departamento del Chocó, en la cual participaron 176 personas pertenecientes a entidades como la Defensoría del Pueblo Regional Chocó, ICBF, EPS y cajas de compensación, así como los 21 prestadores priorizados. Adicionalmente, se contó con la participación del Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio de Igualdad, el Ministerio de Vivienda y Prosperidad Social. •Una (1) jornada de fortalecimiento de capacidades, correspondiente a la capacitación denominada “Consideraciones médico-legales en el manejo integral de la desnutrición”, desarrollada el 2 de diciembre de 2025 por el Tribunal Nacional de Ética Médica, dirigida a los prestadores de servicios de salud del departamento del Chocó. Esta actividad tuvo como propósito generar reflexiones sobre la importancia de la actuación médica ética y responsable, no solo desde el cumplimiento normativo, sino desde la protección de la vida, la dignidad y los derechos de los usuarios. En total, participaron 61 profesionales del sector salud. •Una (1) jornada intersectorial realizada el 3 de diciembre de 2025, en el marco del plan de choque para la desaceleración de la mortalidad por desnutrición en el Chocó, en la cual se contextualizó la problemática, se analizaron las principales falencias identificadas en los prestadores primarios y complementarios, la entidad territorial y las aseguradoras, así como los resultados del seguimiento al Hospital San Francisco de Asís. Posteriormente, se establecieron compromisos de intensificación e innovación por parte de los actores intersectoriales, entre ellos el Ministerio de Salud y Protección Social, la Secretaría Departamental del Chocó, el ICBF, UNICEF, la Registraduría Nacional del Estado Civil, las alcaldías de Bojayá y Bagadó, EPS e IPS priorizadas. •Una (1) mesa de verificación realizada el 11 de noviembre de 2025, orientada a revisar las fallas identificadas en la prestación de los servicios de salud mediante el análisis de la totalidad de las unidades de análisis de mortalidad por desnutrición en niños y niñas menores de cinco (5) años, elaboradas por la Secretaría Departamental de Salud del Chocó durante la vigencia 2025. En consecuencia, para la vigencia 2025 se ejecutaron en su totalidad las cuarenta y cinco (45) acciones de inspección y vigilancia programadas, orientadas a evaluar el proceso integral de atención en salud de los pueblos indígenas y comunidades étnicas (afrodescendientes y Rrom) en los prestadores priorizados, alcanzando un cumplimiento del 100 % frente a la meta establecida. Como se puede observar, este resultado se debe al desarrollo efectivo de auditorías, mesas de trabajo y jornadas de fortalecimiento, las cuales permitieron verificar que los prestadores de servicios de salud cumplieran con las características del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en Salud, tales como accesibilidad, oportunidad, seguridad, pertinencia y continuidad, en concordancia con la normatividad vigente y con enfoque en la garantía del derecho fundamental a la salud de los pueblos indígenas y comunidades étnicas. |  |  | Delegatura para Prestadores de Servicios de Salud
100%
(45)
100%
(45)

## Slide 9
Número | Acción Estratégica e Indicador | Análisis Cualitativo | Meta Vigencia | % de Cumplimiento 2025 T-IV | Área Responsable
3 | Acción: El fortalecimiento del sistema de pago, la restitución de recursos, la auditoría y la rendición de cuentas de los recursos de salud, con transparencia e integridad, garantizando el seguimiento en tiempo real, la continuidad y ampliación de la capacidad de giro directo de los recursos a los prestadores de servicios de salud, así como, el fortalecimiento de los sistemas de administración y seguimiento de los recursos por parte de la ADRES Indicador: Porcentaje de Recaudo de la contribución a favor de la Superintendencia Nacional de Salud. | Análisis del Cuatrienio El monitoreo de esta acción se realiza mediante el indicador "Recaudo de la contribución a favor de la Superintendencia Nacional de Salud". Las metas, ejecuciones y cumplimientos desagregados del cuatrienio para este indicador, son: 2023: Meta 80%, Ejecución 93%, Cumplimiento 113%. 2024: Meta 82%, Ejecución 97,16%, Cumplimiento 118,49% 2025: Meta 84%, Ejecución 97,65%, Cumplimiento 116,25%. Detalle Durante la vigencia 2025, la contribución establecida en la Resolución No. 2025920040005394-6 tenía como fecha límite de pago oportuno el 5 de septiembre de 2025. Sin embargo, con el objetivo de lograr que un mayor número de vigilados conocieran, aprobaran y cumplieran sus obligaciones, se amplió el plazo hasta el 30 de septiembre de 2025, conforme a lo dispuesto en la Resolución No. 2025920050007532-6. Adicionalmente, para los vigilados tipo Gestores Farmacéuticos, la Resolución No. 2025920050011437-6 del 26 de noviembre de 2025 estableció un periodo especial de recaudo entre el 1 y el 30 de diciembre de 2025. Al cierre de la vigencia, se alcanzó un recaudo del 97,65%, cifra que incluye los pagos realizados por los Gestores Farmacéuticos. Este resultado se obtiene porque se tenía como meta recaudar $150.797 millones de pesos y se logró un recaudo efectivo de $147.255 millones de pesos, lo cual fue posible gracias a la implementación de diversas estrategias, tales como: contacto telefónico permanente, envío de mensajes de texto, diseño y difusión de material gráfico, campañas de correo electrónico y uso de otros canales institucionales. Asimismo, se brindó atención directa a los vigilados, ofreciendo acompañamiento para resolver inconvenientes y facilitar el cumplimiento oportuno de sus obligaciones. |  |  | Secretaría Generale
Resultados Acciones Estratégicas Plan Nacional de Desarrollo
97,65%
(115%)
85%

## Slide 10
Resultados Acciones Estratégicas Plan Nacional de Desarrollo
Número | Acción Estratégica e Indicador | Análisis Cualitativo | Meta Vigencia | % de Cumplimiento 2025 T-IV | Área Responsable
4 | Acción: El mejoramiento de la capacidad de movilización de recursos internos, como los impuestos saludables en alcohol, tabaco, alimentos y bebidas ultra procesadas y azucaradas, así como los recursos provenientes de los juegos de suerte y azar, loterías y apuestas permanentes o chance articulado con el plan estratégico intersectorial para promover hábitos saludables. Indicador: Porcentaje de alertas generadas en desarrollo de las acciones de IV a generadores, recaudadores y administradores de recursos del SGSSS con acciones de gestión sobre el total de alertas | Análisis cuatrienio: La meta aprobada para este indicador por el Comité Sectorial de Gestión y Desempeño que sesionó el 17 de diciembre de 2025 es del 100% del 2024 al 2026, (antes 80%). Esta meta significa que del total de alertas generadas en desarrollo de las acciones de IV a generadores, recaudadores y administradores de recursos del SGSSS, todas deben tener acciones de gestión. En ese sentido y dada la aprobación del incremento de la meta, se tiene que en la vigencia 2023 se logró una ejecución del 80% y, por lo tanto, un cumplimiento del 100%; en el año 2024, se obtuvo una ejecución del 100% y un cumplimiento de la meta del 100%, y al cierre del año 2025, se han identificado y gestionado un total de 43 alertas (40 T-II, 2 T-III y 1 T-IV) lo que representa un cumplimiento del 100% de la meta en lo corrido del cuatrienio. Detalle: En el último trimestre del año 2025, la Delegatura para Entidades Territoriales (DET) trasladó a la Delegatura de Investigaciones Administrativas (DIA) una de las alertas generadas en el tercer trimestre para su gestión y trámite, mientras que otra alerta se encuentra en los tiempos establecidos para la elaboración, revisión y seguimiento del plan de mejoramiento en el año 2026. |  |  | Delegatura para Entidades Territoriales y Generadores, Recaudadores y Administradores de recursos del SGSSS
100%
(43)
100%
(43)

## Slide 11
Número | Acción Estratégica e Indicador | Análisis Cualitativo | Meta Vigencia | % de Cumplimiento 2025 T-IV | Área Responsable
5 | Acción: Implementar mecanismos de regulación de precios, incluyendo la evaluación por valor terapéutico. Indicador: Porcentaje de fórmulas de medicamentos Plan de Beneficios en Salud dispensadas de manera completa por el Gestor Farmacéutico (GF) | Nota: La Supersalud solicitó el incremento de la meta de este indicador en la sesión del Comité Sectorial de Gestión y Desempeño celebrada el 17 de diciembre de 2025, lo cual se aprobó, de la siguiente manera: Meta 2024: Aumenta de 60% a 95%. Meta 2025: Aumenta de 75% a 100%. Meta 2026: Aumenta de 85% a 100% . Análisis cuatrienio: El monitoreo de esta acción se realiza mediante el indicador "Porcentaje de fórmulas de medicamentos Plan de Beneficios en Salud dispensadas de manera completa por el Gestor Farmacéutico (GF)". Las metas, ejecuciones y cumplimientos desagregados del cuatrienio para este indicador, son: 2023: Meta 0%, no tenía meta asignada porque inicia medición a partir del año 2024. 2024: Meta 95%,con ejecución del 89% para un cumplimiento del 93,68%. 2025: Meta 100%, con ejecución 84,31%. Detalle: En cuanto al avance 2025, se han generado un total de 177.501.207 fórmulas de medicamentos PBS y No PBS, de las cuales se han dispensado 149.660.694 fórmulas completas, lo que representa el 84,31% de las fórmulas de medicamentos PBS y No PBS solicitadas en el periodo, dejando de dispensar completas un total de 27.840.513 fórmulas, encontrándose por debajo de la meta propuesta para la vigencia 2025 (100%). Estos datos representan a 54 gestores farmacéuticos que a la fecha de corte reportan información. Este seguimiento permitió generar alertas de riesgos que derivaron en acciones particulares de supervisión: 5 auditorías y 5 visitas de verificación rápida a establecimientos farmacéuticos, con miras a evidenciar situaciones que afectan la entrega completa de las fórmulas de medicamentos y así generar acciones de mejoramiento para proteger el derecho de los usuarios al acceso oportuno a los medicamentos. Las visitas de verificación rápida se hicieron a los siguientes Gestores Farmacéuticos: NEUROMÉDICA S.A.S, EVE DISTRIBUCIONES SAS, EVEDISA, DROGUERIAS Y FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.S, MEDISFARMA S.A.S y DISTRIBUCION DE MEDICAMENTOS DISTRIMEDV S.A.S. Las auditorías se efectuaron a los siguientes Gestores Farmacéuticos: DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD SAS - DISCOLMETS SAS, MARCAZSALUD RC SAS, MENNAR S.A.S, INSERCOOP, DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD SAS - DISCOLMETS SAS. Plan de Choque: Ahora bien, con el propósito de mejorar los resultados, la Supersalud está implementando un plan de choque para medicamentos no sólo dirigido a los Gestores Farmacéuticos sino también a los demás actores en el marco de la garantía del derecho a la salud, cuyo objetivo y el alcance son los siguientes: Objetivo: Subsanar fallas y procurar la garantía del derecho a la salud implicando a todos los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud, EPS, IPS, Gestores Farmacéuticos y autoridades mediante una estrategia institucional de 8 meses, desde diciembre de 2025, con impacto a nivel nacional. Alcance: Protección del derecho a la salud de los usuarios con acciones de inspección, vigilancia y control a los sujetos vigilados, en el marco de las competencias establecidas en el Decreto 1080 de 2021. En ese mismo sentido, la Supersalud está desplegando las siguientes acciones de inspección y vigilancia para que se incremente el porcentaje de fórmulas de medicamentos Plan de Beneficios en Salud que se dispensan de manera completa a los usuarios por los Gestores Farmacéuticos: • Identificar y establecer estrategias conjuntas para asegurar el pago de la deuda a los Gestores Farmacéuticos, por lo cual se proponen alternativas como la inclusión del giro directo en el plan de estabilización de pagos requerido a las EPS intervenidas. • Asegurar la respuesta de fondo a las PQR, evidenciando solución de la causa, con el fin de reducir su incidencia. • Asegurar el acompañamiento al avance en la estrategia de compra conjunta de medicamentos. • Asegurar el seguimiento al plan de choque a medicamentos, junto con los planes de mejora y compromisos concertados con los Gestores Farmacéuticos objeto de inspección. |  |  | Delegatura para Operadores Logísticos de Tecnologías en salud y Gestores Farmacéuticos
Resultados Acciones Estratégicas Plan Nacional de Desarrollo
84,31%
100%

## Slide 12
Plan Estratégico Sectorial
  Estructura y Articulación del Plan Estratégico Sectorial en el Marco del Plan Nacional de Desarrollo
La planeación estratégica en el sector salud se estructura en tres niveles complementarios: el Plan Estratégico Sectorial (PES), el Plan Estratégico Institucional (PEI) y el Plan de Acción Anual (PAA). Estos instrumentos constituyen el marco rector que integra y articula los lineamientos de políticas públicas, estrategias gubernamentales y normativas sectoriales, garantizando su alineación con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo (PND).

## Slide 13
Seguridad humana y justicia social (1 ch y 2c)
Eje transformacional (1de5):
Hacia un sistema de salud garantista, universal, basado en un modelo de salud preventivo y predictivo.
Componente (1 de 4):
La Superintendencia Nacional de Salud - SNS tiene acciones a cargo que se alinean con el PES:
Despliegue del Plan Sectorial
Superación de privaciones como fundamento de la dignidad humana y condiciones básicas para el bienestar.
Catalizador (1 de 2):
1.Estructurar, regular e implementar la prestación de servicios de salud y el sistema integral de calidad en salud.Sostenibilidad de los recursos en salud.
2. Garantizar acceso oportuno a los medicamentos y tecnología a todos los habitantes del territorio nacional.
3. Construir un Sistema Único Nacional de Información en Salud.
4. Fortalecer las capacidades institucionales y financieras del sector salud.
5. Recuperar y fortalecer la red pública hospitalaria.
6. Fortalecer la sostenibilidad financiera del sistema salud en el pago, giro directo y la restitución de los recursos.
Objetivos Estratégicos Sectoriales (6):
1
4
3
2
1

## Slide 14
Desconcentrar las acciones de Inspección, Vigilancia y Control de la Supersalud con el fin de aumentar la cobertura de los actores del SGSSS y la presencia en el territorio.
(Como actores del sistema se entenderá 1. EPS, 2. IPS, 3. Operadores logísticos 4. Gestores farmacéuticos, 5. Entidades Territoriales, 6. Generadores de recursos, 7. Recaudadores de recursos, 8. Administradores de recursos, y, 9. Usuarios que participan en las mesas de IV).
01
02
03
04
05
Aumentar la presencia territorial de la Superintendencia Nacional de Salud y dotarla con capacidades técnicas adecuadas para incrementar la efectividad de las funciones de inspección, vigilancia y control.
Acciones Estratégicas Plan Sectorial
Desarrollar acciones de inspección y vigilancia orientadas a evaluar el proceso integral de atención en salud de los pueblos indígenas y comunidades étnicas (Afrodescendientes y Rrom) en los prestadores priorizados, de conformidad con el modelo de supervisión de la Superintendencia Nacional de Salud.
Ejercer Inspección y Vigilancia a la dispensación completa de fórmulas de medicamentos por parte del Gestor Farmacéutico.
Diseñar e implementar proyectos asociados al Modelo de Gobierno y Gestión de Datos e Información para la Superintendencia Nacional de Salud.
DET
SG
DPSS
DOLF
DID

## Slide 15
Diseñar e implementar lineamientos asociados al Sistema de gestión de la innovación y gestión del conocimiento para la Superintendencia Nacional de Salud.
06
07
08
09
10
Promover y generar una cultura de transparencia a partir de la obligación de publicar información actualizada, accesible y comprensible por medio del desarrollo de un registro sistematizado y en línea que contenga los vigilados liquidados y en liquidación para garantizar el acceso a la información pública y en atención del principio de divulgación proactiva.
Impulsar acciones de inspección y vigilancia tendientes a monitorear las responsabilidades de los generadores, recaudadores y administradores de recursos y generar alertas que contribuyan a la sostenibilidad financiera del sistema.
Incrementar las acciones de inspección y vigilancia conducentes a monitorear los riesgos financieros en las Empresas Sociales del Estado priorizadas, para generar alertas que les permitan establecer controles preventivos y anticipen la afectación que se pueda generar en la atención de los usuarios por una inadecuada gestión de los recursos.
Fortalecer la capacidad financiera de la superintendencia nacional de salud a través del recaudo de la contribución de los vigilados.
DID
OF. LQ
DET
DPSS
SG
Acciones Estratégicas Plan Sectorial

## Slide 16
Número | Acción Estratégica e Indicador | Análisis Cualitativo | Meta Vigencia | % de Cumplimiento 2025 T-IV | Área Responsable
1 | Acción: Desconcentrar las acciones de Inspección, Vigilancia y Control de la Supersalud con el fin de aumentar la cobertura de los actores del SGSSS y la presencia en el territorio. (Como actores del sistema se entenderá 1. EPS, 2. IPS, 3. Operadores logísticos 4. Gestores farmacéuticos, 5. Entidades Territoriales, 6. Generadores de recursos, 7. Recaudadores de recursos, 8. Administradores de recursos, y, 9. Usuarios que participan en las mesas de IV) Indicador: Actores del sistema con acciones de inspección y vigilancia por parte de las Direcciones Regionales. | Análisis cuatrienio: La meta del cuatrienio 2023-2026 es cubrir un total de nueve (9) actores del Sistema con acciones de inspección y vigilancia por parte de las ocho (8) Direcciones Regionales de la SNS. Los nueve actores son: 1. Entidades Territoriales (cubierto) 2. Ciudadanía (cubierto) 3. Gestores farmacéuticos (cubierto) 4. Aseguradores (EPS) (cubierto en 2025) 5. Prestadores (IPS) (cubierto en 2025) 6. Operadores Logísticos de Tecnologías en Salud (cubierto) 7. Generadores de Recursos del SGSSS (pendiente) 8. Recaudadores de Recursos del SGSSS (pendiente) 9. Administradores de Recursos del SGSSS (pendiente) En ese sentido, de los 9 actores del Sistema se han completado un total de 6 actores, lo que representa un avance del 66% (6/9=66%) de la meta del cuatrienio. Vale aclarar que un actor se considera completado cuando las 8 Direcciones Regionales han realizado actividades con éste, es por ello que el porcentaje de avance se obtiene ya que 8 de las 8 Direcciones Regionales han realizado actividades con los actores del listado que se indican como "cubiertos". Entre las principales actividades que ejecutan las Direcciones Regionales con los actores se tienen: 1. Mesas conjuntas de acuerdo - Relación Contractual en Salud entre las IPS y las EPS: Esta actividad pemite establecer una mesa de concertación entre las IPS y las EPS, con el acompañamiento de entidades garantes, en procura de garantizar la prestación efectiva y oportuna de los servicios de salud complementarios, así como revisar las obligaciones contractuales vigentes. 2. Mesas de PQRD prestación de servicios EPS - IPS: Esta actividad pemite generar espacios de trabajo vinculante entre los actores del sistema en el territorio, para la solución efectiva de las PQRD o manifestaciones- no conformidades - reclamaciones y/o alertas presentadas por los usuarios del SGSSS frente a las barreras en el acceso a la prestación de los servicios de salud. 3. Jornadas de atención al usuario: Esta actividad se plantea como un espacio para la presentación, registro y gestión de casos particulares de la comunidad. Con el apoyo de las Secretarías de Salud Municipal, donde se ubican y participan los funcionarios de las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios en Salud (EAPB) convocadas para dar atención a los usuarios. Detalle: En el último trimestre del año 2025, las Direcciones Regionales Chocó y Norte (Barranquilla) de la Supersalud, reportaron avance con el actor Aseguradores (EPS) lo que permite dar cumplimiento a la meta establecida para la vigencia, correspondiente a 2 actores del Sistema de Salud con acciones por parte de la entidad, toda vez que en el primer semestre se había completado el actor Prestadores (IPS). A continuación, presenta esta información de manera detallada: Regional Chocó: -Se desarrolló Mesa técnica en el marco de las Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS): Cómo resultado de esta mesa entre la Nueva EPS y la IPS ERCHICHIJAI, la NUEVA EPS se comprometió a realizar las gestiones administrativas y financieras correspondientes para verificar y tramitar los pagos pendientes, en el menor tiempo posible, mientras que la IPS ERCHICHIJAI reiteró su disposición para continuar prestando los servicios en el marco de la legalidad, siempre que se garantice el cumplimiento de las obligaciones contractuales. - Se adelantó Mesa de PQRD Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG). La Jornada fue un espacio para la presentación, registro y gestión de casos particulares de la comunidad de Istmina. Con el apoyo de la Secretaría de Salud Municipal, donde se ubicaron a los funcionarios de las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios en Salud (EAPB) se atendieron las necesidades de los usuarios, alrededor de temas como: Demoras en la asignación de citas con Especialistas, Demoras en la autorización y asignación de citas para la realización de ayudas diagnósticas, entre otras. Regional Norte: Se realizaron 3 Mesas de PQRD con Cajacopi, Coosalud y Mutualser, de la siguiente manera: En estas mesas, realizadas de manera individual, la Supersalud presentó el contexto de la situación de PQRD de las entidades vigiladas y estas a su vez realizaron su presentación y coincidieron en la importancia de revisar las estadísticas de PQRD como oportunidades de mejora del desempeño. Como resultado de las mesas los vigilados se comprometieron a "Realizar la gestión y cierre efectivo (solución de fondo) de los reclamos en salud en estado abierto y reabierto, relacionados con barreras de acceso a los servicios en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Córdoba y Sucre". |  |  | Delegatura para Entidades Territoriales y Generadores, Recaudadores y Administradores de recursos del SGSSS
Resultados Acciones Estratégicas
Plan Estratégico Sectorial
22%
(2)
22%
(2)

## Slide 17
Número | Acción Estratégica e Indicador | Análisis Cualitativo | Meta Vigencia | % de Cumplimiento 2025 T-IV | Área Responsable
2 | Acción: Aumentar la presencia territorial de la Superintendencia Nacional de Salud y dotarla con capacidades técnicas adecuadas para incrementar la efectividad de las funciones de inspección, vigilancia y control. Indicador: Nuevas sedes de la Superintendencia Nacional de Salud en territorio | SEDE VILLAVICENCIO. La inauguración de la Sede Villavicencio se realizó el día jueves, 30 de octubre de 2025. con lo cual se cumplió con el 100% de este indicador para esta vigencia. Entre las acciones más relevantes que llevaron al cumplimiento de la meta se tienen: 1) Se realizó el Estudio de mercado en la ciudad de Villavicencio de diferentes inmuebles, con objeto de seleccionar las posibles opciones para el traslado, de acuerdo con la necesidad de la entidad. 2) Una vez establecidas dichas opciones, se solicito al contratista American KPO realizar el estudio de títulos, con objeto de establecer que los inmuebles estuvieran saneados 3) Así mismo, el contratista American KPO remite el concepto jurídico de cada uno de ellos. 4) Al momento de establecer el inmueble que cumple con todo los requerimientos técnicos y jurídicos, el contratista American KPO remite comunicación por parte del dueño del inmueble, indicando que no se exhibirá más el local con objeto de adelantar los trámites para el cambio de sede 5) Se solicita la información actualizada para la justificación y construcción del insumo de solicitud de modificación. 6) El 30 de septiembre de 2025 se radica a la Dirección de Contratos la respectiva solicitud con todos los anexos correspondientes. 7) Se realiza la inauguración de la sede el jueves 30 de octubre del año 2025. |  |  | Secretaría Generale
1
(100%)
1
Resultados Acciones Estratégicas
Plan Estratégico Sectorial

## Slide 18
Número | Acción Estratégica e Indicador | Análisis Cualitativo | Meta Vigencia | % de Cumplimiento 2025 T-IV | Área Responsable
3 | Acción: Desarrollar acciones de inspección y vigilancia orientadas a evaluar el proceso integral de atención en salud de los pueblos indígenas y comunidades étnicas (Afrodescendientes y Rrom) en los prestadores priorizados, de conformidad con el modelo de supervisión de la Superintendencia Nacional de Salud. Indicador: Acciones de Inspección y Vigilancia ejecutadas a los prestadores priorizados durante el período de evaluación. | Análisis cuatrienio: Se tiene una meta para el cuatrienio de 297 acciones de inspección y vigilancia de las cuales se realizó en 2023 (43), en 2024 (159) y en 2025 (45), para un total de 247 acciones que representan un avance acumulado del 83,16% para el cuatrienio. Detalle: Durante el cuarto trimestre de la vigencia 2025, en desarrollo de las funciones de inspección y vigilancia, se ejecutaron once (11) acciones orientadas a evaluar el proceso integral de atención en salud de los pueblos indígenas y comunidades étnicas (afrodescendientes y Rrom) en los prestadores priorizados, lo cual permitió el cumplimiento de la meta de 45 acciones programada para la vigencia 2025: Las acciones desarrolladas se discriminan de la siguiente manera: •Cinco (5) auditorías, correspondientes a tres (3) auditorías con alcance específico realizadas en el departamento del Chocó, en los municipios de Quibdó, Istmina y Tadó, y dos (2) auditorías integrales efectuadas en Puerto Leguízamo (Putumayo) y Puerto Carreño (Vichada). Estas actuaciones incluyeron la expedición de autos de auditoría a las siguientes E.S.E.: Hospital Eduardo Santos de Istmina, Hospital San José de Tadó, Hospital Local Ismael Roldán Valencia, Hospital María Angelines de II Nivel de Atención y Hospital Departamental San Juan de Dios de Vichada. •Un (1) requerimiento de información dirigido a la Secretaría Departamental de Salud del Chocó, relacionado con los casos de mortalidad por desnutrición en el año 2025, enfocado en el seguimiento nominal de los casos estudiados en niños y niñas menores de cinco (5) años, especialmente en lo concerniente a los Prestadores de Servicios de Salud. Dicho requerimiento fue realizado el 15 de octubre de 2025, mediante NURC 20254100102397691. •Una (1) jornada de retroalimentación, llevada a cabo el 6 de noviembre de 2025, orientada al fortalecimiento de la atención para la prevención de la desnutrición. Para tal efecto, se convocó a los 21 prestadores de servicios de salud priorizados a una sesión virtual de socialización de la experiencia exitosa del E.S.E. Hospital San José de Maicao (La Guajira), con el objetivo de identificar oportunidades de réplica en los procesos de identificación y manejo de niños y niñas con desnutrición aguda. A esta jornada asistieron 158 participantes de las IPS convocadas. •Una (1) jornada de fortalecimiento sectorial e intersectorial de la ruta de atención de la desnutrición aguda, realizada el 14 de noviembre de 2025 en el departamento del Chocó, en la cual participaron 176 personas pertenecientes a entidades como la Defensoría del Pueblo Regional Chocó, ICBF, EPS y cajas de compensación, así como los 21 prestadores priorizados. Adicionalmente, se contó con la participación del Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio de Igualdad, el Ministerio de Vivienda y Prosperidad Social. •Una (1) jornada de fortalecimiento de capacidades, correspondiente a la capacitación denominada “Consideraciones médico-legales en el manejo integral de la desnutrición”, desarrollada el 2 de diciembre de 2025 por el Tribunal Nacional de Ética Médica, dirigida a los prestadores de servicios de salud del departamento del Chocó. Esta actividad tuvo como propósito generar reflexiones sobre la importancia de la actuación médica ética y responsable, no solo desde el cumplimiento normativo, sino desde la protección de la vida, la dignidad y los derechos de los usuarios. En total, participaron 61 profesionales del sector salud. •Una (1) jornada intersectorial realizada el 3 de diciembre de 2025, en el marco del plan de choque para la desaceleración de la mortalidad por desnutrición en el Chocó, en la cual se contextualizó la problemática, se analizaron las principales falencias identificadas en los prestadores primarios y complementarios, la entidad territorial y las aseguradoras, así como los resultados del seguimiento al Hospital San Francisco de Asís. Posteriormente, se establecieron compromisos de intensificación e innovación por parte de los actores intersectoriales, entre ellos el Ministerio de Salud y Protección Social, la Secretaría Departamental del Chocó, el ICBF, UNICEF, la Registraduría Nacional del Estado Civil, las alcaldías de Bojayá y Bagadó, EPS e IPS priorizadas. •Una (1) mesa de verificación realizada el 11 de noviembre de 2025, orientada a revisar las fallas identificadas en la prestación de los servicios de salud mediante el análisis de la totalidad de las unidades de análisis de mortalidad por desnutrición en niños y niñas menores de cinco (5) años, elaboradas por la Secretaría Departamental de Salud del Chocó durante la vigencia 2025. En consecuencia, para la vigencia 2025 se ejecutaron en su totalidad las cuarenta y cinco (45) acciones de inspección y vigilancia programadas, orientadas a evaluar el proceso integral de atención en salud de los pueblos indígenas y comunidades étnicas (afrodescendientes y Rrom) en los prestadores priorizados, alcanzando un cumplimiento del 100 % frente a la meta establecida. Como se puede observar, este resultado se debe al desarrollo efectivo de auditorías, mesas de trabajo y jornadas de fortalecimiento, las cuales permitieron verificar que los prestadores de servicios de salud cumplieran con las características del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en Salud, tales como accesibilidad, oportunidad, seguridad, pertinencia y continuidad, en concordancia con la normatividad vigente y con enfoque en la garantía del derecho fundamental a la salud de los pueblos indígenas y comunidades étnicas. |  |  | Delegatura para Prestadores de Servicios de Salud
100%
(45)
100% (45)
Resultados Acciones Estratégicas
Plan Estratégico Sectorial

## Slide 19
Número | Acción Estratégica e Indicador | Análisis Cualitativo | Meta Vigencia | % de Cumplimiento 2025 T-IV | Área Responsable
4 | Acción: Ejercer Inspección y Vigilancia a la dispensación completa de fórmulas de medicamentos por parte del Gestor Farmacéutico. Indicador: Porcentaje de fórmulas de medicamentos Plan de Beneficios en Salud dispensadas de manera completa por el Gestor Farmacéutico (GF) | Nota: La Supersalud solicitó el incremento de la meta de este indicador en la sesión del Comité Sectorial de Gestión y Desempeño celebrada el 17 de diciembre de 2025, lo cual se aprobó, de la siguiente manera: Meta 2024: Aumenta de 60% a 95%. Meta 2025: Aumenta de 75% a 100%. Meta 2026: Aumenta de 85% a 100% . Análisis cuatrienio: El monitoreo de esta acción se realiza mediante el indicador "Porcentaje de fórmulas de medicamentos Plan de Beneficios en Salud dispensadas de manera completa por el Gestor Farmacéutico (GF)". Las metas, ejecuciones y cumplimientos desagregados del cuatrienio para este indicador, son: 2023: Meta 0%, no tenía meta asignada porque inicia medición a partir del año 2024. 2024: Meta 95%,con ejecución del 89% para un cumplimiento del 93,68%. 2025: Meta 100%, con ejecución 84,31%. Detalle: En cuanto al avance 2025, se han generado un total de 177.501.207 fórmulas de medicamentos PBS y No PBS, de las cuales se han dispensado 149.660.694 fórmulas completas, lo que representa el 84,31% de las fórmulas de medicamentos PBS y No PBS solicitadas en el periodo, dejando de dispensar completas un total de 27.840.513 fórmulas, encontrándose por debajo de la meta propuesta para la vigencia 2025 (100%). Estos datos representan a 54 gestores farmacéuticos que a la fecha de corte reportan información. Este seguimiento permitió generar alertas de riesgos que derivaron en acciones particulares de supervisión: 5 auditorías y 5 visitas de verificación rápida a establecimientos farmacéuticos, con miras a evidenciar situaciones que afectan la entrega completa de las fórmulas de medicamentos y así generar acciones de mejoramiento para proteger el derecho de los usuarios al acceso oportuno a los medicamentos. Las visitas de verificación rápida se hicieron a los siguientes Gestores Farmacéuticos: NEUROMÉDICA S.A.S, EVE DISTRIBUCIONES SAS, EVEDISA, DROGUERIAS Y FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.S, MEDISFARMA S.A.S y DISTRIBUCION DE MEDICAMENTOS DISTRIMEDV S.A.S. Las auditorías se efectuaron a los siguientes Gestores Farmacéuticos: DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD SAS - DISCOLMETS SAS, MARCAZSALUD RC SAS, MENNAR S.A.S, INSERCOOP, DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD SAS - DISCOLMETS SAS. Plan de Choque: Ahora bien, con el propósito de mejorar los resultados, la Supersalud está implementando un plan de choque para medicamentos no sólo dirigido a los Gestores Farmacéuticos sino también a los demás actores en el marco de la garantía del derecho a la salud, cuyo objetivo y el alcance son los siguientes: Objetivo: Subsanar fallas y procurar la garantía del derecho a la salud implicando a todos los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud, EPS, IPS, Gestores Farmacéuticos y autoridades mediante una estrategia institucional de 8 meses, desde diciembre de 2025, con impacto a nivel nacional. Alcance: Protección del derecho a la salud de los usuarios con acciones de inspección, vigilancia y control a los sujetos vigilados, en el marco de las competencias establecidas en el Decreto 1080 de 2021. En ese mismo sentido, la Supersalud está desplegando las siguientes acciones de inspección y vigilancia para que se incremente el porcentaje de fórmulas de medicamentos Plan de Beneficios en Salud que se dispensan de manera completa a los usuarios por los Gestores Farmacéuticos: • Identificar y establecer estrategias conjuntas para asegurar el pago de la deuda a los Gestores Farmacéuticos, por lo cual se proponen alternativas como la inclusión del giro directo en el plan de estabilización de pagos requerido a las EPS intervenidas. • Asegurar la respuesta de fondo a las PQR, evidenciando solución de la causa, con el fin de reducir su incidencia. • Asegurar el acompañamiento al avance en la estrategia de compra conjunta de medicamentos. • Asegurar el seguimiento al plan de choque a medicamentos, junto con los planes de mejora y compromisos concertados con los Gestores Farmacéuticos objeto de inspección. |  |  | Delegatura para Operadores Logísticos de Tecnologías en salud y Gestores Farmacéuticos
84,31%
100%
Resultados Acciones Estratégicas
Plan Estratégico Sectorial

## Slide 20
Número | Acción Estratégica e Indicador | Análisis Cualitativo | Meta Vigencia | % de Cumplimiento 2025 T-IV | Área Responsable
5 | Acción: Diseñar e implementar proyectos asociados al Modelo de Gobierno y Gestión de Datos e Información para la Superintendencia Nacional de Salud. Indicador: Proyectos asociados al Modelo de Gobierno y Gestión de datos e Información implementados | Para el análisis de este indicador se debe tener en cuenta que en el tercer trimestre se reportó el avance parcial de los proyectos 1 y 2, los cuales fueron ejecutados y cumplidos en su totalidad al finalizar la vigencia 2025. A continuación se detallan las acciones realizadas frente a cada uno de los tres proyectos trazados como meta, así: Proyecto 1 Nombre del proyecto: Desarrollar e Implementar el Programa de Gobernanza de Datos Fases 3, 4 y 5, por el contrato 116 de 2025 (las fases 1 y 2 fueron objeto del contrato 131 de 2024). % avance cuantitativo del proyecto: 100%: Justificación: Con base en el trabajo realizado en 2024 en las fases de establecimiento del compromiso, formulación de la estrategia e inicio de la fase de arquitectura y diseño, a diciembre de 2025 se completaron las fases restantes de Fase 3: Arquitectura y Diseño Fase 4: Implementación (implantación) Fase 5: Operación y Cambio. dentro del desarrollo e implementación de la política y el programa de Gobernanza de datos de la Entidad: - Se definieron las bases para la generación de capacidad tecnológica en Gobernanza de datos. - Con base en el avance en la formulación de la Política general de Gobernanza de Datos, se avanzó en las propuestas iniciales para las políticas específicas de gobernanza sobre la gestión de i. Seguridad, privacidad y confidencialidad, ii. Disponibilidad, y acceso a datos e interoperabilidad, iii. Integración e integridad, iv. Consistencia y calidad, v. Uso y usabilidad de DATOS en la SNS. - Se sometió a evaluación y aprobación la política general de gobernanza de datos en el CIGD, y además se presentó el acto normativo para revisión y ajustes por la Dirección Jurídica, y se remitió para firma del señor superintendente. - Se avanzó en la definición de los procesos del programa: PROCESOS MISIONALES TRANVERSALES de la gobernanza de datos: i. Proceso de ejercicio de autoridad, ii Proceso de ejercicio de Control, iii. Proceso de direccionamiento de la transformación digital, iv. Mapeo de iniciativas de gestión de datos en las 5 áreas anteriores, y PROCESO ADMINISTRATIVO del programa: v. Proceso de gestión del programa de gobernanza de datos. - Se generaron las versiones iniciales del modelo de operación del programa de gobernanza de datos, las funciones de los cuerpos colegiados y stewards en el nivel operativo. Para la generación de capacidad del talento humano, se Diseñó, desarrolló y ejecutó el curso de gestión de programas y proyectos, con metodologías clásicas como de metodologías ágiles. Otras. Proyecto 2 Nombre del proyecto: Desarrollar e Implementar el Programa de Inteligencia de Negocios de la Superintendencia Nacional de Salud (segundo componente del contrato 116 de 2025) % avance cuantitativo del proyecto: 100% Justificación: Se logró la ejecución completa del proyecto para el desarrollo e implementación del programa de BI&A-CoE: Fase 1 Estructuración Fase 2 Desarrollo Fase 3 Despliegue Fase 4 Implementación, operación, seguimiento y evaluación: Se lograron los siguientes avances en la GENERACIÓN DE CAPACIDAD INSTITUCIONAL en el tema EN LOS TRES COMPONENTES DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL (personas, tecnología y procesos): - Se desarrolló el caso de negocio del programa de inteligencia de negocios y analítica, con su orientación a centro de excelencia, por lo que se adopta la notación de BI&A-CoE, y con una base sólida de adopción de normas, estándares y mejores prácticas, nacionales e internacionales - Se formularon primeras versiones de los procesos estratégicos de generación de valor y posicionamiento - Se formularon versiones iniciales para los procesos tácticos de gestión de la ingraestructura (gestión de capitales humano, tecnológico y financiero), y el de gestión funcional (gestión de proyectos, integración de proyectos para la eficiencia, integración estratégico, táctico y operativa) - Otras. Proyecto 3 Nombre del proyecto: Implementación de la Política de Gestión de la Información Estadística % avance cuantitativo del proyecto: 100% Justificación: En diciembre se aprobó y publicó el procedimiento Gestión de Información Estadística de acuerdo con los parámetros establecidos por la OAP (Sistema Integrado de Gestión), al igual que: •Contratación de dos OPS por $71.093.972, para la formulación del Plan Estadístico Institucional (PESI), la preparación para la certificación de las Operaciones Estadísticas (OOEE) y el desarrollo de los mecanismos de la PGIE. •Elaboración y socialización del Procedimiento de Gestión de Información Estadística (PRGIE), aprobado y publicado por parte de la Oficina Asesora de Planeación. •Revisión del procedimiento de Formular y Gestionar el Plan Estadístico Institucional PESI. •Registro de la primera Operación Estadística (PQRS) de la SNS, en SICODE del DANE. •Participación en reuniones con Delegaturas y Direcciones en calidad de los archivos tipos, para generar análisis para el fortalecimiento de registros administrativos (RRAA). •Otras |  |  | Dirección de Innovación y Desarrollo
3
3
(100%)
Resultados Acciones Estratégicas
Plan Estratégico Sectorial

## Slide 21
Número | Acción Estratégica e Indicador | Análisis Cualitativo | Meta Vigencia | % de Cumplimiento 2025 T-IV | Área Responsable
6 | Acción: Diseñar e implementar lineamientos asociados al Sistema de gestión de la innovación y gestión del conocimiento para la Superintendencia Nacional de Salud. Indicador: Lineamientos asociados al Sistema de Gestión del Conocimiento y la Innovación de la Superintendencia Nacional de Salud, diseñado, implementado y evaluado | Se relaciona el cumplimiento de 7 lineamientos en su totalidad y el avance parcial de 1 lineamiento. A continuación se especifican las acciones adelantadas frente a cada lineamiento: Lineamiento 1. Formular estrategias para programa de habilidades blandas para fortalecer la cultura de la innovación (cumplido) Para este indicador se avanzó En el marco del Sistema de Gestión de Innovación, se retomó la relación con SENATIC – una iniciativa entre MINTIC1 / OIT2/ SENA3 potenciar la formación por competencias en tecnologías de la información y contribuir al cierre de la brecha digital en el país. Este es un programa de formación en diversos temas tecnológicos, digitales y con aptitudes blandas, que busca fortalecer las competencias de los funcionarios de la Superintendencia Nacional de Salud en temáticas como: 1. Tecnologías Emergentes. 2. Experiencia Digital. 3. Gestión de Proyectos. 4. Introducción a las tecnologías. 5. Lenguaje de programación Durante el mes de septiembre se sostuvo la primera mesa de trabajo con la representante de esta alianza, la Dirección de Innovación y Desarrollo y la Dirección de Talento Humano vía TEAMS. El día 11 de noviembre se hizo el lanzamiento oficial en la sede principal de la Superintendencia y se hizo socialización por medio del correo electrónico, SUPERBOLETÍN. Lineamiento 2. Identificar, analizar y evaluar planes, proyectos e ideas que se generen del SGI (cumplido) Durante los meses de abril, mayo, septiembre, octubre, noviembre y diciembre se ejecutó la ESTRATEGIA TERRITORIAL denominada WORKSHOPS TERRITORIALES, en la cual se visitaron a ocho (8) direcciones regionales adelantando talleres prácticos y vivenciales con el fin de identificar necesidades territoriales y así mismo co-crear posibles soluciones las cuales se transformarán en proyectos para generar un "BANCO DE PROYECTOS" para la vigencia 2026. Lineamiento 3. Fomentar la generación de foros y espacios de innovación abierta con otras entidades y grupos de interés (cumplido) Durante los meses de abril, mayo, septiembre, octubre, noviembre y diciembre se ejecutó la ESTRATEGIA TERRITORIAL denominada WORKSHOPS TERRITORIALES, en la cual se visitaron a ocho (8) direcciones regionales adelantando talleres prácticos y vivenciales con el fin de identificar necesidades territoriales y así mismo co-crear posibles soluciones las cuales se transformarán en proyectos para generar un "BANCO DE PROYECTOS" para la vigencia 2026. Así mismo, los días 24 y 25 de octubre, la Supersalud adelantó la segunda versión de la Hackaton 2025 con el apoyo de la UNICAFAM en la cual se fomentó un espacio de Innovación Abierta y creación de soluciones. Lineamiento 4. Diseñar el programa de gestión de conocimiento (cumplido) Para este indicador durante el primer semestre se diseñó y avaló el PROGRAMA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO DE LA SUPERSALUD, el cual dio orientación sobre la implementación de la política pública GESCO+I con actividades puntuales y concretas para ser ejecutadas durante el segundo semestre de la vigencia 2025. Lineamiento 5. Generar estrategia de cierre de brechas de necesidades del conocimiento alineadas a la metodología de función pública (cumplido) Durante el segundo semestre de la presente vigencia, en compañía de la Oficina Asesora de Planeación se gestionó la identifcación de brechas y elaboración de cronograma de actividades para hacer el cierre de éstas, es importante mencionar que la ejecución de las mismas se ha venido desarrollando conforme a lo programado. Lineamiento 6. Fortalecer los repositorios de información para almacenar y compartir información en la entidad (cumplido) En el marco de las acciones diseñadas y ejecutadas para mitigar la fuga de conocimiento en la transición de personas, desde la Dirección de Innovación y Desarrollo se estructuraron y pusieron a dispoción de la entidad los REPOSITORIOS DE INFORMACIÓN INSTITUCIONALES para estandarizar un poco el control y accesibilidad de la información producida por las dependencias de la entidad: https://supersalud.sharepoint.com/teams/Gestiondelconocimiento/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx Lineamiento 7. Generar estrategia de capacitación y sensibilización en gestión del conocimiento (cumplido) Durante los meses de abril, mayo, septiembre, octubre, noviembre y diciembre se ejecutó la ESTRATEGIA TERRITORIAL denominada WORKSHOPS TERRITORIALES, en la cual se visitaron a ocho (8) direcciones regionales adelantando talleres prácticos y vivenciales con el fin de identificar necesidades territoriales y así mismo co-crear posibles soluciones las cuales se transformarán en proyectos para generar un "BANCO DE PROYECTOS" para la vigencia 2026. Lineamiento 8. Fortalecer y formalizar la unidad de I+D+I como centro reconocido por Minciencias (incumplido) Desde la Subdirección de Metodologías e Instrumentos de Supervisión y la Dirección de Innovación y Desarrollo, durante la vigencia 2025 se avanzó en la formalización del GRUPO DE INVESTIGACIÓN, se trabajó en el acto administrativo que adopta de manera formal esta iniciativa, sin embargo, se aclara que debido a la alta rotación del equipo directivo, en especial de la Dirección Jurídica y la Dirección de Innovación y Desarrollo, la firma de este acto se dificultó, dado que en cada cambio de director se emitían recomendaciones y ajustes adicionales. |  |  | Dirección de Innovación y Desarrollo
8
7
(87,5%)
Resultados Acciones Estratégicas
Plan Estratégico Sectorial

## Slide 22
Número | Acción Estratégica e Indicador | Análisis Cualitativo | Meta Vigencia | % de Cumplimiento 2025 T-IV | Área Responsable
7 | Acción: Promover y generar una cultura de transparencia a partir de la obligación de publicar información actualizada, accesible y comprensible por medio del desarrollo de un registro sistematizado y en línea que contenga los vigilados liquidados y en liquidación para garantizar el acceso a la información pública y en atención del principio de divulgación proactiva. Indicador: Registro sistematizado con información pública de los vigilados liquidados y en liquidación. | En relación con el indicador “Registro Sistematizado con información pública de los liquidados vigilados y en liquidación”, a continuación se describen i) las fases previstas para dar cumplimiento a esta actividad, ii) el estado de avance con corte a 31 de diciembre de 2025, y iii) las actividades pendientes y la fecha de finalización prevista, así: La Oficina de Liquidaciones ha decidido implementar un Tablero de Control en Power BI, el cual se actualizará mensualmente. Este tablero está diseñado para ejecutarse en dos fases: 1. Primera Fase. Ejecutada en un 100% y está compuesta por: a) Base de datos de las entidades liquidadas y en liquidación ordenadas por la SNS. b) Base de datos de las entidades liquidadas y en liquidación No ordenadas por la SNS. Dicha información se puede visualizar por municipios en el mapa de Colombia. De las EPS en liquidación por Intervención Forzosa Administrativa para Liquidar (IFAL), se puede visualizar: c) Información Financiera saldo a corte de Activos y Pasivos d) Avance de cronograma de liquidación por hitos. 2. Segunda Fase: Esta Fase está en proceso de desarrollo con un avance del 90%. La misma esta compuesta por: 1. Información del Saldo a Corte de las Acreencias, calificadas, graduadas y pagadas de los procesos de EPS en intervención forzosa administrativa para liquidar IFAL en liquidación. A esta fase le falta ajustar la ventana de visualización de la información según reunión con DID para que sea más grafica, y actualizar el ABC de dicho tablero de control incorporando esta segunda fase. Por lo tanto, el total del avance del indicador al finalizar la vigencia 2025 es del 95% y se tiene previsto que la meta se cumpla en un 100% antes del mes de mayo de 2026. |  |  | Oficina de Liquidaciones
85%
95%
Resultados Acciones Estratégicas
Plan Estratégico Sectorial

## Slide 23
Número | Acción Estratégica e Indicador | Análisis Cualitativo | Meta Vigencia | % de Cumplimiento 2025 T-IV | Área Responsable
8 | Acción: Impulsar acciones de inspección y vigilancia tendientes a monitorear las responsabilidades de los generadores, recaudadores y administradores de recursos y generar alertas que contribuyan a la sostenibilidad financiera del sistema. Indicador: Porcentaje de alertas generadas en desarrollo de las acciones de IV a generadores, recaudadores y administradores de recursos del SGSSS. | Nota: La Supersalud solicitó el incremento de la meta de este indicador de 80% a 100% para las vigencias 2024 a 2026 en la sesión del Comité Sectorial de Gestión y Desempeño celebrada el 17 de diciembre de 2025, lo cual se aprobó. Análisis cuatrienio: La meta aprobada para este indicador por el Comité Sectorial de Gestión y Desempeño que sesionó el 17 de diciembre de 2025 es del 100% del 2024 al 2026, (antes 80%). Esta meta significa que del total de alertas generadas en desarrollo de las acciones de IV a generadores, recaudadores y administradores de recursos del SGSSS, todas deben tener acciones de gestión. En ese sentido y dada la aprobación del incremento de la meta, se tiene que en la vigencia 2023 se logró una ejecución del 80% y, por lo tanto, un cumplimiento del 100%; en el año 2024, se obtuvo una ejecución del 100% y un cumplimiento de la meta del 100%, y al cierre del año 2025, se han identificado y gestionado un total de 43 alertas (40 T-II, 2 T-III y 1 T-IV) lo que representa un cumplimiento del 100% de la meta en lo corrido del cuatrienio. Detalle: En el último trimestre del año 2025, la Delegatura para Entidades Territoriales (DET) trasladó a la Delegatura de Investigaciones Administrativas (DIA) una de las alertas generadas en el tercer trimestre para su gestión y trámite, mientras que otra alerta se encuentra en los tiempos establecidos para la elaboración, revisión y seguimiento del plan de mejoramiento en el año 2026. |  |  | Delegatura para Entidades Territoriales y Generadores, Recaudadores y Administradores de recursos del SGSSS
100%
(43)
100%
(43)
Resultados Acciones Estratégicas
Plan Estratégico Sectorial

## Slide 24
Número | Acción Estratégica e Indicador | Análisis Cualitativo | Meta Vigencia | % de Cumplimiento 2025 T-IV | Área Responsable
9 | Acción: Incrementar las acciones de inspección y vigilancia conducentes a monitorear los riesgos financieros en las Empresas Sociales del Estado priorizadas, para generar alertas que les permitan establecer controles preventivos y anticipen la afectación que se pueda generar en la atención de los usuarios por una inadecuada gestión de los recursos. Indicador: Alertas identificadas y gestionadas en el monitoreo y vigilancia de los recursos financieros en las Empresas Sociales del Estado priorizadas durante el período evaluado. | Nota aclaratoria: Se aclara a la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales del Ministerio de Salud y de la Protección Social que el avance real frente a este indicador en la vigencia 2025, es el siguiente: Trimestre II: 28 alertas identificadas y gestionadas (33,33% de 84 alertas). Trimestre IV: 58 alertas identificadas y gestionadas (69,05% de 84 alertas). Total 2025: 86 alertas identificadas y gestionadas (102,38% de 84 alertas). Estas cifras se sustentan y derivan de una auditoría efectuada por la Oficina de Control Interno de la Supersalud al área técnica/misional competente (Delegatura para Prestadores de Servicios de Salud -DPSS), en la que se evidenció que de las cuarenta (40) alertas generadas para el monitoreo y vigilancia de los recursos financieros en las ESE priorizadas reportadas en el segundo trimestre de 2025, veintiocho (28) fueron gestionadas. No obstante lo anterior y teniendo en cuenta la recomendación de la OAPES del Minsalud, el reporte del avance se efectúa de la siguiente manera: Trimestre II: 40 alertas identificadas y gestionadas (47,61% de 84 alertas). El reporte de este trimestre se mantiene igual. Trimestre IV: 46 alertas identificadas y gestionadas (54,76% de 84 alertas). Si bien realmente se identificaron y gestionaron 58 alertas en el segundo semestre, se registran 46 con el fin de alinearlo a la cantidad total de alertas identificadas y gestionadas por la Supersalud en la vigencia 2025, esto es 86 alertas (40+46=86) y así reflejar la realidad de la gestión institucional. Total 2025: 86 alertas identificadas y gestionadas (102,38% de 84 alertas). Análisis del avance cualitativo y cuantitativo real del segundo trimestre de 2025: 28 Alertas identificadas y gestionadas Ahora bien, con base en lo mencionado, el análisis cualitativo y cuantitativo real del segundo trimestre de 2025, es el siguiente: En el marco de las acciones adelantadas por la Dirección de IV para Prestadores de Servicios de Salud, se realiza el monitoreo de cuatro (4) indicadores financieros, calculados a partir de la información reportada por las Empresas Sociales del Estado (E.S.E.) al cierre de la vigencia anterior (2024). Dichos indicadores incorporan variables asociadas a cartera, pasivos, especialmente aquellos relacionados con el talento humano en salud, pérdidas operacionales y capacidad de recaudo frente a los ingresos causados. Para el período evaluado, se estableció como meta el seguimiento y la ejecución de acciones de inspección y vigilancia sobre diez (10) Empresas Sociales del Estado, con el propósito de verificar el comportamiento de los indicadores financieros y las posibles desviaciones o fallas identificadas. Como resultado de estas actuaciones, se elaboraron informes de auditoría, se realizaron traslados a las autoridades competentes y se adelantaron acciones de inspección y vigilancia relacionadas con el componente financiero, orientadas a mitigar los riesgos identificados y fortalecer la sostenibilidad financiera de las entidades evaluadas. En consecuencia, durante el primer semestre de la vigencia 2025, se analizaron cuarenta (40) indicadores derivados del seguimiento efectuado a las diez (10) E.S.E. monitoreadas, de los cuales se generaron veintiocho (28) alertas, las cuales fueron gestionadas en su totalidad, alcanzando un avance del 33 % frente a la meta programada. Análisis cualitativo y cuantitativo del avance real del cuarto trimestre de 2025: 58 alertas identificadas y gestionadas. En el marco de las acciones desarrolladas por la Dirección IV para Prestadores de Servicios de Salud, se adelanta el monitoreo de cuatro (4) indicadores financieros, calculados con base en la información reportada por las Empresas Sociales del Estado (E.S.E.) al cierre de la vigencia anterior (2024). Estos indicadores incorporan variables relacionadas con la cartera, los pasivos, en especial aquellos asociados al talento humano en salud, las pérdidas operacionales y la capacidad de recaudo frente a los ingresos causados. Para el segundo semestre de la vigencia 2025, se estableció como meta el seguimiento y la ejecución de acciones de inspección y vigilancia sobre veintiséis (26) Empresas Sociales del Estado, con el propósito de verificar el comportamiento de los indicadores financieros y detectar oportunamente posibles desviaciones o fallas en la gestión de los recursos. Como resultado de estas actuaciones, se elaboraron informes de auditoría, se efectuaron traslados a las autoridades competentes y se adelantaron acciones de inspección y vigilancia asociadas al componente financiero, orientadas a mitigar los riesgos identificados y a fortalecer la sostenibilidad financiera de las entidades evaluadas. En consecuencia, durante el segundo semestre de la vigencia 2025, se analizaron ciento cuatro (104) indicadores derivados del seguimiento realizado a las veintiséis (26) E.S.E. monitoreadas, de los cuales se generaron cincuenta y ocho (58) alertas, las cuales fueron gestionadas en su totalidad. En ese orden de ideas, para la vigencia 2025 se ejecutaron en su totalidad ochenta y seis (86) acciones de inspección y vigilancia programadas, alcanzando un cumplimiento del 102,38% frente a la meta establecida (84), contribuyendo a la generación de controles preventivos que anticipen posibles afectaciones en la atención de los usuarios derivadas de una inadecuada gestión de los recursos. |  |  | Delegatura para Prestadores de Servicios de Salud
84
86
(102%)
Resultados Acciones Estratégicas
Plan Estratégico Sectorial

## Slide 25
Número | Acción Estratégica e Indicador | Análisis Cualitativo | Meta Vigencia | % de Cumplimiento 2025 T-IV | Área Responsable
10 | Acción: Fortalecer la capacidad financiera de la superintendencia nacional de salud a través del recaudo de la contribución de los vigilados. Indicador: Recaudo de la contribución a favor de la Superintendencia Nacional de Salud. | Análisis Cuatrienio Las metas, ejecuciones y cumplimientos desagregados del cuatrienio para este indicador, son: 2023: Meta 80%, Ejecución 93%, Cumplimiento 113%. 2024: Meta 82%, Ejecución 97,16%, Cumplimiento 118,49%. 2025: Meta 84%, Ejecución 97,65%, Cumplimiento 116,25%. Detalle: Durante la vigencia 2025, la contribución establecida en la Resolución No. 2025920040005394-6 tenía como fecha límite de pago oportuno el 5 de septiembre de 2025. Sin embargo, con el objetivo de lograr que un mayor número de vigilados conocieran, aprobaran y cumplieran sus obligaciones, se amplió el plazo hasta el 30 de septiembre de 2025, conforme a lo dispuesto en la Resolución No. 2025920050007532-6. Adicionalmente, para los vigilados tipo Gestores Farmacéuticos, la Resolución No. 2025920050011437-6 del 26 de noviembre de 2025 estableció un periodo especial de recaudo entre el 1 y el 30 de diciembre de 2025. Al cierre de la vigencia, se alcanzó un recaudo del 97,65%, cifra que incluye los pagos realizados por los Gestores Farmacéuticos. Este resultado se obtiene porque se tenía como meta recaudar $150.797 millones de pesos y se logró un recaudo efectivo de $147.255 millones de pesos, lo cual fue posible gracias a la implementación de diversas estrategias, tales como: contacto telefónico permanente, envío de mensajes de texto, diseño y difusión de material gráfico, campañas de correo electrónico y uso de otros canales institucionales. Asimismo, se brindó atención directa a los vigilados, ofreciendo acompañamiento para resolver inconvenientes y facilitar el cumplimiento oportuno de sus obligaciones. |  |  | Secretaría General
86%
97,65%
Resultados Acciones Estratégicas
Plan Estratégico Sectorial

## Slide 26
El Plan Estratégico Institucional establece de manera participativa y concertada los objetivos, las grandes estrategias y productos que se adelantarán durante el cuatrienio, en total cumplimiento y alineación con las directrices del Gobierno Nacional.
Plan Estratégico Institucional

## Slide 27: )
01
02
03
04
Fortalecer la capacidad institucional de la Superintendencia Nacional de Salud, aumentando la presencia y visibilidad funcional en el territorio, la optimización de procesos, la ampliación y efectividad de los canales de atención, el empoderamiento del talento humano, la articulación interna, las tecnologías de la información y las comunicaciones, la infraestructura física y la administración eficiente de los recursos financieros. (55%)
Implementar acciones preventivas y predictivas basadas en la transparencia, la gestión del conocimiento y la gobernanza de la información, sobre la generación, administración y destinación de los recursos de la salud, con el fin de tomar decisiones para garantizar la sostenibilidad del sistema. (79%)
Defensa del derecho a la salud (12 Indicadores)
Sostenibilidad del sistema (7 Indicadores)
Participación de los actores del sistema en salud (3 Indicadores)
Capacidad Institucional (12 Indicadores)
Promover la participación ciudadana y el control social, como mecanismos efectivos para escuchar y atender las necesidades de todos los actores, incluyendo a los trabajadores de la salud para tomar las acciones pertinentes. (63%)
Proteger el derecho a la salud de todos los habitantes del territorio Nacional mediante las acciones de Vigilancia, Inspección Control, Jurisdiccional y de Conciliación, a través de un enfoque diferencial que genere confianza en la Superintendencia Nacional de Salud, de forma oportuna y con calidad, para lograr una atención más digna, incluyente, humanizada y respetuosa a todos los usuarios del sistema. (80%)
Cumplimiento Objetivos Estratégicos - Plan Estratégico Institucional (I Trimestre 2025

## Slide 28
11
Defensa del derecho a la salud
01
Objetivo Estratégico

## Slide 29
Indicador | Análisis Cualitativo | Meta Vigencia | % de Cumplimiento 2025 T-IV | Área Responsable
Acciones Integrales en territorio realizadas | Durante el periodo evaluado, las Direcciones Regionales adelantaron las siguientes ocho (8) Acciones Integrales en Territorio (AIT): Regional Andina: Se realizó (1) Acción Integral en Territorio (AIT) en el municipio de Turbo. Regional Nororiental: Se llevaron a cabo (2) Acciones Integrales en Territorio (AIT) en los municipios de Vélez y Villa del Rosario. Regional Chocó: Se realizó (1) Acción Integral en Territorio (AIT) en el municipio de Istmina. Regional Orinoquía: Se ejecutó (1) Acción Integral en Territorio (AIT) en el municipio de Puerto López. Regional Occidental: Se desarrollaron dos (2) Acciones Integrales en Territorio, una en el municipio de Sevilla (Valle del Cauca) y otra en el municipio de Popayán (Cauca). Regional Norte: se realizó (1) AIT en Magangue- Bolívar. |  |  | Delegatura para Entidades Territoriales y Generadores, Recaudadores y Administradores de recursos del SGSSS
Indicador | Análisis Cualitativo | Meta Vigencia | % de Cumplimiento 2025 T-IV | Área Responsable
Porcentaje de acciones de seguimiento y control a las E.S.E de la implementación de lineamientos para la formalización laboral y atención en salud con enfoque diferencial. | Durante el segundo semestre de la vigencia 2025, se ejecutaron once (11) acciones de seguimiento a la implementación de los lineamientos dirigidos a las Entidades de Salud del Estado (E.S.E.), orientadas a promover la formalización laboral y el fortalecimiento de la atención en salud con enfoque diferencial, alcanzando un cumplimiento del 100 % frente a la meta programada. En relación con las acciones asociadas a la atención en salud con enfoque diferencial, se evidenció un cumplimiento del 100 % en los procesos de adopción y medición en las once (11) E.S.E. bajo medida especial. Adicionalmente, se registró un avance significativo en la parametrización del sistema, al pasar de tres (3) entidades en el segundo trimestre a nueve (9) entidades, equivalentes al 82 %, al cierre del segundo semestre de la vigencia 2025, lo cual refleja una mejora sustancial en la capacidad de reporte y análisis de la información. En cuanto a la implementación de los lineamientos de formalización laboral, las E.S.E. continuaron con la ejecución de los planes y fases proyectadas, logrando la vinculación de personal asistencial y administrativo, con incrementos que, en algunos casos, superaron los ciento cincuenta (150) cargos formalizados, contribuyendo a la reducción de la contratación mediante prestación de servicios y al fortalecimiento de la estabilidad laboral. En consecuencia, los resultados obtenidos permiten concluir que el indicador se mantiene en un rango de desempeño bueno, con tendencia ascendente. No obstante, se recomienda continuar el acompañamiento técnico a las entidades, con el fin de cerrar las brechas identificadas en la parametrización del sistema y garantizar la culminación de las fases de formalización previstas para la vigencia 2026. |  |  | Delegatura para Prestadores de Servicios de Salud
Resultados Plan Estratégico Institucional
60%
100%
(11)
100%
(11)
145%
(16)

## Slide 30
Indicador | Análisis Cualitativo | Meta Vigencia | % de Cumplimiento 2025 T-IV | Área Responsable
Porcentaje de reclamos en salud con acciones de inspección y vigilancia | Gestión de 209.294 reclamos en salud abiertos y vencidos, por medio de la formulación de 118 requerimientos de inspección y vigilancia. Las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios en Salud (EAPB) con mayor número de reclamos en salud con acciones de inspección y vigilancia en el último trimestre de 2025, fueron: - Nueva EPS 123.518 (59%) - Famisanar 12.994 (6,20%) - EPS Sura 12.053 (5,75%) |  |  | Delegatura para la protección al usuario
100%
100%
(209.294)
Resultados Plan Estratégico Institucional
Indicador | Análisis Cualitativo | Meta Vigencia | % de Cumplimiento 2025 T-IV | Área Responsable
Porcentaje de reclamos en salud de riesgo vital con acciones de inspección y vigilancia | En total, se gestionaron 1.947 Reclamos en salud de riesgo vital con acciones de inspección y vigilancia en el periodo 01/10/2025 a 31/12/2025. Entre las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios de Salud (EAPB), son: - Nueva EPS 682 (35%) - Famisanar 133 (6,83%) - Sura 73 (3,74%) |  |  | Delegatura para la protección al usuario
100%
100%
(1.947)

## Slide 31
Indicador | Análisis Cualitativo | Meta Vigencia | % de Cumplimiento 2025 T-IV | Área Responsable
Porcentaje de fórmulas de medicamentos PBS dispensadas de manera completa por el Gestor Farmacéutico (GF) | Respecto al avance a noviembre de 2025 se han generado un total de 172.516.693 fórmulas de medicamentos PBS de las cuales se han dispensado 145.519.066 fórmulas completas, lo que representa que el 84% de las fórmulas solicitadas en el periodo se dispensan sin generar algún tipo de novedad o faltante, encontrándose por debajo de la meta propuesta para la vigencia 2025. Estos datos representan a 54 gestores farmacéuticos que a la fecha de corte reportan información. Este seguimiento permitió generar alertas de riesgos que derivaron en acciones particulares de supervisión: 5 auditorías y 5 visitas de verificación rápida a establecimientos farmacéuticos, con miras a evidenciar situaciones que afectan la entrega completa de las fórmulas de medicamentos y así generar acciones de mejoramiento para proteger el derecho de los usuarios al acceso oportuno a los medicamentos. (fecha corte información 31 diciembre 2025). |  |  | Delegatura para Operadores Logísticos de Tecnologías en Salud y Gestores Farmacéuticos
100%
84,35%
Resultados Plan Estratégico Institucional
Indicador | Análisis Cualitativo | Meta Vigencia | % de Cumplimiento 2025 T-IV | Área Responsable
Porcentaje de fórmulas de medicamentos no PBS (PBS NO UPC) dispensadas de manera completa por el Gestor Farmacéutico (GF) | Respecto al avance a noviembre de 2025 se han generado un total de 4.984.514 fórmulas de medicamentos No PBS de las cuales se han dispensado 4.141.628 fórmulas completas, lo que representa que el 83% de las fórmulas solicitadas en el periodo se dispensan sin generar algún tipo de novedad o faltante, encontrándose por debajo de la meta propuesta para la vigencia 2025. Estos datos representan a 54 gestores farmacéuticos que a la fecha de corte reportaron información. Este seguimiento permitió generar alertas de riesgos que derivaron en acciones particulares de supervisión: 5 auditorías y 5 visitas de verificación rápida a establecimientos farmacéuticos, con miras a evidenciar situaciones que afectan la entrega completa de las fórmulas de medicamentos y así generar acciones de mejoramiento para proteger el derecho de los usuarios al acceso oportuno a los medicamentos. |  |  | Delegatura para Operadores Logísticos de Tecnologías en Salud y Gestores Farmacéuticos
100%
83%

## Slide 32
Indicador | Análisis Cualitativo | Meta Vigencia | % de Cumplimiento 2025 T-IV | Área Responsable
Porcentaje de órdenes judiciales y mandatos de organismos internacionales, de obligatorio cumplimiento por parte de la Superintendencia Nacional de Salud con acciones de seguimiento, monitoreo y/o evaluación | Se contestaron en un 100 % los requerimientos realizados, entre otros, por la Procuraduría General de la Nación, Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado, Juzgados, Presidencia de la República. |  |  | Dirección Jurídica
100%
(30)
100%
Resultados Plan Estratégico Institucional

## Slide 33
11
Capacidad Institucional
Objetivo Estratégico
02

## Slide 34
Indicador | Análisis Cualitativo | Meta Vigencia | % de Cumplimiento 2025 T-IV | Área Responsable
Porcentaje de Nuevos territorios (Departamentos, Municipios o Distritos) impactados con acciones de IV por parte de las Direcciones Regionales sobre el total de Nuevos Territorios programados. NOTA: Se entienden como nuevos territorios impactados, aquellos que no hayan tenido acciones de IV en la Vigencia Anterior, y sí en la actual. | Para el último trimestre, se programó la intervención de once (11) nuevos territorios, los cuales fueron atendidos mediante acciones preventivas y/o de inspección y vigilancia, adelantadas por las siguientes Direcciones Regionales, así: Regional Andina: Durante el trimestre se realizaron mesas de inspección y vigilancia en Arboletes y Turbo. Adicionalmente, se abordaron nueve (9) sentencias en Valdivia y una mesa convocada por terceros en Sabanalarga. Regional Nororiental: Se llevó a cabo una mesa de inspección y vigilancia en el municipio de Toledo y una mesa de gobernanza en Socha. Regional Occidental – Sede Agualongo: Se realizó una mesa de inspección y vigilancia en el municipio de Aldana. Regional Sur: Se desarrolló una mesa de gobernanza con el municipio de Acevedo, así como una acción de inspección y vigilancia a la ejecución técnica y financiera del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) vigencia 2024, en los municipios de Murillo y Yondó. Regional Occidental: Se ejecutó una Acción Integral en Territorio en el municipio de Sevilla, departamento del Valle del Cauca. Es importante resaltar, que en algunas direcciones regionales no se pudo programar acciones de IV en nuevos territorios debido a los problemas de orden público presentados en algunas regiones del país. |  |  | Delegatura para Entidades Territoriales y Generadores, Recaudadores y Administradores de recursos del SGSSS
Indicador | Análisis Cualitativo | Meta Vigencia | % de Cumplimiento 2025 T-IV | Área Responsable
Porcentaje del total de Actores del sistema con acciones de inspección y vigilancia por parte de la Dirección Regional | Se completaron los dos (2) actores con acciones de inspección y vigilancia previstos para la vigencia 2025, es decir, el 100% de la meta prevista para el año y el 66% de la meta prevista para el cuatrienio (9), avanzando así conforme a lo programado por la Supersalud. |  |  | Delegatura para Entidades Territoriales y Generadores, Recaudadores y Administradores de recursos del SGSSS
100%
(2)
22%
(2)
100%
(11)
100%
(11)
Resultados Plan Estratégico Institucional

## Slide 35
Indicador | Análisis Cualitativo | Meta Vigencia | % de Cumplimiento 2025 T-IV | Área Responsable
Porcentaje de avance en el rediseño del Marco Integral de Supervisión de la Supersalud | De los 5 hitos programados para el cuatrienio, se han cumplido 4 para un avance acumulado del 80%, que indica el cumplimiento de 100% de la meta establecida para la vigencia. El resultado para el año 2025, corresponde a la consolidación de los siguientes 4 modelos de supervisión: 1. Modelo de Supervisión para PSS. 2. Modelo de Supervisión para Entidades Territoriales. 3. Modelo de Supervisión DEAS (EPS). 4. Modelo de Supervisión para Operadores Logísticos y/o Gestores Farmacéuticos. Para el 2026, el 20% faltante corresponde a la implementación de los modelos, la construcción de la caja de herramientas y el diseño de alertas tempranas. |  |  | Dirección Innovación y Desarrollo
Indicador | Análisis Cualitativo | Meta Vigencia | % de Cumplimiento 2025 T-IV | Área Responsable
Cobertura de los Grupos de valor y ciudadanías de la Supersalud con información sobre las características del Sector de los Operadores Logísticos de Tecnologías en Salud y Gestores Farmacéuticos como nuevos integrantes del SGSSS" | Con el fin de garantizar la cobertura de los Grupos de Valor y las ciudadanías de la Supersalud, se realizaron socializaciones de información relevante sobre las características de la Delegatura de Operadores Logísticos de Tecnologías en Salud y Gestores Farmacéuticos, como nuevos integrantes del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS). Durante las actividades, se explicó el propósito de esta delegatura, destacando su rol en la supervisión y fortalecimiento del sector, así como la actualización normativa que regula la incorporación y funcionamiento de estos actores dentro del SGSSS. Estas socializaciones permitieron generar conocimiento, transparencia y apropiación de la normativa vigente, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos institucionales y al fortalecimiento del Sistema de Salud. |  |  | Delegatura para Operadores Logísticos de Tecnologías en Salud y Gestores Farmacéuticos
633
(115%)
550
100%
100%
(4)
80%
(4)
Resultados Plan Estratégico Institucional

## Slide 36
Indicador | Análisis Cualitativo | Meta Vigencia | % de Cumplimiento 2025 T-IV | Área Responsable
Porcentaje de líneas estratégicas y operativas para la transformación digital implementadas | El avance del año 2025, corresponde a que de las 21 líneas estratégicas y operativas para la transformación digital propuestas para el cuatrienio, 17 han tenido un porcentaje de avance que al promediarse da 62% de implementación, cumpliendo así con el avance previsto para el año Se tiene previsto que las 21 líneas queden implementadas en 2026. A continuación se registra el nombre de cada línea y el avance se detalle en la evidencia que se adjuntó, así: PR_01 - Fortalecimiento de los sistemas de información misionales, con un enfoque en la integración e interoperabilidad de datos e información; PR_02 - Creación de la hoja de vida del vigilado PR_03 - Fortalecimiento de la gestión de soluciones de software a procesos administrativos de Supersalud; PR_04 - Fortalecimiento de los tramites y servicios para ciudadanos y entidades vigiladas de la Superintendencia de Salud; PR_05 - Consolidación de las PQRS entorno a la prestación de los servicios de salud; PR_06 - Definir e implementar el modelo de Gobernanza de Datos para la Supersalud; PR_07 - Articular el modelo de Gobernanza de Datos y su gestión de manera transversal en la entidad; PR_08 - Impulsar la Seguridad digital a través de la adopción del modelo de seguridad y privacidad de la información y de la implementación de un SGSI para la entidad; PR_09 - Fortalecer la seguridad de la información a través de la implementación de controles de seguridad informática y ciberseguridad; PR_10 - Fortalecer la implementación de los controles de protección de datos personales a través de un programa de protección y la adopción de las políticas PDP y privacidad; PR_11 - Fortalecer las funciones de IVC de la SNS a través de la implementación de procedimientos y controles de auditoría a sistemas de información, cadena de custodia y Laboratorio Forense; PR_12 - Acompañar el diseño y planificación del plan de Continuidad para la SNS; PR_13 - Acompañar la implementación del Plan de Continuidad del Negocio (BCP), a través de la puesta en marcha de planes de contingencia de los procesos y activos críticos definidos por la SNS, realizar los simulacros del plan de continuidad y adelantar el DRP; PR_14 - Implementación y Gestión del Plan de Capacidad de TI; PR_15 - Optimización de la gestión de la infraestructura tecnológica; PR_16 - Fortalecimiento de la Arquitectura Empresarial; PR_17 - Fortalecer las capacidades para consolidar iniciativas y alianzas en la Política de Gobierno Digital; PR_18 - Modelo Integral de supervisión IVC PR_19 - Fortalecer las capacidades organizacionales para la Gestión de los Proyectos de TI; PR_20 - Fortalecer el modelo de Gobierno de TI. PR_21 - Implementación del Plan de formación y capacitación de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). |  |  | Dirección Innovación y Desarrollo
Indicador | Análisis Cualitativo | Meta Vigencia | % de Cumplimiento 2025 T-IV | Área Responsable
Proyectos implementados asociados al Modelo de Gobierno y Gestión de Datos e Información | Durante la vigencia se cumplió con las actividades propuestas, las cuales se completaron al 100% desde el punto del vista técnico y financiero. Se terminó de desarrollar e implementar las etapas restantes del programa de Gobernanza de Datos, iniciado en el 2024: Fase 3: Arquitectura y Diseño en las subfases y actividades restantes no desarrolladas en el Contrato 131 de 2024 Subfase 3.1. actividad 3.1.3. para identificar herramientas y tecnología que apoye las capacidades de la GoD, subfases Subfase 3.2, Definición de Marcos de operación, Subfase 3.3, Formalización del compromiso y flujo de trabajo Fase 4: Implementación (implantación) Fase 5: Operación y Cambio Se desarrolló el Programa de Inteligencia de Negocios de la Superintendencia Nacional de Salud: Fase 1 Estructuración Fase 2 Desarrollo Fase 3 Despliegue Fase 4 Implementación, operación, seguimiento y evaluación Se avanzó en las metas propuestas para la Implementación de la Política de Gestión de Información Estadística, y se avanzó en la formulación del Plan Estadístico Institucional y en la preparación para la certificación de las operaciones estadísticas y en el desarrollo de los mecanismos de la Política de Gestión de la Información Estadística de la Superintendencia Nacional de Salud. |  |  | Dirección Innovación y Desarrollo
100%
(2)
100%
(2)
103%
(17)
60% (21)
Resultados Plan Estratégico Institucional

## Slide 37
Indicador | Análisis Cualitativo | Meta Vigencia | % de Cumplimiento 2025 T-IV | Área Responsable
Índice de Desempeño Institucional | Según el informe, el desempeño institucional mostró un incremento de 4,5 puntos en comparación con 2023, pasando de 83 a 87,5 puntos en 2024. Este avance fue impulsado principalmente por la dimensión de Gestión del Conocimiento, que registró un notable crecimiento de 16,5 puntos. No obstante, el panorama general revela resultados mixtos entre las políticas evaluadas: 13 de las 19 mejoraron su desempeño, destacándose Gestión del Conocimiento (+16,5), Servicio a las Ciudadanías (+14,5) y Gobierno Digital (+9,5). En contraste, cinco políticas experimentaron retrocesos, especialmente Gestión Documental (-11,3), Racionalización de Trámites (-5,4) y Mejora Normativa (-3,1). Por su parte, las políticas de Defensa Jurídica y Compras y Contratación Pública mantuvieron su puntaje estable en 100 puntos. |  |  | Oficina Asesora de Planeación
Indicador | Análisis Cualitativo | Meta Vigencia | % de Cumplimiento 2025 T-IV | Área Responsable
Porcentaje de implementación del registro sistematizado con información pública de los vigilados liquidados y en liquidación | A continuación se describen: i) las fases previstas para dar cumplimiento a esta actividad, ii) el estado de avance con corte a 30 de noviembre de 2025, y iii) las actividades pendientes y la fecha de finalización prevista. La Oficina de Liquidaciones ha establecido implementar un Tablero de Control en Power BI, el cual se actualizará mensualmente. Este tablero está diseñado para ejecutarse en dos fases: 1. Primera Fase: Esta Fase esta desarrollada y ejecutada en un 100%. La cual esta compuesta por: a) Base de datos de las entidades liquidadas y en liquidación ordenadas por la SNS. b) Base de datos de las entidades liquidadas y en liquidación no ordenadas por la SNS. Dicha información se puede visualizar por municipios en el mapa de Colombia. De las EPS en liquidación por Intervención forzosa Administrativa para liquidar IFAL , se puede visualizar: c) Información Financiera Saldo a corte de Activos y Pasivos d) Avance de cronograma de liquidación por hitos. 2. Segunda Fase: Esta Fase está en proceso de desarrollo con un avance del 90%. La misma esta compuesta por: 1. Información del Saldo a Corte de las Acreencias, calificadas, graduadas y pagadas de los procesos de EPS en intervención forzosa administrativa para liquidar IFAL en liquidación. A esta fase le falta ajustar la ventana de visualización de la información según reunión con DID para que sea más grafica, y actualizar el ABC dicho tablero de control incorporando esta segunda fase. Por lo tanto, el total del avance del indicador a corte 31/12/2025 es del 95% y se tiene previsto que la meta se cumpla en un 100% antes del mes de mayo de 2026. |  |  | Oficina de Liquidaciones
190%
50%
87,5
(102%)
86
Resultados Plan Estratégico Institucional

## Slide 38
Indicador | Análisis Cualitativo | Meta Vigencia | % de Cumplimiento 2025 T-IV | Área Responsable
Nuevas sedes y oficinas de la Superintendencia Nacional de Salud en territorio | SEDE VILLAVICENCIO. La inauguración de la Sede Villavicencio se realizó el día jueves, 30 de octubre de 2025. con lo cual se cumplió con el 100% de este indicador para esta vigencia. Entre las acciones más relevantes que llevaron al cumplimiento de la meta se tienen: 1) Se realizó el Estudio de mercado en la ciudad de Villavicencio de diferentes inmuebles, con objeto de seleccionar las posibles opciones para el traslado, de acuerdo con la necesidad de la entidad. 2) Una vez establecidas dichas opciones, se solicito al contratista American KPO realizar el estudio de títulos, con objeto de establecer que los inmuebles estuvieran saneados 3) Así mismo, el contratista American KPO remite el concepto jurídico de cada uno de ellos. 4) Al momento de establecer el inmueble que cumple con todo los requerimientos técnicos y jurídicos, el contratista American KPO remite comunicación por parte del dueño del inmueble, indicando que no se exhibirá más el local con objeto de adelantar los trámites para el cambio de sede 5) Se solicita la información actualizada para la justificación y construcción del insumo de solicitud de modificación. 6) El 30 de septiembre de 2025 se radica a la Dirección de Contratos la respectiva solicitud con todos los anexos correspondientes. 7) Se realiza la inauguración de la sede el jueves 30 de octubre del año 2025. |  |  | Secretaría General
Indicador | Análisis Cualitativo | Meta Vigencia | % de Cumplimiento 2025 T-IV | Área Responsable
Campañas de comunicación en redes sociales y medios de comunicación | Durante el periodo correspondiente al cuarto trimestre de 2025, se llevó a cabo la campaña logros Supersalud, alcanzando un avance del 10% adicional frente a la meta programada, lo que representa un cumplimiento acumulado del 55% a la fecha. En este sentido, para la vigencia 2025, y en atención a las necesidades y observaciones del sector salud, la Superintendencia Nacional de Salud continuará impulsando procesos de divulgación y socialización de sus acciones, contribuyendo al fortalecimiento del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS). |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones
100%
(1)
55%
(1)
1
(100%)
1
Resultados Plan Estratégico Institucional

## Slide 39
Indicador | Análisis Cualitativo | Meta Vigencia | % de Cumplimiento 2025 T-IV | Área Responsable
Porcentaje de avance del diseño e implementación de la estrategia de la transversalización del enfoque diferencial, de género e interseccional en la Superintendencia Nacional de Salud | Se realizaron las 9 actividades programadas para 2025. En el último trimestre del año se realizaron las siguientes acciones: Diseñar y ejecutar una estrategia integral para fortalecer competencias y la comunicación con un enfoque de género, diferencial e interseccional en la entidad. Realizar actividades con el fin de fomentar la igualdad, el respeto y la diversidad en el marco del enfoque de género, diferencial e interseccional Realizar la medición del impacto de las acciones realizadas en la vigencia en materia de enfoque de género, diferencial e interseccional en la entidad) El porcentaje de avance a diciembre de 2025 corresponde al 80% (De las 21 actividades programadas para las vigencias 2023,2024 y 2025, se realizaron 21 actividades, cumpliendo la meta del 80% del avance programado. |  |  | Secretaría General
100%
(9)
80%
(9)
Resultados Plan Estratégico Institucional

## Slide 40
Indicador | Análisis Cualitativo | Meta Vigencia | % de Cumplimiento 2025 T-IV | Área Responsable
Porcentaje de modernización tecnológica en la Gestión Documental de la SNS | La meta acumulativa programada entre el periodo 2024-2026 es de 18 actividades. En forma consolidada a diciembre de 2025 el resultado del avance 2024 - 2025 ha alcanzado el 66%, con el cumplimiento de 12 actividades de las 18 programadas; en 2024 se cumplieron con 4 actividades y en 2025 se gestionaron 8 más. En la vigencia 2025 se gestionaron las siguientes actividades: 1. Formulación del proyecto de inversión. 2. Estudiar la viabilidad de Arreglo Directo del Contrato - SGDEA. 3.y 4. Realización de Benchmarkig en proyectos de innovación, orientados a la automatización y adopción de tecnologías emergentes como IA y RPA. 5. Exposición técnica de profesionales expertos, externos, sobre la formulación e implementación del Plan de Preservación Digital a Largo Plazo. 6. Sustentación del proyecto de inversión para el Fortalecimiento de la Gestión Documental 2025–2030, ante el Departamento Nacional de Planeación. 7. Sustentación ante el Comité de Conciliación de la Supersalud, de la propuesta de arreglo directo, frente al Contrato - SGDEA. 8. Desarrollar una base de datos para la estandarización y homogenización de inventario documentales y su correcta articulación o interacción con el gestor documental de la entidad. (2025 Fase 1 ). Las actividades desarrolladas han contribuido con la generación e implementación de estrategias organizacionales dirigidas a la planeación, dirección, control y fortalecimiento en el desarrollo de la política de gestión documental, que aporten a la eficiencia administrativa y misional de la Supersalud en el SGSSS, además de incrementar la aplicación de los componentes del Modelo de Gestión Documental y Administración de Archivos, alineándolos con el Ciclo Vital del Documento. |  |  | Secretaría General
100%
(8 año)
(12 Cuat.)
60%
(8 Año)
(18 Cuat.)
Resultados Plan Estratégico Institucional

## Slide 41
11
Sostenibilidad del sistema
Objetivo Estratégico
03

## Slide 42
Indicador | Análisis Cualitativo | Meta Vigencia | % de Cumplimiento 2025 T-IV | Área Responsable
Porcentaje del valor confirmado de pago de los acuerdos conciliatorios exigibles | Para el cuarto trimestre del 2025, se realizó el seguimiento al total de los acuerdos conciliatorios que corresponde a $ 12,181,054,561 como valor total conciliado, monto del cual posterior al respectivo seguimiento se confirmó que se pago a los actores del sistema efectivamente $12,061,828,243 lo que corresponde al 99,02% valor confirmado de pago de los acuerdos conciliatorios con seguimiento exigibles. |  |  | Delegatura de la Función Jurisdiccional y de Conciliación
Indicador | Análisis Cualitativo | Meta Vigencia | % de Cumplimiento 2025 T-IV | Área Responsable
Porcentaje de alertas generadas en desarrollo de las acciones de IV a generadores, recaudadores y administradores de recursos del SGSSS con acciones de gestión sobre el total de alertas | Durante los meses de noviembre y diciembre no se generaron alertas en las acciones de IV a generadores, recaudadores y administradores de recursos del SGSSS. Es importante resaltar que una de las alertas presentadas en el trimestre pasado, fue trasladada a la Delegatura de Investigaciones Administrativas (DIA) y la otra se encuentra en los tiempos establecidos para la elaboración, revisión y seguimiento del plan de mejoramiento. |  |  | Delegatura para Entidades Territoriales y Generadores, Recaudadores y Administradores de recursos del SGSSS
100%
100%
99,02%
(150%)
66%
Resultados Plan Estratégico Institucional

## Slide 43
Indicador | Análisis Cualitativo | Meta Vigencia | % de Cumplimiento 2025 T-IV | Área Responsable
Porcentaje del Sistema de Gestión de la Innovación y del Conocimiento implementado | Para el cuarto trimestre del año se tiene un avance de 7 lineamientos de 8 que son la meta para la vigencia 2025. El lineamiento que no se ejecutó es “Fortalecer y formalizar la unidad de I+D+I como centro reconocido por Minciencias”. El incumplimiento se debe a que desde la Subdirección de Metodologías e Instrumentos de Supervisión y el despacho de la Dirección de Innovación y Desarrollo, durante la vigencia 2025 se avanzó en la formalización del GRUPO DE INVESTIGACIÓN, se trabajó en el acto administrativo que adopta de manera formal esta iniciativa, sin embargo, se aclara que debido a la alta rotación del equipo directivo, en especial de la Dirección Jurídica y la Dirección de Innovación y Desarrollo, la firma de este acto se dificultó, dado que en cada cambio de director se emitían recomendaciones y ajustes adicionales. |  |  | Dirección de Innovación y Desarrollo
Indicador | Análisis Cualitativo | Meta Vigencia | % de Cumplimiento 2025 T-IV | Área Responsable
Acuerdos conciliatorios realizados | Durante el periodo se reportan 2.237 de actividades con acuerdo conciliatorio, esta gestión del cuarto trimestre del período, de audiencias de conciliación que culminen en acuerdos conciliatorios redunda en el objetivo de normalizar el flujo de recursos dentro del SGSSS en el marco de las jornadas de conciliación que se han ejecutado en el transcurrir de la vigencia y en las solicitudes recibidas en el reparto ordinario. Tal función alivia y descongestiona el aparato judicial de eventuales litigios que se presenten en el ámbito jurisdiccional y adicionalmente los actores se comprometen en depurar sus estados financieros y cartera para tener carteras saneadas. Esto contribuye al saneamiento financiero del sistema de salud . |  |  | Delegatura de la Función Jurisdiccional y de Conciliación
100%
(2.237)
100%
7
(87,50%)
8
Resultados Plan Estratégico Institucional

## Slide 44
Indicador | Análisis Cualitativo | Meta Vigencia | % de Cumplimiento 2025 T-IV | Área Responsable
Variación porcentual anual del recaudo de la contribución | Para determinar este indicador, se tomó como línea base el recaudo de la vigencia anterior y se comparó con el acumulado hasta septiembre de la vigencia actual. La diferencia entre ambos valores fue de $17.319, calculada entre: Recaudo vigencia 2024: $129.936 Recaudo vigencia 2025: $147.255 Esta diferencia representa una variación positiva del 13,34%, lo que evidencia un crecimiento significativo en el recaudo. Dicho incremento puede interpretarse como un indicador de confianza en el sector, incluso en un contexto económico desafiante. Esta variación también se genera por la inclusión de nuevos sujetos pasivos para el recaudo de contribución como son los Gestores Farmacéuticos. |  |  | Secretaría General
Indicador | Análisis Cualitativo | Meta Vigencia | % de Cumplimiento 2025 T-IV | Área Responsable
Porcentaje de Recaudo de la contribución a favor de la Superintendencia Nacional de Salud | Durante la vigencia 2025, la contribución establecida en la Resolución No. 2025920040005394-6 tenía como fecha límite de pago oportuno el 5 de septiembre de 2025. Sin embargo, con el objetivo de lograr que un mayor número de vigilados conocieran, aprobaran y cumplieran sus obligaciones, se amplió el plazo hasta el 30 de septiembre de 2025, conforme a lo dispuesto en la Resolución No. 2025920050007532-6. Adicionalmente, para los vigilados tipo Gestores Farmacéuticos, la Resolución No. 2025920050011437-6 del 26 de noviembre de 2025 estableció un periodo especial de recaudo entre el 1 y el 30 de diciembre de 2025. Al cierre de la vigencia, se alcanzó un recaudo del 97,65%, cifra que incluye los pagos realizados por los Gestores Farmacéuticos. Este resultado se obtiene porque se tenía como meta recaudar $150.797 millones de pesos y se logró un recaudo efectivo de $147.255 millones de pesos, lo cual fue posible gracias a la implementación de diversas estrategias, tales como: contacto telefónico permanente, envío de mensajes de texto, diseño y difusión de material gráfico, campañas de correo electrónico y uso de otros canales institucionales. Asimismo, se brindó atención directa a los vigilados, ofreciendo acompañamiento para resolver inconvenientes y facilitar el cumplimiento oportuno de sus obligaciones. |  |  | Secretaría General
97,65%
(115%)
85%
13,34%
(113,3%)
5%
Resultados Plan Estratégico Institucional

## Slide 45
Indicador | Análisis Cualitativo | Meta Vigencia | % de Cumplimiento 2025 T-IV | Área Responsable
Informe de porcentaje de omisos identificados en el periodo | En el año 2025, se presentaron dos informes de porcentaje de omisos identificados en el período. Ahora bien, se utilizó como base para el denominador el número de sujetos pasivos susceptibles al cobro de la contribución, correspondiente al corte del 31 de diciembre de 2025. Para el numerador, se consideraron las entidades sin liquidación generadas hasta esa misma fecha: • Entidades sin liquidación generada: 2.663 • Sujetos pasivos susceptibles al cobro de la contribución: 11.015 • Participación porcentual: 26% Desde la Dirección Financiera, se apoya activamente en las actividades destinadas a promover el reporte de información financiera y disminuir el número de omisos. Este trabajo se realiza de manera coordinada con las áreas involucradas en el proceso, ya que no es una responsabilidad exclusiva de la Dirección Financiera. No obstante, esta dirección reconoce la importancia de reducir dicho indicador y su impacto en el cumplimiento de los objetivos institucionales. |  |  | Secretaría General
2
(100%)
2
(100%)
Resultados Plan Estratégico Institucional

## Slide 46
11
Participación de los actores del sistema en salud
Objetivo Estratégico
04

## Slide 47
Indicador | Análisis Cualitativo | Meta Vigencia | % de Cumplimiento 2025 T-IV | Área Responsable
Asistentes a los eventos programados | De la meta anual programada de 16.150 asistentes, durante el cuarto trimestre se lograron 12.165, que sumados a los de los trimestres anteriores acumulan 42.015 asistentes. Este resultado se debe a la ejecución de jornadas de promoción y participación ciudadana en salud, con enfoque diferencial, que fortalecieron la apropiación de los derechos y deberes en salud por parte de la ciudadanía. Con este desempeño el resultado del trimestre constituye un aporte significativo al logro y superación de la meta anual y manteniendo un nivel de convocatoria adecuada. |  |  | Delegatura para la Protección al Usuario
Indicador | Análisis Cualitativo | Meta Vigencia | % de Cumplimiento 2025 T-IV | Área Responsable
Actividades que promueven los derechos y deberes en salud y mecanismos de participación ciudadana en salud | Durante el cuarto trimestre de 2025, se realizaron 100 actividades orientadas a promover los derechos y deberes en salud y los mecanismos de participación ciudadana en salud. Los 100 eventos se discriminan así: 48 jornadas de atención al usuario, 32 capacitaciones, 5 seminarios, 3 Conexión SuperSalud, 2 Diálogos con la SuperSalud, 3 piezas lúdicas, 3 Líder tiene la palabra y 4 acompañamientos. |  |  | Delegatura para la Protección al Usuario
100
(100%)
100
(100%)
42.015
(260%)
16.150
Resultados Plan Estratégico Institucional
Indicador | Análisis Cualitativo | Meta Vigencia | % de Cumplimiento 2025 T-IV | Área Responsable
Redes de Controladores departamentales activadas | Durante este periodo se activó una (1) Red de Controladores en el Departamento del Tolima, cerrando la vigencia con un total de 15 Redes activadas. Ahora bien, es importante mencionar que mediante las Redes de Controladores se busca generar un escenario colaborativo, donde se desarrollen prácticas de Inspección, Vigilancia y Control complementarias, tendientes a abordar los principales problemas del sector salud, a través de: intercambios de información y experiencias entre las entidades, investigaciones conjuntas, investigaciones especializadas, controles de advertencia y otras acciones tendientes a simplificar procesos y reducir la duplicidad y fragmentación de las acciones de control en el sistema. Entre los ejes temáticos de mayor relevancia abordados durante la Red de Controladores, el que generó mayor impacto fue la dispensación de medicamentos, seguido por los procesos de referencia y contrarreferencia, la problemática de desnutrición en menores de cinco años, y el funcionamiento de los laboratorios de salud pública. |  |  | Delegatura para Entidades Territoriales y Generadores y Recaudadores y Administradores de Recursos del SGSSS
15
(150%)
10

## Slide 48: Plan Anual de Gestión
Es una herramienta de planeación institucional en el cual se identificarán todos los proyectos, actividades y funciones que deberá desarrollar la Superintendencia, y será la base para la concertación de objetivos.
Dicho Plan incluirá de manera detallada todas las metas institucionales y las acciones de mejoramiento a las que se comprometerá cada Superintendencia, durante la vigencia del Plan.
Cada Superintendente, deberá aprobar para cada vigencia fiscal, a más tardar el 15 de Diciembre el Plan Anual de Gestión para el año siguiente.

## Slide 49: Cumplimiento Objetivos Estratégicos frente al Plan Anual Gestión (II Trimestre 2025)
01
02
03
04
Fortalecer la capacidad institucional de la Superintendencia Nacional de Salud, aumentando la presencia y visibilidad funcional en el territorio, la optimización de procesos, la ampliación y efectividad de los canales de atención, el empoderamiento del talento humano, la articulación interna, las tecnologías de la información y las comunicaciones, la infraestructura física y la administración eficiente de los recursos financieros. (94%)
Implementar acciones preventivas y predictivas basadas en la transparencia, la gestión del conocimiento y la gobernanza de la información, sobre la generación, administración y destinación de los recursos de la salud, con el fin de tomar decisiones para garantizar la sostenibilidad del sistema. (98%)
Defensa del derecho a la salud (37 Indicadores)
Sostenibilidad del sistema (10 Indicadores)
Participación de los actores del sistema en salud (6 Indicadores)
Capacidad Institucional (81 Indicadores)
Promover la participación ciudadana y el control social, como mecanismos efectivos para escuchar y atender las necesidades de todos los actores, incluyendo a los trabajadores de la salud para tomar las acciones pertinentes. (100%)
Proteger el derecho a la salud de todos los habitantes del territorio Nacional mediante las acciones de Vigilancia, Inspección Control, Jurisdiccional y de Conciliación, a través de un enfoque diferencial que genere confianza en la Superintendencia Nacional de Salud, de forma oportuna y con calidad, para lograr una atención más digna, incluyente, humanizada y respetuosa a todos los usuarios del sistema. (100%)

## Slide 50
Actividades
Meta
Frecuencia
Reporte PAG 2025 por Dependencias
DIA: Delegatura de Investigaciones Administrativas
DEAS: Delegatura para Entidades de Aseguramiento en salud.
DFJ: Delegatura para la función Jurisdiccional y de Conciliación.
DET: Delegatura para Entidades Territoriales.
DPU: Delegatura para la Protección al Usuario.
DOLTSGF: Delegatura para Operadores Logísticos de Tecnologías en salud y Gestores Farmacéuticos.
DPSS: Delegatura para Prestadores de Servicios de Salud.
DID: Dirección de Innovación y Desarrollo.
DJ: Dirección Jurídica.
OAC: Oficina Asesora de Comunicaciones.
OAP: Oficina Asesora de Planeación.
OCI: Oficina de Control Interno
SG: Secretaria General
OL: Oficina de Liquidaciones. (No tenia reportes para el periodo)
Chart: Porcentaje cumplimiento PAG 2025
| DET | DFJC | OAP | OAC | OCI | DPSS | DPU | Oliq | DJ | DEAS | SG | DID | DOLTSGF | DIA
porcentaje cumplimiento | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.99954 | 0.99682 | 0.99104 | 0.98772 | 0.97217 | 0.97108 | 0.97 | 0.93004 | 0.88816
Notes: Control interno: GM04: “Auditorías realizadas de acuerdo con el Plan Anual de Auditorias” se realizaron 2/4 auditorias para este trimestre.
GM05: “Seguimientos y evaluaciones efectuadas al control institucional” se realizaron 9/13 seguimientos en este trimestre.
OFI Liquidaciones: SE25 “Visitas de seguimiento de las liquidaciones No Ordenadas por la Superintendencia Nacional de Salud.” : la prioridad de las visitas de seguimiento y monitoreo de las entidades en liquidación , las visitas programadas en el año se realizaran en el segundo semestre.

## Slide 51
Actividades
Meta
Frecuencia
Cumplimiento PAG 2025 - SNS
Porcentaje de cumplimiento final 98,1%
Para el cuarto trimestre de 2025 se reportaron en el plan anual de gestión 128 indicadores, correspondiente a 14 dependencias.
El promedio general de cumplimiento de los indicadores fue de 98,05%
9 dependencias tuvieron desempeños superiores a la meta PAG de 98% (DET, DFJC, OAC, OCI, DPSS, DPU, Oliq, DJ, DID, OAP)
5 dependencias con promedios menores a 98% (DEAS, DOLTSGF, SG, DIA)
Chart: Cumplimiento PAG vigencia 2025
| TRIM I | TRIM II | TRIM III | TRIM IV
% cumplimiento PAG | 0.97 | 0.98 | 0.94348 | 0.98055
Notes: Control interno: GM04: “Auditorías realizadas de acuerdo con el Plan Anual de Auditorias” se realizaron 2/4 auditorias para este trimestre.
GM05: “Seguimientos y evaluaciones efectuadas al control institucional” se realizaron 9/13 seguimientos en este trimestre.
OFI Liquidaciones: SE25 “Visitas de seguimiento de las liquidaciones No Ordenadas por la Superintendencia Nacional de Salud.” : la prioridad de las visitas de seguimiento y monitoreo de las entidades en liquidación , las visitas programadas en el año se realizaran en el segundo semestre.

## Slide 52
PLAN ANUAL DE GESTIÓN
Para ver el detalle del Plan Anual de Gestión (Alineación Estratégica, Actividades, Indicadores, Metas) por Dependencias dar clic en el siguiente enlace:
Detalle Reporte:
https://supersalud.sharepoint.com/sites/PlanAnualdeGestin/Lists/REPORTE%20SEGUIMIENTO%20PAG/Reporte.aspx