## Slide 2
Informe de Seguimiento PND, PES, PEI y PAG 2026 T-I
Oficina Asesora de Planeación
Mayo 2026

## Slide 3
Programático
Operativo
✔ Planes operativos, planes o cronogramas de trabajo |  | 
✔ Planes Integrados al Plan de Acción (Decreto 612 de 2018) ✔ Tareas ✔ Indicadores o mecanismos de | P In | lanes de trabajo Planes tegrados
seguimiento operativos y al gasto |  | 
Componente de largo plazo
Componente de
mediano plazo
Componente de corto plazo
✔ ✔ ✔ | Misión Visión Objetivos Institucionales |  | 
✔ ✔ | Planes Estratégicos – PND –PES – PEI 2023-2026 Objetivos estratégicos | PEI | 
✔ ✔ | Líneas/procesos estratégicos Indicadores y metas estratégicas |  | 
✔ ✔ | Programas /Frentes de trabajo Proyectos / Acciones |  | 
✔ | Indicadores programáticos | PA | A
✔ | Proyectos de inversión asociados |  | 
Componentes de la Planeación Estratégica
Estratégico

## Slide 4
El Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 cuenta con los siguientes componentes:
Bases del Plan Nacional de Desarrollo
Documento que plasma la hoja de ruta del Gobierno Nacional para convertir a Colombia en una potencia mundial de la vida.
Plan Nacional de Desarrollo - PND

## Slide 5
4
3
2
1
Seguridad humana y justicia social (1 ch y 2c)
Eje transformacional (1de5):
Hacia un sistema de salud garantista, universal, basado en un modelo de salud preventivo y predictivo
Componente (1 de 4):
La Superintendencia Nacional de Salud - SNS tiene acciones a cargo que se alinean con el PND, según el siguiente despliegue estratégico:
Despliegue de las Bases del PND
Superación de privaciones como fundamento de la dignidad humana y condiciones básicas para el bienestar.
Catalizador (1 de 2):
Más gobernanza y gobernabilidad, mejores sistemas de información en salud
Sostenibilidad de los recursos en salud
Acceso equitativo a medicamentos, dispositivos médicos y otras tecnologías.
Estrategias (3 de 6):

## Slide 6
La desconcentración del sistema de inspección, vigilancia y control liderado desde la SNS al tiempo que el fortalecimiento de la transparencia de sus procesos liquidatarios.
Desconcentración del IVC
01
02
03
04
05
La revisión del gasto en salud, promoviendo una asignación de recursos más eficiente acorde con los riesgos en salud de la población, y en función de resultados medidos como mínimo, en términos de mortalidad y morbilidad prematura potencialmente evitable
Gasto en salud
Acciones Supersalud en Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026
El fortalecimiento del sistema de pago, la restitución de recursos, la auditoría y la rendición de cuentas de los recursos de salud, con transparencia e integridad, garantizando el seguimiento en tiempo real, la continuidad y ampliación de la capacidad de giro directo de los recursos a los prestadores de servicios de salud, así como, el fortalecimiento de los sistemas de administración y seguimiento de los recursos por parte de la ADRES.
Sistema de pago
El mejoramiento de la capacidad de movilización de recursos internos, como los impuestos saludables en alcohol, tabaco, alimentos y bebidas ultra procesadas y azucaradas, así como los recursos provenientes de los juegos de suerte y azar, loterías y apuestas permanentes o chance articulado con el plan estratégico intersectorial para promover hábitos saludables.
Movilización de recursos
Implementar mecanismos de regulación de precios, incluyendo la evaluación por valor terapéutico..
Regulación de precios
Delegada para Entidades Territoriales y Generadores, Recaudadores y Administradores de recursos del SGSSS
Delegada para Prestadores de Servicios de Salud
Secretaría General
Delegada para Entidades Territoriales y Generadores, Recaudadores y Administradores de recursos del SGSSS
Delegada para Operadores Logísticos de Tecnologías en Salud y Gestores Farmacéuticos
Indicador PES 108: Porcentaje total de actores del sistema con acciones de inspección y vigilancia por parte de la Dirección Regional
Indicador PES 110:
Acciones de inspección y vigilancia ejecutadas a los prestadores priorizados durante el período de evaluación
Indicador PES 117:
Recaudo de la contribución a favor de la Superintendencia Nacional de Salud.
Indicador PES 115:
Porcentaje de alertas generadas en desarrollo de las acciones de IV a GRARS
Indicador PES 111:
Porcentaje de fórmulas de medicamentos Plan de Beneficios en Salud dispensadas de manera completa por el Gestor Farmacéutico (GF).

## Slide 7
Número | Acción Estratégica e Indicador | Análisis Cualitativo | Meta Vigencia | % de Cumplimiento 2026 T-I | Área Responsable
1 | Acción: La desconcentración del sistema de inspección, vigilancia y control liderado desde la SNS al tiempo que el fortalecimiento de la transparencia de sus procesos liquidatarios. Indicador: Actores del sistema con acciones de inspección y vigilancia por parte de las Direcciones Regionales | Análisis cuatrienio: La meta del cuatrienio 2023-2026 es cubrir un total de nueve (9) actores del Sistema con acciones de inspección y vigilancia por parte de las ocho (8) Direcciones Regionales de la SNS. Los nueve actores son: 1. Entidades Territoriales (cubierto) 2. Ciudadanía (cubierto) 3. Gestores farmacéuticos (cubierto) 4. Aseguradores (EPS) (cubierto en 2025) 5. Prestadores (IPS) (cubierto en 2025) 6. Operadores Logísticos de Tecnologías en Salud (cubierto) 7. Generadores, 8. Recaudadores y 9. Administradores de Recursos del SGSSS (En curso): Estos tres actores avanzan de manera simultánea porque la Delegatura para Entidades Territoriales y GRARS despliega las acciones de forma integrada. Para estos 3 actores solo 7 de las 8 Direcciones Regionales realizarán acciones de Inspección y Vigilancia (IV) en 2026, y de estas 7 DR 4 realizaron acciones en el primer trimestre, por lo que se tiene un avance de cada actor de 0,57%, que multiplicado por 3 actores es igual a 1,71 actores completados de los 3 programados como meta en 2026. En ese sentido, de los 9 actores del Sistema se han completado un total de 7,71 actores, lo que representa un avance del 85,66% (7,71/9=85,66%) de la meta del cuatrienio. Ahora bien, teniendo en cuenta que la meta del año 2026 de este indicador es 34% (3 actores) y que cada actor pesa 11,33%, tenemos un avance en el primer trimestre de 19,38% (1,71 actores) del 34% (3 actores). De igual manera, se aclara que frente a los primeros 6 actores cubiertos entre los años 2023 a 2025, se consideraron completados cuando las 8 Direcciones Regionales realizaron actividades con éste. No obstante y como ya se mencionó, frente a los 3 actores denominados Generadores, Recaudadores y Administradores de Recursos del SGSSS solo 7 de las 8 DR realizarán acciones de IV en 2026, por las razones que se exponen más adelante. Detalle: Durante el primer trimestre de 2026, se ejecutaron 4 mesas de inspección y vigilancia (IV) con Generadores, Recaudadores o Administradores de Recursos del SGSSS, así: 1. Presencial en la Ciudad de San José de Guaviare los días 12 y 13 de marzo y contó con la participación de una profesional de la Dirección Regional Orinoquía. 2. Presencial en la Ciudad de Santa Marta los días 12 y 13 de marzo y contó con la participación de un profesional de la Dirección Regional Caribe. 3. Presencial en la ciudad de Montería los días 24 y 25 de marzo y contó con la participación de un profesional de la Dirección Norte. 4. Virtual con el Departamento de Antioquía los días 26 y 27 de marzo y contó con la participación de dos profesionales de la Dirección Regional Andina. Es importante resaltar que solo 7 de las 8 Direcciones Regionales realizarán acciones con Generadores, Recaudadores y Administradores de Recursos del SGSSS (se excluye la DR Chocó), teniendo en cuenta lo siguiente: Desde la perspectiva estratégica de la inspección y vigilancia a los generadores, recaudadores y administradores de los recursos del SGSSS, se evidencia que las Mesas de IV y los procesos de auditoría constituyen espacios para la interacción con los sujetos vigilados. La participación de los sujetos vigilados permite abordar de manera transversal los flujos de recursos que cofinancian el régimen subsidiado y las contribuciones al sistema, fortaleciendo la comprensión integral del ciclo de fiscalización. Este enfoque sistémico asegura que los mecanismos de control, monitoreo y verificación del sistema de salud se mejoren, así como fomentar la transparencia y la sostenibilidad. De acuerdo con lo anterior, en las acciones de IV realizadas se verificó y monitoreó de manera integral la generación, el recaudo y la administracion de los Recursos del SGSSS. En este sentido de las 7 Direcciones Regionales, 4 cumplieron con la meta establecida en el primer trimestre del 2026. Finalmente, se aclara que la Dirección Regional Chocó no fue incluida como prioridad dentro de las acciones programadas para el relacionamiento con los Generadores, Recaudadores y Administradores de recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS). Lo anterior obedece a que, en el ejercicio de priorización adelantado por la Dirección de Vigilancia de los Recursos Administrados (DIVGRAR), se utilizaron como insumos principales los reportes consolidados de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), así como el análisis del nivel de incidencia de cada actor en el flujo de recursos del sistema. A partir de este análisis técnico, se determinó que el departamento del Chocó presenta una baja incidencia en dicho flujo, en razón a que no cuenta con generadores relevantes como loterías o licoreras dentro de su jurisdicción, y a que la función de administración de los recursos se encuentra centralizada en la ADRES, cuya sede principal está ubicada en la ciudad de Bogotá. |  |  | Delegatura para Entidades Territoriales y Generadores, Recaudadores y Administradores de Recursos del SGSSS
Resultados Acciones Estratégicas Plan Nacional de Desarrollo
85,66%
(7,71)
(1,71)
100%
(9)
(3)

## Slide 8
Resultados Acciones Estratégicas Plan Nacional de Desarrollo
Número | Acción Estratégica e Indicador | Análisis Cualitativo | Meta Vigencia | % de Cumplimiento 2026 T-I | Área Responsable
2 | Acción: La revisión del gasto en salud, promoviendo una asignación de recursos más eficiente acorde con los riesgos en salud de la población, y en función de resultados medidos como mínimo, en términos de mortalidad y morbilidad prematura potencialmente evitable. Indicador: Acciones de inspección y vigilancia ejecutadas a los prestadores priorizados durante el período de evaluación | Análisis cuatrienio: Se tiene una meta para el cuatrienio de 297 acciones de inspección y vigilancia de las cuales se realizó 43 en 2023, 159 en 2024, 45 en 2025 y 9 a 2026-TI, para un total de 256 acciones que representan un avance acumulado del 86,19% para el cuatrienio. Detalle: Durante el primer trimestre de la vigencia 2026, se realizaron nueve (9) acciones de cincuenta (50) programadas para la vigencia 2026, lo que corresponde a un cumplimiento del 18% frente a la meta establecida. Este resultado obedece a la ejecución de seis (6) auditorías integrales, una (1) mesa intersectorial, un (1) proceso de seguimiento a compromisos mediante requerimientos y una (1) orientación técnica, dirigida a evaluar el proceso integral de atención en salud de los pueblos indígenas y comunidades étnicas (afrodescendientes y Rrom) en los prestadores priorizados. En desarrollo de estas acciones, las auditorías realizadas en los departamentos de Cauca, Vaupés, Córdoba, Sucre, San Andrés, Providencia y Santa Catalina y Tolima, a los siguientes prestadores: HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E., EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO, E.S.E. VIDASINU, HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E., EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE SAN ANDRÉS PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA y al HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA E.S.E., permitieron verificar el cumplimiento de las condiciones de calidad en la prestación de los servicios de salud, especialmente en lo relacionado con la accesibilidad, oportunidad, seguridad, pertinencia y continuidad de la atención a población étnica, teniendo en cuenta las particularidades territoriales y poblacionales. De igual manera, la realización de la mesa intersectorial en el departamento del Chocó contribuyó al fortalecimiento de la articulación institucional entre entidades del orden territorial y nacional, orientada a la atención de la desnutrición en niños y niñas menores de cinco años, con el objetivo de establecer compromisos para la intensificación de acciones relacionadas con la prevención y atención de la población infantil en el departamento del Chocó. Aunado a lo anterior, se socializaron las ordenes impartidas por la SNS mediante Resolución 2025410040012360-6 DE 2025 respecto a los actores vigilados y la construcción del plan de trabajo para el cumplimiento de las mismas. Adicionalmente, durante los meses de enero a marzo se realizaron notificaciones orientadas a la oficialización y seguimiento de los compromisos territoriales de los actores convocados a la mesa intersectorial de desnutrición en el Departamento del Chocó. Se realizaron un total de 32 notificaciones de compromisos entre el 05 y 06 de enero de 2026, así como 36 notificaciones durante el mes de marzo de 2026. Asimismo, frente a las respuestas de algunos de los actores llamados a la acción, se generaron retroalimentaciones específicas sobre los soportes de cumplimiento de los acuerdos y compromisos, mediante la emisión de 7 comunicaciones individuales. De igual manera, la orientación técnica brindada a los prestadores de servicios de salud facilitó la aclaración de lineamientos y el fortalecimiento de capacidades para la formulación y ejecución de planes de trabajo acordes con la Resolución SNS No 2025410040012360-6 DE 2025, estableciendo plazo de entrega de dicho papel de trabajo para el 7 de abril de 2026. La ejecución de estas acciones permitió avances significativos en la inspección, vigilancia y control del cumplimiento de las obligaciones por parte de los prestadores de servicios de salud, generando impactos positivos en la mejora de la calidad de la atención en salud para las poblaciones indígenas y comunidades étnicas, así como en el fortalecimiento de la articulación interinstitucional y el seguimiento efectivo a los compromisos territoriales. |  |  | Delegatura para Prestadores de Servicios de Salud
18%
(256)
(9)
100%
(297)
(50)

## Slide 9
Número | Acción Estratégica e Indicador | Análisis Cualitativo | Meta Vigencia | % de Cumplimiento 2026 T-I | Área Responsable
3 | Acción: El fortalecimiento del sistema de pago, la restitución de recursos, la auditoría y la rendición de cuentas de los recursos de salud, con transparencia e integridad, garantizando el seguimiento en tiempo real, la continuidad y ampliación de la capacidad de giro directo de los recursos a los prestadores de servicios de salud, así como, el fortalecimiento de los sistemas de administración y seguimiento de los recursos por parte de la ADRES Indicador: Porcentaje de Recaudo de la contribución a favor de la Superintendencia Nacional de Salud. | Análisis Cuatrienio Las metas, ejecuciones y cumplimientos desagregados del cuatrienio para este indicador, son: 2023: Meta 80%, Ejecución 93%, Cumplimiento 113%. 2024: Meta 82%, Ejecución 97,16%, Cumplimiento 118,49%. 2025: Meta 84%, Ejecución 97,65%, Cumplimiento 116,25%. 2026 T-I: Meta 86%, ejecución 0%. Detalle La periodicidad de medición de este indicador es Anual, motivo por el cual respecto del primer trimestre de 2026 se presenta un avance y análisis cualitativo en lugar de un resultado cuantitativo asociado al porcentaje de recaudo de la contribución a favor de la Superintendencia Nacional de Salud, el cual se efectuará a partir del tercer trimestre del año en curso. En ese sentido, el Grupo de Contribución de la entidad se encuentra en el proceso de preparación para el recaudo correspondiente a la vigencia 2026, el cual se tiene previsto que inicie en el mes de julio del año en curso. Es así que se avanzó en la proyección de la resolución de contribución la cual su puso a disposición de la ciudadanía para la recepción de comentarios y observaciones, por lo que la Dirección Financiera se encuentra revisando y dando respuesta a los requerimientos recibidos, con el fin de elaborar el acta de comentarios consolidada y proceder a su respectiva publicación en la página web institucional, conforme a la normativa vigente. Una vez se dé inicio al proceso de recaudo y se cuente con resultados consolidados, se procederá a reportar el avance cuantitativo del indicador. |  |  | Secretaría Generale
Resultados Acciones Estratégicas Plan Nacional de Desarrollo
0%
(97,65%)
86%

## Slide 10
Resultados Acciones Estratégicas Plan Nacional de Desarrollo
Número | Acción Estratégica e Indicador | Análisis Cualitativo | Meta Vigencia | % de Cumplimiento 2026 T-I | Área Responsable
4 | Acción: El fortalecimiento del sistema de pago, la restitución de recursos, la auditoría y la rendición de cuentas de los recursos de salud, con transparencia e integridad, garantizando el seguimiento en tiempo real, la continuidad y ampliación de la capacidad de giro directo de los recursos a los prestadores de servicios de salud, así como, el fortalecimiento de los sistemas de administración y seguimiento de los recursos por parte de la ADRES Indicador: Porcentaje de alertas generadas en desarrollo de las acciones de IV a generadores, recaudadores y administradores de recursos del SGSSS con acciones de gestión sobre el total de alertas | Desde la Dirección de Inspección y Vigilancia de Generadores, Recaudadores y Administradores de Recursos del SGSS, no se recibieron alertas en el cuarto trimestre de 2025, por tal motivo no se realizaron acciones de gestión al respecto durante el primer trimestre de 2026. Dado el comportamiento histórico de este indicador en el primer trimestre de las vigencias, se tiene que el avance cuantitativo y cualitativo se reflejará en las siguientes mediciones de la vigencia 2026. |  |  | Delegatura para Entidades Territoriales y Generadores, Recaudadores y Administradores de recursos del SGSSS
0%
100%

## Slide 11
Número | Acción Estratégica e Indicador | Análisis Cualitativo | Meta Vigencia | % de Cumplimiento 2026 T-I | Área Responsable
5 | Acción: El mejoramiento de la capacidad de movilización de recursos internos, como los impuestos saludables en alcohol, tabaco, alimentos y bebidas ultra procesadas y azucaradas, así como los recursos provenientes de los juegos de suerte y azar, loterías y apuestas permanentes o chance articulado con el plan estratégico intersectorial para promover hábitos saludables Indicador: Porcentaje de fórmulas de medicamentos Plan de Beneficios en Salud dispensadas de manera completa por el Gestor Farmacéutico (GF) | Análisis cuatrienio: El monitoreo de esta acción se realiza mediante el indicador "Porcentaje de fórmulas de medicamentos Plan de Beneficios en Salud dispensadas de manera completa por el Gestor Farmacéutico (GF)". Las metas, ejecuciones y cumplimientos desagregados del cuatrienio para este indicador, son: 2023: Meta 0%, no tenía meta asignada porque inicia medición a partir del año 2024. 2024: Meta 95%,con ejecución del 89% para un cumplimiento del 93,68%. 2025: Meta 100%, con ejecución 84,31%. 2026: Meta 100%, con ejecución 90,22% a 2026-TI. Detalle De los 51 Gestores Farmacéuticos que reportaron el indicador de porcentaje de fórmulas de medicamentos del Plan de Beneficios en Salud dispensadas de manera completa, se logró un 90,22 % sobre la meta del 100% de dispensación de fórmulas de medicamentos completas. Es así que, desde la Delegatura para Operadores Logísticos de Tecnologías en Salud y Gestores Farmacéuticos se han realizado acciones de inspección y vigilancia (IV) para gestionar las causas que inciden en el incumplimiento del porcentaje restante, con el fin de trabajar de manera articulada con los gestores farmacéuticos y otros actores del SGSSS para continuar promoviendo las condiciones necesarias para alcanzar la meta establecida en el Plan Sectorial. En ese sentido y con base en los resultados de los indicadores de seguimiento, la información consolidada en el tablero de control y la implementación del Plan de Choque de Medicamentos, se priorizaron acciones de inspección y vigilancia dirigidas a los Gestores Farmacéuticos. Esta priorización consideró, además, otros antecedentes relevantes como PQRD, seguimientos previos, medidas de control vigentes y demás actuaciones administrativas, abarcando todos los niveles de riesgo, a partir de lo cual se adelantaron 47 acciones de IV frente a los siguientes gestores farmacéuticos: Cafam, Cohan, Ramédicas, Logifarma, Medic Colombia, Colsubsidio, Offimedicas, Cruz Verde, Audifarma, Discolmets, Disfarma, Farmamedic Especializada, Humsalud, Medisfarma, Medifarma Tienda Médica y Suply Medical. Algunos de los sujetos vigilados que inicialmente fueron incluidos en la priorización, como Insercoop y Marcazsalud, ya habían sido objeto de acciones de inspección y vigilancia entre los meses de noviembre y diciembre de 2025, en consecuencia, se realizó la valoración correspondiente, lo que permitió ajustar la priorización y ampliar la población de sujetos a auditar. Plan de Choque: Como se mencionó, con el propósito de mejorar los resultados, la Supersalud está implementando un plan de choque para medicamentos no sólo dirigido a los Gestores Farmacéuticos sino también a los demás actores en el marco de la garantía del derecho a la salud, cuyo objetivo es: Subsanar fallas y procurar la garantía del derecho a la salud implicando a todos los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud, EPS, IPS, Gestores Farmacéuticos y autoridades mediante una estrategia institucional de 8 meses, desde diciembre de 2025, con impacto a nivel nacional. En general, es importante resaltar que con las acciones desplegadas se ha logrado mejorar de forma sustancial la dispensación completa de fórmulas de medicamentos Plan de Beneficios en Salud, habida cuenta que, en comparación con el porcentaje promedio de 83,36% del año 2025 se aumentó a 90,22% en el primer trimestre del año 2026, lo cual garantiza que un mayor número de pacientes pueda iniciar y/o continuar su tratamiento. |  |  | Delegatura para Operadores Logísticos de Tecnologías en salud y Gestores Farmacéuticos
Resultados Acciones Estratégicas Plan Nacional de Desarrollo
90,22%
100%

## Slide 12
Plan Estratégico Sectorial
  Estructura y Articulación del Plan Estratégico Sectorial en el Marco del Plan Nacional de Desarrollo
La planeación estratégica en el sector salud se estructura en tres niveles complementarios: el Plan Estratégico Sectorial (PES), el Plan Estratégico Institucional (PEI) y el Plan de Acción Anual (PAA). Estos instrumentos constituyen el marco rector que integra y articula los lineamientos de políticas públicas, estrategias gubernamentales y normativas sectoriales, garantizando su alineación con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo (PND).

## Slide 13
Seguridad humana y justicia social (1 ch y 2c)
Eje transformacional (1de5):
Hacia un sistema de salud garantista, universal, basado en un modelo de salud preventivo y predictivo.
Componente (1 de 4):
La Superintendencia Nacional de Salud - SNS tiene acciones a cargo que se alinean con el PES:
Despliegue del Plan Sectorial
Superación de privaciones como fundamento de la dignidad humana y condiciones básicas para el bienestar.
Catalizador (1 de 2):
1.Estructurar, regular e implementar la prestación de servicios de salud y el sistema integral de calidad en salud.Sostenibilidad de los recursos en salud.
2. Garantizar acceso oportuno a los medicamentos y tecnología a todos los habitantes del territorio nacional.
3. Construir un Sistema Único Nacional de Información en Salud.
4. Fortalecer las capacidades institucionales y financieras del sector salud.
5. Recuperar y fortalecer la red pública hospitalaria.
6. Fortalecer la sostenibilidad financiera del sistema salud en el pago, giro directo y la restitución de los recursos.
Objetivos Estratégicos Sectoriales (6):
1
4
3
2
1

## Slide 14
Desconcentrar las acciones de Inspección, Vigilancia y Control de la Supersalud con el fin de aumentar la cobertura de los actores del SGSSS y la presencia en el territorio.
(Como actores del sistema se entenderá 1. EPS, 2. IPS, 3. Operadores logísticos 4. Gestores farmacéuticos, 5. Entidades Territoriales, 6. Generadores de recursos, 7. Recaudadores de recursos, 8. Administradores de recursos, y, 9. Usuarios que participan en las mesas de IV).
01
02
03
04
05
Aumentar la presencia territorial de la Superintendencia Nacional de Salud y dotarla con capacidades técnicas adecuadas para incrementar la efectividad de las funciones de inspección, vigilancia y control.
Acciones e Indicadores Estratégicos Supersalud en Plan Estratégico Sectorial 2023-2026
Desarrollar acciones de inspección y vigilancia orientadas a evaluar el proceso integral de atención en salud de los pueblos indígenas y comunidades étnicas (Afrodescendientes y Rrom) en los prestadores priorizados, de conformidad con el modelo de supervisión de la Superintendencia Nacional de Salud.
Ejercer Inspección y Vigilancia a la dispensación completa de fórmulas de medicamentos por parte del Gestor Farmacéutico.
Diseñar e implementar proyectos asociados al Modelo de Gobierno y Gestión de Datos e Información para la Superintendencia Nacional de Salud.
Delegada para Prestadores de Servicios de Salud
Delegada para Entidades Territoriales y Generadores, Recaudadores y Administradores de recursos del SGSSS
Secretaría General
Delegada para Operadores Logísticos de Tecnologías en Salud y Gestores Farmacéuticos
Dirección de Innovación y Desarrollo
Indicador PES 108:
Porcentaje total de actores del sistema con acciones de inspección y vigilancia por parte de la Dirección Regional.
Indicador PES 110:
Acciones de inspección y vigilancia ejecutadas a los prestadores priorizados durante el período de evaluación.
Indicador PES 111:
Porcentaje de fórmulas de medicamentos Plan de Beneficios en Salud dispensadas de manera completa por el Gestor Farmacéutico (GF).
Indicador PES 109:
Nuevas sedes de la Superintendencia Nacional de Salud en territorio
Indicador PES 112:
Proyectos asociados al Modelo de Gobierno y Gestión de datos e Información implementados

## Slide 15
Diseñar e implementar lineamientos asociados al Sistema de gestión de la innovación y gestión del conocimiento para la Superintendencia Nacional de Salud.
06
07
08
09
10
Promover y generar una cultura de transparencia a partir de la obligación de publicar información actualizada, accesible y comprensible por medio del desarrollo de un registro sistematizado y en línea que contenga los vigilados liquidados y en liquidación para garantizar el acceso a la información pública y en atención del principio de divulgación proactiva.
Impulsar acciones de inspección y vigilancia tendientes a monitorear las responsabilidades de los generadores, recaudadores y administradores de recursos y generar alertas que contribuyan a la sostenibilidad financiera del sistema.
Incrementar las acciones de inspección y vigilancia conducentes a monitorear los riesgos financieros en las Empresas Sociales del Estado priorizadas, para generar alertas que les permitan establecer controles preventivos y anticipen la afectación que se pueda generar en la atención de los usuarios por una inadecuada gestión de los recursos.
Fortalecer la capacidad financiera de la superintendencia nacional de salud a través del recaudo de la contribución de los vigilados
Delegada para Entidades Territoriales y Generadores, Recaudadores y Administradores de recursos del SGSSS
Dirección de Innovación y Desarrollo
Secretaría General
Delegada para Prestadores de Servicios de Salud
Oficina de Liquidaciones
Indicador PES 115:
Porcentaje de alertas generadas en desarrollo de las acciones de IV a GRARS
Indicador PES 117:
Recaudo de la contribución a favor de la Superintendencia Nacional de Salud
Indicador PES 113:
Lineamientos asociados al Sistema de Gestión del Conocimiento y la Innovación de la Superintendencia Nacional de Salud, diseñado, implementado y evaluado
Indicador PES 114:
Registro sistematizado con información pública de los vigilados liquidados y en liquidación
Indicador PES 116:
Alertas identificadas y gestionadas en el monitoreo y vigilancia de los recursos financieros en las Empresas Sociales del Estado priorizadas durante el período evaluado
Acciones e Indicadores Estratégicos Supersalud en Plan Estratégico Sectorial 2023-2026

## Slide 16
Tablero de Control
Plan Estratégico Sectorial
Fuente: Suite Visión Empresarial. Dashboard avance PES primer trimestre de 2026.
Resumen de Ejecución
Indicadores 10
Sobrecumplimiento 0
Buena 3
Baja 1
Crítica 0
NA/ND* (0,00) 6
*NA/ND: No tienen dato disponible a 31/03/2026 por periodicidad de medición semestral/anual, o inician la ejecución a partir del segundo trimestre del año. Los indicadores de la DID sobre Proyectos de GoD implementados y Lineamientos GESCO+i implementados, mostraron avances parciales (12% y 20%, respectivamente), sin embargo, por recomendación de la OAPES del Minsalud no se reportan avances parciales sino productos finalizados/implementados.

## Slide 17
Acción Estratégica e Indicador | Análisis Cualitativo | Meta Vigencia | % de Cumplimiento 2026 T-I | Área Responsable
Acción: Desconcentrar las acciones de Inspección, Vigilancia y Control de la Supersalud con el fin de aumentar la cobertura de los actores del SGSSS y la presencia en el territorio. (Como actores del sistema se entenderá 1. EPS, 2. IPS, 3. Operadores logísticos 4. Gestores farmacéuticos, 5. Entidades Territoriales, 6. Generadores de recursos, 7. Recaudadores de recursos, 8. Administradores de recursos, y, 9. Usuarios que participan en las mesas de IV) Indicador: Actores del sistema con acciones de inspección y vigilancia por parte de las Direcciones Regionales. | Análisis cuatrienio: La meta del cuatrienio 2023-2026 es cubrir un total de nueve (9) actores del Sistema con acciones de inspección y vigilancia por parte de las ocho (8) Direcciones Regionales de la SNS. Los nueve actores son: 1. Entidades Territoriales (cubierto) 2. Ciudadanía (cubierto) 3. Gestores farmacéuticos (cubierto) 4. Aseguradores (EPS) (cubierto en 2025) 5. Prestadores (IPS) (cubierto en 2025) 6. Operadores Logísticos de Tecnologías en Salud (cubierto) 7. Generadores, 8. Recaudadores y 9. Administradores de Recursos del SGSSS (En curso): Estos tres actores avanzan de manera simultánea porque la Delegatura para Entidades Territoriales y GRARS despliega las acciones de forma integrada. Para estos 3 actores solo 7 de las 8 Direcciones Regionales realizarán acciones de Inspección y Vigilancia (IV) en 2026, y de estas 7 DR 4 realizaron acciones en el primer trimestre, por lo que se tiene un avance de cada actor de 0,57%, que multiplicado por 3 actores es igual a 1,71 actores completados de los 3 programados como meta en 2026. En ese sentido, de los 9 actores del Sistema se han completado un total de 7,71 actores, lo que representa un avance del 85,66% (7,71/9=85,66%) de la meta del cuatrienio. Ahora bien, teniendo en cuenta que la meta del año 2026 de este indicador es 34% (3 actores) y que cada actor pesa 11,33%, tenemos un avance en el primer trimestre de 19,38% (1,71 actores) del 34% (3 actores). De igual manera, se aclara que frente a los primeros 6 actores cubiertos entre los años 2023 a 2025, se consideraron completados cuando las 8 Direcciones Regionales realizaron actividades con éste. No obstante, y como ya se mencionó, frente a los 3 actores denominados Generadores, Recaudadores y Administradores de Recursos del SGSSS solo 7 de las 8 DR realizarán acciones de IV en 2026, por las razones que se exponen más adelante. Detalle: Durante el primer trimestre de 2026, se ejecutaron 4 mesas de inspección y vigilancia (IV) con Generadores, Recaudadores o Administradores de Recursos del SGSSS, así: 1. Presencial en la Ciudad de San José de Guaviare los días 12 y 13 de marzo y contó con la participación de una profesional de la Dirección Regional Orinoquía. 2. Presencial en la Ciudad de Santa Marta los días 12 y 13 de marzo y contó con la participación de un profesional de la Dirección Regional Caribe. 3. Presencial en la ciudad de Montería los días 24 y 25 de marzo y contó con la participación de un profesional de la Dirección Norte. 4. Virtual con el Departamento de Antioquía los días 26 y 27 de marzo y contó con la participación de dos profesionales de la Dirección Regional Andina. Es importante resaltar que solo 7 de las 8 Direcciones Regionales realizarán acciones con Generadores, Recaudadores y Administradores de Recursos del SGSSS (se excluye la DR Chocó), teniendo en cuenta lo siguiente: Desde la perspectiva estratégica de la inspección y vigilancia a los generadores, recaudadores y administradores de los recursos del SGSSS, se evidencia que las Mesas de IV y los procesos de auditoría constituyen espacios para la interacción con los sujetos vigilados. La participación de los sujetos vigilados permite abordar de manera transversal los flujos de recursos que cofinancian el régimen subsidiado y las contribuciones al sistema, fortaleciendo la comprensión integral del ciclo de fiscalización. Este enfoque sistémico asegura que los mecanismos de control, monitoreo y verificación del sistema de salud se mejoren, así como fomentar la transparencia y la sostenibilidad. De acuerdo con lo anterior, en las acciones de IV realizadas se verificó y monitoreó de manera integral la generación, el recaudo y la administración de los Recursos del SGSSS. En este sentido de las 7 Direcciones Regionales, 4 cumplieron con la meta establecida en el primer trimestre del 2026. Finalmente, se aclara que la Dirección Regional Chocó no fue incluida como prioridad dentro de las acciones programadas para el relacionamiento con los Generadores, Recaudadores y Administradores de recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS). Lo anterior obedece a que, en el ejercicio de priorización adelantado por la Dirección de Vigilancia de los Recursos Administrados (DIVGRAR), se utilizaron como insumos principales los reportes consolidados de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), así como el análisis del nivel de incidencia de cada actor en el flujo de recursos del sistema. A partir de este análisis técnico, se determinó que el departamento del Chocó presenta una baja incidencia en dicho flujo, en razón a que no cuenta con generadores relevantes como loterías o licoreras dentro de su jurisdicción, y a que la función de administración de los recursos se encuentra centralizada en la ADRES, cuya sede principal está ubicada en la ciudad de Bogotá. |  |  | Delegatura para Entidades Territoriales y Generadores, Recaudadores y Administradores de recursos del SGSSS
Resultados Acciones Estratégicas
Plan Estratégico Sectorial
19,38%
(1,71)
34%
(3)

## Slide 18
Acción Estratégica e Indicador | Análisis Cualitativo | Meta Vigencia | % de Cumplimiento 2026 T-I | Área Responsable
Acción: Aumentar la presencia territorial de la Superintendencia Nacional de Salud y dotarla con capacidades técnicas adecuadas para incrementar la efectividad de las funciones de inspección, vigilancia y control. Indicador: Nuevas sedes de la Superintendencia Nacional de Salud en territorio | La periodicidad de medición de este indicador es Anual por lo cual se reporta avance cualitativo del trimestre, el registro cuantitativo se incluirá en el reporte del cuarto trimestre de la vigencia 2026. Aclarado lo anterior, se menciona que durante el primer trimestre de 2026, se avanzó en la estructuración técnica y metodológica para la apertura de una nueva sede de la Superintendencia Nacional de Salud en territorio, mediante la definición de la hoja de ruta institucional, la elaboración de la Guía Metodológica para el Estudio Técnico-Misional de apertura de dependencias en los territorios de la Supersalud, y la aplicación del instrumento de priorización territorial, obteniendo como resultado la identificación de la ciudad de Pereira como alternativa viable (clasificación tipo B - Sede Regional) para la apertura de la Sede. La sede que se propone aperturar en 2026 en la ciudad de Pereira, clasificada como Tipo B - Sede Regional, corresponde a una dependencia territorial de la Superintendencia Nacional de Salud, que dispondrá de talento humano técnico, profesional, especializado y coordinador necesario para ejercer las funciones misionales de la entidad, desconcentrando las acciones de inspección y vigilancia a los diferentes actores del sistema de salud, de acuerdo con los territorios asignados a la Dirección Regional. Este avance corresponde a etapas preparatorias que soportan la toma de decisiones de la entidad para la apertura de la sede. |  | N/ | Secretaría Generale
N/A
1
Resultados Acciones Estratégicas
Plan Estratégico Sectorial

## Slide 19
Acción Estratégica e Indicador | Análisis Cualitativo | Meta Vigencia | % de Cumplimiento 2026 T-I | Área Responsable
Acción: Promover y generar una cultura de transparencia a partir de la obligación de publicar información actualizada, accesible y comprensible por medio del desarrollo de un registro sistematizado y en línea que contenga los vigilados liquidados y en liquidación para garantizar el acceso a la información pública y en atención del principio de divulgación proactiva. Indicador: Acciones de Inspección y Vigilancia ejecutadas a los prestadores priorizados durante el período de evaluación. | Análisis cuatrienio: Se tiene una meta para el cuatrienio de 297 acciones de inspección y vigilancia de las cuales se realizó 43 en 2023, 159 en 2024, 45 en 2025 y 9 a 2026-TI, para un total de 256 acciones que representan un avance acumulado del 86,19% para el cuatrienio. Detalle: Durante el primer trimestre de la vigencia 2026, se realizaron nueve (9) acciones de cincuenta (50) programadas para la vigencia 2026, , lo que corresponde a un cumplimiento del 18% frente a la meta establecida. Este resultado obedece a la ejecución de seis (6) auditorías integrales, una (1) mesa intersectorial, un (1) proceso de seguimiento a compromisos mediante requerimientos y una (1) orientación técnica, dirigida a evaluar el proceso integral de atención en salud de los pueblos indígenas y comunidades étnicas (afrodescendientes y Rrom) en los prestadores priorizados. En desarrollo de estas acciones, las auditorías realizadas en los departamentos de Cauca, Vaupés, Córdoba, Sucre, San Andrés, Providencia y Santa Catalina y Tolima, a los siguientes prestadores: HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E., EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO, E.S.E. VIDASINU, HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E., EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE SAN ANDRÉS PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA y al HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA E.S.E., permitieron verificar el cumplimiento de las condiciones de calidad en la prestación de los servicios de salud, especialmente en lo relacionado con la accesibilidad, oportunidad, seguridad, pertinencia y continuidad de la atención a población étnica, teniendo en cuenta las particularidades territoriales y poblacionales. De igual manera, la realización de la mesa intersectorial en el departamento del Chocó contribuyó al fortalecimiento de la articulación institucional entre entidades del orden territorial y nacional, orientada a la atención de la desnutrición en niños y niñas menores de cinco años, con el objetivo de establecer compromisos para la intensificación de acciones relacionadas con la prevención y atención de la población infantil en el departamento del Chocó. Aunado a lo anterior, se socializaron las ordenes impartidas por la SNS mediante Resolución 2025410040012360-6 DE 2025 respecto a los actores vigilados y la construcción del plan de trabajo para el cumplimiento de las mismas. Adicionalmente, durante los meses de enero a marzo se realizaron notificaciones orientadas a la oficialización y seguimiento de los compromisos territoriales de los actores convocados a la mesa intersectorial de desnutrición en el Departamento del Chocó. Se realizaron un total de 32 notificaciones de compromisos entre el 05 y 06 de enero de 2026, así como 36 notificaciones durante el mes de marzo de 2026. Asimismo, frente a las respuestas de algunos de los actores llamados a la acción, se generaron retroalimentaciones específicas sobre los soportes de cumplimiento de los acuerdos y compromisos, mediante la emisión de 7 comunicaciones individuales. De igual manera, la orientación técnica brindada a los prestadores de servicios de salud facilitó la aclaración de lineamientos y el fortalecimiento de capacidades para la formulación y ejecución de planes de trabajo acordes con la Resolución SNS No 2025410040012360-6 DE 2025, estableciendo plazo de entrega de dicho papel de trabajo para el 7 de abril de 2026. La ejecución de estas acciones permitió avances significativos en la inspección, vigilancia y control del cumplimiento de las obligaciones por parte de los prestadores de servicios de salud, generando impactos positivos en la mejora de la calidad de la atención en salud para las poblaciones indígenas y comunidades étnicas, así como en el fortalecimiento de la articulación interinstitucional y el seguimiento efectivo a los compromisos territoriales. |  |  | Delegatura para Prestadores de Servicios de Salud
18%
(9)
100% (50)
Resultados Acciones Estratégicas
Plan Estratégico Sectorial

## Slide 20
Acción Estratégica e Indicador | Análisis Cualitativo | Meta Vigencia | % de Cumplimiento 2026 T-I | Área Responsable
Acción: Ejercer Inspección y Vigilancia a la dispensación completa de fórmulas de medicamentos por parte del Gestor Farmacéutico. Indicador: Porcentaje de fórmulas de medicamentos Plan de Beneficios en Salud dispensadas de manera completa por el Gestor Farmacéutico (GF) | Análisis cuatrienio: De los 51 Gestores Farmacéuticos que reportaron el indicador de porcentaje de fórmulas de medicamentos del Plan de Beneficios en Salud dispensadas de manera completa, se evidenció un avance del 90,22 %. Frente a este resultado, desde la Delegatura para Operadores Logísticos de Tecnologías en Salud y Gestores Farmacéuticos se han realizado acciones de inspección y vigilancia (IV) para gestionar las causas que inciden en el incumplimiento del porcentaje restante, con el fin de trabajar de manera articulada con los gestores farmacéuticos y otros actores del SGSSS para continuar promoviendo las condiciones necesarias para alcanzar la meta establecida en el Plan Sectorial. En detalle, durante el primer trimestre de la vigencia 2026 se generaron un total de 25.866.093 fórmulas de medicamentos PBS y No PBS, de las cuales se dispensaron 23.335.699 fórmulas completas, lo que representa el 90,22% de las fórmulas de medicamentos PBS y No PBS solicitadas en el período, dejando de dispensar completas un total de 2.530.394 fórmulas, encontrándose por debajo de la meta propuesta para la vigencia 2026. En ese sentido y con base en los resultados de los indicadores de seguimiento, la información consolidada en el tablero de control y la implementación del Plan de Choque de Medicamentos, se priorizaron acciones de inspección y vigilancia dirigidas a los Gestores Farmacéuticos. Esta priorización consideró, además, otros antecedentes relevantes como PQRD, seguimientos previos, medidas de control vigentes y demás actuaciones administrativas, abarcando todos los niveles de riesgo, a partir de lo cual se adelantaron acciones frente a los siguientes gestores farmacéuticos: (47) Acciones de IV a: Cafam, Cohan, Ramédicas, Logifarma, Medic Colombia, Colsubsidio, Offimedicas, Cruz Verde, Audifarma, Discolmets, Disfarma, Farmamedic Especializada, Humsalud, Medisfarma, Medifarma Tienda Médica y Suply Medical. Algunos de los sujetos vigilados que inicialmente fueron incluidos en la priorización, como Insercoop y Marcazsalud, ya habían sido objeto de acciones de inspección y vigilancia entre los meses de noviembre y diciembre de 2025, en consecuencia, se realizó la valoración correspondiente, lo que permitió ajustar la priorización y ampliar la población de sujetos a auditar. Plan de Choque: Como se mencionó, con el propósito de mejorar los resultados, la Supersalud está implementando un plan de choque para medicamentos no sólo dirigido a los Gestores Farmacéuticos sino también a los demás actores en el marco de la garantía del derecho a la salud, cuyo objetivo es: Subsanar fallas y procurar la garantía del derecho a la salud implicando a todos los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud, EPS, IPS, Gestores Farmacéuticos y autoridades mediante una estrategia institucional de 8 meses, desde diciembre de 2025, con impacto a nivel nacional. En general, es importante resaltar que con las acciones desplegadas se ha logrado mejorar de forma sustancial la dispensación completa de fórmulas de medicamentos Plan de Beneficios en Salud, habida cuenta que, en comparación con el porcentaje promedio de 83,36% del año 2025 se aumentó a 90,22% en el primer trimestre del año 2026, lo cual garantiza que un mayor número de pacientes pueda iniciar y/o continuar su tratamiento. |  |  | Delegatura para Operadores Logísticos de Tecnologías en salud y Gestores Farmacéuticos
90,22%
100%
Resultados Acciones Estratégicas
Plan Estratégico Sectorial

## Slide 21
Acción Estratégica e Indicador | Análisis Cualitativo | Meta Vigencia | % de Cumplimiento 2026 T-I | Área Responsable
Acción: Diseñar e implementar proyectos asociados al Modelo de Gobierno y Gestión de Datos e Información para la Superintendencia Nacional de Salud. Indicador: Proyectos asociados al Modelo de Gobierno y Gestión de datos e Información implementados | Nombre del proyecto 2026: Operación del Programa de Gobernanza. Alcance del proyecto: Despliegue inicial de las operaciones de acuerdo con lo trabajado en anteriores fases del programa de gobernanza. En el primer trimestre de 2026, se desarrollaron las siguientes actividades: 1. Insumo para contratar el software para implementar la política de gobernanza de datos: Se avanzó con la Dirección de Contratación en los requisitos y las especificaciones relacionadas con el proceso contractual del software para implementar la Política de Gobernanza de Datos, se recibieron observaciones de parte de la Dirección de Contratación y se realizaron los ajustes solicitados por dicha dirección. 2. Insumo para contratar el proyecto de arquitectura de datos: Se encuentra en proceso de estructuración por parte de la Subdirección de Analítica (5%). 3. Insumo para contratar el proyecto de Gestor de Datos Maestros (MDM): Se avanzó con la Dirección de Contratación en los requisitos y las especificaciones relacionadas con el proceso contractual del MDM, se recibieron observaciones de parte de la Dirección de Contratación y se realizaron los ajustes solicitados por dicha dirección. 4. Insumo para contratar el proyecto de calidad de datos: Se elaboró preliminarmente el insumo precontractual, orientado a la caracterización de la situación actual en calidad de datos, la identificación de necesidades y brechas, y la definición del alcance, componentes y lineamientos del Programa de Gestión de la Calidad de Datos de la Superintendencia Nacional de Salud. 5. Insumo para contratar la herramienta para la implementación del centro de excelencia en inteligencia de negocios y analítica: Se realizó el análisis de los procesos preliminares del BI&A-CoE presentados por la Universidad de Antioquia. Como resultado se identificó que el proceso de posicionamiento se traslapa fuertemente con el Estándar de Proceso, el proceso de gestión de proyectos tiene poco desarrollo teórico, adicionalmente se identificaron puntos que no estaban cubiertos con la planeación actual, como el match de las capacidades actuales de las personas con las herramientas, las necesidades de formación, la importancia del plan de comunicaciones en el proceso de posicionamiento, entre otros. Se realizó la agenda para la visita de las sucursales territoriales de la SNS, en el marco de la implementación del BI&A-CoE. En conclusión, el avance del proyecto es del 12%, obtenido de promediar la evolución de cada una de las actividades del mismo, sin embargo, dicho avance cuantitativo parcial no se tendrá en cuenta dada la recomendación efectuada por el Minsalud, en el sentido que la meta se entiende cumplida hasta cuando se implemente el proyecto, ahora bien, en cuanto al avance cualitativo el Minsalud manifiesta que es correcto hacerlo para evidenciar el avance del proyecto. |  |  | Dirección de Innovación y Desarrollo
1
N/A
Resultados Acciones Estratégicas
Plan Estratégico Sectorial

## Slide 22
Acción Estratégica e Indicador | Análisis Cualitativo | Meta Vigencia | % de Cumplimiento 2026 T-I | Área Responsable
Acción: Diseñar e implementar lineamientos asociados al Sistema de gestión de la innovación y gestión del conocimiento para la Superintendencia Nacional de Salud. Indicador: Lineamientos asociados al Sistema de Gestión del Conocimiento y la Innovación de la Superintendencia Nacional de Salud, diseñado, implementado y evaluado | A continuación, se detallan los lineamientos a implementar en la vigencia 2026 y su respectivo avance para el primer trimestre de 2026, así: Lineamiento 1: Repositorios de Información institucionales, que sirvan como plataforma centralizada para almacenar, preservar y difundir la producción documental, histórica, el conocimiento y la información administrativa de la organización. Avance cuantitativo: 10%. - Se identificó la necesidad de trabajaer en el repositorio general de la Entidad. Se estableció para el año 2026 comenzar con la prueba Piloto del Repositorio de información de la DID. en el segundo semestre se busca evaluar la estrategia (prototipo) a fin de implementarla en toda la Entidad. - Se creó el nuevo repositorio, con organización y documentos técnicos explicativos. - Se inició con la etapa de migración de información, para posteriormente pasar a la fase de implementación, validación y evaluación del repositorio DID. Lineamiento 2: Prueba Piloto de la gestión por proyectos en la SNS, entendiéndose como la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas para planificar, ejecutar y controlar actividades con el fin de alcanzar objetivos específicos (tiempo, costo, alcance y calidad) a fin de dirigir un proyecto desde su inicio hasta su cierre, organizando recursos para lograr resultados concretos. Avance cuantitativo: 10%. - Se identificó la necesidad de trabajar en la "PMO" de la Entidad, para ello se estableció comenzar a ejecutar una prueba Piloto en la DID, con el fin de gestionar a través en la DID los proyectos priorizados, a fin de tener información relevante para la toma de decisiones y el control de la Gestión de la Dirección a través de sus Subdirecciones y del Grupo ICI. - Se socializó la estrategia con los Subdirectores y en la sesión ordinaria del Equipo Técnico de Apoyo a la Gestión de Innovación y Conocimiento, - Se realizó toda la estrategia para modificar el DIFT33, con el fin de estructurar la fuente de requerimientos de productos o servicios, que serán los proyectos de la DID. - Desde STI se está implementando la herramienta para seguimiento de los proyectos, lo cual se está prototipando con 32 proyectos priorizados para STI, inicialmente respecto de los recursos económicos. Es importante aclarar que este es un piloto cuyos resultados se socializarán a la Oficina Asesora de Planeación para que evalúe la pertinencia de adoptarlo al interior del área, bajo el entendido que la OAP tiene a su cargo las funciones de gestión de los proyectos de inversión establecidas en el Decreto 1080 de 2021, las cuales son ejecutadas por el Grupo de Gestión de Planeación y Proyectos de Inversión. Así mismo, con este lineamiento la Dirección de Innovación y Desarrollo (DID) busca generar un prototipo de seguimiento por proyectos (de gestión y/o de inversión), con prueba piloto en la DID, para lograr identificar los temas que está ejecutando la Dirección y el manejo entre Subdirecciones y áreas, para dejar de trabajar como áreas separadas y empezar a avanzar como una unidad. Para ello, se generará una caja de herramientas, se documentarán avances y se realizará la evaluación. Luego de esto, se socializarán los resultados a la OAP. Así mismo, es preciso mencionar que, si bien el avance cuantitativo es del 20%, obtenido de sumar la evolución de cada uno de los lineamientos, dicho avance parcial no se tendrá en cuenta dada la recomendación efectuada por el Minsalud, en el sentido que la meta se entiende cumplida hasta cuando se implementen los lineamientos, ahora bien, en lo atinente al avance cualitativo el Minsalud manifiesta que es correcto hacerlo para evidenciar la ejecución de estos. Lineamiento con rezago 2025: Denominado inicialmente como "Fortalecer y formalizar la unidad de I+D+I como centro reconocido por Minciencias", no obstante, mediante análisis internos de la Dirección de Innovación y Desarrollo de la Supersalud se determinó ajustar el alcance (principalmente porque el reconocimiento de un grupo por parte del Minciencias puede tardar 3 años o más) y denominarlo "Fortalecer y formalizar temas asociados con I+D+i, a través de la creación del Grupo Interno de Trabajo de Innovación, Conocimiento e Investigación”. Avance cuantitativo: 90% (Solamente falta formalizar la creación de Grupo Interno de Trabajo de Innovación, Conocimiento e Investigación). El diseño, implementación y evaluación de un sistema de conocimiento e Innovación conlleva la ejecución de diferentes actividades que no se pueden ejecutar en un solo año. Se trata de un sumario de actividades concatenadas para lograr resultados tangibles, los cuales se deben cumplir en su totalidad para lograr los resultados esperados con este indicador del PES. Así mismo, bajo la asesoría de la Oficina Asesora de Planeación, la Dirección de Innovación y Desarrollo de la Supersalud, luego de análisis internos decidió acotar el alcance del lineamiento inicial, definiendo el lineamiento como “Fortalecer y formalizar temas asociados con I+D+i, a través de la creación del Grupo Interno de Trabajo de Innovación, Conocimiento e Investigación” sin mencionar la Unidad I+D+i y eliminando la frase “reconocido por Minciencias”. Estas modificaciones y la necesidad de creación del Grupo de Innovación, Conocimiento e Investigación (ICI) se socializaron ante el Equipo Técnico de Apoyo a la Gestión de Innovación y Conocimiento en la sesión ordinaria del primer trimestre del año 2026, lo cual quedó consignado en el acta No. GE-12669 del 26 de marzo de 2026 que se encuentra en estado de aprobación hasta el 10 de abril de 2026. De acuerdo con la orientación dada por la OAPES del Minsalud, el avance de este rezago (0,90) se registrará hasta el momento en que el lineamiento se encuentre implementado. |  |  | Dirección de Innovación y Desarrollo
100%
(2)
N/A
Resultados Acciones Estratégicas
Plan Estratégico Sectorial

## Slide 23
Acción Estratégica e Indicador | Análisis Cualitativo | Meta Vigencia | % de Cumplimiento 2026 T-I | Área Responsable
Acción: Promover y generar una cultura de transparencia a partir de la obligación de publicar información actualizada, accesible y comprensible por medio del desarrollo de un registro sistematizado y en línea que contenga los vigilados liquidados y en liquidación para garantizar el acceso a la información pública y en atención del principio de divulgación proactiva. Indicador: Registro sistematizado con información pública de los vigilados liquidados y en liquidación. | Se efectuó reunión entre la Oficina de Liquidaciones y la Dirección de Innovación y Desarrollo el 3 de marzo de 2026 en la que se retomaron los siguientes puntos del año 2025 y primer trimestre de 2026, así: i) Las fases previstas para dar cumplimiento a la meta del indicador "Registro sistematizado con información pública de los vigilados liquidados y en liquidación". ii) El estado de avance con corte a 31 de marzo de 2026, y iii) Las actividades pendientes y la fecha de finalización prevista, así: La Oficina de Liquidaciones ha decidido implementar un Tablero de Control en Power BI, el cual se actualizará mensualmente. Este tablero está diseñado para ejecutarse en dos fases, como se describe a continuación: 1. Primera Fase. Ejecutada en un 100% a 31 de marzo de 2026, está compuesta por: a) Base de datos de las entidades liquidadas y en liquidación ordenadas por la SNS. b) Base de datos de las entidades liquidadas y en liquidación No ordenadas por la SNS. Dicha información se puede visualizar por municipios en el mapa de Colombia. De las EPS en liquidación por Intervención Forzosa Administrativa para Liquidar (IFAL), se puede visualizar: c) Información Financiera saldo a corte de Activos y Pasivos d) Avance de cronograma de liquidación por hitos. 2. Segunda Fase: Está en proceso de desarrollo con un avance del 90% a 31 de marzo de 2026. La misma está compuesta por: 1. Información del Saldo a Corte de las Acreencias, calificadas, graduadas y pagadas de los procesos de EPS en intervención forzosa administrativa para liquidar IFAL en liquidación. A esta fase le falta ajustar la ventana de visualización de la información según reunión con DID para que sea más gráfica, y actualizar el ABC de dicho tablero de control incorporando esta segunda fase. Precisamente la reunión del 3 de marzo se centró en avanzar con la finalización de esta fase. Por lo tanto, el total del avance del indicador a 31 de marzo de 2026, se mantiene en 95%, dado que de las 2 fases se han alcanzado 1,90, o lo que es lo mismo, ((1,90/2)*100=95%)). Se tiene previsto que la meta se cumpla en un 100% antes del mes de agosto de 2026. |  |  | Oficina de Liquidaciones
100%
95%
Resultados Acciones Estratégicas
Plan Estratégico Sectorial

## Slide 24
Acción Estratégica e Indicador | Análisis Cualitativo | Meta Vigencia | % de Cumplimiento 2026 T-I | Área Responsable
Acción: Impulsar acciones de inspección y vigilancia tendientes a monitorear las responsabilidades de los generadores, recaudadores y administradores de recursos y generar alertas que contribuyan a la sostenibilidad financiera del sistema. Indicador: Porcentaje de alertas generadas en desarrollo de las acciones de IV a generadores, recaudadores y administradores de recursos del SGSSS. | DET: Desde la Dirección de Inspección y Vigilancia de Generadores, Recaudadores y Administradores de Recursos del SGSS, no se recibieron alertas en el cuarto trimestre de 2025, por tal motivo no se realizaron acciones de gestión al respecto durante el primer trimestre de 2026. El avance de este indicador se reflejará en los siguientes trimestres de la vigencia 2026. |  |  | Delegatura para Entidades Territoriales y Generadores, Recaudadores y Administradores de recursos del SGSSS
100%
N/A
Resultados Acciones Estratégicas
Plan Estratégico Sectorial

## Slide 25
Acción Estratégica e Indicador | Análisis Cualitativo | Meta Vigencia | % de Cumplimiento 2026 T-I | Área Responsable
Acción: Incrementar las acciones de inspección y vigilancia conducentes a monitorear los riesgos financieros en las Empresas Sociales del Estado priorizadas, para generar alertas que les permitan establecer controles preventivos y anticipen la afectación que se pueda generar en la atención de los usuarios por una inadecuada gestión de los recursos. Indicador: Alertas identificadas y gestionadas en el monitoreo y vigilancia de los recursos financieros en las Empresas Sociales del Estado priorizadas durante el período evaluado. | De acuerdo con el reporte de información financiera efectuado por las Empresas Sociales del Estado (ESE) al cierre de la vigencia anterior, se da inicio al análisis de cuatro (4) indicadores financieros relacionados con el estado de la cartera, los pasivos —especialmente aquellos asociados al talento humano en salud—, las pérdidas operacionales y la generación de recaudo frente a los ingresos causados. Lo anterior, con el propósito de determinar el nivel de criticidad de la situación financiera de las ESE priorizadas, identificar alertas y definir las acciones de inspección y vigilancia a que haya lugar, que permitan corroborar dichas condiciones, así como la formulación de planes de mejoramiento en caso de requerirse en el marco de procesos de auditoría. Es importante precisar que, con corte a 31 de marzo de 2026, la información cuantitativa se encuentra en proceso de consolidación y análisis, por lo cual se reporta el análisis cualitativo y, al igual que en las vigencias anteriores, los resultados cuantitativos del indicador serán reportados en el corte correspondiente al primer semestre de la vigencia 2026. |  |  | Delegatura para Prestadores de Servicios de Salud
88
N/A
Resultados Acciones Estratégicas
Plan Estratégico Sectorial
Acción Estratégica e Indicador | Análisis Cualitativo | Meta Vigencia | % de Cumplimiento 2026 T-I | Área Responsable
Acción: Fortalecer la capacidad financiera de la superintendencia nacional de salud a través del recaudo de la contribución de los vigilados. Indicador: Recaudo de la contribución a favor de la Superintendencia Nacional de Salud. | La periodicidad de medición de este indicador es Anual, motivo por el cual respecto del primer trimestre de 2026 no se reporta un resultado cuantitativo asociado al porcentaje de recaudo de la contribución a favor de la Superintendencia Nacional de Salud. No obstante, el Grupo de Contribución de la entidad se encuentra en el proceso de preparación para el recaudo correspondiente a la vigencia 2026, el cual se tiene previsto que inicie en el mes de julio del año en curso. De igual manera, se está avanzando en la proyección de la resolución de contribución la cual se puso a disposición de la ciudadanía para la recepción de comentarios y observaciones y la Dirección Financiera se encuentra revisando y dando respuesta a los requerimientos recibidos, con el fin de elaborar el acta de comentarios consolidada y proceder a su respectiva publicación en la página web institucional, conforme a la normativa vigente. Una vez se dé inicio al proceso de recaudo y se cuente con resultados consolidados, se procederá a reportar el avance cuantitativo del indicador. |  |  | Secretaría General
86%
N/A

## Slide 26
El Plan Estratégico Institucional establece de manera participativa y concertada los objetivos, las grandes estrategias y productos que se adelantarán durante el cuatrienio, en total cumplimiento y alineación con las directrices del Gobierno Nacional.
Plan Estratégico Institucional

## Slide 27
39 Indicadores
Resumen de Ejecución
Resumen Ejecución
Plan Estratégico Institucional
01
Sobre
cumplimiento
24
Buena
8
Baja
1
Crítica
5
NA/ND*
*NA/ND: No tienen dato disponible a 31/03/2026 por periodicidad de medición semestral/anual, o inicio la ejecución a partir del segundo trimestre del año.

## Slide 28: )
01
02
03
04
Fortalecer la capacidad institucional de la Superintendencia Nacional de Salud, aumentando la presencia y visibilidad funcional en el territorio, la optimización de procesos, la ampliación y efectividad de los canales de atención, el empoderamiento del talento humano, la articulación interna, las tecnologías de la información y las comunicaciones, la infraestructura física y la administración eficiente de los recursos financieros. (59%)
Implementar acciones preventivas y predictivas basadas en la transparencia, la gestión del conocimiento y la gobernanza de la información, sobre la generación, administración y destinación de los recursos de la salud, con el fin de tomar decisiones para garantizar la sostenibilidad del sistema. (87%)
Defensa del derecho a la salud (11 Indicadores)
Sostenibilidad del sistema (7 Indicadores)
Participación de los actores del sistema en salud (3 Indicadores)
Capacidad Institucional (18 Indicadores)
Promover la participación ciudadana y el control social, como mecanismos efectivos para escuchar y atender las necesidades de todos los actores, incluyendo a los trabajadores de la salud para tomar las acciones pertinentes. (89%)
Proteger el derecho a la salud de todos los habitantes del territorio Nacional mediante las acciones de Vigilancia, Inspección Control, Jurisdiccional y de Conciliación, a través de un enfoque diferencial que genere confianza en la Superintendencia Nacional de Salud, de forma oportuna y con calidad, para lograr una atención más digna, incluyente, humanizada y respetuosa a todos los usuarios del sistema. (76%)
Cumplimiento Objetivos Estratégicos - Plan Estratégico Institucional Primer Trimestre 2026

## Slide 29
11
Defensa del derecho a la salud
01
Objetivo Estratégico

## Slide 30
Indicador | Análisis Cualitativo | Meta Vigencia | % de Cumplimiento 2026 T-I | Área Responsable
Porcentaje de ESE bajo medida especial con acciones de seguimiento y control realizadas sobre la implementación de lineamientos de formalización laboral y atención en salud con enfoque diferencial) | Durante el primer trimestre de la vigencia 2026, de las doce (12) Empresas Sociales del Estado (ESE) bajo medida especial que se encuentran sujetas a la implementación de los lineamientos de enfoque diferencial y formalización laboral, se realizaron doce (12) acciones de seguimiento y control, lo que representa un cumplimiento del 100% frente a la meta establecida. En desarrollo de estas acciones, se evidenciaron avances significativos en la prestación de los servicios de salud con enfoque diferencial, reportándose la atención de 392.676 usuarios durante el periodo evaluado, lo que refleja el impacto de las estrategias implementadas en la garantía de una atención más inclusiva y pertinente para poblaciones con características diferenciales. El seguimiento permitió identificar el estado de avance de las ESE en el proceso de formalización laboral, evidenciando que el 33,3% de las entidades se encuentra en etapa de diagnóstico y planificación, enfocando sus esfuerzos en la caracterización del talento humano, el análisis de brechas y la formulación de propuestas institucionales; otro 33,3% avanza en la etapa de implementación, desarrollando acciones soportadas en estudios técnicos, actos administrativos y definición de plantas de personal; el 16,6% se ubica en etapa de consolidación o transición, adelantando ajustes estructurales y proyecciones institucionales; el 8,3% se encuentra en etapa de verificación, evaluando el cumplimiento de objetivos e impacto del proceso; y el 8,3% restante ha alcanzado la etapa de sostenibilidad, evidenciando procesos de formalización consolidados. La ejecución de estas acciones permitió fortalecer los mecanismos de control sobre las ESE en medida especial, así como promover la adopción progresiva de esquemas de formalización laboral y la incorporación del enfoque diferencial en la prestación de servicios de salud, contribuyendo a mejorar la calidad, oportunidad y pertinencia de la atención, especialmente para poblaciones vulnerables. En este contexto, el indicador presenta un cumplimiento total de la meta programada, evidenciando una gestión efectiva en el seguimiento y control, así como avances relevantes en la transformación institucional de las ESE en medida especial hacia modelos más inclusivos y sostenibles. |  |  | Delegatura para Prestadores de Servicios de Salud
Resultados Plan Estratégico Institucional
100%
(12)
100%
(12)

## Slide 31
Indicador | Análisis Cualitativo | Meta Vigencia | % de Cumplimiento 2026 T-I | Área Responsable
Porcentaje de reclamos en salud con acciones de inspección y vigilancia | Durante el primer trimestre de 2026, el Grupo Interno de Trabajo de Inspección y Vigilancia de PQRD ejecutó requerimientos mensuales a las EPS por un total de 195.351 reclamos en salud simples, priorizados y de riesgo vital abiertos y vencidos, reflejando un compromiso sostenido con la protección a los servicios de salud a los usuarios. Nueva EPS concentró la mayor carga (aprox. 30-33% del total mensual), seguida de entidades como Savia Salud, Capital Salud y Servicio Occidental de Salud (SOS). Poblaciones especiales destacadas incluyeron desplazados (hasta 4.569 en marzo), personas con discapacidad (9.264) y "no aplica" como categoría mayoritaria (71.182). Poblaciones especiales destacadas incluyeron desplazados (hasta 4.569 en marzo), personas con discapacidad (9.264) y "no aplica" como categoría mayoritaria (71.182). El trimestre confirma patrones estructurales en el sistema de salud, con Nueva EPS como foco de atención prioritaria y motivos relacionados con acceso oportuno como desafíos persistentes A continuación se detallan los 5 motivos específicos de dichos reclamos: 1. NEGACIÓN PARA LA ENTREGA DE TECNOLOGÍAS EN SALUD Y/O DE OTROS SERVICIOS AUTORIZADOS 2. FALTA DE OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA O ENTREGA INCOMPLETA DE TECNOLOGÍAS EN SALUD Y/O PRESTACIÓN DE OTROS SERVICIOS 3. NEGACIÓN EN LA ASIGNACIÓN DE CITAS O CONSULTAS 4. FALTA DE OPORTUNIDAD EN LAS CITAS O CONSULTAS 5. FALTA DE OPORTUNIDAD EN LA ATENCIÓN EN OTROS SERVICIOS DE SALUD |  |  | Delegatura para la protección al usuario
100%
100%
(195.351)
Resultados Plan Estratégico Institucional
Indicador | Análisis Cualitativo | Meta Vigencia | % de Cumplimiento 2026 T-I | Área Responsable
Porcentaje de reclamos en salud de riesgo vital con acciones de inspección y vigilancia | En el primer trimestre se recibieron 2652 reclamos en salud de riesgo vital los cuales se gestionaron en su totalidad. se adelantaron acciones de IV mediante seguimiento activo con usuarios, prestadores y Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB), resultado de esta intervención se logró tramitar el 100% de los reclamos. La gestión se desarrolló de forma permanente con seguimiento activo y monitoreo a los vigilados, lo que permitió lograr la resolución de los reclamos, mitigando las barreras administrativas, activar mecanismos de respuesta inmediatas por parte de las entidades responsables y proteger de manera efectiva la vida y la integridad de los usuarios. El número de reclamos de riesgo vital durante el primer trimestre evidencia un considerable volumen de solicitudes, que exigen un alto compromiso institucional y del sistema de salud respecto a la atención prioritaria e inmediata, se evidencian oportunidades de mejora específicamente en los tiempos de respuesta y la capacidad operativa de los vigilados. Frente a los reclamos en estado abierto se ha reiterado a las EPS dar solución de fondo y generar el respectivo cierre en el aplicativo SuperArgo PQRD, pese a las acciones de Inspección y Vigilancia realizadas por el Grupo SIS y seguimiento por el centro de contacto, no ha sido posible obtener respuesta satisfactoria, sin embargo, se continua en seguimiento activo con las EAPB en mesas de trabajo y jornadas de cierre, quienes se encuentran solicitando con prioridad a los prestadores involucrados para que se garanticen los servicios requeridos en el menor tiempo posible |  |  | Delegatura para la protección al usuario
100%
100%
(2.652)

## Slide 32
Indicador | Análisis Cualitativo | Meta Vigencia | % de Cumplimiento 2026 T-I | Área Responsable
Porcentaje de fórmulas de medicamentos PBS dispensadas de manera completa por el Gestor Farmacéutico (GF) | Respecto al avance del primer trimestre de 2026 se han generado un total de 25.330.659 fórmulas de medicamentos PBS de las cuales se han dispensado 22.877.151 fórmulas completas. De los 51 Gestores Farmacéuticos que reportaron el indicador de entrega de fórmulas de medicamentos PBS dispensadas de manera completa, se evidenció un avance del 90,31 %. Para los meses de enero y febrero de 2026, se identificaron 2.453.508 fórmulas que permanecen pendientes de entrega o fueron dispensadas de manera incompleta. Frente a este resultado, la Delegatura para Operadores Logísticos de Tecnologías en Salud y Gestores Farmacéuticos se encuentra adelantando la gestión de los requerimientos a los sujetos vigilados con reportes pendientes, así como el trámite de los insumos necesarios para el desarrollo de las acciones de IVC orientadas a mejorar la oportunidad y completitud en la entrega de medicamentos. |  |  | Delegatura para Operadores Logísticos de Tecnologías en Salud y Gestores Farmacéuticos
100%
90,31%
Resultados Plan Estratégico Institucional
Indicador | Análisis Cualitativo | Meta Vigencia | % de Cumplimiento 2026 T-I | Área Responsable
Porcentaje de fórmulas de medicamentos NO PBS (PBC NO UPC) dispensadas de manera completa por el Gestor Farmacéutico (GF) | Respecto al avance del primer trimestre de 2026 se han generado un total de 535.434 fórmulas de medicamentos No PBS de las cuales se han dispensado 458.548 fórmulas completas. De los 51 Gestores Farmacéuticos que reportaron información, 39 soportaron el indicador de porcentaje de fórmulas de medicamentos NO PBS (PBC NO UPC) dispensadas de manera completa por el Gestor Farmacéutico, lo que representa un avance del 85,64 %. No obstante, se identificaron 76.886 fórmulas correspondientes a los meses de enero y febrero que permanecen pendientes de entrega o fueron dispensadas de manera incompleta. Frente a esta situación, la Delegatura para Operadores Logísticos de Tecnologías en Salud y Gestores Farmacéuticos se encuentra gestionando los requerimientos a los sujetos vigilados que aún no han completado el reporte, así como trasladando los insumos necesarios para el ejercicio de las acciones de IVC. |  |  | Delegatura para Operadores Logísticos de Tecnologías en Salud y Gestores Farmacéuticos
100%
85,64%

## Slide 33
Indicador | Análisis Cualitativo | Meta Vigencia | % de Cumplimiento 2026 T-I | Área Responsable
Porcentaje de órdenes judiciales y mandatos de organismos internacionales, de obligatorio cumplimiento por parte de la Superintendencia Nacional de Salud con acciones de seguimiento, monitoreo y/o evaluación | En ejercicio de la función de seguimiento a sentencias y órdenes judiciales asumida por la Dirección Jurídica a partir de agosto de 2025, se identifica un universo de veintiuna (21) órdenes judiciales y mandatos de organismos internacionales, de obligatorio cumplimiento por parte de la Superintendencia Nacional de Salud con acciones de seguimiento, monitoreo y / o evaluación de conceptos y actos administrativos del Superintendente Nacional de Salud. Las 21 órdenes judiciales identificadas corresponden a sentencias emitidas por la Corte IDH o medidas cautelares dictadas por la CIDH, frente a las cuales se reporta un seguimiento del 100%, así: • Seguimiento a 1 proceso acumulado: 9 Sentencias Corte IDH: Engloba las medidas de reparación en salud en los casos “Masacre de 19 Comerciantes, Masacre de Mapiripán, Wilson Gutiérrez Soler, Masacre de Pueblo Bello, Masacre de Ituango, Masacre de La Rochela, Germán Escué Zapata, Jesús María Valle Jaramillo y Manuel Cepeda Vargas.” • Seguimiento a 16 procesos individuales: Caso Isaza Uribe y Otros, Comunidad de Paz de San José de Apartadó, Masacre de Santo Domingo, Yarce y otras, Rodríguez Vera y otros, Bedoya Lima y Otra, Carvajal Carvajal y Otros, Luis Fernando Lalinde, Omeara Carrascal y Otros, Guzmán Medina y Otros, Movilla Galarcio y Otros, Comunidades Afrodescendientes Desplazadas de la Cuenca del Río Cacarica (Operación Génesis), Vereda La Esperanza, Villamizar Duran y Otros, Iván Zapata y otros Los Malarios, entre otros. • Seguimiento a 4 medidas cautelares: 491/21 en favor de S.G.R.Q, 402/23 en favor de E.R.L., 225/12, en favor de ALFAMIR CASTILLO, 815/16 en favor de 24 niños con enfermedades Hemato-Oncológicas. |  |  | Dirección Jurídica
100%
(21)
100%
(21)
Resultados Plan Estratégico Institucional

## Slide 34
Indicador | Análisis Cualitativo | Meta Vigencia | % de Cumplimiento 2026 T-I | Área Responsable
Porcentaje de solicitudes gestionadas de políticas, instrumentos, guías, metodologías y lineamientos | Durante el primer trimestre de 2026, se gestionaron 25 solicitudes a través del DIFT33, en las cuales se requirieron: Lineamientos, Metodologías e Instrumentos. |  |  | Dirección Jurídica
100%
(25)
100%
(25)
Resultados Plan Estratégico Institucional
Indicador | Análisis Cualitativo | Meta Vigencia | % de Cumplimiento 2026 T-I | Área Responsable
Intervenciones de inspección y vigilancia desplegadas para garantizar la atención oportuna de niños y niñas con desnutrición en el departamento de Chocó | De diez (10) acciones de inspección y vigilancia desplegadas para garantizar la atención oportuna de niños y niñas con desnutrición en el departamento de Chocó programadas para la vigencia 2026, se realizaron tres (3) acciones durante el primer trimestre, lo que corresponde a un cumplimiento del 30% frente a la meta establecida. Este resultado obedece a la ejecución de una (1) mesa intersectorial, (1) las acciones de seguimiento a compromisos mediante requerimientos y una (1) orientación técnica, orientada a fortalecer la atención oportuna de niños y niñas con desnutrición en el departamento del Chocó. En desarrollo de estas acciones, se llevó a cabo una mesa intersectorial el 26 de febrero de 2026, con la participación de actores del orden territorial y nacional, Adicionalmente, se desarrollaron acciones de seguimiento a los compromisos adquiridos, mediante la emisión de 68 notificaciones oficiales (32 en enero y 36 en marzo) dirigidas a los actores convocados, así como la generación de siete (7) retroalimentaciones técnicas individuales sobre los soportes de cumplimiento, lo que permitió avanzar en la verificación de las acciones implementadas y fortalecer los mecanismos de monitoreo. De igual forma, se brindó una orientación técnica el 27 de marzo de 2026 a prestadores de servicios de salud, direccionada a la aclaración de lineamientos y fortalecimiento de capacidades para la formulación y ejecución de planes de trabajo relacionados con el cumplimiento de las órdenes impartidas, estableciendo compromisos con plazos definidos para su implementación. |  |  | Delegatura para Prestadores de Servicios de Salud
10
3
(30%)

## Slide 35
Indicador | Análisis Cualitativo | Meta Vigencia | % de Cumplimiento 2026 T-I | Área Responsable
Porcentaje de expedientes gestionados con decisión de primera instancia con caducidad 2026-2029 | Con corte al 31/03/2026, el indicador presentó un resultado de más del 100%, correspondiente al período evaluado. El resultado de 273 actos administrativos representa un 25% que corresponde a la división de la meta del año (1.091 procesos con riesgo de caducidad) en cuatro (4) trimestres, para lograr la meta prevista del 33%. Es pertinente señalar que el 100% de los procesos con riesgo de caducidad de la DIA para el período 2026 - 2029 es de 3.305, y como la meta del indicador para el presente año es del 33%, el número de procesos que se deben gestionar es de 1.091. |  |  | Delegatura de Investigaciones Administrativas
25%
(273)
33%
(1.091)
Resultados Plan Estratégico Institucional
Indicador | Análisis Cualitativo | Meta Vigencia | % de Cumplimiento 2026 T-I | Área Responsable
Porcentaje de Insumos radicados en el año inmediatamente anterior tramitados con decisión de primera instancia | Con corte al 31/03/2026, presentó un resultado del 1%, correspondiente al período evaluado. El resultado de 3 actos administrativos solo representa un 1% que corresponde a la división de la meta del año (518) en cuatro (4) trimestres, para lograr la meta prevista del 80%. Este porcentaje tan bajo no permite medir adecuadamente la gestión de la DIA, ya que el total de los insumos recibidos para la vigencia 2025 fue de 648 traslados y como la meta del indicador para el presente año es del 80%, el número de decisiones de primera instancia que se pretende sería de 518. Este indicador será puesto e consideración para definir su continuidad (eliminación/ajuste) en la estrategia institucional |  |  | Delegatura de Investigaciones Administrativas
80%
(518)
1%
(3)

## Slide 36
Indicador | Análisis Cualitativo | Meta Vigencia | % de Cumplimiento 2026 T-I | Área Responsable
Porcentaje de Recursos y revocatorias resueltas oportunamente | Con corte al 31/03/2026, el indicador "Porcentaje de recursos y revocatorias resueltas oportunamente" presentó un resultado del 100%, correspondiente al período evaluado. Para el primer trimestre del 2026 no hubo revocatorias y se resolvieron 22 recursos que representa el 100% de cumplimiento frente a la meta establecida del 100%, toda vez que esta clase de casos es a demanda, permitiendo concluir que se cumple la meta prevista para el período. De acuerdo con su comportamiento, se cumple la tendencia esperada. En consecuencia, no se identifica riesgo de incumplimiento. |  |  | Delegatura de Investigaciones Administrativas
100%
(22)
100%
(22)
Resultados Plan Estratégico Institucional

## Slide 37
11
Capacidad Institucional
Objetivo Estratégico
02

## Slide 38
Indicador | Análisis Cualitativo | Meta Vigencia | % de Cumplimiento 2026 T-I | Área Responsable
Actores del sistema con acciones de inspección y vigilancia por parte de las Direcciones Regionales | Teniendo en cuenta que la meta del año 2026 de este indicador es 34% (3 actores) y que cada actor pesa 11,33%, tenemos un avance en el primer trimestre de 19,38% (1,71 actores) del 34% (3 actores). Durante el primer trimestre de 2026, se ejecutaron 4 mesas de inspección y vigilancia (IV) con Generadores, Recaudadores o Administradores de Recursos del SGSSS, así: 1. Presencial en la Ciudad de San José de Guaviare los días 12 y 13 de marzo y contó con la participación de una profesional de la Dirección Regional Orinoquía. 2. Presencial en la Ciudad de Santa Marta los días 12 y 13 de marzo y contó con la participación de un profesional de la Dirección Regional Caribe. 3. Presencial en la ciudad de Montería los días 24 y 25 de marzo y contó con la participación de un profesional de la Dirección Norte. 4. Virtual con el Departamento de Antioquía los días 26 y 27 de marzo y contó con la participación de dos profesionales de la Dirección Regional Andina. Es importante resaltar que solo 7 de las 8 Direcciones Regionales realizarán acciones con Generadores, Recaudadores y Administradores de Recursos del SGSSS (se excluye la DR Chocó), teniendo en cuenta lo siguiente: Desde la perspectiva estratégica de la inspección y vigilancia a los generadores, recaudadores y administradores de los recursos del SGSSS, se evidencia que las Mesas de IV y los procesos de auditoría constituyen espacios para la interacción con los sujetos vigilados. La participación de los sujetos vigilados permite abordar de manera transversal los flujos de recursos que cofinancian el régimen subsidiado y las contribuciones al sistema, fortaleciendo la comprensión integral del ciclo de fiscalización. Este enfoque sistémico asegura que los mecanismos de control, monitoreo y verificación del sistema de salud se mejoren, así como fomentar la transparencia y la sostenibilidad. De acuerdo con lo anterior, en las acciones de IV realizadas se verificó y monitoreó de manera integral la generación, el recaudo y la administración de los Recursos del SGSSS. En este sentido de las 7 Direcciones Regionales, 4 cumplieron con la meta establecida en el primer trimestre del 2026. Finalmente, se aclara que la Dirección Regional Chocó no fue incluida como prioridad dentro de las acciones programadas para el relacionamiento con los Generadores, Recaudadores y Administradores de recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS). El departamento del Chocó presenta una baja incidencia en dicho flujo, en razón a que no cuenta con generadores relevantes como loterías o licoreras dentro de su jurisdicción. |  |  | Delegatura para Entidades Territoriales y Generadores, Recaudadores y Administradores de recursos del SGSSS
19,38%
(1,71)
34%
(3)
Resultados Plan Estratégico Institucional

## Slide 39
Indicador | Análisis Cualitativo | Meta Vigencia | % de Cumplimiento 2026 T-I | Área Responsable
Porcentaje de nuevos territorios (Departamentos, Municipios o Distritos) impactados con acciones de IV por parte de las Direcciones regionales sobre el total de nuevos territorios programados NOTA: Se entienden como nuevos territorios impactados, aquellos que no hayan tenido acciones de IV en la Vigencia Anterior, y sí en la actual. | Se realizaron 2 auditorías a cargo de la Dirección Regional Caribe en el municipio de San Juan del César los días 17,18 y 19 de marzo y de la Dirección Regional Chocó en el municipio del Litoral de San Juan los días 24,25 y 26 del mismo mes. Por otra parte, 3 Direcciones Regionales realizaron en total 3 Mesas de Inspección y Vigilancia en nuevos territorios, las cuales se presentan a continuación: - La Dirección Regional Sur llevó a cabo la Mesa IV el 18 de marzo de 2026 en el municipio de Puerto Guzmán, departamento de Putumayo. - La Dirección Regional Nororiental adelantó la Mesa IV el 19 de marzo de 2026 en el municipio de Matanza, departamento de Santander. - La Dirección Regional Andina ejecutó dos jornadas de la Mesa IV en diferentes territorios: la primera el 25 de marzo de 2026 en el municipio de Santuario, departamento de Risaralda. Con las Mesas se verificó y monitoreó el cumplimiento de las competencias asignadas a las Entidades Territoriales de estos municipio, los cuales fueron priorizados a través de la herramienta diseñada desde esta Delegada, en la cual se puntúa el nivel de desempeño municipal en los ejes de Salud Pública, Aseguramiento, Financiamiento y Prestación de Servicios en Salud. |  |  | Delegatura para Entidades Territoriales y Generadores, Recaudadores y Administradores de recursos del SGSSS
100%
(5)
100%
(5)
Resultados Plan Estratégico Institucional
Indicador | Análisis Cualitativo | Meta Vigencia | % de Cumplimiento 2026 T-I | Área Responsable
Número de Acciones de Inspección y Vigilancia realizadas por la Delegada de Entidades Territoriales | Para el I trimestre la Delegada para Entidades Territoriales, Generadores, Recaudadores y Administradores de Recursos del SGSSS realizó 22 acciones de Inspección y Vigilancia, las cuales consistieron en: - 2 Auditorías - 11 Mesas de Inspección y Vigilancia - 1 Lista de Verificación de Interrupción Voluntaria del Embarazo -2 Seguimientos a Red de Controladores -6 Acciones de apoyo técnico (LVR) a Operadores Logísticos y Gestores Farmacéuticos. |  |  | Delegatura para Entidades Territoriales y Generadores, Recaudadores y Administradores de recursos del SGSSS
209
(22)
100%
(22)

## Slide 40
Indicador | Análisis Cualitativo | Meta Vigencia | % de Cumplimiento 2026 T-I | Área Responsable
Porcentaje de avance en el rediseño del Marco Integral de Supervisión | Durante el primer trimestre de 2026, mediante oficio rad No. 20261510000002613 del 9 de enero de 2026, se radicó ante la Dirección de Contratación el proceso de contratación - concurso de méritos para el marco integral de supervisión - vigencia 2026. En el entendido que la fase de este año corresponde al 20% del total del cuatrienio, procedimos a dividir ese 20% en los 12 meses del año, para así poder asignar un porcentaje proporcional a cada mes, así: Enero: Avance del 1.66%, evidencia: memorando de radicación. Caja de herramientas Se realizo radicación del proceso de contratación. Concurso de Méritos para el Marco Integral de Supervisión- vigencia 2026 mediante memorando Rad No: 20261510000002613 Sistema Alertas Tempranas (SAT) Se realizo radicación del proceso de contratación. Concurso de Méritos para el Marco Integral de Supervisión- vigencia 2026 mediante memorando Rad No: 20261510000002613 Para el 2026, el 20% faltante corresponde a la implementación de los modelos, la construcción de la caja de herramientas y el diseño de alertas tempranas. Febrero: No se hicieron actividades, no se tiene avance Marzo: Avance del 3.32%, evidencia captura de pantalla de publicación de cotización y detalle de la misma. El avance del trimestre es de un 5%, correspondiente a las actividades realizadas en el mes de enero y marzo, cabe resaltar que las actividades de febrero se acumularon para marzo. |  |  | Dirección Innovación y Desarrollo
85%
100%
Resultados Plan Estratégico Institucional

## Slide 41
Indicador | Análisis Cualitativo | Meta Vigencia | % de Cumplimiento 2026 T-I | Área Responsable
Porcentaje de líneas estratégicas y operativas para la transformación digital implementadas | PR_01 - Fortalecimiento de los sistemas de información misionales, con un enfoque en la integración e interoperabilidad de datos e información, PR_02 - Creación de la hoja de vida del vigilado, PR_03 - Fortalecimiento de la gestión de soluciones de software a procesos administrativos de Supersalud, PR_04 - Fortalecimiento de los tramites y servicios para ciudadanos y entidades vigiladas de la Superintendencia de Salud, PR_05 - Consolidación de las PQRS entorno a la prestación de los servicios de salud, PR_06 - Definir e implementar el modelo de Gobernanza de Datos para la Supersalud; PR_07 - Articular el modelo de Gobernanza de Datos y su gestión de manera transversal en la entidad; PR_08 - Impulsar la Seguridad digital a través de la adopción del modelo de seguridad y privacidad de la información y de la implementación de un SGSI para la entidad; PR_09 - Fortalecer la seguridad de la información a través de la implementación de controles de seguridad informática y ciberseguridad; PR_10 - Fortalecer la implementación de los controles de protección de datos personales a través de un programa de protección y la adopción de las políticas PDP y privacidad; PR_11 - Fortalecer las funciones de IVC de la SNS a través de la implementación de procedimientos y controles de auditoría a sistemas de información, cadena de custodia y Laboratorio Forense; PR_12 - Acompañar el diseño y planificación del plan de Continuidad para la SNS; PR_13 - Acompañar la implementación del Plan de Continuidad del Negocio (BCP), a través de la puesta en marcha de planes de contingencia de los procesos y activos críticos definidos por la SNS, realizar los simulacros del plan de continuidad y adelantar el DRP; PR_14 - Implementación y Gestión del Plan de Capacidad de TI; PR_15 - Optimización de la gestión de la infraestructura tecnológica; PR_16 - Fortalecimiento de la Arquitectura Empresarial; PR_17 - Fortalecer las capacidades para consolidar iniciativas y alianzas en la Política de Gobierno Digital; PR_18 - Modelo Integral de supervisión IVC; PR_19 - Fortalecer las capacidades organizacionales para la Gestión de los Proyectos de TI; PR_20 - Fortalecer el modelo de Gobierno de TI; PR_21 - Implementación del Plan de formación y capacitación de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). |  |  | Dirección Innovación y Desarrollo
Indicador | Análisis Cualitativo | Meta Vigencia | % de Cumplimiento 2026 T-I | Área Responsable
Proyectos asociados al Modelo de Gobierno y Gestión de Datos e Información implementado | Nombre del proyecto 2026: Operación del Programa de Gobernanza: Alcance del proyecto: Despliegue inicial de las operaciones de acuerdo con lo trabajado en anteriores fases del programa de gobernanza. En el primer trimestre de 2026, se desarrollaron las siguientes actividades: 1. Insumo para contratar el software para implementar la política de gobernanza de datos: Se avanzó con la Dirección de Contratación en los requisitos y las especificaciones relacionadas con el proceso contractual del software para implementar la Política de Gobernanza de Datos, se recibieron observaciones de parte de la Dirección de Contratación y se realizaron los ajustes solicitados por dicha dirección (20%). 2. Insumo para contratar el proyecto de arquitectura de datos: Se encuentra en proceso de estructuración por parte de la Subdirección de Analítica (5%) 3. Insumo para contratar el proyecto de Gestor de Datos Maestros (MDM): Se avanzó con la Dirección de Contratación en los requisitos y las especificaciones relacionadas con el proceso contractual del MDM, se recibieron observaciones de parte de la Dirección de Contratación y se realizaron los ajustes solicitados por dicha dirección (10%). 4. Insumo para contratar el proyecto de calidad de datos: Se elaboró preliminarmente el insumo precontractual, orientado a la caracterización de la situación actual en calidad de datos, la identificación de necesidades y brechas, y la definición del alcance, componentes y lineamientos del Programa de Gestión de la Calidad de Datos de la Superintendencia Nacional de Salud (20%) 5. Insumo para contratar la herramienta para la implementación del centro de excelencia en inteligencia de negocios y analítica: Se realizó el análisis de los procesos preliminares del BI&A-CoE presentados por la Universidad de Antioquia. Como resultado se identificó que el proceso de posicionamiento se traslapa fuertemente con el Estándar de Proceso, el proceso de gestión de proyectos tiene poco desarrollo teórico, adicionalmente se identificaron puntos que no estaban cubiertos con la planeación actual, como el match de las capacidades actuales de las personas con las herramientas, las necesidades de formación, la importancia del plan de comunicaciones en el proceso de posicionamiento, entre otros. Se realizó la agenda para la visita de las sucursales territoriales de la SNS, en el marco de la implementación del BI&A-CoE. (5%). |  |  | Dirección Innovación y Desarrollo
0,12
(12%)
1
(100%)
38%
(8)
100% (21)
Resultados Plan Estratégico Institucional

## Slide 42
Indicador | Análisis Cualitativo | Meta Vigencia | % de Cumplimiento 2026 T-I | Área Responsable
Registro sistematizado con información pública de los vigilados liquidados y en liquidación. | Dentro de los avances del trimestre presentamos anexo la reunión donde se retoman los siguientes puntos del 2025 y primer trimestre 2026: En relación con el indicador “Registro Sistematizado con información pública de los liquidados vigilados y en liquidación”, a continuación, se describen i) las fases previstas para dar cumplimiento a esta actividad, ii) el estado de avance con corte a 31 de diciembre de 2025, y iii) las actividades pendientes y la fecha de finalización prevista, así: La Oficina de Liquidaciones ha decidido implementar un Tablero de Control en Power BI, el cual se actualizará mensualmente. Este tablero está diseñado para ejecutarse en dos fases: 1. Primera Fase. Ejecutada en un 100% y está compuesta por: a) Base de datos de las entidades liquidadas y en liquidación ordenadas por la SNS. b) Base de datos de las entidades liquidadas y en liquidación No ordenadas por la SNS. Dicha información se puede visualizar por municipios en el mapa de Colombia. De las EPS en liquidación por Intervención Forzosa Administrativa para Liquidar (IFAL), se puede visualizar: c) Información Financiera saldo a corte de Activos y Pasivos d) Avance de cronograma de liquidación por hitos. 2. Segunda Fase: Esta Fase está en proceso de desarrollo con un avance del 90%. La misma está compuesta por: 1. Información del Saldo a Corte de las Acreencias, calificadas, graduadas y pagadas de los procesos de EPS en intervención forzosa administrativa para liquidar IFAL en liquidación. A esta fase le falta ajustar la ventana de visualización de la información según reunión con DID para que sea más gráfica, y actualizar el ABC de dicho tablero de control incorporando esta segunda fase. Por lo tanto, el total del avance del indicador al finalizar la vigencia 2025 es del 95% y se tiene previsto que la meta se cumpla en un 100% antes del mes de agosto de 2026. Para el segundo semestre se tiene previsto terminar la herramienta. Por el tema del concurso de méritos de la CNSC se ha tenido que dialogar con los nuevos funcionarios de la DID y de la OL y actualizar las tareas previstas. |  |  | Oficina de Liquidaciones
95%
100%
Resultados Plan Estratégico Institucional
Indicador | Análisis Cualitativo | Meta Vigencia | % de Cumplimiento 2026 T-I | Área Responsable
Mejora en los resultados del Índice de Desempeño Institucional (IDI) | Los resultados de la medición del Índice de Desempeño Institucional se generarán por parte del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) en el segundo trimestre de 2026, por ese motivo no se refleja un avance cuantitativo de este indicador. No obstante, se resalta que en el primer trimestre la OAP coordinó el diligenciamiento del FURAG y con el apoyo de las áreas pertinentes reportó el avance frente a cada una de las dimensiones y políticas del Mipg dentro de los plazos establecidos por el DAFP. |  |  | Oficina Asesora de Planeación
90
N/D

## Slide 43
Indicador | Análisis Cualitativo | Meta Vigencia | % de Cumplimiento 2026 T-I | Área Responsable
Porcentaje de Campañas de comunicación en redes sociales y medios de comunicación realizadas | Durante el periodo comprendido entre enero y marzo de 2026, la Superintendencia Nacional de Salud desarrolló tres campañas estratégicas en redes sociales: #FuerzaDeLoLegal, Herramienta PQRD y Línea de Atención Nacional, orientadas a fortalecer la relación con la ciudadanía, promover el uso de canales institucionales y posicionar una narrativa de legalidad, acceso y acompañamiento en el sistema de salud. En términos generales, el comportamiento de estas campañas presenta una tendencia favorable, con un cumplimiento del indicador de 100%, lo que evidencia un proceso de consolidación en la estrategia digital, con avances en posicionamiento temático, apropiación ciudadana y coherencia con los objetivos institucionales. Campaña #FuerzaDeLoLegal: Se enfocó en sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia del consumo legal de productos como licores, cigarrillos y juegos de suerte y azar, destacando su contribución al financiamiento del sistema de salud. La campaña logra articular un mensaje pedagógico con un componente de responsabilidad social, conectando prácticas individuales con impactos colectivos. Esta asociación fortalece la comprensión ciudadana sobre la sostenibilidad del sistema de salud, alineándose con principios de legalidad y corresponsabilidad. A nivel de desempeño, se observa una respuesta positiva en términos de alcance y recordación, con una tendencia de interacción que sugiere interés en contenidos de carácter educativo y de impacto social. La campaña evidencia coherencia narrativa y claridad conceptual, y ofrece oportunidades de profundización en futuras fases. Campaña Herramienta PQRD: Durante el mes de febrero de 2026, la campaña Herramienta PQRD se orientó a promover el uso de este mecanismo como canal efectivo para la garantía del acceso oportuno a servicios de salud, especialmente en lo relacionado con la asignación de citas en las EPS. El análisis cualitativo evidencia una estrategia centrada en la generación de confianza, mediante el uso de testimonios y validación de usuarios, lo cual fortalece la credibilidad institucional y reduce barreras de uso en canales digitales. Este enfoque resulta pertinente en un contexto donde la percepción de ineficiencia puede limitar la interacción ciudadana. En términos de comportamiento, la campaña muestra una tendencia de apropiación progresiva, reflejada en el interés por los contenidos y en la potencial conversión hacia el uso efectivo del canal. Se destaca su alineación con objetivos misionales relacionados con la protección del derecho a la salud y el fortalecimiento de mecanismos de participación ciudadana. Campaña Línea de Atención Nacional: Durante el mes de marzo de 2026, la campaña de la Línea de Atención Nacional se enfocó en posicionar este canal como una herramienta accesible, gratuita y de cobertura nacional, orientada a brindar orientación, resolver inquietudes y acompañar a los usuarios del sistema de salud. Desde el análisis cualitativo, la campaña se estructura sobre atributos de accesibilidad, cercanía y oportunidad, elementos clave para fortalecer la percepción de presencia institucional en el territorio. Su enfoque comunicativo facilita la identificación del canal como un recurso confiable y disponible para la ciudadanía. En cuanto a su desempeño, se identifica una tendencia positiva en visibilidad y reconocimiento del canal, con potencial impacto en el incremento de consultas y solicitudes de orientación. La campaña contribuye a consolidar la estrategia de servicio al ciudadano, integrando canales de atención con acciones de divulgación efectiva. Conclusión En conjunto, estas acciones reflejan un avance en la consolidación de la comunicación digital como herramienta para la transformación de la relación Estado–ciudadano, promoviendo mayor confianza, participación y conocimiento del sistema de salud. |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones
100%
(3)
100%
(3)
Resultados Plan Estratégico Institucional

## Slide 44
Indicador | Análisis Cualitativo | Meta Vigencia | % de Cumplimiento 2026 T-I | Área Responsable
Nuevas sedes de la Superintendencia Nacional de Salud en territorio | La periodicidad de medición de este indicador es Anual por lo cual se reporta avance cualitativo del trimestre, el registro cuantitativo se incluirá en el reporte del cuarto trimestre de la vigencia 2026. Aclarado lo anterior, se menciona que durante el primer trimestre de 2026, se avanzó en la estructuración técnica y metodológica para la apertura de una nueva sede de la Superintendencia Nacional de Salud en territorio, mediante la definición de la hoja de ruta institucional, la elaboración de la Guía Metodológica para el Estudio Técnico-Misional de apertura de dependencias en los territorios de la Supersalud, y la aplicación del instrumento de priorización territorial, obteniendo como resultado la identificación de la ciudad de Pereira como alternativa viable (clasificación tipo B - Sede Regional) para la apertura de la Sede. La sede que se propone aperturar en 2026 en la ciudad de Pereira, clasificada como Tipo B - Sede Regional, corresponde a una dependencia territorial de la Superintendencia Nacional de Salud, que dispondrá de talento humano técnico, profesional, especializado y coordinador necesario para ejercer las funciones misionales de la entidad, desconcentrando las acciones de inspección y vigilancia a los diferentes actores del sistema de salud, de acuerdo con los territorios asignados a la Dirección Regional. Este avance corresponde a etapas preparatorias que soportan la toma de decisiones de la entidad para la apertura de la sede. |  |  | Secretaría General
0,10
(10%)
1
Resultados Plan Estratégico Institucional
Indicador | Análisis Cualitativo | Meta Vigencia | % de Cumplimiento 2026 T-I | Área Responsable
Mejora del índice de desempeño de la dimensión de Talento Humano | En este trimestre no se reporta, toda vez que los resultados del Índice de Desempeño se tienen para el segundo trimestre de 2026. |  |  | Secretaría General
92%
N/A

## Slide 45
Indicador | Análisis Cualitativo | Meta Vigencia | % de Cumplimiento 2026 T-I | Área Responsable
Porcentaje de avance en el diseño e implementación de la estrategia de la transversalización del enfoque diferencial, de género e interseccional en la Superintendencia Nacional de Salud | Se tiene un porcentaje acumulado del 83,33% correspondiente al % acumulado entre el 2023 y el 2026, desagregadas de la siguiente manera: Vigencia 2023: Programado y realizado 1 - 10% Vigencia 2024: Productos programados y realizados 11 - 40% Vigencia 2025: Productos programados y realizados 9 - 30% Vigencia 2026: Productos programados y realizados 6/1 - 3,3% Para la vigencia 2026, se tienen programados 6 productos (Informes) que corresponden al 20% restante. De enero a marzo de 2026, se presenta 1 informe de las actividades de los 6 programados para la vigencia, correspondiendo a un 3.33% del 20% de la vigencia. Por lo tanto, el porcentaje acumulado del 2023 a marzo del 2026, es de 83.33%. |  |  | Secretaría General
83%
(22,3)
100%
(27)
Resultados Plan Estratégico Institucional
Indicador | Análisis Cualitativo | Meta Vigencia | % de Cumplimiento 2026 T-I | Área Responsable
Auditorías ejecutadas del Programa Anual de Auditorías y Seguimientos | Respeto al avance a primer trimestre de 2026, se informa lo siguiente Dos de las cinco auditorías Internas programada en el Plan Anual de Auditorías y Seguimientos de la Superintendencia Nacional de Salud para la vigencia 2026 fueron iniciadas así: • Auditoría a la Gestión Documental y Administración de Archivos, inicio en el mes de febrero de 2026, se encuentra en proceso de ejecución y esta programada su finalización en el mes de mayo. • Auditoría a la Gestión y Administración del Proceso de Talento Humano, inicio en el mes de marzo de 2026, se encuentra en proceso de ejecución y esta programada su finalización en el mes de junio. • Es importante mencionar que entre el mes de Abril y Junio se iniciaran de acuerdo a lo programado en el PAAS tres auditorias. |  |  | Oficina de Control Interno
5
NA

## Slide 46
Indicador | Análisis Cualitativo | Meta Vigencia | % de Cumplimiento 2026 T-I | Área Responsable
Porcentaje de modernización tecnológica en la Gestión Documental de la SNS | Por tratarse de un Indicador acumulativo, la medición de la línea base presenta la sumatoria de los resultados de cada vigencia anterior. Su alcance se centra en evaluar el cumplimiento de metas a largo plazo, mostrando el progreso continuo y el total alcanzado hasta la fecha del reporte. Inicialmente la meta acumulada de las actividades programadas entre el periodo 2024-2026 fue de 20 actividades; en 2024 se cumplieron cuatro (4) actividades y en 2025 se gestionaron ocho (8) más. Con corte de la vigencia 2025 se avanzó con el cumplimiento del 60% (línea base 2025). En la sesión 07 del CIGD de diciembre de 2025, se aprobó la disminución de metas programadas de 20 a 18. En la vigencia 2026 se tienen programadas las siguientes cuatro (4) actividades, consecuente con el ajuste solicitado y aprobado en febrero de 2026 por parte de la Oficina Asesora de Planeación (Alcance al memorando 20269300000022933): 1. A6-PA-001 - Unificación y articulación de inventarios documentales con el gestor documental de la entidad. Con corte marzo de 2026 se ha avanzado parcialmente en un 20%, equivalente a 6,294 cajas, gestionando las siguientes actividades: 2. A6-PA-002 - Nivel de madurez de acuerdo con la matriz de cumplimiento del Modelo de Gestión documental y administración de archivos- MGDA. Con corte marzo de 2026 se ha avanzado parcialmente en un 10%, De un total de treinta y nueve (39) actividades se ha cumplido con cuatro (4), cumplièndo con las siguientes: 3. A6-PA-005 - Validación de funcionalidades Superargo / formulario web PQRD. Con corte al mes de marzo de 2026, la actividad presenta un avance parcial del 40%, correspondiente al cumplimiento de la meta establecida para el primer trimestre. Inicialmente se establecieron cinco (5) informes de gestión a cumplir en este indicador acumulativo. La gestión parcialmente ejecutada ha sido: La gestión resultante se presenta en dos (2) informes y dos (2) matrices de requerimientos. a. Consolidación de la matriz de requerimientos SuperArgo, identificando 234 requerimientos de los cuales 68 correspondían a incidencias, 50 a mejora, 19 de ajustes de desarrollos y 97 a desarrollos nuevos. Así mismo, se clasificaron con prioridad muy alta, alta, media y baja.​ 4. A6-PA-008 - Elaborar e implementar, de acuerdo con el cronograma de trabajo, el plan de preservación digital a largo plazo. Con corte al mes de marzo de 2026, la actividad presenta un avance parcial del 10% en su ejecución. Inicialmente se establecieron cuatro (4) actividades o productos a cumplir en este indicador acumulativo. |  |  | Secretaría General
71,11%
(8 año)
(12,8 Cuat.)
100%
(8 Año)
(18 Cuat.)
Resultados Plan Estratégico Institucional

## Slide 47
Indicador | Análisis Cualitativo | Meta Vigencia | % de Cumplimiento 2026 T-I | Área Responsable
Expedientes disciplinarios evaluados en primera instancia | De (92) expedientes priorizados para la vigencia 2026, se estableció para el primer trimestre evaluar (23) de ellos y se logró entre los meses de enero a marzo de la presente anualidad evaluar (32) expedientes, con lo que se da cumplimiento del 35% frente a la meta programada del 25%. Este incremento en el porcentaje de cumplimiento se debe a la definición de planes de trabajo individuales y su estricto seguimiento frente al cumplimiento de los mismos, al aumento en el número órdenes de prestación de servicios respecto del año inmediatamente anterior y a la compensación de tiempo para el disfrute de los turnos de descanso de semana santa por parte de tres (3) profesionales del Grupo de Instrucción Disciplinaria, quienes debieron gestionar unos productos específicos para poder acceder al disfrute del beneficio. Frente a los expedientes evaluados en el trimestre, se profirieron 26 autos de archivo y 4 pliegos de cargos en etapa de instrucción disciplinaria; un (1) fallo sancionatorio y un (1) auto archivo en audiencia -proceso verbal- en etapa de juzgamiento. |  |  | Secretaría General
32
(35%)
92
Resultados Plan Estratégico Institucional
Indicador | Análisis Cualitativo | Meta Vigencia | % de Cumplimiento 2026 T-I | Área Responsable
Porcentaje de implementación de la política, calidad y certificación estadística en la Superintendencia Nacional de Salud | Se han desarrollado acciones de sensibilización y preparación institucional orientadas a la implementación de la Política de Gestión de la Información Estadística (PGIE). En este marco, se diligenció la información de oferta y demanda estadística mediante el taller “Valor de la información estadística”, espacio en el que se socializaron los mecanismos, lineamientos y referentes técnicos definidos por la SNS para fortalecer la gestión de la información estadística y su articulación con la toma de decisiones institucional. Se realizaron mesas de trabajo para avanzar en la construcción del documento del Plan Estadístico Institucional, como instrumento del mecanismo de planificación estadística. Este avance se enfocó en revisar aspectos de antecedentes y los propósitos institucionales, así como los lineamientos de la PGIE. Se avanzó en el mecanismo de calidad estadística mediante la sensibilización sobre la implementación de la NTC PE 1000:2020 al equipo de la Delegatura de Protección al Usuario para la operación estadística de PQRD, y la realización del diagnóstico frente a esta norma. Así mismo, se elaboró y socializó con los profesionales involucrados un cronograma de trabajo para el proceso de evaluación y certificación ante el DANE, con el fin de estructurar las actividades requeridas y fortalecer el cumplimiento de los estándares de calidad del proceso estadístico. |  |  | Dirección de Innovación y Desarrollo
100%
25%

## Slide 48
Indicador | Análisis Cualitativo | Meta Vigencia | % de Cumplimiento 2026 T-I | Área Responsable
Auditorias y seguimientos realizados a las entidades de aseguramiento en salud y otras entidades de aseguramiento | Se realizaron las auditorias correspondientes al primer trimestre de 2026 según cronograma establecido, y de acuerdo con los objetivos en cada una de ellas se obtuvo la información requerida. Se realizaron auditorías en diferentes ciudades a las siguientes EPS: Aliansalud S.A., Caja de compensación Familiar Compensar. Nueva EPS, EPS Sanitas, (Bogotá). Asistencia Médica Inmediata-Servicio de Ambulancia Prepagada S.A- AMI. Cajacopi EPS S.A.S (Barranquilla). Indígena Dusakawi. EPS Sanitas Guajira (Riohacha). Univalle (Cali). Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio - FOMAG (Medellín). Servicio de Asistencia Médica Inmediata S.A.S. Servicio de Ambulancia Prepagado Sami S.A.S. S.A.P (Cúcuta) |  |  | Delegatura para Entidades Aseguramiento en Salud
100%
(11)
100%
(11)
Resultados Plan Estratégico Institucional
Indicador | Análisis Cualitativo | Meta Vigencia | % de Cumplimiento 2026 T-I | Área Responsable
Audiencias de conciliación extrajudicial en derecho realizadas | En el primer trimestre del 2026, la Dirección de conciliación programó y surtió un total de audiencias de conciliación extrajudiciales en Derecho 1.703, de las cuales 794 se atendieron en Sede Bogotá de manera virtual, como resultado del reparto ordinario, aplazamientos, reprogramaciones y/o suspensiones y 909 en el desarrollo de 4 jornadas de conciliación adelantadas en territorio |  |  | Delegatura para la Función Jurisdiccional y de Conciliación
7.000
(1.703)
100%
(1.703)

## Slide 49
11
Sostenibilidad del sistema
Objetivo Estratégico
03

## Slide 50
Indicador | Análisis Cualitativo | Meta Vigencia | % de Cumplimiento 2026 T-I | Área Responsable
Porcentaje del valor confirmado de pago de los acuerdos conciliatorios exigibles | La Dirección de Conciliación, para el primer trimestre de 2026, los siguientes resultados frente a las actividades de conciliación de recursos del sistema de salud: Se realizaron acciones propias de la Delegada para la recuperación de recursos del sistema de seguridad social a través del mecanismo de la Conciliación como método alternativo de solución de conflictos. Se determina mediante el porcentaje del 99.02% (Valor confirmado de pago de los acuerdos conciliatorios exigibles contestados en el periodo de reporte / Valor total conciliado de los acuerdos conciliatorios exigibles contestados en el periodo de reporte) la recuperación de los recursos anotados por un valor descrito de $ 46.442.655.955 para el Sistema de Salud. |  |  | Delegatura de la Función Jurisdiccional y de Conciliación
Indicador | Análisis Cualitativo | Meta Vigencia | % de Cumplimiento 2026 T-I | Área Responsable
Porcentaje de alertas generadas en desarrollo de acciones de IV a Generadores, Recaudadores y Administradores de recursos del SGSSS con acciones de gestión sobre el total de alertas | Desde la Dirección de Inspección y Vigilancia de Generadores, Recaudadores y Administradores de Recursos del SGSS, no se recibieron alertas en el trimestre comprendido entre octubre y diciembre de 2025, por tal motivo no se realizaron acciones de gestión al respecto. |  |  | Delegatura para Entidades Territoriales y Generadores, Recaudadores y Administradores de recursos del SGSSS
0%
100%
99%
(141%)
70%
Resultados Plan Estratégico Institucional
$46.442.655.955
$46.900.261.981

## Slide 51
Indicador | Análisis Cualitativo | Meta Vigencia | % de Cumplimiento 2026 T-I | Área Responsable
Lineamientos asociados al Sistema de Gestión del Conocimiento y la Innovación de la Superintendencia Nacional de Salud diseñado, implementado y evaluado | A continuación se detallan los lineamientos a implementar en la vigencia 2026 y su respectivo avance para el primer trimestre de 2026, así: Lineamiento 1: Repositorios de Información institucionales, que sirvan como plataforma centralizada para almacenar, preservar y difundir la producción documental, histórica, el conocimiento y la información administrativa de la organización. Avance cuantitativo: 10%. Lineamiento 2: Prueba Piloto de la gestión por proyectos en la SNS, entendiéndose como la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas para planificar, ejecutar y controlar actividades con el fin de alcanzar objetivos específicos (tiempo, costo, alcance y calidad) a fin de dirigir un proyecto desde su inicio hasta su cierre, organizando recursos para lograr resultados concretos. Avance cuantitativo: 10%. El diseño, implementación y evaluación de un sistema de conocimiento e Innovación conlleva la ejecución de diferentes actividades que no se pueden ejecutar en un solo año. Se trata de un sumario de actividades concatenadas para lograr resultados tangibles, los cuales se deben cumplir en su totalidad para lograr los resultados esperados con este indicador del PES. Lineamiento con rezago 2025: Se tiene un lineamiento con rezago del año pasado y que ha avanzado un 90% a 31 de marzo de 2026. |  |  | Dirección de Innovación y Desarrollo
Indicador | Análisis Cualitativo | Meta Vigencia | % de Cumplimiento 2026 T-I | Área Responsable
Porcentaje de Acuerdos conciliatorios realizados | En el primer trimestre del 2026, la En cumplimiento; Dirección de conciliación programó y surtió un total de audiencias de conciliación extrajudiciales en Derecho 1.703, de las cuales 794 se atendieron en Sede Bogotá de manera virtual, como resultado del reparto ordinario, aplazamientos, reprogramaciones y/o suspensiones y 909 en el desarrollo de 4 jornadas de conciliación adelantadas en territorio. Se anexa la evidencia en informe a este reporte en el correo de envío, donde se discrimina las distribuciones y números de actividades o conciliatorias. |  |  | Delegatura de la Función Jurisdiccional y de Conciliación
99%
(1.683)
100%
(1.703)
0,20
(20%)
2
Resultados Plan Estratégico Institucional

## Slide 52
Indicador | Análisis Cualitativo | Meta Vigencia | % de Cumplimiento 2026 T-I | Área Responsable
Variación porcentual anual del recaudo de la contribución | A la fecha de corte del presente avance, no es posible reportar un valor cuantitativo correspondiente a la variación porcentual anual del recaudo de la contribución, toda vez que el Grupo de Contribución se encuentra en el proceso de preparación para el recaudo de la vigencia 2026. En consecuencia, aún no se cuenta con información consolidada que permita calcular y presentar un resultado frente a este indicador. No obstante, es importante resaltar que el proceso avanza conforme a la planeación establecida. En este sentido, el proyecto borrador de la resolución de contribución ya fue presentada a la ciudadanía para comentarios, y actualmente la Dirección Financiera se encuentra revisando y dando respuesta a las observaciones recibidas, con el fin de elaborar y publicar el acta de comentarios consolidada, tal como corresponde, así como su respectiva divulgación en la página web institucional. |  |  | Secretaría General
Indicador | Análisis Cualitativo | Meta Vigencia | % de Cumplimiento 2026 T-I | Área Responsable
Porcentaje de Recaudo de la contribución a favor de la Superintendencia Nacional de Salud | El Grupo de Contribución de la entidad se encuentra en el proceso de preparación para el recaudo correspondiente a la vigencia 2026, el cual se tiene previsto que inicie en el mes de julio del año en curso. De igual manera, se está avanzando en la proyección de la resolución de contribución la cual su puso a disposición de la ciudadanía para la recepción de comentarios y observaciones y la Dirección Financiera se encuentra revisando y dando respuesta a los requerimientos recibidos, con el fin de elaborar el acta de comentarios consolidada y proceder a su respectiva publicación en la página web institucional, conforme a la normativa vigente. Una vez se dé inicio al proceso de recaudo y se cuente con resultados consolidados, se procederá a reportar el avance cuantitativo del indicador. |  |  | Secretaría General
NA
88%
NA
3%
Resultados Plan Estratégico Institucional

## Slide 53
Indicador | Análisis Cualitativo | Meta Vigencia | % de Cumplimiento 2026 T-I | Área Responsable
Informe de porcentaje de omisos identificados en el periodo | A la fecha de corte del presente informe, no es posible reportar un resultado cuantitativo asociado al porcentaje de omisos identificados en el período, toda vez que el Grupo de Contribución se encuentra actualmente adelantando el proceso de gestión, revisión y verificación de los posibles omisos correspondientes a las diferentes vigencias. En este sentido, se encuentran en ejecución las actividades requeridas para la identificación, validación y depuración de la información, así como las acciones de gestión necesarias frente a los sujetos obligados. Dichas tareas se vienen desarrollando de acuerdo con lo programado, evidenciándose avances positivos en el proceso, los cuales permitirán contar con información consolidada, confiable y técnicamente soportada. En consecuencia, el primer informe con resultados de gestión sobre el porcentaje de omisos identificados será presentado en el marco del reporte correspondiente al primer semestre, una vez finalicen las actividades previstas y se disponga de los resultados necesarios para la presentación del indicador. |  |  | Secretaría General
NA
2
Resultados Plan Estratégico Institucional

## Slide 54
11
Participación de los actores del sistema en salud
Objetivo Estratégico
04

## Slide 55
Indicador | Análisis Cualitativo | Meta Vigencia | % de Cumplimiento 2026 T-I | Área Responsable
Asistentes a los eventos programados | En el primer trimestre, participaron 11.263 ciudadanos de los eventos realizados, lo que representa un cumplimiento del 60% frente a la meta anual de 18.700 personas. Las actividades desarrolladas permitieron impactar a 11.263 asistentes a nivel nacional, evidenciando una amplia cobertura territorial y una alta capacidad de convocatoria institucional. Dentro de estas acciones, se destacan especialmente las Jornadas de Atención al Usuario, que reunieron 9.878 participantes. |  |  | Delegatura para la Protección al Usuario
Indicador | Análisis Cualitativo | Meta Vigencia | % de Cumplimiento 2026 T-I | Área Responsable
Actividades que promueven los derechos y deberes en salud y mecanismos de participación ciudadana en salud | En términos de cobertura, las actividades se desarrollaron en múltiples departamentos del país, logrando presencia en territorios como Antioquia, Bogotá D.C., Bolívar, Caldas, Casanare, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Guainía, Huila, La Guajira, Magdalena, Nariño, Santander, Tolima y Valle del Cauca, lo que evidencia una adecuada dispersión geográfica y articulación institucional a nivel nacional. Se destaca la realización de 36 jornadas de atención al usuario como el tipo de evento con mayor frecuencia, seguido de 14 capacitaciones, así como espacios de diálogo como una Conexión Supersalud, un Diálogo con la Supersalud, 10 líderes tienen la palabra y 3 acompañamientos a terceros. Estas acciones permitieron consolidar una oferta institucional variada, adaptada a las necesidades de cada territorio.. |  |  | Delegatura para la Protección al Usuario
65
(19%)
350
11.263
(60%)
18.700
Resultados Plan Estratégico Institucional
Indicador | Análisis Cualitativo | Meta Vigencia | % de Cumplimiento 2026 T-I | Área Responsable
Redes de Controladores departamentales activadas | Teniendo en cuenta lo dispuesto en el Decreto 0150 de 2026 mediante el cual se declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en varias regiones de Colombia por 30 días, entre ellas en el departamento de Córdoba, la Superintendencia Nacional de Salud lideró la activación la red de controladores en esa entidad territorial, esta se llevó a cabo durante los días 19 al 20 de febrero de 2026, con la participación de la Defensoría del Pueblo, Personería del departamento , Contraloría General de la República, Contraloría Departamental, Fiscalía General de la Nación y la Secretaria de Desarrollo de la Salud de Cordoba, con el propósito de definir en conjunto acciones orientadas a superar la deficiencias y fallas que afectan el derecho fundamental a la salud y se garantice la prestación de servicios de salud a población del territorio. |  |  | Delegatura para Entidades Territoriales y Generadores y Recaudadores y Administradores de Recursos del SGSSS
1
(10%)
10

## Slide 56: Plan Anual de Gestión
Es una herramienta de planeación institucional en el cual se identificarán todos los proyectos, actividades y funciones que deberá desarrollar la Superintendencia, y será la base para la concertación de objetivos.
Dicho Plan incluirá de manera detallada todas las metas institucionales y las acciones de mejoramiento a las que se comprometerá cada Superintendencia, durante la vigencia del Plan.
Cada Superintendente, deberá aprobar para cada vigencia fiscal, a más tardar el 15 de Diciembre el Plan Anual de Gestión para el año siguiente.

## Slide 57: Cumplimiento Objetivos Estratégicos frente al Plan Anual Gestión (I Trimestre 2026)
01
02
03
04
Fortalecer la capacidad institucional de la Superintendencia Nacional de Salud, aumentando la presencia y visibilidad funcional en el territorio, la optimización de procesos, la ampliación y efectividad de los canales de atención, el empoderamiento del talento humano, la articulación interna, las tecnologías de la información y las comunicaciones, la infraestructura física y la administración eficiente de los recursos financieros. (87,4%)
Implementar acciones preventivas y predictivas basadas en la transparencia, la gestión del conocimiento y la gobernanza de la información, sobre la generación, administración y destinación de los recursos de la salud, con el fin de tomar decisiones para garantizar la sostenibilidad del sistema. (100%)
Defensa del derecho a la salud (32 Indicadores)
Sostenibilidad del sistema (8 Indicadores)
Participación de los actores del sistema en salud (2 Indicadores)
Capacidad Institucional (43 Indicadores)
Promover la participación ciudadana y el control social, como mecanismos efectivos para escuchar y atender las necesidades de todos los actores, incluyendo a los trabajadores de la salud para tomar las acciones pertinentes. (100%)
Proteger el derecho a la salud de todos los habitantes del territorio Nacional mediante las acciones de Vigilancia, Inspección Control, Jurisdiccional y de Conciliación, a través de un enfoque diferencial que genere confianza en la Superintendencia Nacional de Salud, de forma oportuna y con calidad, para lograr una atención más digna, incluyente, humanizada y respetuosa a todos los usuarios del sistema. (87,16%)
* Resultado de 85 indicadores con reporte en el I Trimestre 2026

## Slide 58
Informe a la Alta Dirección
Seguimiento Plan Anual de Gestión 2026
DIA: Delegatura de Investigaciones Administrativas
DEAS: Delegatura para Entidades de Aseguramiento en salud.
DFJC: Delegatura para la función Jurisdiccional y de Conciliación.
DET: Delegatura para Entidades Territoriales.
DPU: Delegatura para la Protección al Usuario.
DOLTSGF: Delegatura para Operadores Logísticos de Tecnologías en salud y Gestores Farmacéuticos.
DPSS: Delegatura para Prestadores de Servicios de Salud.
DID: Dirección de Innovación y Desarrollo.
DJ: Dirección Jurídica.
OAC: Oficina Asesora de Comunicaciones.
OAP: Oficina Asesora de Planeación.
OCI: Oficina de Control Interno
SG: Secretaria General
OL: Oficina de Liquidaciones.
Porcentaje de cumplimiento (%)
Chart: 
| DOLTSGF | OAC | OLiq | DPU | DPSS | DIA | DFJC | SG | OCI | OAP | DID | DEAS | DETGRAR | DJ
 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.994 | 0.99 | 0.9856 | 0.935 | 0.836 | 0.805 | 0.72333 | 0.71444 | 0.66667
Notes: 1 Lidera OAP

## Slide 59
Informe a la Alta Dirección
Seguimiento Plan Anual de Gestión 2026
Porcentaje de cumplimiento PAG 2026
TRIM I 88,7%
Para el primer trimestre de 2026, se reportaron en el plan anual de gestión 85 indicadores, correspondiente a 14 dependencias.
El promedio general de cumplimiento de los indicadores fue de 88,7%.
No se presentaron avances en 3 indicadores.
Chart: 
| Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV
Porcentaje | 0.887
Notes: 1 Lidera OAP

## Slide 60
Dirección de innovación y Desarrollo: Culminar en el segundo trimestre del año el lineamiento con rezago 2025 y acelerar la implementación de los lineamientos de Gobernanza y Gestión de Datos así como de los proyectos de Gestión del Conocimiento y la Innovación programados para 2026.
Delegatura para Operadores Logísticos de Tecnologías en Salud y Gestores Farmacéuticos: En el año 2026 se debe continuar con la ejecución del Plan de Choque y otras estrategias aunadas a las acciones de inspección y vigilancia a los Gestores Farmacéuticos para incrementar el porcentaje de fórmulas de medicamentos que se dispensan de manera completa a los usuarios, recuperar su confianza y disminuir la percepción de crisis.
Las áreas con indicadores sin avance o avance mínimo en el primer trimestre de 2026, deben impulsar su evolución y cumplimiento preferiblemente antes del cierre del período de gobierno.
Alertas
Secretaría General y Delegatura para Entidades Territoriales: Deben avanzar en la apertura de la nueva sede a más tardar en junio de 2026, antes del cierre del período de gobierno.
Oficina de Liquidaciones: Acelerar con el apoyo de la DID la implementación del registro sistematizado.
Tener en cuenta que a la OAPES del Minsalud se reportan los lineamientos, proyectos, etc., una vez estén implementados en su totalidad, no reciben avances parciales. Por ello, se reflejan avances cualitativos más no cuantitativos en algunos indicadores PES.
Recomendaciones
Conclusiones
Recomendaciones, Alertas y Conclusiones
En general se observa un avance en la ejecución conforme a lo programado, sin embargo, algunos indicadores reflejan avance bajo por lo que desde la Oficina Asesora de Planeación se está instando a prestar atención a las recomendaciones y alertas registradas en este informe y dadas en los diferentes comités institucionales.
Como quedan alrededor de tres meses para el cierre del período de gobierno las áreas están acelerando la ejecución para lograr las metas en el horizonte de tiempo del Plan Nacional de Desarrollo.

## Slide 61
Cuadro de Control
Elaboró |  | Revisó |  | Aprobó | 
Nombre | Beatriz Antonia Guzmán Gallardo Gloria Esperanza Díaz Salamanca Sandra Yined Cardona Ramírez Gilberto Eduardo Agudelo Arévalo | Nombre | Gilberto Eduardo Agudelo Arévalo | Nombre | Gloria Rocío Pereira Oviedo
Cargo | Profesional Especializado Profesional Especializado Profesional Universitario Coordinador Grupo de Gestión de Planeación y Proyectos de Inversión | Cargo | Coordinador Grupo de Gestión de Planeación y Proyectos de Inversión | Cargo | Jefe Oficina Asesora de Planeación
Fecha | 25 de mayo de 2026 | Fecha | 2 de junio de 2026 | Fecha | 9 de junio de 2026