## Slide 2
Informe de Seguimiento del
Plan Nacional de Desarrollo, Plan Estratégico Sectorial, Plan Estratégico Institucional, Plan Anual de Gestión y Planes del Decreto 612 de 2018
II Trimestre 2026
Oficina Asesora de Planeación
Septiembre 2026
1

## Slide 3
Contenido
Plan Nacional de Desarrollo - PND
Plan Estratégico Sectorial - PES
Plan Estratégico Institucional - PEI
Plan Anual de Gestión - PAG
Planes Decreto 612
01
02
03
04
05
Informes de Seguimiento:
Componentes de Planeación de la Supersalud.
Alineación Estratégica.

## Slide 4
Alineación Estratégica
La alineación de la planeación de la SNS abarca desde los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) hasta el Plan de Acción Anual. De esta manera, se asegura la incorporación de todos los compromisos, indicadores y metas en los planes de la entidad para contribuir al logro de los objetivos institucionales, sectoriales y gubernamentales.
Planes Decreto 612/2018
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2015-2030
Plan Nacional Decenal de Salud
2022-2031
Plan Nacional de Desarrollo
2022-2026
Plan Estratégico Sectorial 2023-2026
Plan Estratégico Institucional 2024-2026
4 años
4 años
4 años
15 años
10 años
Plan Anual de Gestión
Programa de Transparencia y Ética Pública

## Slide 5
ESTRATÉGICO
OPERATIVO
PROGRAMÁTICO
Componentes de la Planeación de la Supersalud
Componente de largo plazo
Componente de mediano plazo
Componente de corto plazo
Objetivo de Desarrollo Sostenible
Plan Nacional de Desarrollo
Plan Estratégico Sectorial
Acuerdos Internacionales
Conpes
Plan Anual de Gestión
Planes Institucionales y estratégicos Decreto 612 de 2018
Programas o frentes de trabajo
Indicadores programáticos
Proyectos de Inversión
Planes Operativos o cronogramas
Mecanismos de Seguimiento
Indicadores operativos
Misión y Visión
Ejes y Objetivos Estratégicos
Objetivos Institucionales
Plan Estratégico Institucional
Indicadores Estratégicos

## Slide 6
Informe de Seguimiento:
Plan Nacional de Desarrollo - PND
II Trimestre 2026
Oficina Asesora de Planeación
Septiembre 2026
1

## Slide 7
4
3
2
1
2. Seguridad humana y justicia social.
Eje transformacional (1 de 5):
1. Hacia un sistema de salud garantista, universal, basado en un modelo de salud preventivo y predictivo.
Componente (1 de 4):
La Superintendencia Nacional de Salud - SNS tiene acciones a cargo que se alinean con el PND, según el siguiente despliegue estratégico:
Despliegue Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026
B. Superación de privaciones como fundamento de la dignidad humana y condiciones básicas para el bienestar.
Catalizador (1 de 3):
c) Más gobernanza y gobernabilidad, mejores sistemas de información en salud.
d) Sostenibilidad de los recursos en salud.
e) Acceso equitativo a medicamentos, dispositivos médicos y otras tecnologías.
Estrategias (3 de 6):
El Plan Nacional de Desarrollo se mide a través de indicadores, y su avance se reporta de manera trimestral a la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectorial del Ministerio de Salud y Protección Social, y se monitorea a través del Comité Directivo y el Comité Sectorial de Gestión y Desempeño, con igual periodicidad. A continuación, se detalla el avance de los indicadores del PND 2022-2026.

## Slide 8
La desconcentración del sistema de inspección, vigilancia y control liderado desde la SNS al tiempo que el fortalecimiento de la transparencia de sus procesos liquidatarios.
Desconcentración del IVC
01
02
03
04
05
La revisión del gasto en salud, promoviendo una asignación de recursos más eficiente acorde con los riesgos en salud de la población, y en función de resultados medidos como mínimo, en términos de mortalidad y morbilidad prematura potencialmente evitable
Gasto en salud
Acciones Supersalud en Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026
El fortalecimiento del sistema de pago, la restitución de recursos, la auditoría y la rendición de cuentas de los recursos de salud, con transparencia e integridad, garantizando el seguimiento en tiempo real, la continuidad y ampliación de la capacidad de giro directo de los recursos a los prestadores de servicios de salud, así como, el fortalecimiento de los sistemas de administración y seguimiento de los recursos por parte de la ADRES.
Sistema de pago
El mejoramiento de la capacidad de movilización de recursos internos, como los impuestos saludables en alcohol, tabaco, alimentos y bebidas ultra procesadas y azucaradas, así como los recursos provenientes de los juegos de suerte y azar, loterías y apuestas permanentes o chance articulado con el plan estratégico intersectorial para promover hábitos saludables.
Movilización de recursos
Implementar mecanismos de regulación de precios, incluyendo la evaluación por valor terapéutico.
Regulación de precios
Delegada para Entidades Territoriales y Generadores, Recaudadores y Administradores de recursos del SGSSS
Delegada para Prestadores de Servicios de Salud
Secretaría General
Delegada para Entidades Territoriales y Generadores, Recaudadores y Administradores de recursos del SGSSS
Delegada para Operadores Logísticos de Tecnologías en Salud y Gestores Farmacéuticos
Indicador PES 108: Porcentaje total de actores del sistema con acciones de inspección y vigilancia por parte de la Dirección Regional
Indicador PES 110:
Acciones de inspección y vigilancia ejecutadas a los prestadores priorizados durante el período de evaluación
Indicador PES 117:
Recaudo de la contribución a favor de la Superintendencia Nacional de Salud.
Indicador PES 115:
Porcentaje de alertas generadas en desarrollo de las acciones de IV a GRARS
Indicador PES 111:
Porcentaje de fórmulas de medicamentos Plan de Beneficios en Salud dispensadas de manera completa por el Gestor Farmacéutico (GF).

## Slide 9
Resultados Acciones Estratégicas Plan Nacional de Desarrollo
Seguridad Humana y Justicia Social
Eje transformacional
Superación de privaciones como fundamento de la dignidad humana y condiciones básicas para el bienestar
Catalizador
Estrategia
Más gobernanza y gobernabilidad, mejores sistemas de información en salud
Indicador
Actores del sistema con acciones de inspección y vigilancia por parte de las Direcciones Regionales
9 Actores del Sistema con acciones IV
8,14 actores con cumplimiento
90,44% de avance
Avance cuatrienio
Reporte de análisis de resultados del segundo trimestre:
Durante el segundo trimestre del 2026, se ejecutó 1 Mesa de IV con Generadores, Recaudadores o Administradores de Recursos del SGSSS en la que participó la Dirección Regional Nororiental, en la ciudad Bucaramanga el día 16 de abril teniendo como objetivo efectuar seguimiento al cumplimiento de las funciones y competencias a cargo de la Entidad Territorial (ET), relacionadas con el proceso de fiscalización para el recaudo de las rentas cedidas que respaldan la financiación del Sistema General de Seguridad Social en Salud, especialmente en lo concerniente al régimen subsidiado, así como al pago de los recursos de esfuerzo propio pendientes de giro a las Entidades Promotoras de Salud (EPS).
Así mismo, se realizaron 2 auditorías en los departamentos de Antioquia el 22 de julio y Meta el 8 de abril, contando con la participación de las Direcciones Regionales de Andina y Orinoquia.
Ahora bien, teniendo en cuenta que la meta del año 2026 de este indicador es 34% (3 actores) y que cada actor pesa 11,33%, tenemos un avance en el segundo trimestre de 24,25%
(2,14 actores) del 34% (3 actores)
Avance 2T:2026

## Slide 10
Resultados Acciones Estratégicas Plan Nacional de Desarrollo
Seguridad Humana y Justicia Social
Eje transformacional
Superación de privaciones como fundamento de la dignidad humana y condiciones básicas para el bienestar
Catalizador
Sostenibilidad de los recursos en salud
Acciones de inspección y vigilancia ejecutadas a los prestadores priorizados durante el período de evaluación
Meta 297
2023 | 2024 | 2025 | 2026 T2
43 | 159 | 45 | 23
270
Acciones realizadas
93,10%
de avance.
Acciones realizadas
Acciones
Reporte de análisis de resultados del segundo trimestre:
Las principales razones que explican el comportamiento del indicador son: (14 Acciones realizadas durante el segundo trimestre)
Ejecución de ocho (8) auditorías a prestadores de servicios de salud ubicados en los departamentos de La Guajira, Nariño, Casanare, Cauca, Caldas y Antioquia, priorizados por la atención de poblaciones étnicas, en cumplimiento de las funciones de inspección y vigilancia de la Delegatura.
Desarrollo de dos (2) orientaciones técnicas en los departamentos de Meta y Bolívar, orientadas al fortalecimiento de la prestación de servicios de salud dirigidos a vigilados que atienden poblaciones étnicas.
Realización de una (1) mesa intersectorial para verificar el cumplimiento de las órdenes impartidas mediante la Resolución No. 2025410040012360-6 de 2025, relacionadas con la atención de la problemática de desnutrición infantil en el departamento del Chocó.
(3) Seguimientos a los planes de acción presentados por los prestadores priorizados en el marco de la Resolución No. 2025410040012360-6 de 2025, con el propósito de verificar el avance en la implementación de las acciones correctivas y fortalecer el cumplimiento de las medidas adoptadas.
Análisis de tendencia y riesgo
Estrategia
Indicador
Avance cuatrienio

## Slide 11
Resultados Acciones Estratégicas Plan Nacional de Desarrollo
Seguridad Humana y Justicia Social
Eje transformacional
Superación de privaciones como fundamento de la dignidad humana y condiciones básicas para el bienestar
Catalizador
Recaudo de la contribución a favor de la Superintendencia Nacional de Salud
 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 T2
Meta | 80% | 82% | 84% | 86%
Ejecución | 93% | 97,16% | 97,65% | Medición al finalizar vigencia
Cumplimiento | 113% | 118,49% | 116,25% | 
Reporte de análisis de resultados del segundo trimestre:
A la fecha de corte del presente avance, no es posible reportar un valor cuantitativo correspondiente a la variación porcentual anual del recaudo de la contribución, toda vez que el Grupo de Contribución se encuentra en el proceso de preparación para el recaudo de la vigencia 2026. En consecuencia, aún no se cuenta con información consolidada que permita calcular y presentar un resultado frente a este indicador.
No obstante, es importante resaltar que las actividades previstas se desarrollan conforme a la planeación establecida. En este sentido, mediante la Resolución No. 2026920050006535-6 del 4 de junio de 2026 se oficializaron las tarifas aplicables para la vigencia 2026, así como el período de recaudo, el cual se llevará a cabo entre el 6 de julio y el 31 de agosto de 2026. Por lo anterior, una vez finalice el período de recaudo y se consolide la información correspondiente, será posible efectuar el cálculo de la variación porcentual anual y reportar el resultado del indicador.
Estrategia
Indicador
Avance cuatrienio
Sostenibilidad de los recursos en salud

## Slide 12
Resultados Acciones Estratégicas Plan Nacional de Desarrollo
 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 T2
Meta | 80% | 100% | 100% | 100%
Ejecución | 80% | 100% | 100% | Medición al finalizar vigencia
Cumplimiento | 100 % | 100% | 100% | 
Porcentaje de alertas generadas en desarrollo de las acciones de IV a generadores, recaudadores y administradores de recursos del SGSSS
Porcentaje de alertas generadas
Seguridad Humana y Justicia Social
Eje transformacional
Superación de privaciones como fundamento de la dignidad humana y condiciones básicas para el bienestar
Catalizador
Reporte de análisis de resultados del segundo trimestre:
Desde la Dirección de Inspección y Vigilancia para Generadores, Recaudadores y Administradores de Recursos del SGSS, no se recibieron alertas en el trimestre, por tal motivo no se realizaron acciones de gestión al respecto. Es importante resaltar que este indicador se encuentra en un cumplimiento del 100% al ser un indicador de demanda cuya formula es: Porcentaje de alertas generadas en desarrollo de acciones de IV a Generadores, Recaudadores y Administradores de recursos del SGSSS con acciones de gestión sobre el total de alertas.
Estrategia
Indicador
Avance cuatrienio
Sostenibilidad de los recursos en salud

## Slide 13
Resultados Acciones Estratégicas Plan Nacional de Desarrollo
Acceso equitativo a medicamentos dispositivos médicos y otras tecnologías
 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 T2
Meta | 0 % | 95 % | 100 % | 100%
Ejecución | N/A | 89 % | 84,31 % | 88,53 %
Cumplimiento | N/A | 93,68 % | 84,31 % | 88,53 %
Porcentaje de fórmulas de medicamentos Plan de Beneficios en Salud dispensadas de manera completa por el Gestor Farmacéutico (GF).
Reporte de análisis de resultados del segundo trimestre:
Se presentó un resultado de 88,5%, correspondiente a la entrega completa de 32.876.324 fórmulas de un total de 37.136.014 fórmulas solicitadas durante el período evaluado. Este resultado representa un cumplimiento del 88,5%, permitiendo evidenciar un nivel favorable de gestión frente a las solicitudes recibidas durante el periodo.
En el segundo trimestre se realizaron 57 acciones de IV a 25 GF, clasificadas de la siguiente manera :
4 auditoria: Medic colombia, Medivalle, Genhospi , Dropopular .
33 mesas de IV: Disfarma GC Sas, Caja De Compensacion Familiar Cafam,Offimedicas,Audifarma S.A., Droguerias Y Farmacias Cruz Verde S.A.S,Mennar S.A.S.Logifarma Sas,Duana Cia Ltda,Neuromedicas,Supertiendas Y Droguerías Olimpica S.A.,Medisfarma S.A.S.,Caja Colombiana De Subsidio Familiar – Colsubsidio,Ramedicas Sas,Systemed Farma.
20 VR verificaciones rapidas: Disfarma Gc Sas, Caja De Compensacion Familiar Cafam,Offimedicas,Audifarma,Discolmets Sas,Duana Cia Ltda, PRO-H,Neuromedicas,Supertiendas Y Droguerías Olimpica S.A.,Medisfarma S.A.S.,Distribuciones Viamedical De La Costa S.A.S,Cooperativa De Hospitales De Antioquia - Cohan,Eticos S.A.S,Eve Distribuciones S.A.S.
Estrategia
Indicador
Seguridad Humana y Justicia Social
Eje transformacional
Superación de privaciones como fundamento de la dignidad humana y condiciones básicas para el bienestar
Catalizador
Avance cuatrienio

## Slide 14
Informe de Seguimiento:
Plan Estratégico Sectorial – PES
II Trimestre 2026
Oficina Asesora de Planeación
Septiembre 2026
2

## Slide 15
4
3
2
1
2. Seguridad humana y justicia social.
Eje transformacional (1 de 5):
1. Hacia un sistema de salud garantista, universal, basado en un modelo de salud preventivo y predictivo.
Componente (1 de 4):
La Superintendencia Nacional de Salud - SNS tiene acciones a cargo que se alinean con el PES, así:
Despliegue del Plan Estratégico Sectorial 2023-2026
B. Superación de privaciones como fundamento de la dignidad humana y condiciones básicas para el bienestar.
Catalizador (1 de 3):
1.Estructurar, regular e implementar la prestación de servicios de salud y el sistema integral de calidad en salud. Sostenibilidad de los recursos en salud.
2. Garantizar acceso oportuno a los medicamentos y tecnología a todos los habitantes del territorio nacional.
3. Construir un Sistema Único Nacional de Información en Salud.
4. Fortalecer las capacidades institucionales y financieras del sector salud.
5. Recuperar y fortalecer la red pública hospitalaria.
6. Fortalecer la sostenibilidad financiera del sistema salud en el pago, giro directo y la restitución de los recursos.
Objetivos Estratégicos Sectoriales (6):

## Slide 16
Desconcentrar las acciones de Inspección, Vigilancia y Control de la Supersalud con el fin de aumentar la cobertura de los actores del SGSSS y la presencia en el territorio.
(Como actores del sistema se entenderá 1. EPS, 2. IPS, 3. Operadores logísticos 4. Gestores farmacéuticos, 5. Entidades Territoriales, 6. Generadores de recursos, 7. Recaudadores de recursos, 8. Administradores de recursos, y, 9. Usuarios que participan en las mesas de IV).
01
02
03
04
05
Aumentar la presencia territorial de la Superintendencia Nacional de Salud y dotarla con capacidades técnicas adecuadas para incrementar la efectividad de las funciones de inspección, vigilancia y control.
Desarrollar acciones de inspección y vigilancia orientadas a evaluar el proceso integral de atención en salud de los pueblos indígenas y comunidades étnicas (Afrodescendientes y Rrom) en los prestadores priorizados, de conformidad con el modelo de supervisión de la Superintendencia Nacional de Salud.
Ejercer Inspección y Vigilancia a la dispensación completa de fórmulas de medicamentos por parte del Gestor Farmacéutico.
Diseñar e implementar proyectos asociados al Modelo de Gobierno y Gestión de Datos e Información para la Superintendencia Nacional de Salud.
Delegada para Prestadores de Servicios de Salud
Delegada para Entidades Territoriales y Generadores, Recaudadores y Administradores de recursos del SGSSS
Secretaría General
Delegada para Operadores Logísticos de Tecnologías en Salud y Gestores Farmacéuticos
Dirección de Innovación y Desarrollo
Indicador PES 108:
Porcentaje total de actores del sistema con acciones de inspección y vigilancia por parte de la Dirección Regional.
Indicador PES 110:
Acciones de inspección y vigilancia ejecutadas a los prestadores priorizados durante el período de evaluación.
Indicador PES 111:
Porcentaje de fórmulas de medicamentos Plan de Beneficios en Salud dispensadas de manera completa por el Gestor Farmacéutico (GF).
Indicador PES 109:
Nuevas sedes de la Superintendencia Nacional de Salud en territorio
Indicador PES 112:
Proyectos asociados al Modelo de Gobierno y Gestión de datos e Información implementados
Acciones e Indicadores Estratégicos Supersalud en Plan Estratégico Sectorial 2023-2026

## Slide 17
Diseñar e implementar lineamientos asociados al Sistema de gestión de la innovación y gestión del conocimiento para la Superintendencia Nacional de Salud.
06
07
08
09
10
Promover y generar una cultura de transparencia a partir de la obligación de publicar información actualizada, accesible y comprensible por medio del desarrollo de un registro sistematizado y en línea que contenga los vigilados liquidados y en liquidación para garantizar el acceso a la información pública y en atención del principio de divulgación proactiva.
Impulsar acciones de inspección y vigilancia tendientes a monitorear las responsabilidades de los generadores, recaudadores y administradores de recursos y generar alertas que contribuyan a la sostenibilidad financiera del sistema.
Incrementar las acciones de inspección y vigilancia conducentes a monitorear los riesgos financieros en las Empresas Sociales del Estado priorizadas, para generar alertas que les permitan establecer controles preventivos y anticipen la afectación que se pueda generar en la atención de los usuarios por una inadecuada gestión de los recursos.
Fortalecer la capacidad financiera de la superintendencia nacional de salud a través del recaudo de la contribución de los vigilados
Delegada para Entidades Territoriales y Generadores, Recaudadores y Administradores de recursos del SGSSS
Dirección de Innovación y Desarrollo
Secretaría General
Delegada para Prestadores de Servicios de Salud
Oficina de Liquidaciones
Indicador PES 115:
Porcentaje de alertas generadas en desarrollo de las acciones de IV a GRARS
Indicador PES 117:
Recaudo de la contribución a favor de la Superintendencia Nacional de Salud
Indicador PES 113:
Lineamientos asociados al Sistema de Gestión del Conocimiento y la Innovación de la Superintendencia Nacional de Salud, diseñado, implementado y evaluado
Indicador PES 114:
Registro sistematizado con información pública de los vigilados liquidados y en liquidación
Indicador PES 116:
Alertas identificadas y gestionadas en el monitoreo y vigilancia de los recursos financieros en las Empresas Sociales del Estado priorizadas durante el período evaluado
Acciones e Indicadores Estratégicos Supersalud en Plan Estratégico Sectorial 2023-2026

## Slide 18
Tablero de Control
Plan Estratégico Sectorial
Fuente: Suite Visión Empresarial. Dashboard avance PES Segundo trimestre de 2026.
Resumen de Ejecución
Indicadores 10
Sobrecumplimiento 0
Buena 8
Baja 1
Crítica 0
NA/ND* (0,00) 1
*NA/ND: No tienen dato disponible a 31/03/2026 por periodicidad de medición semestral/anual, o inician la ejecución a partir del segundo trimestre del año. Los indicadores de la DID sobre Proyectos de GoD implementados y Lineamientos GESCO+i implementados, mostraron avances parciales (12% y 20%, respectivamente), sin embargo, por recomendación de la OAPES del Minsalud no se reportan avances parciales sino productos finalizados/implementados.

## Slide 19
Seguridad Humana y Justicia Social
Eje transformacional
Superación de privaciones como fundamento de la dignidad humana y condiciones básicas para el bienestar
Catalizador
Indicador
Indicador PES 108
Actores del sistema con acciones de inspección y vigilancia por parte de las Direcciones Regionales
9 Actores del Sistema con acciones IV
8,14 actores con cumplimiento
90,44% de avance
Avance cuatrienio
Indicador del Plan Estratégico Sectorial - PND
Reporte de análisis de resultados del segundo trimestre:
Durante el segundo trimestre del 2026, se ejecutó 1 Mesa de IV con Generadores, Recaudadores o Administradores de Recursos del SGSSS en la que participó la Dirección Regional Nororiental, en la ciudad Bucaramanga el día 16 de abril teniendo como objetivo efectuar seguimiento al cumplimiento de las funciones y competencias a cargo de la Entidad Territorial (ET), relacionadas con el proceso de fiscalización para el recaudo de las rentas cedidas que respaldan la financiación del Sistema General de Seguridad Social en Salud, especialmente en lo concerniente al régimen subsidiado, así como al pago de los recursos de esfuerzo propio pendientes de giro a las Entidades Promotoras de Salud (EPS).
Así mismo, se realizaron 2 auditorías en los departamentos de Antioquia el 22 de julio y Meta el 8 de abril, contando con la participación de las Direcciones Regionales de Andina y Orinoquia.
Ahora bien, teniendo en cuenta que la meta del año 2026 de este indicador es 34% (3 actores) y que cada actor pesa 11,33%, tenemos un avance en el segundo trimestre de 24,25%
(2,14 actores) del 34% (3 actores)
Avance 2T:2026
Hacia un sistema de salud garantista, universal, basado en un modelo de salud preventivo y predictivo.
Componente

## Slide 20
Seguridad Humana y Justicia Social
Eje transformacional
Superación de privaciones como fundamento de la dignidad humana y condiciones básicas para el bienestar
Catalizador
Indicador PES 110
Acciones de inspección y vigilancia ejecutadas a los prestadores priorizados durante el período de evaluación
Meta 297
2023 | 2024 | 2025 | 2026 T2
43 | 159 | 45 | 23
270
Acciones realizadas
93,10%
de avance.
Acciones realizadas
Acciones
Reporte de análisis de resultados del segundo trimestre:
Las principales razones que explican el comportamiento del indicador son: (14 Acciones realizadas durante el segundo trimestre)
Ejecución de ocho (8) auditorías a prestadores de servicios de salud ubicados en los departamentos de La Guajira, Nariño, Casanare, Cauca, Caldas y Antioquia, priorizados por la atención de poblaciones étnicas, en cumplimiento de las funciones de inspección y vigilancia de la Delegatura.
Desarrollo de dos (2) orientaciones técnicas en los departamentos de Meta y Bolívar, orientadas al fortalecimiento de la prestación de servicios de salud dirigidos a vigilados que atienden poblaciones étnicas.
Realización de una (1) mesa intersectorial para verificar el cumplimiento de las órdenes impartidas mediante la Resolución No. 2025410040012360-6 de 2025, relacionadas con la atención de la problemática de desnutrición infantil en el departamento del Chocó.
(3) Seguimientos a los planes de acción presentados por los prestadores priorizados en el marco de la Resolución No. 2025410040012360-6 de 2025, con el propósito de verificar el avance en la implementación de las acciones correctivas y fortalecer el cumplimiento de las medidas adoptadas.
Análisis de tendencia y riesgo
Indicador
Avance cuatrienio
Hacia un sistema de salud garantista, universal, basado en un modelo de salud preventivo y predictivo.
Componente
Indicador del Plan Estratégico Sectorial - PND

## Slide 21
Seguridad Humana y Justicia Social
Eje transformacional
Superación de privaciones como fundamento de la dignidad humana y condiciones básicas para el bienestar
Catalizador
Indicador PES 117
Recaudo de la contribución a favor de la Superintendencia Nacional de Salud
 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 T2
Meta | 80% | 82% | 84% | 86%
Ejecución | 93% | 97,16% | 97,65% | Medición al finalizar vigencia
Cumplimiento | 113% | 118,49% | 116,25% | 
Reporte de análisis de resultados del segundo trimestre:
A la fecha de corte del presente avance, no es posible reportar un valor cuantitativo correspondiente a la variación porcentual anual del recaudo de la contribución, toda vez que el Grupo de Contribución se encuentra en el proceso de preparación para el recaudo de la vigencia 2026. En consecuencia, aún no se cuenta con información consolidada que permita calcular y presentar un resultado frente a este indicador.
No obstante, es importante resaltar que las actividades previstas se desarrollan conforme a la planeación establecida. En este sentido, mediante la Resolución No. 2026920050006535-6 del 4 de junio de 2026 se oficializaron las tarifas aplicables para la vigencia 2026, así como el período de recaudo, el cual se llevará a cabo entre el 6 de julio y el 31 de agosto de 2026. Por lo anterior, una vez finalice el período de recaudo y se consolide la información correspondiente, será posible efectuar el cálculo de la variación porcentual anual y reportar el resultado del indicador.
Indicador
Avance cuatrienio
Hacia un sistema de salud garantista, universal, basado en un modelo de salud preventivo y predictivo.
Componente
Indicador del Plan Estratégico Sectorial - PND

## Slide 22
 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 T2
Meta | 80% | 100% | 100% | 100%
Ejecución | 80% | 100% | 100% | Medición al finalizar vigencia
Cumplimiento | 100 % | 100% | 100% | 
Indicador PES 115
Porcentaje de alertas generadas en desarrollo de las acciones de IV a generadores, recaudadores y administradores de recursos del SGSSS
Seguridad Humana y Justicia Social
Eje transformacional
Superación de privaciones como fundamento de la dignidad humana y condiciones básicas para el bienestar
Catalizador
Reporte de análisis de resultados del segundo trimestre:
Desde la Dirección de Inspección y Vigilancia para Generadores, Recaudadores y Administradores de Recursos del SGSS, no se recibieron alertas en el trimestre, por tal motivo no se realizaron acciones de gestión al respecto. Es importante resaltar que este indicador se encuentra en un cumplimiento del 100% al ser un indicador de demanda cuya formula es: Porcentaje de alertas generadas en desarrollo de acciones de IV a Generadores, Recaudadores y Administradores de recursos del SGSSS con acciones de gestión sobre el total de alertas.
Indicador
Avance cuatrienio
Hacia un sistema de salud garantista, universal, basado en un modelo de salud preventivo y predictivo.
Componente
Indicador del Plan Estratégico Sectorial - PND

## Slide 23
 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 T2
Meta | 0 % | 95 % | 100 % | 100%
Ejecución | N/A | 89 % | 84,31 % | 88,53 %
Cumplimiento | N/A | 93,68 % | 84,31 % | 88,53 %
Indicador PES 111
Porcentaje de fórmulas de medicamentos Plan de Beneficios en Salud dispensadas de manera completa por el Gestor Farmacéutico (GF)
Reporte de análisis de resultados del segundo trimestre:
Se presentó un resultado de 88,5%, correspondiente a la entrega completa de 32.876.324 fórmulas de un total de 37.136.014 fórmulas solicitadas durante el período evaluado. Este resultado representa un cumplimiento del 88,5%, permitiendo evidenciar un nivel favorable de gestión frente a las solicitudes recibidas durante el periodo.
En el segundo trimestre se realizaron 57 acciones de IV a 25 GF, clasificadas de la siguiente manera :
4 auditoria: Medic colombia, Medivalle, Genhospi , Dropopular .
33 mesas de IV: Disfarma GC Sas, Caja De Compensacion Familiar Cafam,Offimedicas,Audifarma S.A., Droguerias Y Farmacias Cruz Verde S.A.S,Mennar S.A.S.Logifarma Sas,Duana Cia Ltda,Neuromedicas,Supertiendas Y Droguerías Olimpica S.A.,Medisfarma S.A.S.,Caja Colombiana De Subsidio Familiar – Colsubsidio,Ramedicas Sas,Systemed Farma.
20 VR verificaciones rapidas: Disfarma Gc Sas, Caja De Compensacion Familiar Cafam,Offimedicas,Audifarma,Discolmets Sas,Duana Cia Ltda, PRO-H,Neuromedicas,Supertiendas Y Droguerías Olimpica S.A.,Medisfarma S.A.S.,Distribuciones Viamedical De La Costa S.A.S,Cooperativa De Hospitales De Antioquia - Cohan,Eticos S.A.S,Eve Distribuciones S.A.S.
Indicador
Avance cuatrienio
Indicador del Plan Estratégico Sectorial - PND
Hacia un sistema de salud garantista, universal, basado en un modelo de salud preventivo y predictivo.
Componente
Seguridad Humana y Justicia Social
Eje transformacional
Superación de privaciones como fundamento de la dignidad humana y condiciones básicas para el bienestar
Catalizador

## Slide 24
Hacia un sistema de salud garantista, universal, basado en un modelo de salud preventivo y predictivo.
 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 T2
Meta | 1 | 2 | 1 | 1
Ejecución | 1 | 2 | 1 | El avance cuantitativo se reportará en los siguientes trimestres
Cumplimiento | 100% | 100% | 100% | 
Reporte de análisis de resultados del segundo trimestre:
Se adelantó el estudio de mercado para la apertura de la nueva sede regional del Eje Cafetero ubicada en Pereira, evaluando dos alternativas de inmueble que cumplen con los requisitos de ubicación, accesibilidad y operación. Como resultado del análisis técnico, operativo y económico, se identificó la opción más favorable y se estructuró un presupuesto preliminar estimado de $55 millones mensuales incluyendo adecuaciones proyectadas.
Se realizaron los trámites para contar con recursos de funcionamiento y se definió el cronograma del proceso contractual, encontrándose actualmente en la etapa de inclusión en el Plan Anual de Adquisiciones.
Para el avance de esta actividad se requiere el acto administrativo que se está realizando desde la Delegatura de Entidades Territoriales.
Componente
Indicador
Avance cuatrienio
Indicador PES 109
Nuevas sedes de la Superintendencia Nacional de Salud en territorio
Indicador del Plan Estratégico Sectorial
Seguridad Humana y Justicia Social
Eje transformacional
Superación de privaciones como fundamento de la dignidad humana y condiciones básicas para el bienestar
Catalizador

## Slide 25
 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 T2
Meta | 1 | 2 | 3 | 1
Ejecución | 1 | 2 | 3 | 0,75
Cumplimiento | 100% | 100% | 100% | 75%
Reporte de análisis de resultados del segundo trimestre:
Durante el segundo trimestre de 2026 se registró un avance del 0,75 en el presente indicador.
La Gobernanza de Datos en sí misma es una iniciativa que apunta a la transformación digital de la entidad, que desde el plano estratégico, se evalúa en los tres componentes de capital humano/personas, Capital tecnológico /tecnología y Procesos. Se define una cuarta área de formalización de las iniciativas como partida para el desarrollo de sus tres componentes.
En este sentido, para este período se llevaron a cabo las siguientes actividades:
1.Programa de Gobernanza de Datos
2.Centro de Excelencia en Inteligencia de Negocios y Analítica
Indicador
Avance cuatrienio
Indicador PES 112
Proyectos asociados al Modelo de Gobierno y Gestión de Datos e Información implementado
Indicador del Plan Estratégico Sectorial
Hacia un sistema de salud garantista, universal, basado en un modelo de salud preventivo y predictivo.
Componente
Seguridad Humana y Justicia Social
Eje transformacional
Superación de privaciones como fundamento de la dignidad humana y condiciones básicas para el bienestar
Catalizador

## Slide 26
 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 T2
Meta | 2 | 8 | 8 | 2
Ejecución | 2 | 8 | 7 | 0,3
Cumplimiento | 100% | 100% | 88% | 15%
Reporte de análisis de resultados del segundo trimestre:
Porcentaje de avance: 0.30 (promedio de avance)
Lineamiento 1: Avance a 30 de junio de 2026: 0,40 - Repositorios de Información institucionales, que sirvan como plataforma centralizada para almacenar, preservar y difundir la producción documental, histórica, el conocimiento y la información administrativa de la organización
Lineamiento 2: Avance a 30 de junio de 2026: 0,20 - Prueba Piloto de la gestión por proyectos en la SGS, entendiéndose como la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas para planificar, ejecutar y controlar actividades con el fin de alcanzar objetivos específicos (tiempo, costo, alcance y calidad) a fin de dirigir un proyecto desde su inicio hasta su cierre, organizando recursos para lograr resultados concretos.
Indicador
Avance cuatrienio
Indicador PES 113
Lineamientos asociados al Sistema de Gestión del Conocimiento y la Innovación de la Superintendencia Nacional de Salud diseñado, implementado y evaluado
Indicador del Plan Estratégico Sectorial
Hacia un sistema de salud garantista, universal, basado en un modelo de salud preventivo y predictivo.
Componente
Seguridad Humana y Justicia Social
Eje transformacional
Superación de privaciones como fundamento de la dignidad humana y condiciones básicas para el bienestar
Catalizador

## Slide 27
 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 T2
Meta | 25% | 50% | 75% | 100%
Ejecución | 25% | 50% | 95% | 95%
Cumplimiento | 100% | 100% | 127% | 95%
Reporte de análisis de resultados del segundo trimestre:
La Oficina de Liquidaciones ha decidido implementar un Tablero de Control en Power BI, el cual se actualizará mensualmente. Este tablero está diseñado para ejecutarse en dos fases, como se describe a continuación:
1. Primera Fase. Ejecutada en un 100%
2. Segunda Fase: Está en proceso de desarrollo con un avance del 90%.
Por lo tanto, el total del avance del indicador a 30 de junio de 2026 se mantiene en 95%, dado que de las 2 fases se han alcanzado 1,90, o lo que es lo mismo, ((1,90/2)*100=95%)).
La oficina de liquidaciones, durante el tercer trimestre, citara a una nueva reunión con la DID con el fin de conocer los faltantes para cumplir la meta en un 100% y fechas tentativas de este cumplimiento.
Indicador
Avance cuatrienio
Indicador PES 114
Registro sistematizado con información pública de los vigilados liquidados y en liquidación
Indicador del Plan Estratégico Sectorial
Hacia un sistema de salud garantista, universal, basado en un modelo de salud preventivo y predictivo.
Componente
Seguridad Humana y Justicia Social
Eje transformacional
Superación de privaciones como fundamento de la dignidad humana y condiciones básicas para el bienestar
Catalizador

## Slide 28
 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 T2
Meta | 76 | 80 | 84 | 88
Ejecución | 76 | 122 | 86 | 45
Cumplimiento | 100% | 153% | 102% | 51%
Reporte de análisis de resultados del segundo trimestre:
Con corte al 30 de junio de 2026, se identificaron y gestionaron cuarenta y cinco (45) alertas, lo que representa un 51 % de cumplimiento frente a la meta anual de ochenta y ocho (88) alertas gestionadas para la vigencia 2026.
Este resultado es producto del monitoreo realizado a las diecinueve (19) Empresas Sociales del Estado (E.S.E.) priorizadas, mediante el análisis de setenta y seis (76) indicadores financieros, calculados con base en la información reportada por las entidades al cierre de la vigencia 2025 y al primer trimestre de 2026. Dicho monitoreo permitió identificar oportunamente situaciones de riesgo financiero y gestionar la totalidad de las alertas detectadas, contribuyendo al fortalecimiento de la sostenibilidad financiera de las E.S.E. objeto de seguimiento.
Indicador
Avance cuatrienio
Indicador PES 116
Alertas identificadas y gestionadas en el monitoreo y vigilancia de los recursos financieros en las Empresas Sociales del Estado priorizadas durante el periodo evaluado
Indicador del Plan Estratégico Sectorial
Hacia un sistema de salud garantista, universal, basado en un modelo de salud preventivo y predictivo.
Componente
Seguridad Humana y Justicia Social
Eje transformacional
Superación de privaciones como fundamento de la dignidad humana y condiciones básicas para el bienestar
Catalizador

## Slide 29
Informe de Seguimiento:
Plan Estratégico Institucional – PEI
II Trimestre 2026
Oficina Asesora de Planeación
Septiembre 2026
3

## Slide 30
38 Indicadores
Resumen de Ejecución
Resumen Ejecución
Plan Estratégico Institucional
02
Sobre
cumplimiento
18
Buena
12
Baja
03
Crítica
03
NA/ND*
*NA/ND: No tienen dato disponible a por periodicidad de medición semestral/anual, o inicio la ejecución durante el tercer o cuarto trimestre del año.

## Slide 31: )
01
02
03
04
Fortalecer la capacidad institucional de la Superintendencia Nacional de Salud, aumentando la presencia y visibilidad funcional en el territorio, la optimización de procesos, la ampliación y efectividad de los canales de atención, el empoderamiento del talento humano, la articulación interna, las tecnologías de la información y las comunicaciones, la infraestructura física y la administración eficiente de los recursos financieros. (79,07%)
Implementar acciones preventivas y predictivas basadas en la transparencia, la gestión del conocimiento y la gobernanza de la información, sobre la generación, administración y destinación de los recursos de la salud, con el fin de tomar decisiones para garantizar la sostenibilidad del sistema. (82,5%)
Defensa del derecho a la salud (10 Indicadores)
Sostenibilidad del sistema (7 Indicadores)
Participación de los actores del sistema en salud
(3 Indicadores)
Capacidad Institucional (18 Indicadores)
Promover la participación ciudadana y el control social, como mecanismos efectivos para escuchar y atender las necesidades de todos los actores, incluyendo a los trabajadores de la salud para tomar las acciones pertinentes.
(54,3%)
Proteger el derecho a la salud de todos los habitantes del territorio Nacional mediante las acciones de Vigilancia, Inspección Control, Jurisdiccional y de Conciliación, a través de un enfoque diferencial que genere confianza en la Superintendencia Nacional de Salud, de forma oportuna y con calidad, para lograr una atención más digna, incluyente, humanizada y respetuosa a todos los usuarios del sistema. (89,3%)
Cumplimiento Objetivos Estratégicos - Plan Estratégico Institucional Segundo Trimestre 2026

## Slide 32
11
Defensa del Derecho a la Salud
01
Objetivo Estratégico

## Slide 33
Indicador | Análisis Cualitativo | Meta | % de Cumplimiento 2026 T-II | Área Responsable
Porcentaje de ESE bajo medida especial con acciones de seguimiento y control realizadas sobre la implementación de lineamientos de formalización laboral y atención en salud con enfoque diferencial) | Para el segundo trimestre de la vigencia 2026, se realizaron doce (12) acciones de seguimiento y control a las doce (12) Empresas Sociales del Estado (ESE) bajo medida especial sujetas a la implementación de los lineamientos de formalización laboral y atención en salud con enfoque diferencial, alcanzando un cumplimiento del 100 % frente a la meta establecida para el periodo. Este resultado evidencia el cumplimiento integral de las acciones programadas, permitiendo verificar el avance de las entidades en la implementación de los lineamientos definidos y fortalecer el seguimiento a las medidas orientadas a garantizar una atención con enfoque diferencial y la consolidación de procesos de formalización laboral. Análisis de causas. El cumplimiento del indicador obedece al desarrollo de acciones de seguimiento y control orientadas a verificar el avance de las Empresas Sociales del Estado bajo medida especial en la implementación de los lineamientos institucionales, entre las que se destacan: • El fortalecimiento de los criterios de análisis mediante la incorporación de lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 1448 de 2011, ampliando el alcance del seguimiento a la implementación del enfoque diferencial. • El monitoreo del avance de las entidades en las diferentes etapas del proceso de formalización laboral, evidenciando que el 50% se encuentra en fase de implementación y transición, el 33% en consolidación o sostenibilidad y el 17% en etapa de diagnóstico. • El seguimiento a la implementación del enfoque diferencial, evidenciando la atención de 211.582 usuarios, de los cuales 8.130 fueron reconocidos como víctimas del conflicto armado. • La verificación de acciones dirigidas al fortalecimiento de la caracterización poblacional, la atención humanizada, el desarrollo de estrategias interculturales, extramurales y comunitarias, así como el fortalecimiento de la trazabilidad de la información para apoyar la toma de decisiones institucionales. Análisis de tendencia y riesgo. El indicador presenta una tendencia altamente favorable, al alcanzar el 100% de cumplimiento de la meta establecida para el periodo evaluado, evidenciando la ejecución oportuna de las acciones de seguimiento y control programadas y el compromiso de las Empresas Sociales del Estado bajo medida especial con la implementación de los lineamientos de formalización laboral y atención en salud con enfoque diferencial. Los resultados obtenidos reflejan avances en la madurez de los procesos de formalización laboral y en la incorporación del enfoque diferencial en la prestación de los servicios de salud, fortaleciendo la capacidad institucional de las entidades para responder a las necesidades de poblaciones con condiciones de especial protección. En consecuencia, no se evidencian riesgos que comprometan el cumplimiento del indicador, siendo necesario mantener el seguimiento periódico para consolidar los avances alcanzados y promover el cierre de las brechas identificadas en aquellas entidades que aún se encuentran en etapas iniciales del proceso de implementación. El indicador presenta un desempeño sobresaliente, al alcanzar el 100% de cumplimiento de la meta establecida, lo que evidencia la efectividad de las acciones de seguimiento y control desarrolladas por la Delegatura para Prestadores de Servicios de Salud sobre las Empresas Sociales del Estado bajo medida especial. Los resultados obtenidos permitieron verificar avances concretos en la implementación de los lineamientos de formalización laboral y de atención en salud con enfoque diferencial. |  |  | Delegatura para Prestadores de Servicios de Salud
Resultados Plan Estratégico Institucional
100%
100%
1T: 12
2T: 12
Acu: 24

## Slide 34
Indicador | Análisis Cualitativo | Meta | % de Cumplimiento 2026 T-II | Área Responsable
Porcentaje de reclamos en salud con acciones de inspección y vigilancia | En el periodo informado (II trimestre: abril a junio de 2026) se realizaron acciones de inspección y vigilancia a 170.645 reclamos en salud, en estado abiertos y vencidos , por lo cual, se gestionan los requerimientos a los vigilados, radicados a través del SuperArgo documental. |  |  | Delegatura para la protección al usuario
100%
100%
1T(195.351)
2T(170.645)
Acu: 365.996
Indicador | Análisis Cualitativo | Meta | % de Cumplimiento 2026 T-II | Área Responsable
Porcentaje de reclamos en salud de riesgo vital con acciones de inspección y vigilancia | Se registraron en el aplicativo PQRD SuperArgo, durante el segundo trimestre, un total de 2.769 reclamos en salud clasificados como riesgo vital. De estos, 2.672 fueron asignados y gestionados por el Grupo Interno de Trabajo de Soluciones Inmediatas en Salud, mientras que los 97 restantes fueron tramitados por el grupo espejo SIS, el cual adelantó acciones de inspección y vigilancia mediante seguimiento activo con el usuario, el prestador y la EAPB. En consecuencia, el 100% de los reclamos ingresados fueron atendidos. |  |  | Delegatura para la protección al usuario
100%
1T(2.652)
2T(2.679)
Acu:(5.331)
Resultados Plan Estratégico Institucional
100%

## Slide 35
Indicador | Análisis Cualitativo | Meta | % de Cumplimiento 2026 T-II | Área Responsable
Porcentaje de fórmulas de medicamentos PBS dispensadas de manera completa por el Gestor Farmacéutico (GF) | Presentó un resultado de 88,66%, correspondiente a la entrega completa de 32.206.031 fórmulas PBS de un total de 36.323.400 fórmulas solicitadas durante el período evaluado. Este resultado representa un cumplimiento del 88,66%, reflejando avances en la gestión de las solicitudes PBS y permitiendo cumplir la meta establecida para el periodo. Nota: Es importante tener en cuenta que las entidades vigiladas disponen hasta del día 13 de cada mes para reportar la información correspondiente al cierre del mes inmediatamente anterior. Análisis de causas: Las principales razones que explican el comportamiento del indicador son: Seguimiento periódico a las solicitudes PBS y gestión de los casos pendientes. Fortalecimiento de los controles operativos para asegurar la completitud de las entregas. Variaciones en el volumen de solicitudes gestionadas durante los meses analizados. Análisis de tendencia y riesgo: El indicador presentó una disminución entre marzo (90,9%) y abril (86,2%), seguida de una recuperación en mayo (88,4%). El comportamiento evidencia estabilidad y capacidad de recuperación frente a las variaciones operativas del periodo. Conclusión y acciones: Se mantendrán las actividades de monitoreo y seguimiento a las fórmulas PBS pendientes, fortaleciendo las acciones que permitan mejorar la oportunidad de entrega y sostener resultados superiores en los próximos periodos. |  |  | Delegatura para Operadores Logísticos de Tecnologías en Salud y Gestores Farmacéuticos
1T: 90,3%
2T: 88,6%
Indicador | Análisis Cualitativo | Meta | % de Cumplimiento 2026 T-II | Área Responsable
Porcentaje de fórmulas de medicamentos NO PBS (PBC NO UPC) dispensadas de manera completa por el Gestor Farmacéutico (GF) | El indicador presentó un resultado de 82,5%, correspondiente a la entrega completa de 670.293 fórmulas No PBS de un total de 812.614 fórmulas solicitadas durante el período evaluado. Nota: Es importante tener en cuenta que las entidades vigiladas disponen hasta del día 13 de cada mes para reportar la información correspondiente al cierre del mes inmediatamente anterior. Este resultado representa un cumplimiento del 82,5%, evidenciando oportunidades de mejora en la gestión de las solicitudes No PBS. |  |  | Delegatura para Operadores Logísticos de Tecnologías en Salud y Gestores Farmacéuticos
1T: 85,6%
2T: 82,5%
Resultados Plan Estratégico Institucional
100%
100%

## Slide 36
Indicador | Análisis Cualitativo | Meta | % de Cumplimiento 2026 T-II | Área Responsable
Porcentaje de órdenes judiciales y mandatos de organismos internacionales, de obligatorio cumplimiento por parte de la Superintendencia Nacional de Salud con acciones de seguimiento, monitoreo y/o evaluación | El indicador presentó un resultado de 100 %, correspondiente al seguimiento de veintiocho (28) de veintiocho (28) órdenes judiciales y mandatos identificados para el período evaluado. Este resultado representa un cumplimiento del 100 % frente a la meta establecida para el segundo trimestre de 2026, permitiendo concluir que la meta prevista para el período fue cumplida. Análisis de causas. Las principales razones que explican el comportamiento del indicador son:-Consolidación del inventario institucional de órdenes judiciales y mandatos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, incorporando los nuevos casos ingresados durante el segundo trimestre de 2026.-Implementación de mecanismos de organización y trazabilidad documental, mediante la creación de expedientes, sistematización de la información en Superargo y SharePoint, asignación de responsables y fortalecimiento de las bases de datos de seguimiento.-Desarrollo de actividades permanentes de articulación interinstitucional, solicitud de información, mesas de trabajo y seguimiento con entidades como el Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Salud y Protección Social y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, fortaleciendo el monitoreo de las obligaciones internacionales con incidencia en el sector salud. Análisis de tendencia y riesgo. De acuerdo con el comportamiento observado, se cumple la tendencia esperada, manteniendo un seguimiento integral de la totalidad de las órdenes judiciales y mandatos internacionales identificados para la Superintendencia Nacional de Salud. En consecuencia, no se identifica riesgo de incumplimiento del indicador para el período evaluado. |  |  | Dirección Jurídica
100%
1T:21
2T:28
Acu: 49
Resultados Plan Estratégico Institucional
100%

## Slide 37
Indicador | Análisis Cualitativo | Meta | % de Cumplimiento 2026 T-II | Área Responsable
Porcentaje de solicitudes gestionadas de políticas, instrumentos, guías, metodologías y lineamientos. | Durante el segundo trimestre del año 2026, se han gestionado 3 solicitudes adicionales, correspondientes a 3 lineamientos así: 1. CC - 030 (Actualización - Circulares) - Estado de avance a 30062026: 80% (desarrollo) 2. CE INSTRUCCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SUMINISTRO OPORTUNO DE MEDICAMENTOS EN ESTABLECIMIENTOS FARMACÉUTICOS PRIORIZADOS “PLAN 1000”. Estado de avance a 30062026:90% (formalización) 3. CE INSTRUCCIONES PARA GARANTIZAR LA PROTECCIÓN DE LA SALUD PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON RIESGO VITAL. Estado de avance a 30062026: 100% (divulgación). |  |  | Dirección Jurídica
100%
1T:25
2T:3
Acu: 28
Indicador | Análisis Cualitativo | Meta | % de Cumplimiento 2026 T-II | Área Responsable
Intervenciones de inspección y vigilancia desplegadas para garantizar la atención oportuna de niños y niñas con desnutrición en el departamento de Chocó | Durante el segundo trimestre de la vigencia 2026, se ejecutaron cuatro (4) intervenciones de inspección y vigilancia, equivalentes al 40% de la meta anual establecida de diez (10) intervenciones. De manera acumulada, al cierre del primer semestre de 2026, se han ejecutado siete (7) intervenciones, alcanzando un 70 % de cumplimiento frente a la meta anual. Este resultado evidencia un avance significativo en el desarrollo de las acciones de inspección y vigilancia orientadas a fortalecer la atención integral de niños y niñas con desnutrición en el departamento del Chocó, mediante el seguimiento al cumplimiento de las órdenes impartidas por la Superintendencia Nacional de Salud, la articulación interinstitucional y el fortalecimiento de las capacidades de los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud. |  |  | Delegatura para Prestadores de Servicios de Salud
70%
1T:3
2T:4
Acu:7
Resultados Plan Estratégico Institucional
100%
10

## Slide 38
Indicador | Análisis Cualitativo | Meta Vigencia | % de Cumplimiento 2026 T-II | Área Responsable
Porcentaje de expedientes gestionados con decisión de primera instancia con caducidad 2026-2029 | El indicador registró un resultado superior al 100% en el periodo evaluado (segundo trimestre). Se reportaron 298 actos administrativos, lo que representa el 109% de la meta trimestral de 273 actos. La totalidad (100%) de los procesos con riesgo de caducidad de la DIA para el periodo 2026-2029 asciende a 3.305 procesos. Dado que la meta anual del indicador es del 33%, el número de procesos a gestionar en 2026 es de 1091 (3.305 × 33% ≈ 1.091), equivalente a una meta trimestral de 273 actos administrativos (1.091/4 ≈ 273) y que representan aproximadamente el 8.25% respecto del total por trimestre. De acuerdo con el comportamiento observado en el segundo trimestre, se mantiene la tendencia esperada; por tanto, no se identifica riesgo de incumplimiento. |  |  | Delegatura de Investigaciones Administrativas
52%
1T:273
2T:298
Acu: 571
33%
(1.091)
Resultados Plan Estratégico Institucional
Indicador | Análisis Cualitativo | Meta | % de Cumplimiento 2026 T-II | Área Responsable
Porcentaje de Recursos y revocatorias resueltas oportunamente | A corte del 30 de junio de 2026, el indicador "Porcentaje de recursos y revocatorias resueltas oportunamente" presentó un resultado del 100 % correspondiente al periodo evaluado. Para el segundo trimestre de 2026 no se registraron revocatorias y se resolvieron 12 recursos, lo que representa el 100 % de cumplimiento frente a la meta establecida de 12 (100 %). Dado que este tipo de casos se atiende por demanda, se concluye que la meta prevista para el periodo se ha cumplido. El comportamiento observado se ajusta a la tendencia esperada; en consecuencia, no se identifica riesgo de incumplimiento. |  |  | Delegatura de Investigaciones Administrativas
100%
1T:22
2T:12
Acu:34
100%

## Slide 39
11
Capacidad Institucional
Objetivo Estratégico
02

## Slide 40
Indicador | Análisis Cualitativo | Meta | % de Cumplimiento 2026 T-II | Área Responsable
Actores del sistema con acciones de inspección y vigilancia por parte de las Direcciones Regionales | Análisis cuatrienio: La meta del cuatrienio 2023-2026 es cubrir un total de nueve (9) actores del Sistema con acciones de inspección y vigilancia por parte de las ocho (8) Direcciones Regionales de la SNS. En ese sentido, de los 9 actores del Sistema se han completado un total de 8,14 actores, lo que representa un avance del 90,44% (8,14/9=90,44%) de la meta del cuatrienio. Ahora bien, teniendo en cuenta que la meta del año 2026 de este indicador es 34% (3 actores) y que cada actor pesa 11,33%, tenemos un avance en el segundo trimestre de 24,25% (2,14 actores) del 34% (3 actores). Estos tres actores avanzan de manera simultánea porque la Delegatura para Entidades Territoriales y GRARS despliega las acciones de forma integrada. Para estos 3 actores solo 7 de las 8 Direcciones Regionales realizarán acciones de Inspección y Vigilancia en 2026, y de estas 7 DR 5 realizaron acciones en el primer semestre, por lo que se tiene un avance de cada actor de 0,71, que multiplicado por 3 actores es igual a 2,14 actores completados de los 3 programados como meta en 2026. |  |  | Delegatura para Entidades Territoriales y Generadores, Recaudadores y Administradores de recursos del SGSSS
24,25%
1T:1,71
2T:2,14
34%
(3)
Resultados Plan Estratégico Institucional

## Slide 41
Indicador | Análisis Cualitativo | Meta | % de Cumplimiento 2026 T-II | Área Responsable
Porcentaje de nuevos territorios (Departamentos, Municipios o Distritos) impactados con acciones de IV por parte de las Direcciones regionales sobre el total de nuevos territorios programados NOTA: Se entienden como nuevos territorios impactados, aquellos que no hayan tenido acciones de IV en la Vigencia Anterior, y sí en la actual. | Durante el segundo trimestre de 2026 se ejecutó la totalidad de las acciones de inspección y vigilancia programadas para nuevos territorios, mediante auditorías específicas y mesas de inspección y vigilancia desarrolladas por las Direcciones Regionales Orinoquía, Andina, Caribe, Chocó, Norte, Occidental y Sur. Estas acciones permitieron ampliar la cobertura institucional en municipios PDET/ZOMAC y fortalecer el seguimiento al cumplimiento de las competencias de las entidades territoriales en materia de dirección, coordinación y gestión del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Este resultado representa un 100% de cumplimiento ya que se programaron 14 acciones de IV en municipio PDET y/o ZOMAC, lo que permite concluir que se cumplió la meta prevista para el período. |  |  | Delegatura para Entidades Territoriales y Generadores, Recaudadores y Administradores de recursos del SGSSS
100%
Indicador | Análisis Cualitativo | Meta | % de Cumplimiento 2026 T-II | Área Responsable
Número de Acciones de Inspección y Vigilancia realizadas por la Delegada de Entidades Territoriales | Durante el segundo trimestre de 2026, se ejecutó un total de 61 acciones de Inspección y Vigilancia, correspondientes a 17 auditorías, 43 Mesas de Inspección y Vigilancia (IV) y 1 Lista de Verificación Rápida. Las auditorías estuvieron orientadas a verificar el cumplimiento de las competencias de las entidades territoriales en materia de salud pública, acceso y garantía de la calidad, dirección y coordinación del Sistema General de Seguridad Social en Salud, así como el seguimiento a la gestión de generadores, recaudadores y administradores de recursos del SGSSS, desarrollándose en departamentos, distritos, municipios y entidades administradoras de recursos. Por su parte, las Mesas de Inspección y Vigilancia fueron ejecutadas por las Direcciones Regionales, la Sede Insular y el Grupo de Inspección y Vigilancia al Financiamiento, abordando temas relacionados con el flujo de recursos del SGSSS, la dirección, coordinación y seguimiento de las entidades territoriales, la gestión técnico-financiera del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PIC), la atención a personas con discapacidad, el seguimiento a eventos de interés en salud pública —entre ellos dengue, fiebre amarilla, IRA, EDA y enfermedades transmitidas por vectores—, el cumplimiento de obligaciones derivadas de sentencias de la Corte Constitucional y el seguimiento a la fiscalización de las rentas cedidas destinadas a la financiación del régimen subsidiado. Finalmente, se ejecutó una Lista de Verificación Rápida en el Distrito Capital para evaluar las acciones de inspección, vigilancia y control adelantadas por la entidad territorial frente a la garantía del derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Es importante resaltar, que a la fecha se han realizado 83 acciones acercándose a la mitad de la meta de la vigencia. |  |  | Delegatura para Entidades Territoriales y Generadores, Recaudadores y Administradores de recursos del SGSSS
100%
(209)
100%
1T:(5)
2T:(14)
68%
1T:(61)
2T:(83)
Acu:(144)
Resultados Plan Estratégico Institucional

## Slide 42
Indicador | Análisis Cualitativo | Meta Vigencia | % de Cumplimiento 2026 T-II | Área Responsable
Porcentaje de avance en el rediseño del Marco Integral de Supervisión | El avance del trimestre es de un hito ejecutado de cinco programados, lol cual corresponde a la vigencia 2026; lo anterior relacionado con el desarrollo de las etapas precontractual y contractual del proceso del rediseño del marco integral de supervisión: (i) Caja de herramientas y ii) Sistema de alertas tempranas. A la fecha en el marco de la gestión de este, corresponde señalar que el pliego de condiciones del Concurso de Méritos radicado con el No. SNS-CM-1-2026 ya se encuentra publicado en SECOP para comentarios por parte de los observantes. Por parte de la SMIS, se han proyectado y enviado las respuestas consolidadas a la Dirección de Contratación las respuestas a las observaciones efectuadas al pliego, así como las adendas respectivas para la modificación de estos, para su correspondiente publicación. |  |  | Dirección Innovación y Desarrollo
1T:5%
2T:20%
(1)
100%
(5)
Resultados Plan Estratégico Institucional
Indicador | Análisis Cualitativo | Meta | % de Cumplimiento 2026 T-II | Área Responsable
Proyectos asociados al Modelo de Gobierno y Gestión de Datos e Información implementado | Durante el segundo trimestre de 2026 se registró un avance del 0,75 en el presente indicador. La Gobernanza de Datos en sí misma es una iniciativa que apunta a la transformación digital de la entidad, que desde el plano estratégico, se evalúa en los tres componentes de capital humano/personas, Capital tecnológico /tecnología y Procesos. Se define una cuarta área de formalización de las iniciativas como partida para el desarrollo de sus tres componentes. En este sentido, para este período se llevaron a cabo las siguientes actividades: 1. Programa de Gobernanza de Datos - Indicador de avance: 0,75- Desde la DID se solicitó la designación formal de funcionarios para los roles de stewards operativos, y se reiteró desde el Despacho del señor Superintendente, con respuesta de las áreas, con lo que ya se cuenta con la materialización del modelo de operación del programa a través del modelo de compromiso. Se ha hecho el cronograma para reuniones periódicas de los cuerpos colegiados en temas de Gobernanza 1.0 y 2.0, como con el Equipo táctico y los stewards operativos, dentro de las que la primera es del lanzamiento del programa una vez se cuente con la plataforma tecnológica contratada y configurada. |  |  | Dirección Innovación y Desarrollo
1T:0,12
(12%)
2T:0,75
(75%)
1
100%

## Slide 43
Indicador | Análisis Cualitativo | Meta | % de Cumplimiento 2026 T-II | Área Responsable
Porcentaje de líneas estratégicas y operativas para la transformación digital implementadas | De 27 proyectos programados en el portafolio PETI, al cierre del segundo trimestre se registra un avance promedio del 52% frente a una meta programada del 61%, lo que representa un cumplimiento del 85% respecto a lo planeado, con una desviación de 9 puntos porcentuales. Esto se debe a que 2 proyectos se encuentran en tiempo o adelantados (PRY_IN_07 – FinOps con +6pp y PRY_SI_11 – DevOps en línea), 20 proyectos presentan retrasos leves (entre -1 y -10pp) y 5 proyectos presentan retrasos críticos superiores a -10pp: PRY_SI_10 (PQRS-IA, -37pp), PRY_SI_13 (MIPG, -33pp), PRY_SI_15 (Tutelas IA, -30pp), PRY_IN_02 (Conectividad, -15pp) y PRY_SI_01 (SIVICAL, -13pp). Entre los logros alcanzados se destacan: la finalización de la Fase 0 (Anteproyecto) en la totalidad de los proyectos, el avance significativo en procesos precontractuales con 8 insumos entregados a la Dirección de Contratación, la implementación del modelo FinOps para control de costos Azure, la capacitación en IA y Copilot a más de 3 grupos, y el avance al 93% del PMV del Gestor de Investigaciones SIAD. Las fases contractuales y poscontractuales se concentrarán en el segundo semestre de 2026, lo que explica la brecha actual frente a la meta. |  |  | Dirección Innovación y Desarrollo
100%
1T:38%
(8)
2T:85%
(27)
Resultados Plan Estratégico Institucional

## Slide 44
Indicador | Análisis Cualitativo | Meta Vigencia | % de Cumplimiento 2026 T-II | Área Responsable
Registro sistematizado con información pública de los vigilados liquidados y en liquidación. | Para el segundo trimestre, se remitieron insumos para la actualización del tablero con corte a 31 de marzo de 2026 y se asistió a reunión convocada por la DID. La oficina de liquidaciones, durante el tercer trimestre, citara a una nueva reunión con la DID con el fin de conocer los faltantes para cumplir la meta en un 100% y fechas tentativas de este cumplimiento. Precisamente la reunión del 3 de marzo se centró en avanzar con la finalización de esta fase. Por lo tanto, el total del avance del indicador a 30 de junio de 2026 se mantiene en 95%, dado que de las 2 fases se han alcanzado 1,90, o lo que es lo mismo, ((1,90/2)*100=95%)). La Oficina de Liquidaciones ha decidido implementar un Tablero de Control en Power BI, el cual se actualizará mensualmente. Este tablero está diseñado para ejecutarse en dos fases, como se describe a continuación:1. Primera Fase. Ejecutada en un 100% a 31 de marzo de 2026, está compuesta por: a) Base de datos de las entidades liquidadas y en liquidación ordenadas por la SNS. b) Base de datos de las entidades liquidadas y en liquidación No ordenadas por la SNS. Dicha información se puede visualizar por municipios en el mapa de Colombia. De las EPS en liquidación por Intervención Forzosa Administrativa para Liquidar (IFAL), se puede visualizar: c) Información Financiera saldo a corte de Activos y Pasivosd) Avance de cronograma de liquidación por hitos.2. Segunda Fase: Está en proceso de desarrollo con un avance del 90% a 31 de marzo de 2026. La misma está compuesta por:1. Información del Saldo a Corte de las Acreencias, calificadas, graduadas y pagadas de los procesos de EPS en intervención forzosa administrativa para liquidar IFAL en liquidación. A esta fase le falta ajustar la ventana de visualización de la información según reunión con DID para que sea más gráfica, y actualizar el ABC de dicho tablero de control incorporando esta segunda fase. |  |  | Oficina de Liquidaciones
100%
Indicador | Análisis Cualitativo | Meta Vigencia | % de Cumplimiento 2026 T-II | Área Responsable
Mejora en los resultados del Índice de Desempeño Institucional (IDI) | Una vez realizada la medición y con base en los resultados del Índice de Desempeño Institucional y los índices de desempeño desagregados, la Oficina Asesora de Planeación realiza un análisis de los resultados de desempeño institucional de la Supersalud y en conjunto con los líderes y equipos de política, se identifican las brechas y aspectos críticos por política y se formula un plan de brechas en cada vigencia a fin de priorizar acciones para mejorar la implementación de lineamientos de MIPG. Por consiguiente, La Superintendencia Nacional de Salud ha incrementado su Índice de Desempeño Institucional - IDI en el cuatrienio 2022 – 2025, escalando su posición a nivel nación, sector salud y superintendencias. Es decir, logra aumentar su índice de desempeño institucional-IDI con un resultado para la vigencia 2025 de 96,1 superando en 13,2 puntos por encima de la vigencia 2022. Ocupando en el sector salud el segundo puesto, a nivel de Superintendencias en el tercer puesto, y una posición de 26 a nivel de orden nacional. |  |  | Oficina Asesora de Planeación
90
96%
1T:95%
2T:95%
Resultados Plan Estratégico Institucional

## Slide 45
Indicador | Análisis Cualitativo | Meta | % de Cumplimiento 2026 T-II | Área Responsable
Porcentaje de Campañas de comunicación en redes sociales y medios de comunicación realizadas | Durante el segundo trimestre de 2026, el indicador alcanzó un cumplimiento del 100%, mediante la ejecución integral de las dos campañas institucionales programadas: Rendición de Cuentas y Plan 100. En el marco de estas estrategias se desarrolló una programación continua de publicaciones en redes sociales oficiales, con piezas gráficas, carruseles, reels e historias, orientadas a fortalecer la transparencia institucional, promover la participación ciudadana y divulgar las acciones de inspección, vigilancia y control adelantadas por la Superintendencia Nacional de Salud. Como resultado, las publicaciones registraron altos niveles de visualización e interacción, destacándose contenidos de la campaña Plan 100 que superaron las 407.000 visualizaciones, alcanzaron cerca de 34.000 reacciones y más de 4.400 comentarios, evidenciando un amplio interés ciudadano frente a las acciones institucionales. Desde una perspectiva cualitativa, las campañas desarrolladas consolidaron una estrategia de comunicación coherente con los objetivos institucionales de transparencia, acceso a la información pública y protección del derecho fundamental a la salud. La campaña Rendición de Cuentas fortaleció la divulgación anticipada del ejercicio de participación ciudadana mediante una línea gráfica uniforme y llamados permanentes a la interacción, facilitando el conocimiento del informe de gestión y promoviendo el control social sobre la gestión institucional. Por su parte, la campaña Plan 100 posicionó de manera efectiva una de las principales estrategias misionales de la Entidad, visibilizando las acciones desplegadas en territorio para mejorar la entrega de medicamentos y fortalecer las labores de inspección, vigilancia y control. La utilización de narrativas consistentes, publicaciones seriadas y etiquetas institucionales permitió mantener la continuidad del mensaje, incrementar su reconocimiento en los canales digitales y fortalecer el posicionamiento de la Superintendencia Nacional de Salud como fuente oficial de información sobre las acciones implementadas en beneficio de los usuarios del sistema de salud. |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones
100%
100%
1T:(3)
2T:(2)
Resultados Plan Estratégico Institucional

## Slide 46
Indicador | Análisis Cualitativo | Meta | % de Cumplimiento 2026 T-II | Área Responsable
Nuevas sedes de la Superintendencia Nacional de Salud en territorio | La periodicidad de medición de este indicador es Anual por lo cual se reporta avance cualitativo del trimestre, el registro cuantitativo se incluirá en el reporte del cuarto trimestre de la vigencia 2026. Aclarado lo anterior, se menciona que durante el segundo trimestre de 2026, se adelantó el estudio de mercado para la apertura de la sede regional del Eje Cafetero (Pereira), evaluando dos alternativas de inmueble que cumplen con los requisitos de ubicación, accesibilidad y operación. Como resultado del análisis técnico, operativo y económico, se identificó la opción más favorable y se estructuró un presupuesto preliminar estimado de $55 millones mensuales incluyendo adecuaciones proyectadas. Se realizaron los trámites para contar con recursos de funcionamiento y se definió el cronograma del proceso contractual, encontrándose actualmente en la etapa de inclusión en el Plan Anual de Adquisiciones. Para el avance de esta actividad se requiere el acto administrativo que se está realizando desde la Delegatura de Entidades Territoriales. |  |  | Secretaría General
100%
(1)
Indicador | Análisis Cualitativo | Meta | % de Cumplimiento 2026 T-II | Área Responsable
Mejora del índice de desempeño de la dimensión de Talento Humano | Según la consulta realizada en el portal del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), a través del aplicativo FURAG, se evidencia que la Dimensión de Talento Humano obtuvo una calificación de 99,2 puntos, lo que representa un incremento frente al resultado alcanzado en la vigencia anterior (90,3 puntos). En consecuencia, se concluye que la meta establecida fue cumplida satisfactoriamente, al superarse el resultado obtenido el año anterior. Los resultados pueden consultarse en el link: https://app.powerbi.com/view |  |  | Secretaría General
92%
99,2%
100%
1T:0%
2T:0%
Resultados Plan Estratégico Institucional

## Slide 47
Indicador | Análisis Cualitativo | Meta | % de Cumplimiento 2026 T-II | Área Responsable
Porcentaje de avance en el diseño e implementación de la estrategia de la transversalización del enfoque diferencial, de género e interseccional en la Superintendencia Nacional de Salud | De abril a junio de 2026, se presenta el segundo informe de las actividades realizadas, de los 6 informes programados para la vigencia. El total de los productos (Informes) de la vigencia 2023- a 2026 corresponden a 27, de las cuales con corte a 30 de junio, se han realizado 23, correspondiendo a un 85.1% acumulado. Se realiza informe de la actividad No. 1, con las acciones adelantadas en el periodo abril a junio de 2026. |  |  | Secretaría General
100%
(27)
Indicador | Análisis Cualitativo | Meta | % de Cumplimiento 2026 T-II | Área Responsable
Auditorías ejecutadas del Programa Anual de Auditorías y Seguimientos | De conformidad con la programación establecida en el Plan Anual de Auditorías y Seguimiento (PAAS) para la vigencia 2026, la Oficina de Control Interno ejecutó dos (2) auditorias frente a las (2) programadas para el primer y segundo trimestre, lo que representa un nivel de cumplimiento del 100%. De lo anterior, se realizaron las Auditorias a los Proceso de "Gestión Documental y Administración de Archivos" y "Gestión y Administración del Talento Humano", bajo los radicados 20261400000094673 y 20261400000094873 del 30 de junio respectivamente. |  |  | Oficina de Control Interno
100%
(5)
100%
1T:(2)
2T:(2)
Acu:(2)
1T:81,4%
(22)
2T:85,1%
(23)
Resultados Plan Estratégico Institucional

## Slide 48
Indicador | Análisis Cualitativo | Meta | % de Cumplimiento 2026 T-II | Área Responsable
Porcentaje de modernización tecnológica en la Gestión Documental de la SNS | Por tratarse de un Indicador acumulativo, la medición de la línea base presenta la sumatoria de los resultados de cada vigencia anterior. Su alcance se centra en evaluar el cumplimiento de metas a largo plazo, mostrando el progreso continuo y el total alcanzado hasta la fecha del reporte. Inicialmente la meta acumulada de las actividades programadas entre el periodo 2024-2026 fue de 20 actividades; en 2024 se cumplieron cuatro (4) actividades y en 2025 se gestionaron ocho (8) más. Con corte de la vigencia 2025 se avanzó con el cumplimiento del 60% (línea base 2025). En la sesión 07 del CIGD de diciembre de 2025, se aprobó la disminución de metas programadas de 20 a 18. En la vigencia 2026 se tienen programadas las siguientes cuatro (4) actividades, consecuente con el ajuste solicitado y aprobado en febrero de 2026 por parte de la Oficina Asesora de Planeación (Alcance al memorando 20269300000022933). Con corte junio de 2026 se ha avanzado parcialmente en un 45%, de un total de cuarenta y dos (42) actividades se ha cumplido con diecinueve (19). En forma acumulada desde 2024 - 2026 el resultado del avance ha alcanzado el 78%, con el cumplimiento parcial de 14,04 actividades de las dieciocho (18) programadas. |  |  | Secretaría General
1Trim.
71,11%
(8 año)
(12,8 Cuat.)
2Trim
77,78%
(8 año)
(14,0 Cuat.)
100%
(8 Año)
(18 Cuat.)
Resultados Plan Estratégico Institucional

## Slide 49
Indicador | Análisis Cualitativo | Meta | % de Cumplimiento 2026 T-II | Área Responsable
Expedientes disciplinarios evaluados en primera instancia | De (92) expedientes priorizados para la vigencia 2026, se estableció para el segundo trimestre evaluar (23) de ellos y se logró entre los meses de abril a junio de la presente anualidad evaluar (17) expedientes, con lo que no se da cumplimiento a la meta alcanzando un 18% frente a la meta programada del 25%. No obstante, en el acumulado del semestre se tiene que la meta se está cumpliendo del 53% (49 expedientes) frente a la meta programada del 50% (46 expedientes). Respecto a los expedientes evaluados en el segundo trimestre, se profirieron (9) autos de archivo y (6) pliegos de cargos en etapa de instrucción disciplinaria; un (1) fallo sancionatorio y un (1) un fallo absolutorio en audiencia -proceso verbal- en etapa de juzgamiento. |  |  | Secretaría General
100%
92
Indicador | Análisis Cualitativo | Meta | % de Cumplimiento 2026 T-II | Área Responsable
Porcentaje de implementación de la política, calidad y certificación estadística en la Superintendencia Nacional de Salud | Durante el segundo trimestre de 2026 se registró un avance del 52% en el presente indicador. Se continuaron desarrollando acciones de sensibilización y preparación institucional orientadas a la implementación de la Política de Gestión de la Información Estadística (PGIE). En este marco se ha avanzado en la construcción de los inventarios de oferta y demanda de información estadística y de registros administrativos, en articulación con las Delegaturas para Empresas Aseguradoras, Prestadores de Servicios y Entidades Territoriales. Con base en dicha información, se elaboró la primera versión del Plan Estadístico Institucional (PESI V1), con corte al 30 de junio de 2026. De igual manera, se avanzó en la articulación con la Oficina Asesora de Planeación para implementar el procedimiento de Gestión de Información Estadística en la SNS; además, se continuó con la actualización de la Guía de Anonimización y del Plan de Fortalecimiento de Registros Administrativos. Se participó en la revisión y actualización de la matriz de brechas para la implementación de la PGIE y se respondió la encuesta FURAG 2025 del DAFP. Con respecto a la certificación de la Operación Estadística de Gestión de Reclamos en Salud, junto con la DPU se elaboró la primera versión del plan general para el proceso estadístico y se formuló el cuestionario de preguntas orientadoras para la elaboración del Documento de Diseño Metodológico de dicha operación estadística. |  |  | Dirección de Innovación y Desarrollo
100%
1T:25%
2T:52%
1T:35%
(32)
2T:53%
(49)
Acu:88% (81)
Resultados Plan Estratégico Institucional

## Slide 50
Indicador | Análisis Cualitativo | Meta | % de Cumplimiento 2026 T-II | Área Responsable
Auditorias y seguimientos realizados a las entidades de aseguramiento en salud y otras entidades de aseguramiento | En el periodo del segundo trimestre la Delegada de Aseguramiento en Salud, realizo 9 auditorias de los siguientes sujetos vigilados: EPS: Nueva EPS., Capital Salud, Asistencia Médica SAS servicio de ambulancia prepagada,(Santander) Entidades promotora de salud Cajacopi EPS,(Bogotá) Emssanar EPS SAS,(Nariño) unidad de salud universidad del cauca,(cauca) Fomag, (Bogotá) Nueva EPS (La Guajira.) EPS Suramericana S.A (Antioquia) |  |  | Delegatura para Entidades Aseguramiento en Salud
100%
Indicador | Análisis Cualitativo | Meta Vigencia | % de Cumplimiento 2026 T-II | Área Responsable
Audiencias de conciliación extrajudicial en derecho realizadas | Para el indicador M6 -PE- 001 que corresponde al numero de audiencias de conciliación extrajudicial en derecho realizadas en el segundo trimestre de 2026 (abril a junio de 2026) se observa un avance positivo concordante con la programación por parte de la dirección de conciliación y que para el periodo esta adecuado según la meta establecida para el año 2026 ; se realizó en sede Bogotá 754 audiencias que complementan aplazamientos, reprogramaciones, suspensiones , completando así con las visitas a otras regiones como Atlántico, magdalena , San Andrés , cauca , Antioquia , choco y santa marta que fueron 1670, el total del trimestre de 2424 audiencias ; se anexan informes y evidencias de las reuniones de autoevaluación donde se socializa la gestión para la consecución de meta en el indicador . |  |  | Delegatura para la Función Jurisdiccional y de Conciliación
7.000
100%
1T:(11)
2T:(9)
58%
1T:(1.703)
2T:(2.424)
Acu(4.127)
Resultados Plan Estratégico Institucional

## Slide 51
Sostenibilidad del Sistema
Objetivo Estratégico
03

## Slide 52
Indicador | Análisis Cualitativo | Meta | % de Cumplimiento 2026 T-II | Área Responsable
Porcentaje del valor confirmado de pago de los acuerdos conciliatorios exigibles | En cumplimiento de este indicador el valor confirmado de pago fue el equivalente al 95.53% del valor total exigible, siendo esto un excelente resultado que supera la meta del 70 % en este tipo de acuerdos conciliatorios de recursos para el SGSSS en el segundo trimestre del presente año. |  |  | Delegatura de la Función Jurisdiccional y de Conciliación
Indicador | Análisis Cualitativo | Meta | % de Cumplimiento 2026 T-II | Área Responsable
Porcentaje de alertas generadas en desarrollo de acciones de IV a Generadores, Recaudadores y Administradores de recursos del SGSSS con acciones de gestión sobre el total de alertas | Desde la Dirección de Inspección y Vigilancia para Generadores, Recaudadores y Administradores de Recursos del SGSS, no se recibieron alertas en el trimestre comprendido de enero a marzo de 2026, por tal motivo no se realizaron acciones de gestión al respecto. Es importante resaltar que este indicador se encuentra en un cumplimiento del 100% al ser un indicador de demanda cuya formula es: Porcentaje de alertas generadas en desarrollo de acciones de IV a Generadores, Recaudadores y Administradores de recursos del SGSSS con acciones de gestión sobre el total de alertas. Conclusiones y acciones: El indicador alcanzó un cumplimiento del 100 %, debido a que durante el período enero-marzo de 2026 no se generaron alertas relacionadas con los generadores, recaudadores y administradores de recursos del SGSSS. En consecuencia, no fue necesario ejecutar acciones de gestión, manteniéndose la capacidad institucional para atender de manera oportuna las situaciones que eventualmente se presenten. |  |  | Delegatura para Entidades Territoriales y Generadores, Recaudadores y Administradores de recursos del SGSSS
100%
1T 99%
(141%)
2T 95%
(136%)
70%
100%
1T:100%
2T:100%
Resultados Plan Estratégico Institucional

## Slide 53
Indicador | Análisis Cualitativo | Meta | % de Cumplimiento 2026 T-I | Área Responsable
Lineamientos asociados al Sistema de Gestión del Conocimiento y la Innovación de la Superintendencia Nacional de Salud diseñado, implementado y evaluado | Porcentaje de avance: 0.30 (promedio de avance) Lineamiento 1: Avance a 30 de junio de 2026: 0,40 - Repositorios de Información institucionales, que sirvan como plataforma centralizada para almacenar, preservar y difundir la producción documental, histórica, el conocimiento y la información administrativa de la organización Lineamiento 2: Avance a 30 de junio de 2026: 0,20 - Prueba Piloto de la gestión por proyectos en la SGS, entendiéndose como la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas para planificar, ejecutar y controlar actividades con el fin de alcanzar objetivos específicos (tiempo, costo, alcance y calidad) a fin de dirigir un proyecto desde su inicio hasta su cierre, organizando recursos para lograr resultados concretos. |  |  | Dirección de Innovación y Desarrollo
Indicador | Análisis Cualitativo | Meta | % de Cumplimiento 2026 T-II | Área Responsable
Porcentaje de Acuerdos conciliatorios realizados | El indicador porcentaje de acuerdos conciliatorios realizados, es un porcentaje entre los realizados en dicho periodo (segundo trimestre ) y los identificados o programados para la misma época , y se observa un resultado acorde con la gestión de la dirección de conciliaciones de la delegada para la función jurisdiccional y de conciliación, se realiza trabajo en provincias y con coordinación desde el nivel central en forma adecuada y se cumple así el porcentaje del indicador en forma exitosa, se anexa informe y seguimiento con las reuniones de autoevaluación de los meses correspondientes por parte de la delegada para evaluar la gestión y cumplimiento. |  |  | Delegatura de la Función Jurisdiccional y de Conciliación
100%
(1.703)
100%
(2)
100%
1T:1.683
2T: 96
Acu:1.789
30%
1T:0,0
2T: 0,30
Acu:0,30
Resultados Plan Estratégico Institucional

## Slide 54
Indicador | Análisis Cualitativo | Meta | % de Cumplimiento 2026 T-II | Área Responsable
Variación porcentual anual del recaudo de la contribución | A la fecha de corte del presente avance, no es posible reportar un valor cuantitativo correspondiente a la variación porcentual anual del recaudo de la contribución, toda vez que el Grupo de Contribución se encuentra en el proceso de preparación para el recaudo de la vigencia 2026. En consecuencia, aún no se cuenta con información consolidada que permita calcular y presentar un resultado frente a este indicador. En este sentido, mediante la Resolución No. 2026920050006535-6 del 4 de junio de 2026 se oficializaron las tarifas aplicables para la vigencia 2026, así como el período de recaudo, el cual se llevará a cabo entre el 6 de julio y el 31 de agosto de 2026. Por lo anterior, una vez finalice el período de recaudo y se consolide la información correspondiente, será posible efectuar el cálculo de la variación porcentual anual y reportar el resultado del indicador. |  |  | Secretaría General
Indicador | Análisis Cualitativo | Meta | % de Cumplimiento 2026 T-II | Área Responsable
Porcentaje de Recaudo de la contribución a favor de la Superintendencia Nacional de Salud | A la fecha de corte del presente avance, no es posible reportar un valor cuantitativo correspondiente a la variación porcentual anual del recaudo de la contribución, toda vez que el Grupo de Contribución se encuentra en el proceso de preparación para el recaudo de la vigencia 2026. En consecuencia, aún no se cuenta con información consolidada que permita calcular y presentar un resultado frente a este indicador. Las metas programadas para el primer trimestre y segundo trimestre tienen un valor de cero (0), dado que el periodo de contribución inicia el 06 julio de 2026 y finaliza el 31 de agosto de 2026, de acuerdo con la resolución 2026920050006535-6-de-2026. Para el tercer trimestre se establece una meta del 50% y para el cuarto trimestre una meta del 38%, completando la meta anual establecida del 88% |  |  | Secretaría General
88%
N/A
3%
N/A
Resultados Plan Estratégico Institucional

## Slide 55
Indicador | Análisis Cualitativo | Meta | % de Cumplimiento 2026 T-II | Área Responsable
Informe de porcentaje de omisos identificados en el periodo | A la fecha de corte del presente avance, no es posible reportar un valor cuantitativo correspondiente a la variación porcentual anual del recaudo de la contribución, toda vez que el Grupo de Contribución se encuentra en el proceso de preparación para el recaudo de la vigencia 2026. En consecuencia, aún no se cuenta con información consolidada que permita calcular y presentar un resultado frente a este indicador. No obstante, es importante resaltar que las actividades previstas se desarrollan conforme a la planeación establecida. En este sentido, mediante la Resolución No. 2026920050006535-6 del 4 de junio de 2026 se oficializaron las tarifas aplicables para la vigencia 2026, así como el período de recaudo, el cual se llevará a cabo entre el 6 de julio y el 31 de agosto de 2026. Por lo anterior, una vez finalice el periodo de recaudo de la vigencia actual, se podrá realizar el reporte de los omisos identificados. |  |  | Secretaría General
N/A
2
Resultados Plan Estratégico Institucional

## Slide 56
11
Participación de los Actores del Sistema en Salud
Objetivo Estratégico
04

## Slide 57
Indicador | Análisis Cualitativo | Meta | % de Cumplimiento 2026 T-II | Área Responsable
Asistentes a los eventos programados | Las actividades desarrolladas permitieron impactar a 9.943 asistentes, manteniendo una amplia cobertura territorial y una importante capacidad de convocatoria institucional. Dentro de estas acciones, se destacan especialmente las Jornadas de Atención al Usuario, que reunieron 5.240 participantes, constituyéndose en la estrategia con mayor alcance directo a la ciudadanía y facilitando la orientación, gestión y acompañamiento frente a solicitudes relacionadas con el acceso a los servicios de salud. |  |  | Delegatura para la Protección al Usuario
Indicador | Análisis Cualitativo | Meta | % de Cumplimiento 2026 T-II | Área Responsable
Actividades que promueven los derechos y deberes en salud y mecanismos de participación ciudadana en salud | Durante el segundo trimestre se ejecutaron 109 actividades, alcanzando el 100% de lo programado para el periodo y un 31% de avance en el segundo semestre frente a la meta anual de 350 eventos. La ejecución se concentró principalmente en jornadas de atención al usuario y espacios de capacitación, que constituyen los ejes estratégicos de intervención en territorio. Las acciones desarrolladas estuvieron principalmente enfocadas en las estrategias “El Líder Tiene la Palabra”, jornadas de atención al usuario y espacios de capacitación, complementadas con actividades de acompañamiento a terceros, seminarios y encuentros virtuales de Conexión Supersalud, permitiendo una intervención integral en los diferentes territorios priorizados. |  |  | Delegatura para la Protección al Usuario
100%350
1T:60%
11.263
2T:53%
9.943
Acu:113%
21.206
100%
18.700
1T:19%
(65)
2T: 31%
(109)
Acu:50%
(174)
Resultados Plan Estratégico Institucional

## Slide 58
Indicador | Análisis Cualitativo | Meta | % de Cumplimiento 2026 T-II | Área Responsable
Redes de Controladores departamentales activadas | Durante el segundo trimestre de 2026 no se realizaron activaciones de Redes de Controladores debido a que estas requieren desarrollo presencial y únicamente al finalizar el mes de junio se contó con la disponibilidad de recursos para su ejecución. En consecuencia, la ausencia de nuevas activaciones durante el trimestre obedeció a una limitación operativa y presupuestal, más que a un incumplimiento en la planeación del indicador. Análisis de Tendencia y Riesgo: El indicador presenta una tendencia favorable, evidenciada en el avance acumulado de 24 Redes de Controladores activadas, equivalente al 75 % de la meta cuatrienal. El comportamiento muestra un crecimiento progresivo desde 2024, con 7 redes activadas, seguido de un incremento significativo en 2025 con 16 redes adicionales y una nueva activación en 2026 (Córdoba). Aunque durante el segundo trimestre no hubo nuevas activaciones, el avance acumulado refleja un cumplimiento sostenido que permite proyectar el logro de la meta al finalizar el período, siempre que se mantenga el ritmo de ejecución en los trimestres restantes. |  |  | Delegatura para Entidades Territoriales y Generadores y Recaudadores y Administradores de Recursos del SGSSS
10
1T:10%
(1)
2T: 0%
(0)
Acu:10%
(1)
Resultados Plan Estratégico Institucional

## Slide 59
Alertas
Recomendaciones
Conclusiones
Recomendaciones, Alertas y Conclusiones
Secretaría General y Delegatura para Entidades Territoriales: Deben avanzar en la apertura de la nueva sede en el segundo semestre de 2026.
Oficina de Liquidaciones: Acelerar con el apoyo de la DID la implementación del registro sistematizado.
Tener en cuenta que a la OAPES del Minsalud se reportan los lineamientos, proyectos, etc., una vez estén implementados en su totalidad, no reciben avances parciales. Por ello, se reflejan avances cualitativos más no cuantitativos en algunos indicadores PES.
Dirección de innovación y Desarrollo: Culminar en el segundo semestre del año el lineamiento con rezago 2025 y acelerar la implementación de los lineamientos de Gobernanza y Gestión de Datos así como de los proyectos de Gestión del Conocimiento y la Innovación programados para 2026.
Delegatura para Operadores Logísticos de Tecnologías en Salud y Gestores Farmacéuticos: En el año 2026 se debe continuar con la ejecución del Plan de Choque y otras estrategias aunadas a las acciones de inspección y vigilancia a los Gestores Farmacéuticos para incrementar el porcentaje de fórmulas de medicamentos que se dispensan de manera completa a los usuarios, recuperar su confianza y disminuir la percepción de crisis.
Las áreas con indicadores sin avance o avance mínimo en el segundo trimestre de 2026, deben impulsar su evolución y cumplimiento en lo que queda de 2026.
En general se observa un avance en la ejecución conforme a lo programado, sin embargo, algunos indicadores reflejan avance bajo por lo que desde la Oficina Asesora de Planeación se está instando a prestar atención a las recomendaciones y alertas registradas en este informe y dadas en los diferentes comités institucionales.
Dado que restan pocos mese para el cierre del año 2026, las áreas están acelerando la ejecución para lograr las metas en el horizonte de tiempo del Plan Nacional de Desarrollo.

## Slide 60
Informe de Seguimiento:
Plan Anual de Gestión– PAG
II Trimestre 2026
Oficina Asesora de Planeación
Septiembre 2026
4

## Slide 61
Eje 1: Defensa del Derecho a la Salud
Eje 2: Capacidad Institucional
Eje 4: Participación de los Actores del Sistema de Salud
Objetivo: Proteger el derecho a la salud de todos los habitantes del territorio nacional mediante las acciones de Vigilancia, Inspección, Control, Jurisdiccional y de Conciliación, a través de un enfoque diferencial que genere confianza en la Superintendencia Nacional de Salud, de forma oportuna y con calidad, para lograr una atención más digna, incluyente, humanizada y respetuosa a todos los usuarios del sistema
Objetivo: Implementar acciones preventivas y predictivas basadas en la transparencia, la gestión del conocimiento y la gobernanza de la información, sobre la generación, administración y destinación de los recursos de la salud, con el fin de tomar decisiones para garantizar la sostenibilidad del sistema
Objetivo: Fortalecer la capacidad institucional de la Superintendencia Nacional de Salud, aumentando la presencia, visibilidad funcional en el territorio, la optimización de procesos, la ampliación y efectividad de los canales de atención, el empoderamiento del talento humano, la articulación interna, las tecnologías de la información y las comunicaciones, la infraestructura física y la administración eficiente de los recursos financieros
Objetivo: Promover la participación ciudadana y el control social, como mecanismos efectivos para escuchar y atender las necesidades de todos los actores, incluyendo a los trabajadores de la salud para tomar las acciones pertinentes
Eje 3: Sostenibilidad del Sistema
96,63%
92,99%
77,44%
100%
Indicadores: 58
Indicadores: 46
Indicadores: 12
Indicadores: 3
Cumplimiento Objetivos Estratégicos
Plan Anual de Gestión - II trimestre 2026

## Slide 62
Cumplimiento por Dependencia
Plan Anual de Gestión - II Trimestre 2026
El Plan Anual de Gestión tiene 129 indicadores.
Para el segundo trimestre se monitorearon 119 indicadores.
100 Cumplieron con la meta o la superaron.
17 Indicadores tuvieron resultados por debajo del 100% de cumplimiento de la meta propuesta para el trimestre.
Promedio Porcentaje cumplimiento de metas
Segundo Trimestre PAG 2026
TRIM I 93,73%
Sobrecumplimiento
27
75
11
6
Bueno
Bajo
Critico
23%
63%
9%
7%
Nivel de desempeño
Chart: Desempeño indicadores con respecto al total de indicadores por cada área
| Secretaria General | Delegatura para Prestadores de Servicios de Salud | Dirección de Innovación y Desarrollo | Dirección Jurídica | Delegatura para Entidades Territoriales y GRARS | Delegatura para la Protección al Usuario | Delegatura para Entidades de Aseguramiento en Salud | Delegatura de Investigaciones Administrativas | Oficina Asesora de Planeación | Delegatura para la Función Jurisdiccional y Conciliación | Oficina Asesora de Comunicaciones Estratégicas e Imagen Institucional | Delegatura para Operadores Logísticos de Tecnologías en Salud y Gestores Farmacéuticos | Oficina de Control Interno | Oficina de Liquidaciones | Despacho del Superintendente Nacional de Salud
sobrecumplimiento | 7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1
bueno | 19 | 14 | 8 | 9 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1
bajo | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1
critico | 1 | 2 | 1 | 1 | 1
Notes: 1 Lidera OAP

## Slide 63
Cumplimiento por Dependencia
Plan Anual de Gestión - II Trimestre 2026
Despacho SNS: Despacho superintendente
DIA: Delegatura de Investigaciones Administrativas
DEAS: Delegatura para Entidades de Aseguramiento en salud.
DFJC: Delegatura para la función Jurisdiccional y de Conciliación.
DET: Delegatura para Entidades Territoriales.
DPU: Delegatura para la Protección al Usuario.
DOLTSGF: Delegatura para Operadores Logísticos de Tecnologías en salud y Gestores Farmacéuticos.
DPSS: Delegatura para Prestadores de Servicios de Salud.
DID: Dirección de Innovación y Desarrollo.
DJ: Dirección Jurídica.
OAC: Oficina Asesora de Comunicaciones.
OAP: Oficina Asesora de Planeación.
OCI: Oficina de Control Interno
SG: Secretaria General
OL: Oficina de Liquidaciones
Porcentaje de cumplimiento por dependencia (%)
Chart: 
| Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV
Porcentaje Cumplimiento PAG Trim | 0.887 | 0.93751
Chart: 
| OAC | OCI | OLiq | Despacho SNS | DPU | DFJC | SG | DJ | DID | DPSS | OAP | DIA | DEAS | DETGRAR
 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.994 | 0.98931 | 0.986 | 0.94923 | 0.93333 | 0.91889 | 0.90667
Notes: 1 Lidera OAP

## Slide 64
Alertas
Recomendaciones
Conclusiones
Recomendaciones, Alertas y Conclusiones
Acciones de Mejora de la gestión a través de los facilitadores de proceso quienes deben acompañar a los Gestores de las áreas críticas para formular e implementar acciones inmediatas para garantizar la alineación de Programación de las dependencias quienes deben ajustar su ritmo de gestión a las metas programadas, y en caso de mejorarla, realizar el ajuste de metas a la realidad de cada vigencia; realizar control del Sobrecumplimiento, vigilando que los estos no afecten ni comprometan la disponibilidad de recursos o metas programadas para periodos subsiguientes; modificaciones ante cambios significativos e imprevistos en la operación, las dependencias deben tramitar oportunamente las modificaciones formales a las metas para mantener la consistencia en el seguimiento.
En general si bien la OAP realiza monitoreo de la gestión de las dependencias es importante que las mismas acojan las sugerencias dadas por la OAP, con el fin de mejorar su gestión.
Es necesario de cara al cambio de gobierno contextualizar a los nuevos lideres de las dependencias de la necesidad urgente de culminar los proyectos, estrategias y programas de la entidad de cara al cumplimiento de la misionalidad de la entidad.
Fortalecer el rol de la Oficina Asesora de Planeación, como responsable principal de presentar las sugerencias, recomendaciones y alertas en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y el Comité Directivo procurando el compromiso de las áreas en el cumplimiento de sus metas y compromisos institucionales.
Delegatura para Entidades Territoriales y GRARS: Es la dependencia con mayor riesgo de la institución, al registrar 5 indicadores desfavorables (3 en bajo/amarillo y 2 en crítico/rojo).
Delegatura de Investigaciones Administrativas: desempeño y gestión además de la ejecución presupuestal, esta ultima requiere
Oficina Asesora de Planeación: Los indicadores que se monitorean en y que presentan incumplimiento están relacionados directamente con la gestión de todas las dependencias, sin embargo como oficina asesora es necesario que se tomen medidas más contundentes que inviten a las dependencias a mejorar su desempeño y gestión además de la ejecución presupuestal, esta ultima requiere de vincular a la Alta dirección para la toma de decisiones de cada a la ejecución (obligaciones) de la apropiación de recursos anual.

## Slide 65
Informe de Seguimiento:
Planes Decreto 612
II Trimestre 2026
Oficina Asesora de Planeación
Septiembre 2026
5

## Slide 66
1.3 Reporte Planes Estratégicos Institucionales Decreto 612/2018
Cumplimiento Planes Decreto 612 de 2018 - II Trimestre 2026
Planes Estratégicos Institucionales | Número de Actividades programadas | Número de Actividades Ejecutadas | Cumplimiento Trimestral (Segundo Trimestre)
Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR | 15 | 15 | 100%
Plan Anual de Adquisiciones - PAA | 4 | 4 | 100%
Plan Estratégico de Talento Humano - PETH | 17 | 16 | 94%
Plan Institucional de Capacitación - PIC | 9 | 9 | 100%
Plan de Bienestar - PBIEN | 32 | 29 | 91%
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo - PSST | 18 | 15 | 83%
Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP | 44 | 44 | 100%
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | 16 | 16 | 100%
Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información - PTRSPI | 5 | 5 | 100%
Plan de Seguridad y Privacidad de la Información - PSPI | 3 | 3 | 100%
Cumplimiento | 163 | 156 | 95.7%
Durante el segundo trimestre de 2026, los Planes Estratégicos Institucionales alcanzaron un cumplimiento consolidado del 95,7%, con la ejecución de 156 de las 163 actividades programadas.
De los diez planes objeto de seguimiento, siete alcanzaron un cumplimiento del 100%, evidenciando un desempeño favorable en la ejecución de los compromisos establecidos.
Las siete actividades pendientes se concentran en el Plan Estratégico de Talento Humano – PETH (94%), el Plan de Bienestar – PBIEN (91%) y, principalmente, el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo – PSST (83%),

## Slide 67
1.3 Reporte Planes Estratégicos Institucionales Decreto 612/2018
Cumplimiento Planes Decreto 612 de 2018 - II Trimestre 2026
Chart: 
| Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR | Plan Anual de Adquisiciones - PAA | Plan Estratégico de Talento Humano - PETH | Plan Institucional de Capacitación - PIC | Plan de Bienestar - PBIEN | Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo - PSST | Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información - PTRSPI | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información - PSPI
Número de Actividades programadas | 15 | 4 | 17 | 9 | 32 | 18 | 44 | 16 | 5 | 3
Número de Actividades Ejecutadas | 15 | 4 | 16 | 9 | 29 | 15 | 44 | 16 | 5 | 3
Cumplimiento Trimestral (Segundo Trimestre) | 1 | 1 | 0.94118 | 1 | 0.90625 | 0.83333 | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 68
Alertas
Recomendaciones
Conclusiones
Recomendaciones, Alertas y Conclusiones
Fortalecer la calidad y suficiencia de los soportes asociados a las actividades reportadas, procurando que las evidencias permitan verificar de manera directa el cumplimiento del entregable, el resultado alcanzado y el periodo en que se ejecutó la actividad.
Mejorar la precisión de las justificaciones registradas en el aplicativo, de manera que estas describan concretamente las acciones realizadas, los productos generados y los resultados obtenidos.
Realizar seguimiento oportuno a las actividades reprogramadas o que presentan avances parciales, estableciendo responsables, fechas de cumplimiento y acciones necesarias para evitar que los rezagos afecten el cumplimiento de las metas anuales.
Fortalecer el análisis de resultados, procurando que los informes de seguimiento no se limiten a evidenciar la ejecución de actividades, sino que permitan identificar avances, desviaciones, dificultades, riesgos y oportunidades de mejora para la toma de decisiones.
Mantener actualizados los cronogramas de los planes cuando se presenten modificaciones en las fechas o condiciones de ejecución, dejando la respectiva trazabilidad de la solicitud de ajuste, aprobación y justificación del cambio.
Se evidencia un avance general en la ejecución de las actividades programadas. No obstante, también se identifican actividades reprogramadas, en desarrollo y casos en los que resulta necesario fortalecer la suficiencia y precisión de las evidencias aportadas.
El seguimiento evidencia la importancia de mantener un control permanente sobre las actividades pendientes y reprogramadas, particularmente aquellas cuyo cumplimiento se concentra en el tercer y cuarto trimestre, con el propósito de prevenir rezagos frente a las metas establecidas para la vigencia.
Es necesario de cara al cambio de gobierno sensibilizar a los nuevos lideres de las dependencias y a sus enlaces sobre la necesidad de fortalecer la calidad de los reportes realizados, de forma que estos permitan establecer con claridad la relación entre la actividad programada, el entregable, la ejecución realizada y el resultado obtenido.
Por parte de las áreas se debe continuar con la ejecución de las actividades conforme a los cronogramas establecidos, implementando acciones e informando oportunamente los cambios a realizar, en concordancia con las directrices establecidas por el Decreto 612 de 2018.
Actividades reprogramadas: Se identifican actividades que no fueron ejecutadas en el periodo inicialmente establecido y que fueron trasladadas a trimestres posteriores. Se requiere efectuar seguimiento prioritario a estas actividades para prevenir acumulación de compromisos hacia el cierre de la vigencia.
Soportes insuficientes o poco específicos: En algunos casos, la evidencia disponible permite identificar acciones adelantadas, pero se dificulta acreditar de manera integral el producto o resultado establecido en la tarea.
Actividades en desarrollo: Se presentan actividades cuyo avance es verificable, pero que requieren seguimiento hasta la culminación del producto programado.
Riesgo de concentración de actividades al cierre de la vigencia: Las actividades pendientes o reprogramadas hacia el tercer y cuarto trimestre pueden generar una concentración de compromisos que incremente el riesgo de incumplimiento de las metas anuales.

## Slide 69
Anexos y Cuadro de Control
Elaboró |  | Revisó |  | Aprobó | 
Nombre | Gloria Esperanza Díaz Salamanca Sandra Yined Cardona Ramírez Claudia Patricia Rincón Ruiz Luis Felipe Giraldo Romero | Nombre | Gilberto Eduardo Agudelo Arévalo | Nombre | Charly Alexander Rociasco Méndez
Cargo | Profesional Universitario Profesional Universitario Profesional Especializado Contratista | Cargo | Coordinador Grupo de Gestión de Planeación y Proyectos de Inversión | Cargo | Jefe Oficina Asesora de Planeación (E)
Fecha | 31 de agosto de 2026 | Fecha | 01 de septiembre de 2026 | Fecha | 01 de septiembre de 2026
https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/planeacion/InformesGestion/CC-87.xlsx
Para mayor detalle sobre PEI y Planes Decreto 612 consulte:
Para mayor detalle sobre PAG consulte:
https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/planeacion/InformesGestion/CC-88.xlsx