## E5-FT-1
| GESTIÓN DE LINEAMIENTOS, METODOLOGÍAS E INSTRUMENTOS PARA IVC |  | CÓDIGO | E5-FT-1
| FICHA TÉCNICA PARA EL DISEÑO DE LINEAMIENTOS, METODOLOGÍAS E INSTRUMENTOS DE IVC |  | VERSIÓN | 1
|  |  | FECHA | 2026-03-31
ID SOLICITUD DIFT33 | 14
Fecha Formulación | 2026-04-24
Fecha Aprobación Externa | 2026-04-27
INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Producto | Proyecto de resolución por la cual se modifica parcialmente la Resolución 2599 de 2016, en lo relacionado con el parágrafo 1 del artículo 15
Problema y/o necesidad | El artículo 15 de la Resolución 2599 de 2016 presenta una inconsistencia normativa derivada de la contradicción en la remisión al artículo 2.5.5.1.5 del Decreto 780 de 2016, así como imprecisiones en los requisitos para la selección de los agentes interventores, liquidadores y contralores. Esta situación genera dificultades en la aplicación uniforme de la norma, afecta la seguridad jurídica en los procesos de designación y puede ocasionar demoras innecesarias, reprocesos administrativos y discrecionalidad interpretativa, en contravía de los principios de celeridad, eficacia y economía que rigen la función administrativa.
Justificación | Atendiendo al carácter extraordinario del mecanismo excepcional y a las condiciones en que opera la medida de intervención forzosa administrativa, cuyo objeto es subsanar las causales que dieron origen a la intervención y restablecer las condiciones necesarias para que la entidad intervenida pueda desarrollar su objeto social, se estima necesario ampliar el sector de experiencia del agente interventor para incluir los ámbitos comercial y financiero, en atención a la relevancia que dichos conocimientos pueden tener en el proceso de recuperación y salvamento de la entidad intervenida. Aunado a lo anterior, en la revisión del acto administrativo se evidenció una contradicción entre la cita del artículo 2.5.5.1.5 del Decreto 780 de 2016 en el inciso primero y final del parágrafo 1 del articulo 15 de la resolución, la cual es importante subsanar para evitar malinterpretaciones normativas.
Objetivo General | Modificar el artículo 15 de la Resolución 2599 de 2016 con el fin de: corregir la inconsistencia normativa identificada en la remisión al artículo 2.5.5.1.5 del Decreto 780 de 2016 y ajustar los requisitos para la selección de los agentes interventores, liquidadores y contralores.
Identificar linea base | N/A
Producto final a entregar | Proyecto de resolución por la cual se modifica parcialmente la Resolución 2599 de 2016, en lo relacionado con el parágrafo 1 del artículo 15
Área directamente involucrada | Delegatura para entidades de Aseguramiento en salud, Delegatura para prestadores de servicios de salud
Otras Dependencias de interés | Dirección de Innovación y Desarrollo, Oficina Juridica,
Priorización | ALTA MEDIA BAJA
Señalar el nivel de priorización considerando las siguientes variables: Impacto en el Sistema General de Seguridad Social en Salud,fecha de radicación del requerimiento, y pertinencia y oportunidad.
EQUIPO DE TRABAJO
Rol | Nombre |  | Dependencia | Datos de contacto/Correo
Lider | Ana Maria Mayor Jimenez |  | DID | ana.mayor@supersalud.gov.co
Apoyo | Jhovana Constanza Rojas Cardona |  | SMIS | Jhovana.Rojas@supersalud.gov.co
Apoyo | Carolina Arcila Villa |  | SMIS | CArcila@supersalud.gov.co
Apoyo | Cindy Carolina Castillo Parra |  | SMIS | cindy.castillo@supersalud.gov.co
Apoyo | Oscar David Pinzon Plazas |  | OJ | Oscar.Pinzon@supersalud.gov.co
Apoyo | David Jesus Morales Perez |  | OJ | david.morales@supersalud.gov.co
Apoyo |  |  | DPSS
Apoyo |  |  | DEAS
CRONOGRAMA
Actividad | Entregable | Responsable | Fecha programada Inicio | Fecha programada Finalización
Revisión del documento proyecto de borrador Resoución DID, SMIS, DEAS, DPSS, OJ, Despacho para la formulación del proyecto | Corre eléctronico | Despacho Superintendente | 2026-04-24 | 2026-04-24
Revisión de comentarios y ajustes de la Resolución aportados por las áreas misionales | Versión preliminar de la Resolución | Despacho Superintendente / DID - SMIS | 2026-04-24 | 2026-04-24
Diseño de piezas publicitarias para publicación del proyecto de modificación de Resolución para comentarios de la ciudadanía y grupos de interés | Formatos de solicitud y diseño aprobado | SMIS/Oficina de Comunicaciones | 2026-04-27 | 2026-04-28
Publicación del proyecto de modificación de Resolución en la página de la SNS para comentarios de la ciudadanía, grupos de interés | Publicación en página web | SMIS/Oficina de Comunicaciones | 2026-04-28 | 2026-04-07
Análisis de los comentarios recibidos y ajuste técnico del proyecto de modificación de la Resolución. | Documento con ajustes realizados y respuestas consolidadas | DPSS/DEAS/OJ/DID | 2026-04-08 | 2026-04-08
Públicación de las respuestas a los comentarios de la ciudadanía y grupos de interés | Publicación en página web / Formato RLFT05 | SMIS/Oficina de Comunicaciones | 2026-04-08 | 2026-04-08
Envío para visto bueno y firma por SuperArgo de la versión final de la Resolución | Envío a través de SuperArgo | SMIS | 2026-04-08 | 2026-04-08
Publicación Oficial de la Resolución | Publicación en página web SNS y diario oficial | SMIS | 2026-04-08 | 2026-04-08
OBSERVACIONES
En caso de contar con observaciones diligenciar este campo
Note on A5: Número de la columna ID del Sharepoint generado del DIFT 33
Note on A6: Fecha en la que se elabora y aprueba internamente la ficha técnica por parte de la Subdirección de Metodologías. En formato dd/mm/aaaa.
Note on A7: Fecha de aprobación por parte de la dependencia involucrada. En formato dd/mm/aaaa
Note on A10: Nombre o titulo del lineamiento, metodologia o instrumento
Note on A11: Descripción del problema o necesidad
Note on A12: Descripción de los fines de la necesidad
Note on A13: Descripción del objetivo general de la ficha técnica para el diseño de lineamientos, metodologias e instrumentos de inspección, vigilancia y control
Note on A14: Describir la existencia de lineamientos, metodologias o instrumentos relacionados con la nueva solicitud
Note on A15: Herramienta a producir según lo estipulado por el área solicitante
Note on A16: Área solicitante o Área que está directamente relacionada con el proyecto
Note on A17: Otras dependencias relacionadas o involucradas con el proyecto
Note on A18: Señalar el nivel de priorización considerando las siguientes variables: Impacto en el Sistema General de Seguridad Social en Salud,fecha de radicación del requerimiento, y pertinencia y oportunidad.
Note on A23: Cual es el rol o función de cada integrante dentro del equipo de trabajo
Note on B23: Nombre del funcionario y/o contratista integrante del equipo de trabajosegún cada rol
Note on D23: Dependencia o área donde se encuentra ubicado el funcionario y/o contratista
Note on E23: Datos de contacto y correo electróncio del funcionario y/o contratista
Note on A35: Actividad a desarrollar dentro del cronograma de trabajo establecido
Note on B35: Establece el producto o documento a entregar de acuerdo a las fechas establecidas en el cronograma
Note on C35: Nombre del funcionario y/o contratista responsable de la entrega del producto
Note on D35: Fecha de inicio de cada actividad. En formato dd/mm/aaaa
Note on E35: Fecha de finalización de cada actividad. En formato dd/mm/aaaa

## Metadatos
Atributo | Descripción del Atributo | Tipo de Atributo | Ejemplo de Registro | Calidad del Dato
ID Solicitud DIFT33 | Número de la columna ID del Sharepoint generado del DIFT 33 | Formato numérico | 3 | Desde 1 en adelante, número entero
Fecha Formulación | Fecha en la que se elabora y aprueba internamente la ficha técnica por parte de la Subdirección de Metodologías | Formato fecha, solo numérico | 45702 | DD: Desde 01 a 31 (Días laborales). MM: Desde 01 a 12. AAAA: Desde 2025 en adelante. 4 dígitos.
Fecha Aprobación Externa | Fecha de aprobación por parte de la dependencia involucrada | Formato fecha, solo numérico | 45702 | DD: Desde 01 a 31 (Días laborales). MM: Desde 01 a 12. AAAA: Desde 2025 en adelante. 4 dígitos.
Nombre del Producto | Nombre o titulo del lineamiento, metodologia o instrumento | Formtato texto | Propuesta Metodología para Evaluación de Retiro Voluntario | Texto que no supere los 500 caracteres
Problema y/o necesidad | Descripción del problema o necesidad | Formtato texto | Las Entidades Promotoras de Salud (EPS) en Colombia, de acuerdo con la Circular Externa 008 de 2018 modificada por la Circular Externa 2022151000000049-5 de 2022, pueden realizar el trámite de retiro voluntario, ya sea parcial o total. Sin embargo, actualmente no existe una metodología estandarizada que permita evaluar de manera eficiente y efectiva el retiro parcial y/o total. Esta ausencia de un método de evaluación adecuado puede generar inconsistencias en el proceso, posibles retrasos y evaluaciones no acordes que podrían afectar al Sistema de Salud en su conjunto. Por lo tanto, existe una necesidad urgente de diseñar una metodología que permita una evaluación eficiente y efectiva de la solicitud de retiro parcial para las EPS. | Texto que no supere los 1000 caracteres
Justificación | Descripción de los fines de la necesidad | Formtato texto | Es importante y necesario desarrollar una metodología para evaluar las solicitudes de retiro voluntario de las EPS. La falta actual de un instrumento objetivo para esta evaluación puede afectar la toma de decisiones, lo que podría resultar en condiciones que no sean las más beneficiosas para el sistema de salud. Esta metodología proporcionará una herramienta objetiva y estandarizada, lo que permitirá una toma de decisiones más informada y efectiva, mejorando así la calidad y la eficiencia de las funciones de supervisión de la SNS. | Texto que no supere los 1000 caracteres
Objetivo General | Descripción del objetivo general de la ficha técnica para el diseño de lineamientos, metodologias e instrumentos de inspección, vigilancia y control | Formtato texto | Diseñar una metodología para evaluar las solicitudes de retiro voluntario, ya sea parcial o total, por parte de las Entidades Promotoras de Salud | Texto que no supere los 500 caracteres
Identificar linea base | Describir la existencia de lineamientos, metodologias o instrumentos relacionados con la nueva solicitud | Formato texto | Revisar metodología de retiro antes de la reestructuración y revisión del manual de operaciones actual que es usada por la delegatura. | Texto que no supere los 500 caracteres
Producto final a entregar | Herramienta a producir según lo estipulado por el área solicitante |  | Documento con metodología | Texto que no supere los 500 caracteres
Dependencia directamente involucrada | Área solicitante o Área que está directamente relacionada con el proyecto | Formato texto | Delegada para Entidades del Aseguamiento en Salud | Nombres completos de dependencias
Otras Dependencias de interés | Otras dependencias relacionadas o involucradas con el proyecto |  | Oficina Asesora de Planeación | Nombres completos de dependencias
Priorización | Señalar el nivel de priorización considerando las siguientes variables: Impacto en el Sistema General de Seguridad Social en Salud,fecha de radicación del requerimiento, y pertinencia y oportunidad. | Formato texto, numérico | Priorización Alta | Se elige la priorización entre Alta, Mediana o Baja
Rol | Cual es el rol o función de cada integrante dentro del equipo de trabajo | Formato texto | Líder | Texto que no supere los 500 caracteres
Nombre | Nombre del funcionario y/o contratista integrante del equipo de trabajosegún cada rol | Formato texto | Moisés Miguel Serrano Vergel | Nombre Funcionario y/o contratista
Dependencia | Dependencia o área donde se encuentra ubicado el funcionario y/o contratista | Formato texto |  | Texto que no supere los 500 caracteres
Datos de contacto/Correo | Datos de contacto y correo electróncio del funcionario y/o contratista | Formato texto numérico, correo electrónico | moises.serrano@supersalud.gov.co | correo electrónico, y/o datos de contacto como número de celular
Actividad | Actividad a desarrollar dentro del cronograma de trabajo establecido | Formato texto | Transferencia del conocimiento de la Metodología | Texto que no supere los 500 caracteres
Entregable | Establece el producto o documento a entregar de acuerdo a las fechas establecidas en el cronograma | Formato texto, excel, pdf | Presentación de capacitación de la metodología | Texto que no supere los 500 caracteres
Responsable | Nombre del funcionario y/o contratista responsable de la entrega del producto | Formato texto | Delegados de cada área | Texto que no supere los 500 caracteres
Fecha programada inicio | Fecha de inicio de cada actividad | Formato fecha | 2025-05-20 | DD: Desde 01 a 31 (Días laborales). MM: Desde 01 a 12. AAAA: Desde 2025 en adelante. 4 dígitos.
Fecha programada Finalización | Fecha de finalización de cada actividad | Formato fecha | 2025-05-20 | DD: Desde 01 a 31 (Días laborales). MM: Desde 01 a 12. AAAA: Desde 2025 en adelante. 4 dígitos.
Seguimiento actividad | Descripción del seguimiento a los avances de cada actividad | Formato texto, numérico | La actividad avanza dentro de los terminos La actividad presenta retraso del 30% se elabora plan de recuperación | Texto que no supere los 500 caracteres
Observaciones | En caso de contar con observaciones diligenciar este campo | Texto | Se definirá la particpación de la Subdirección de tecnologías de la información posteriormente. | Texto que no supere los 500 caracteres

## ESRI_MAPINFO_SHEET (hidden)
NO EDITAR
Solo para uso de Esri