## Formato
|  | GESTIÓN DE MEJORA | [13 empty] | CÓDIGO | GMFT06 | ]
|  | FORMULACIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO | [13 empty] | VERSIÓN | 1
[16 empty] | FECHA | 2026-02-26
ID HALLAZGO | PROCESO RESPONSABLE DEL HALLAZGO | ORIGEN DEL HALLAZGO |  | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO |  |  |  |  | ACCION (ES) | [6 empty] | RESPONSABLE (S) DE LA EJECUCION
|  | TIPO DE HALLAZGO | ORIGEN / FUENTE | FECHA DEL REGISTRO (dd-mm-aaaa) | DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD, OBSERVACION, OPORTUNIDAD DE MEJORA O RECOMENDACIÓN | NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL HALLAZGO | DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL HALLAZGO | ANÁLISIS DE CAUSAS Espina de pescado - 6M's (Escoja mínimo una "M" y agregue el número de filas que sea necesario para cada causa identificada por cada ID deHallazgo) | CAUSA RAIZ (Descripción de la causa) | TIPO DE ACCIÓN | ID ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (EVIDENCIA) | FECHA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD (dd-mm-aaaa) | FECHA DE TERMINACION DE LA ACTIVIDAD (dd-mm-aaaa) | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD | DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD
1 | Direccionamiento Estratégico”, y “Gobierno y Gestión de Datos e Información. | No Conformidad | Informes de Auditorías o Seguimientos OCI | 2025-12-30 | Se identificó que la divulgación fue realizada con un (1) día de antelación al desarrollo del evento, situación que resulta contraria a los lineamientos establecidos el “Manual Único de Rendición de Cuentas”, el cual señala en el título “como se prepara la rendición de cuentas”, numeral 7 lo siguiente: “Convocatoria: se debe difundir de manera amplia cada uno de los espacios de diálogo. La convocatoria debe ser clara en el modo, tiempo y lugar en el que se desarrollará el encuentro, así como los insumos que requieren los grupos de interés para participar en el proceso. El componente de comunicaciones debe definir cómo efectuar la convocatoria en los medios de comunicación masiva, siempre garantizando que no se quede nadie excluido”. Así mismo, la Actividad 19 de la caja de herramientas del mismo manual indica como aspecto a tener en cuenta: “Desarrollar las convocatorias con un tiempo prudencial. A los encuentros de diálogo por lo menos con 30 días calendario de anticipación” (sic). Esta condición puede impactar la calidad del proceso de rendición de cuentas y limitar el cumplimiento de los principios de transparencia y participación ciudadana contemplados en la normativa vigente. | Jazmín Maritza La Rotta Bernal Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Comunicaciones Estratégicas e Imagen Institucional | Métodos: Falta de apropiación de conceptos relacionados con la documentación del SIG por parte del personal | No existe un lineamiento interno sobre la fecha en la que debe realizarse la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, lo que impide una adecuada planeación del evento. | Acción correctiva (Requiere análisis de causas) | 1 | Formalizar un documento interno de audiencias públicas rendición de cuentas, que defina tiempos mínimos de publicación, responsables, canales y mecanismos alternos de divulgación, alineado con los lineamientos del MURC versión 2. Así mismo, generar una serie de alertas tempranas de contingencia para escenarios excepcionales de transición administrativa. | Documento interno de divulgación de audiencias públicas de rendición de cuentas | 2026-02-02 | 2026-05-30 | Oscar Andrés Rodríguez Murillo Silvia Lorena González Sánchez Paola Amado | Oficina Asesora de Comunicaciones Estratégicas e Imagen Institucional Delegatura para la Protección al Usuario – Dirección de Servicio al Ciudadano y Promoción de la Participación Ciudadana Apoya Oficina Asesora de Planeación
2 | Direccionamiento Estratégico”, y “Gobierno y Gestión de Datos e Información. | No Conformidad | Informes de Auditorías o Seguimientos OCI | 2025-12-30 | Se evidenció que la entidad no incorporó interprete en Lengua de Señas, de conformidad con los lineamientos establecidos en materia de accesibilidad y comunicación incluyente dispuestas en la 1757 de 2015, artículo 50 “Obligatoriedad de la Rendición de Cuentas a la Ciudadanía”, el cual señala: “(…) La rendición de cuentas incluye acciones para informar oportunamente, en lenguaje comprensible a los ciudadanos y para establecer comunicación y diálogo participativo entre las entidades de la rama ejecutiva, la ciudadanía y sus organizaciones”. Así mismo, la Ley 1346 de 2009 en su artículo 21 “Libertad de Expresión y de Opinión y Acceso a la Información”, señala: “Los Estados Partes adoptarán todas las medidas pertinentes para que las personas con discapacidad puedan ejercer el derecho a la libertad de expresión y opinión, incluida la libertad de recabar, recibir y facilitar información e ideas en igualdad de condiciones con las demás y mediante cualquier forma de comunicación que elijan con arreglo a la definición del artículo 2o de la presente Convención (…)” Finalmente, la Ley 1618 de 2013 en su artículo 23 “Control Social”, el cual señala en el numeral 2 “Las personas con discapacidad y sus organizaciones, participarán activamente en los eventos de rendición de cuentas que presenten las diferentes entidades vinculadas a la política pública de discapacidad”. La ausencia de este recurso comunicativo limita el acceso igualitario a la información y afecta la universalidad del ejercicio de rendición de cuentas. | Jazmín Maritza La Rotta Bernal Oficina Asesora de Planeación | Oficina asesora de Comunicaciones Estratégicas e Imagen Institucional | Métodos: Falta de apropiación de conceptos relacionados con la documentación del SIG por parte del personal | No existe un lineamiento interno sobre el servicio de interpretación para realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, lo que impide una adecuada planeación del evento. | Acción correctiva (Requiere análisis de causas) | 1 | Formalizar un documento interno de audiencias públicas rendición de cuentas, que defina tiempos mínimos de publicación, responsables, canales y mecanismos alternos de divulgación, alineado con los lineamientos del MURC versión 2. Así mismo, generar una serie de alertas tempranas de contingencia para escenarios excepcionales de transición administrativa. | Documento interno de divulgación de audiencias públicas de rendición de cuentas | 2026-02-02 | 2026-05-30 | Oscar Andrés Rodríguez Murillo Silvia Lorena González Sánchez Paola Amado | Oficina Asesora de Comunicaciones Estratégicas e Imagen Institucional Delegatura para la Protección al Usuario – Dirección de Servicio al Ciudadano y Promoción de la Participación Ciudadana Apoya Oficina Asesora de Planeación
3 | Direccionamiento Estratégico”, y “Gobierno y Gestión de Datos e Información. | Recomendación | Informes de Auditorías o Seguimientos OCI | 2025-12-30 | Se formula recomendación a los procesos “Direccionamiento Estratégico”, y “Gobierno y Gestión de Datos e Información”, teniendo en cuenta que, durante la evaluación, se evidenció que no se cuenta con riesgos asociados al proceso de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, teniendo en cuenta que al analizar la batería institucional de riesgos, se constató que esta no incorpora escenarios de riesgo vinculados a la planificación y ejecución de la actividad objeto de evaluación. | Jazmín Maritza La Rotta Bernal Oficina Asesora de Planeación | Oficina asesora de Comunicaciones Estratégicas e Imagen Institucional | Medición: Ausencia de tableros de indicadores | No existe un riesgo asociado para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. | Acción correctiva (Requiere análisis de causas) | 1 | Proponer, en conjunto con los procesos de “Direccionamiento Estratégico”, y “Gobierno y Gestión de Datos e Información”, uno o varios riesgos asociado con la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. | Riego propuesto para ser incluido en la batería institucional de riesgos | 2026-02-02 | 2026-05-30 | Oscar Andrés Rodríguez Murillo Silvia Lorena González Sánchez Paola Amado | Oficina Asesora de Comunicaciones Estratégicas e Imagen Institucional Delegatura para la Protección al Usuario – Dirección de Servicio al Ciudadano y Promoción de la Participación Ciudadana Oficina Asesora de Planeación
4 | Direccionamiento Estratégico”, y “Gobierno y Gestión de Datos e Información. | Observación | Informes de Auditorías o Seguimientos OCI | 2025-12-30 | Se formula observación a los procesos “Direccionamiento Estratégico”, y “Gobierno y Gestión de Datos e Información”, toda vez que, durante la jornada de grabación de los contenidos destinados a la rendición de cuentas, si bien se observó intervención por parte de los Superintendentes Delegados así como la Secretaría General, no se identificó participación de entes de control, veedurías, grupos de valor y ciudadanía en general. | Jazmín Maritza La Rotta Bernal Oficina Asesora de Planeación | Oficina asesora de Comunicaciones Estratégicas e Imagen Institucional | Métodos: Falta de procedimientos claros para el desarrollo de las tareas y con controles inexistentes o poco efectivos | No hubo una clara comunicación entre las dependecias para lograr la convocatoria y participación de los entes de control | Acción preventiva (Aplica solo para auditorías OCI) | 1 | Establecer como lineamiento en el documento que se formalizará cuales son los actores minimos que deben participar en Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. | Productos de Comunicación destinados a la convocatoria de los actores del SGSS interesados en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. | 2026-02-02 | 2026-05-30 | Silvia Lorena González Sánchez Oscar Andrés Rodríguez Murillo | Oficina Asesora de Comunicaciones Estratégicas e Imagen Institucional Delegatura para la Protección al Usuario – Dirección de Servicio al Ciudadano y Promoción de la Participación Ciudadana Apoya Oficina Asesora de Planeación
5 | Direccionamiento Estratégico”, y “Gobierno y Gestión de Datos e Información. | Observación | Informes de Auditorías o Seguimientos OCI | 2025-12-30 | Se formula observación a los procesos “Direccionamiento Estratégico”, y “Gobierno y Gestión de Datos e Información”, toda vez que, durante la jornada de grabación de los contenidos destinados a la rendición de cuentas, si bien se observó intervención por parte de los Superintendentes Delegados así como la Secretaría General, no se identificó participación de entes de control, veedurías, grupos de valor y ciudadanía en general. | Jazmín Maritza La Rotta Bernal Oficina Asesora de Planeación | Oficina asesora de Comunicaciones Estratégicas e Imagen Institucional | Métodos: Falta de procedimientos claros para el desarrollo de las tareas y con controles inexistentes o poco efectivos | No hubo una clara comunicación entre las dependecias para lograr la convocatoria y participación de los entes de control | Acción preventiva (Aplica solo para auditorías OCI) | 1 | Ampliar el alcance de la convocatoria y participación, con el fin de lograr la presencia de los actores y participación de entes de control, veedurías, grupos de valor y ciudadanía en general y establecer el lineamiento en el documento de contar con la participación minima de diferentes actores. | Productos de Comunicación destinados a la convocatoria de los actores del SGSS interesados en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. | 2026-02-02 | 2026-05-30 | Silvia Lorena González Sánchez Oscar Andrés Rodríguez Murillo | Oficina Asesora de Comunicaciones Estratégicas e Imagen Institucional Delegatura para la Proteccion al Usuario
6 | Direccionamiento Estratégico”, y “Gobierno y Gestión de Datos e Información. | Observación | Informes de Auditorías o Seguimientos OCI | 2025-12-30 | Se formula observación a los procesos “Direccionamiento Estratégico” y “Gobierno y Gestión de Datos e Información”, dado que durante la revisión de las intervenciones realizadas en el chat en vivo se evidenció que estas se orientaron principalmente a replicar la información presentada por los Delegados y la Secretaría General, sin observarse interacción con los ciudadanos que formularon PQRSF en tiempo real. De acuerdo con el artículo 48 de la Ley 1757 de 2015, la rendición de cuentas debe promover el diálogo entre la administración y la ciudadanía; sin embargo, los mecanismos implementados no permitieron atender de manera inmediata las inquietudes planteadas durante la transmisión, situación que impacta la calidad del ejercicio y delimita el cumplimiento de los principios de transparencia y participación. | Jazmín Maritza La Rotta Bernal | Oficina asesora de Comunicaciones Estratégicas e Imagen Institucional | Materiales: Equipamientos inadecuados o insuficientes para el desarrollo de actividades administrativas y misionales | No existe un mecanismo que permita dar respuesta a las interacciones de las partes interesadas y grupos de valor que están conectados a la audiencia pública de rendición de cuentas. | Acción preventiva (Aplica solo para auditorías OCI) | 1 | Diseñar, dentro de la parrilla de mensajes a emitirse vía chat durante la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, una serie de mensajes que respondan a las interacciones habituales de los ciudadanos con la Superintendencia. | Parrilla de mensajes institucionales destinados a responder las interacciones de los ciudadanos en tiempo real durante la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. | 2026-02-02 | 2026-05-30 | Oscar Andrés Rodríguez Murillo Silvia Lorena González Sánchez | Oficina Asesora de Comunicaciones Estratégicas e Imagen Institucional Delegatura para la Protección al Usuario – Dirección de Servicio al Ciudadano y Promoción de la Participación Ciudadana
7
8
9
10

## Metadatos
Atributo | Descripción del atributo | Tipo de atributo | Ejemplo de registro | Calidad del dato
ID HALLAZGO | Relacionar el número consecutivo de acuerdo con el total de Hallazgos o desviaciones identificadas | Texto | 1 | Números consecutivos
PROCESO RESPONSABLE DEL HALLAZGO | Indicar el nombre del proceso en el cual se identificó el hallazgo o desviación | Texto | Direccionamiento Estratégico | Indicar el nombre del Proceso tal cual aparece en el Mapa de Procesos vigente
TIPO DE HALLAZGO | Seleccionar de la lista desplegable, el tipo de hallazgo o desviación. | Selección | No Conformidad | Únicamente seleccionar las opciones relacionadas en la lista desplegable
ORIGEN / FUENTE | Seleccionar de la lista desplegable, el origen o la fuente que dio origen al hallazgo o desviación. | Selección | Informes de Auditorías o Seguimientos OCI | Únicamente seleccionar las opciones relacionadas en la lista desplegable
FECHA DEL REGISTRO | Diligenciar la fecha en la cual se informó oficialmente al Proceso, la identificación del Hallazgo o Desviación | Texto | 2025-11-27 | Diligenciar la fecha en el formato (dd-mm-aaaa)
DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD, OBSERVACION, OPORTUNIDAD DE MEJORA O RECOMENDACIÓN | Relacionar el Hallazgo o Desviación identificada, de manera completa, textual a como fue comunicada | Texto | La entidad realizó el cálculo de la media móvil correspondiente a los RESPEL generados y la registró en el formato BSFT45 - Cálculo Media Móvil, indicando que la sede central se encuentra clasificada como "Pequeño generador", con una generación de 46,5 kg/mes; sin embargo, no se realiza el cálculo de media móvil por cada sede de la entidad, lo cual podría generar un incumplimiento a lo establecido en el Decreto 1076 de 2015, artículo 2.2.6.1.6.2 y la Resolución 1362 de 2007, artículo 4 parágrafo 2. | Relacionar textualmente el Hallazgo o Desviación identificada | DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD, OBSERVACION, OPORTUNIDAD DE MEJORA O RECOMENDACIÓN
NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL HALLAZGO | Indicar el nombre del Líder de proceso o de Subsistema del SIG responsable del hallazgo o desviación identificada | Texto | Gloria Rocío Pereira Oviedo | El nombre relacionado debe corresponder únicamente al Líder de Proceso o Subsistema del SIG
DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL HALLAZGO | Indicar de manera específica la dependencia de la entidad responsable del hallazgo o desviación identificada | Texto | Oficina Asesora de Planeación | Relacionar la dependencia que será responsable de subsanar las causas que dieron origen al hallazgo o desviación indentificada
ANÁLISIS DE CAUSAS | Para el análisis de causas se debe implementar la metodología de las "6M" o "Espina de Pescado" y en la celda de debe seleccionar de la lista desplegable, una de las "M" que corresponda a la causa que dio origen al hallazgo o desviación. Para cada hallazgo se debe relacionar mínimo una "M" y se deben agregar el número de filas que sea necesario para cada causa identificada por cada ID deHallazgo | Selección | Maquinaria: Insuficientes recursos tecnológicos (Software, hardware, equipos, etc) | Para cada Hallazgo se debe seleccionar mínimo una "M" que corresponsa al análisis de causas. Si un ID Hallazgo tiene varias causas, se deben agregar las filas necesarias y relacionarlas con el mismo ID.
CAUSA RAIZ | Describir de manera detallada la causa producto del Análisis de Causas, que dio origen al hallazgo o desviación | Texto | No se cuenta con una herramienta tecnológica que permita realizar seguimiento en tiempo real al comportamiento de indicadores | La descripción detallada de la causa debe ser coherente con la "M" seleccionada producto del análisis de causas
TIPO DE ACCIÓN | Seleccionar de la lista desplegable el tipo de acción a implementar para gestionar la causa que dio origen al hallazgo o desviación | Selección | Acción correctiva (Requiere análisis de causas) | Para seleccionar el tipo de acción se debe tener en cuenta lo establecido en la Política de Operación No. 2 del Procedimiento GMPD02 - Gestión de Mejora
ID ACTIVIDAD | Relacionar el número consecutivo de acuerdo con el total de actividades correspondiente a cada ID de Hallazgo. | Texto | 3 | El mismo ID Hallazgo, puede tener una o varias actividades asociadas, cada una de ellas creada en filas distintas pero asociadas al mismo ID.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | Describir de manera clara la acción o actividad a desarrollar para subsanar la causa identificada que dio origen al hallazgo o desviación. Se registra una acción por fila. | Texto | Gestionar la adquisición de una herramienta tecnológica que permita realizar seguimiento a indicadores en tiempo real | La acción o actividad a ejecutar debe redactarse de manera clara
MEDIO DE VERIFICACIÓN (EVIDENCIA) | Indicar el soporte o medio de verificación que permita evidenciar el cumplimiento de la actividad programada | Texto | Estudios previos correspondientes al proceso contractual de adquisición de una herramienta tecnológica que permita realizar seguimiento a indicadores en tiempo real | Los medios de verificación o evidencias relacionadas, deben ser claras y verificables para evitar ambigüedades durante el monitoreo y evaluación del Plan de Mejoramiento
FECHA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD | Indicar la fecha en la cuál se programa el inicio de la actividad a desarrollar para subsanar la causa identificada que dio origen al hallazgo o desviación | Texto | 2025-01-15 | Diligenciar la fecha en el formato (dd-mm-aaaa)
FECHA DE TERMINACION DE LA ACTIVIDAD | Indicar la fecha máxima para dar cumplimiento total a la actividad programada | Texto | 2025-06-30 | Diligenciar la fecha en el formato (dd-mm-aaaa)
RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD | Indicar el nombre de la persona asignada por el Líder de proceso o de Subsistema del SIG responsable del hallazgo o desviación identificada, para ejecutar la actividad programada | Texto | Cualquier nombre | Indicar nombres y apellidos claros de la persona asignada para ejecutar la actividad
DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD | Dependencia responsable de ejecutar la actividad programada | Texto | Oficina Asesora de Planeación | La dependencia relacionada debe corresponder a la dependencia que será responsable de ejecutar la actividad programada, no necesariamente a la dependencia responsable del hallazgo
HOJA CONTROL: Aprobado por | Indicar el nombre del Líder de proceso o de Subsistema del SIG responsable del hallazgo o desviación identificada | Texto | Gloria Rocío Pereira Oviedo | El nombre relacionado debe corresponder al Líder de Proceso o Subsistema del SIG responsable del hallazgo
HOJA CONTROL: Cargo | Indicar el cargo de la persona encargada de aprobar el Plan de Mejoramiento | Texto | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Se relaciona el cargo del Líder de Proceso o Subsistema del SIG responsable del hallazgo, quien es el encargado de aprobar el Plan de Mejoramiento
HOJA CONTROL: Fecha de elaboración | Indicar la fecha en la que se da por formulado y aprobado el Plan de Mejoramiento por parte del Proceso o Subsistema del SIG responsable del hallazgo o desviación identificada. | Texto | 2025-12-10 | Diligenciar la fecha en el formato (dd-mm-aaaa)

## Datos (hidden)
TIPO DE HALLAZGO | ORIGEN / FUENTE | TIPO DE ACCIÓN | ANÁLISIS DE CAUSAS 6M'S
No Conformidad | Informes de Auditorías o Seguimientos OCI | Acción correctiva | Maquinaria: Insuficientes recursos tecnológicos (Software, hardware, equipos, etc)
Observación | Informes de Auditorías Internas OAP (Subsistema de Calidad) | Corrección | Maquinaria: Espacios físicos insuficientes o inadecuados
Recomendación | Informes de Auditoría Interna Seguridad de la Información | Tarea de cumplimiento | Maquinaria: Ausencia de herramientas automatizadas para análisis de datos
N/A | Informes de Auditorías Internas OAP (Subsistema de SST) |  | Maquinaria: Sistemas de seguridad informática insuficientes
| Informes de Auditorías Internas (Subsistema de Calidad Estadística) |  | Maquinaria: Insuficiente mantenimiento preventivo de equipos.
| Informes de Auditorías Internas (Subsistema de Innovación) |  | Mano de obra: insuficiente recurso humano y/o inadecuada distribución de cargas laborales.
| Informes de Auditorías Internas OAP (Subsistema Gestión Ambiental) |  | Mano de obra: Debilidades en las competencias y conocimientos técnicos del personal
| Informes de auditorías internas OAP (Planes de Mejoramiento) |  | Mano de obra: Funciones y Responsabilidades poco claras y/o duplicadas
| Revisión por la Dirección |  | Mano de obra: Falta de cultura organizacional y falencias en la articulación entre dependencias y territoriales
| Materialización de riesgo |  | Mano de obra: Falta de liderazgo efectivo en equipos de trabajo
| Planes cerrados como No Efectivos |  | Métodos: Falta de procedimientos claros para el desarrollo de las tareas y con controles inexistentes o poco efectivos
| Incumplimiento de Planes Institucionales |  | Métodos: Debilidades en la socialización de los procedimientos y documentos del SIG
| Reclamos, quejas, denuncias, insatisfacción de usuarios |  | Métodos: Falta de apropiación de conceptos relacionados con la documentación del SIG por parte del personal
| Incumplimiento de metas indicadores |  | Métodos: Debilidades en la racionalización de trámites
| Incumplimientos normativos (exhortos) |  | Métodos: Uso de documentos no formalizados o autorizados por la OAP
| Iniciativas propias |  | Medio Ambiente: Ruido ambiental excesivo en las áreas de trabajo que impide una comunicación efectiva y la concentración.
| Acciones de participación ciudadana |  | Medio Ambiente: Espacios de trabajo poco ergonómicos o inadecuados para la realización de tareas específicas
| Otras fuentes |  | Medio Ambiente: Falta de políticas internas de sostenibilidad que impactan en la gestión ambiental de la institución
Medio Ambiente: Condiciones ambientales difíciles o extremas que impiden el normal desarrollo de las actividades
Medio Ambiente: Condiciones ambientales inadecuadas que puedan afectar la salud del personal y usuarios
Materiales: Insuficiente presupuesto para adquisición de tecnologías
Materiales: Falta de recursos para procesos de formación y capacitación.
Materiales: Presupuestos insuficiente para el desarrollo de actividades de los proyectos de inversión
Materiales: Equipamientos inadecuados o insuficientes para el desarrollo de actividades administrativas y misionales
Medición: Debilidad en la formulación de indicadores y coherencia con objetivos institucionales.
Medición: Ausencia de tableros de indicadores
Medición: Ausencia de sistemas o herramienta de monitoreo de indicadores
Medición: Dificultades en el seguimiento de indicadores
Medición: Implementación de malas prácticas relacionadas con la modificación de indicadores durante la vigencia
N/A

## Control
Aprobado por:
Cargo:
Fecha de elaboración: