## DEFT04
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [22 empty] | CÓDIGO | DEFT04
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLANES O CRONOGRAMAS | [22 empty] | VERSIÓN | 1
[24 empty] | FECHA | 2023-05-31
NOMBRE DEL PLAN O CRONOGRAMA | PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÒN - PETI
PROCESO, OBJETIVO, POLÍTICA, COMPONENTE | ACTIVIDAD O TAREA | INDICADOR |  |  |  | CRONOGRAMA | [14 empty] | SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN |  |  |  | DEPENDENCIA Y/O FUNCIONARIO RESPONSABLE
|  | Nombre | Dato Variable 1 | Dato Variable 2 | Frecuencia de Reporte | Metas Programadas |  | Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad | [11 empty] | Recursos Técnicos y/o financieros | Porcentaje (%) de avance o cumplimiento | Relacionar Producto / Evidencia | Resultado de la Gestión | Análisis resultados de Gestión (OAP)
[6 empty] | Línea de Base | Valor absoluto | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Reducir el costo asociado a los eventos en 2% en la vigencia 2025 respecto al año anterior. | Reducción costo eventos en 2025 respecto al año anterior. | Valor ejecutado operador logístico 2025 | Valor ejecutado operador logístico 2024 | Trimestral | 1.927.948.307 | 2% | [14 empty] | Informes de Gestión y seguimiento. | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Dic
Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Optimizar el costo asociado a los puestos de trabajo en las sedes en 1%. | Optimización costo de puestos de trabajo en sedes 2025 | No. puestos adicionales instalados | Valor unitario puestos adicionales instalados | Trimestral | 235 | 30% | Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Dic: 30% |  |  | Informes de Gestión y seguimiento.
Política del Componente Sistema de Gestión Ambiental y Carbono Neutro | Reducir el consumo de agua potable en la entidad en un 2% en la vigencia 2025 mediante la implementación de buenas prácticas ambientales, optimización de recursos y cambios en hábitos de consumo. En comparación con el consumo de la vigencia 2024 | Reducción consumo percápita de agua potable 2025 respecto al año anterior. | consumo per cápita m3 2025 | consumo per cápita m3 en el 2024 | Trimestral | 0,269 | 2% | [14 empty] | Informes de Gestión y seguimiento. | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Dic
Política del Componente Sistema de Gestión Ambiental y Carbono Neutro | Reducir el consumo energético en la entidad en un 3% en la vigencia 2025 mediante la implementación de estrategias de eficiencia energética, optimización de recursos y cambios en hábitos de consumo. En comparación con el consumo de la vigencia 2024 | Reducción consumo per cápita energía 2025 respecto al año anterior | consumo per cápita Kw/h 2025 | consumo per cápita Kw/h en el 2024) | Trimestral | 66 | 3% | [14 empty] | Informes de Gestión y seguimiento. | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Dic
Política del Componente Sistema de Gestión Ambiental y Carbono Neutro | Reducir el consumo de papel en un 1% anual en toda la entidad, con base en el consumo registrado en el año anterior, garantizando una disminución progresiva y sostenible. En comparación con el consumo de la vigencia 2024 | Reducción consumo per cápita de papel 2025 respecto al año anterior | consumo per cápita RESMAS 2025 | consumo per cápita RESMAS en el 2024 | Trimestral | 0,109 | 1% | [14 empty] | Informes de Gestión y seguimiento. | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Dic
Política del Componente Sistema de Gestión Ambiental y Carbono Neutro | Reducir en un 3% anual la cantidad de residuos no aprovechables (ordinarios), en comparación con el consumo de la vigencia 2024 | Reducción per cápita de residuos ordinarios 2025 respecto al año anterior | Generación per cápita residuos ordinarios 2025 | Generación per cápita residuos ordinarios en el 2024 | Trimestral | 1,304 | 3% | [14 empty] | Informes de Gestión y seguimiento. | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Dic
Política del Componente Sistema de Gestión Ambiental y Carbono Neutro | Aumentar en un 2% anual la cantidad de residuos aprovechables (reciclados o reutilizados). | Aumento residuos aprovechables 2025 respecto al año anterior. | Generación per cápita residuos aprovechables 2025 | Generación per cápita residuos aprovechables en el 2024 | Trimestral | 1,52 | 2% | [14 empty] | Informes de Gestión y seguimiento. | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Dic
Política del Componente Sistema de Gestión Ambiental y Carbono Neutro | Reducir en un 2% anual la generación de residuos peligrosos y especiales, En comparación con el consumo de la vigencia 2024 | Reducción residuos peligrosos y especiales 2025 respecto al año anterior. | Generación residuos peligrosos 2025 | Generación residuos peligrosos en el 2024 | Trimestral | 37 | 2% | [14 empty] | Informes de Gestión y seguimiento. | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Dic
Última fecha de actualización del registro : | 2025-06-27
Note on A4: En este espacio, relacionar el nombre de la actividad asociada al plan, o plan o componente o cronograma.
Note on A5: Relacionar el nombre del proceso, objetivo, política o componente (en el caso del PAAC) sobre el que se va a formular o reportar avance de sus actividades.
Note on B5: Relacionar las actividades o tareas a ejecutar asociadas al Plan o Actividad General
Note on C5: Informativo
Note on G5: Informativo
Note on Z5: Relacione la dependencia y/o funcionario responsable de realizar la actividad o tarea
Note on C6: Relacionar el Nombre del indicador. Si el cronograma se encuentra asociado a una actividad del PAG, colocar el que se encuentra en el Plan
Note on D6: Relacionar la variable 1 que hace parte de la formula del indicador.
Note on E6: Relacionar la variable 2 que hace parte de la formula del indicador.
Note on F6: Seleccionar la frecuencia de reporte de la lista desplegable.
Note on G6: Informativo: asociado a las metas de las actividades.
Note on I6: Informativo: Donde se relacionan las metas por mes en que se proyecta reportar.
Note on U6: Este espacio aplica solo para el componente SST
Note on V6: Relacione el porcentaje de avance de las actividades de la columna D o F, de acuerdo a la formula del indicador, correspondientes al período de reporte
Note on W6: Relacione el producto o evidencia que soporte la ejecución y/o avance de la actividad relacionada y en el seguimiento, Adjunte los documentos que respalden el resultado del indicador y de la gestión.
Note on X6: Relacione o describa la gestión realizada frente a la ejecución o avance de la actividad o tarea
Note on Y6: Este espacio exclusivo para la OAP, en donde se relaciona el análisis correspondiente a lo reportado por las areas
Note on G7: Realacionar la cifra que corresponde a la Línea o punto de partida en que inicia la actividad
Note on H7: Relacionar en número la meta que corresponde a la ejecución en el año de la actividad.
Note on I7: Relacionar y proyectar por mes la meta del año

## Metadatos (hidden)
Atributo | Descripción del atributo | Tipo de atributo | Ejemplo de registro | Calidad del dato
NOMBRE DEL PLAN O CRONOGRAMA | Relacionar el nombre de la actividad asociada al plan, o plan o componente o cronograma. | Texto | Relacionar la acividad general del PAG, ejemplo: Cronograma de actividades para la apropiación, fortalecimiento y seguimiento de la planeación estratégica Institucional. | Iniciar en mayuscula y no colocar siglas sin su significado
PROCESO, OBJETIVO, POLÍTICA, COMPONENTE O PLANES | Relacionar el nombre del proceso, objetivo, política o componente (en el caso del PAAC) sobre el que se va a formular o reportar avance de sus actividades | Texto | Si está asociado a un proceso, ejemplo: Direccionamiento Estratégico; si está asociado a una política, ejemplo: Planeación Institucional | Se debe relacionar la política, proceso o componente formal, con el nombre como se encuentre en el Sistema Integrado de Gestión
ACTIVIDADES O TAREAS | Relacionar las actividades o tareas a ejecutar asociadas al Plan o Actividad General | Texto | Actividad o tarea, ejemplo: Realizar seguimiento y consolidación al plan Estratégico Sectorial | Escribir la actividad o tarea iniciando en verbo infinitivo y sin siglas
INDICADOR | Espacio Informativo no se relaciona en la fila (Solo se relaciona información, si el cronograma se reporta a la OAP) | Texto | Espacio Informativo | Espacio Informativo
Nombre | Relacionar el indicador con que se mide en el Plan (PAG- PEIDA) | Texto | Se relaciona el Indicador general con que se mide en el Plan, en este caso del PAG, ejemplo: Ejecutar cronograma de actividades para la implementación de las políticas de Planeación Institucional y Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional del Modelo Integrado de Planeación- MIPG | Se relaciona el nombre del indicador, este no debe contener siglas
Dato Variable 1 | Relacionar la variable 1 del indicador con que se mide en el Plan (PAG- PEIDA) | Texto | Se relaciona la variable uno (1) o numerador del indicador general con que se mide en el Plan, en este caso del PAG, ejemplo: Número de actividades ejecutadas en el plan de acción de MIPG de las políticas "Planeación Institucional, Seguimiento y evaluación del desempeño institucional" | Se debe relacionar en número o porcentaje de acuerdo con la formula del indicador
Dato Variable 2 | Relacionar la variable 2 del indicador (Si aplica - Porcentual, Índice, Moda, Mediana) con que se mide en el Plan (PAG- PEIDA) | Texto | Como el indicador es Numérico no aplica relacionar variable dos (2), en caso que fuera porcentual o Índice, se debe relacionar la variable 2 o denominador | Se debe relacionar en número de acuerdo con la formula del indicador
Frecuencia de Reporte | Seleccione la variable de acuerdo a la frecuencia en reportará la actividad | Selección | Selecciona la periodicidad de reporte entre la lista relacionada, ejemplo: Trimestral | Escoger solo de la Selección la cual ya viene predeterminada
CRONOGRAMA | Espacio Informativo no se relaciona en la fila | Informativo | Espacio Informativo no se relaciona en la fila | Espacio Informativo no se relaciona en la fila
Metas Programadas | Espacio Informativo no se relaciona en la fila | Informativo | Espacio Informativo no se relaciona en la fila | Espacio Informativo no se relaciona en la fila
Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad | En este espacio se encuentran los meses del año y se debe colocar cuando reportará la actividad o tarea | Informativo | En este se selecciona y se coloca la meta por periodo de reporte, ejemplo: Marzo 1; Junio: 1; Septiembre: 1; Diciembre; 1 | Se debe relacionar en el mes correspondiente en numero a reportar, o x señalando que inicia la actividad
Línea de Base | Línea o punto de partida en que inicia la actividad | Texto | Se trae la información del punto de partida de la actividad, Ejemplo: 2 | Se debe relacionar en numero o porcentaje, de acuerdo con el punto de partida de la actividad o tarea
Valor absoluto | Colocar la meta de la actividad (Numérica) | Texto | La meta de la actividad o tarea a desarrollar, ejemplo: 4 | En este puto solo se debe relacionar en numero, la meta proyectada
Recursos Técnicos y/o financieros | Relacionar los recursos a la actividad asociada. Espacio solo para el componente de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST | Texto | Relacionar el recurso que necesita, ejemplo: Se necesitan $250.000.000 para la ejecución de…. | Iniciar en mayuscula y no colocar siglas sin su significado
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN | Espacio Informativo no se relaciona en la fila | Texto | Espacio Informativo no se relaciona en la fila | Espacio Informativo no se relaciona en la fila
PORCENTAJE (%) DE AVANCE | Relacione el porcentaje de avance de las actividades de la columna D o F, de acuerdo a la formula del indicador, correspondientes al período de reporte | Texto | Se relaciona el porcentaje de avance de las actividades de la columna D o F, de acuerdo a la formula del indicador, ejemplo: 80% | Se debe relacionar en porcentaje, de acuerdo con la formula
RELACIONAR PRODUCTO / EVIDENCIA | Relacione el producto o evidencia que soporte la ejecución y/o avance de la actividad relacionada y en el seguimiento, Adjunte los documentos que respalden el resultado del indicador y de la gestión. | Texto | Se relaciona el producto o entregable que evidencia el cumplimiento o avance de la actividad, ejemplo: Plan estratégico Sectorial consolidado y enviado al Ministerio de Salud | Se anexa la evidencia que soporta la ejecución de la actividad
RESULTADO DE LA GESTION | Relacione o describa la gestión realizada frente a la ejecución de la actividad o tarea | Texto | Se relaciona lo realizado para el cumplimiento a avance de la actividad, ejemplo: Se consolida la información correspondiente al tercer trimestre de la vigencia, se analiza, valida y se envía al Ministerio de Salud | Se debe relacionar el seguimiento de la actividad y/o tarea de manera clara y concisa
Análisis resultados de Gestión (OAP) | Este espacio exclusivo para la OAP, en donde se relaciona el análisis correspondiente a lo reportado por las areas | Texto | Se relacionael analisis correspondiente frente al avance o cumplimiento de la actividad, ejemplo: La depedencia consolidó la información correspondiente al tercer trimestre de la vigencia, se analiza, valida y se envía al Ministerio de Salud | Se debe relacionar el seguimiento de la actividad y/o tarea de manera clara y concisa, cumpliendo con las reglas gramaticales
DEPENDENCIA Y/O FUNCIONARIO RESPONSABLE | Relacione la dependencia y/o funcionario responsable de realizar la actividad o tarea | Texto | Dependencia y funcionario responsable, ejemplo: Oficina Asesora de Planeación, Andrea del Pilar López | Se debe colocar con las Iniciales en Mayúsculas
Fecha Actualización | Se realaciona la fecha de actualización del cronograma | Texto | Se publica el primer día hábil del mes sujeto de modificación, ejemplo: 01/04/2023 | Relacionar la fecha así DD/MM/AAAA

## LISTAS (hidden)
ODS | PES | PND | DIMENSIONES OPERATIVAS DEL MIPG | POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | OBJETIVOS INSTITUCIONALES | EJES ESTRATEGICOS | PROCESO | NOMBRE PROYECTO DE INVERSIÓN | DEPENDENCIAS | TIPO | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | DIMENSIONES VRS POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
Salud y bienestar | 1. Modular, regular e implementar la prestación de servicios de salud mediante la conformación de redes integrales e integradas de servicios y el sistema integral de calidad en salud para garantizar el derecho fundamental a la salud, el acceso equitativo a los servicios de salud a la población del territorio nacional. | Habilitadores que potencian la seguridad humana y las oportunidades de bienestar | Talento Humano | Talento Humano | Consolidar la Superintendencia Nacional de Salud como un organismo técnico, rector del sistema de vigilancia, inspección y control. | Fortalecer la confianza y credibilidad de los habitantes del territorio nacional frente al máximo órgano de inspección, vigilancia y control del sector salud | Direccionamiento Estratégico | Optimización del uso de los mecanismos de conciliación y facultad jurisdiccional en el Sistema General de Seguridad Social en Salud dispuestos por la Superintendencia Nacional de Salud nacional | Delegatura para la Protección al Usuario | Eficiencia | Mensual | Porcentual | Talento Humano
Paz, justicia e instituciones solidas | 2. Contar con un talento humano en salud dignificado y competente por medio de la laboralización con estabilidad, formalización, remuneración justa, formación permanente y protección de la salud en el trabajo con el fin de garantizar suficiencia del mismo, la equidad en su distribución y su mejora en el desempeño dentro de un modelo de atención basado en Atención Primaria y seguridad sanitaria nacional. | Superación de Privaciones como fundamento de la dignidad humana y condiciones básicas para el bienestar | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Integridad | Promover el mejoramiento de la calidad en la atención en salud. | Aumentar la capacidad resolutiva y la proactividad de la Superintendencia Nacional de Salud. | Relacionamiento con la Ciudadanía y Grupos de Valor | Fortalecimiento de la inspección, vigilancia y control realizada por la Superintendencia Nacional de Salud al Sistema General de Seguridad Social en Salud a nivel nacional | Delegatura Entidades Aseguramiento en Salud | Eficacia | Bimestral | Numérica | Talento Humano
Alianza para lograr los objetivos | 3. Garantizar acceso oportuno a los medicamentos y tecnología a todos los habitantes del territorio nacional mediante la promoción de la investigación, la expedición de regulación, la generación de alianzas estratégicas e incentivos con el fin de lograr capacidad instalada, un adecuado control de precios, mecanismos de transparencia y suficiencia en la prestación de servicios. | Expansión de Capacidades: más y mejores oportunidades de la población para lograr sus proyectos de vida | Gestión con Valores para Resultados | Planeación Institucional | Fortalecer la inspección, vigilancia y control del aseguramiento en salud. | Fortalecer la capacidad institucional de la Superintendencia Nacional de Salud aumentando la presencia y visibilidad institucional territorial. | Gobierno y Gestión de Datos e Información | Mejoramiento del conocimiento de los grupos de interés de las acciones de IVC de la Supersalud y la normatividad y disposicones del SGSSS nacional | Delegatura Prestadores de Servicios en Salud | Efectividad | Trimestral | Indice | Integridad
Industria, innovación e infraestructura | 4. Construir un Sistema Único Nacional de Información en Salud mediante la integración de las distintas fuentes de información, la armonización y el diseño transversal de herramientas tecnológicas para lograr una información única en el país, de consulta universal, que permita la accesibilidad e identificación de los procesos de salud de los habitantes del territorio nacional. | El cambio es con las mujeres | Evaluación de Resultados | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Fortalecer a través de mecanismos de IVC la oportunidad en la generación y flujo de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud y los regímenes especiales y exceptuados. | Promover e incentivar el desarrollo de mecanismos de participación ciudadana. | Gestión Estratégica de Personas | Fortalecimiento de la ateción, protección y promoción de la participación de los ciudadanos en el Sistema General de Seguridad Social en Salud nacional | Delegatura para Entidades Territoriales y Generadores y Recaudadores y Administradores de Recursos del SGSSS |  | Cuatrimestral | Moda | Direccionamiento Estratégico y Planeación
| 5. Fortalecer capacidades institucionales de sector salud mediante la optimización de procesos, el empoderamiento del talento humano, la articulación interna, la gestión del conocimiento, las tecnologías de la información y la comunicación y la infraestructura física y administración eficiente de los recursos financieros con el fin de armonizar una intervención institucional articulada, integrada y universal. | Pueblos y comunidades étnicas | Información y Comunicación | Compras y Contratación Pública | Promover y fortalecer la participación ciudadana para la defensa de los derechos de los usuarios del sector salud. |  | Seguimiento y Evaluación al Vigilado | Fortalecimiento del Sistema de Gestión Documental de la Superintendencia Nacional de Salud | Delegatura de Investigaciones Administrativas |  | Semestral | Mediana | Planeación Institucional
| 6. Recuperar y fortalecer la red pública hospitalaria mediante el saneamiento financiero y la asistencia técnica para contar con unas instituciones que permita la prestación de servicios integrales, sostenibles y con calidad | Jóvenes con derechos que lideran las transformaciones para la vida | Gestión del Conocimiento y la Innovación | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Adelantar los procesos de intervención forzosa administrativa aplicando mecanismos de seguimiento a los agentes interventores, liquidadores y contralores y realizar inspección, vigilancia y control a las liquidaciones voluntarias con el fin de proteger los derechos de los afiliados y recursos del sector salud |  | Gestión de Trámites | Optimización de la prestación de servicios y provisión de soluciones de tecnologías de la información y la comunicaciones TIC de la Superintendencia Nacional de Salud | Delegatura Función Jurisdiccional y de Conciliación |  |  |  | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público
|  |  | Control Interno | Servicio al ciudadano | Proteger los derechos y reconocer las obligaciones y deberes de los distintos actores participantes en el sector salud, a través de las funciones jurisdiccionales y de conciliación. |  | Auditorías | Fortalecimiento de la implementación de políticas, criterios y directrices jurídicas de la Superintendencia Nacional de Salud | Delegatura para Operadores Logísticos de Tecnologías en Salud y Gestores Farmacéuticos |  |  |  | Compras y Contratación Pública
|  |  |  | Participación ciudadana en la gestión pública | Fortalecer la capacidad institucional de la Superintendencia Nacional de Salud |  | Control | Consolidación del sistema integrado de planeación y gestión de la Supersalud a nivel nacional | Dirección Juridica |  |  |  | Gestión con Valores para Resultados
|  |  |  | Racionalización de trámites |  |  | Gestión Jurisdiccional y de Conciliación | Desarrollo de la gestión estratégica del talento humano en la Supersalud a nivel nacional | Dirección de Innovación y Desarrollo |  |  |  | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos
|  |  |  | Gobierno Digital |  |  | Gestión Financiera |  | Oficina de Liquidaciones |  |  |  | Servicio al ciudadano
|  |  |  | Seguridad Digital |  |  | Gestión de Bienes y Servicios |  | Oficina Asesora de Planeación |  |  |  | Participación ciudadana en la gestión pública
|  |  |  | Defensa jurídica |  |  | Gestión Jurídica |  | Oficina Asesora de Comunicaciones |  |  |  | Racionalización de trámites
|  |  |  | Mejora Normativa |  |  | Actuaciones Disciplinarias |  | Oficina de Control Interno |  |  |  | Gobierno Digital
|  |  |  | Gestión de la Información Estadística |  |  | Gestión de Mejora |  | Secretaria General |  |  |  | Seguridad Digital
|  |  |  | Gestión documental |  |  | Evaluación Independiente | [5 empty] | Defensa jurídica
|  |  |  | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | [8 empty] | Mejora Normativa
|  |  |  | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | [8 empty] | Evaluación de Resultados
|  |  |  | Gestión del conocimiento y la innovación | [8 empty] | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
|  |  |  | Control interno | [8 empty] | Información y Comunicación
Gestión de la Información Estadística
Gestión documental
Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción
Gestión del Conocimiento y la Innovación
Gestión del conocimiento y la innovación
Control Interno
Control interno

## LISTADOS (hidden)
Mensual
Bimestral
Trimestral
Cuatrimestral
Semestral
Anual
N/A