## DEFT35
| PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [14 empty] | CÓDIGO | DEFT35
| CRONOGRAMA Y SEGUIMIENTO PLANES INSTITUCIONALES Y ESTRATÉGICOS - DECRETO 612 DE 2018 | [14 empty] | VERSIÓN | 1
[16 empty] | FECHA | 2025-12-19
EJE/ OBJETIVO ESTRATEGICO |  | Capacidad Institucional: Fortalecer la capacidad institucional de la Superintendencia Nacional de Salud, aumentando la presencia y visibilidad funcional en el territorio, la optimización de procesos, la ampliación y efectividad de los canales de atención, el empoderamiento del talento humano, la articulación interna, las tecnologías de la información y las comunicaciones, la infraestructura física y la administración eficiente de los recursos financieros
ACTIVIDAD PLAN ANUAL DE GESTION - PAG |  | Implementar los requisitos del subsistema de Gestión Ambiental-SGA
PLAN INSTITUCIONAL |  | Plan de Austeridad del Gasto - (Política del Componente Sistema de Gestión Ambiental y Carbono Neutro)
DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL PLAN |  | Dirección Administrativa
CODIGO INDICADOR ASOCIADO |  | A2-PA-003 | NOMBRE DEL INDICADOR: |  |  | Porcentaje acumulado de avance en la ejecución del cronograma del subsistema del Sistema de Gestión Ambiental-SGA
Última fecha de actualización del registro: |  | 2026-02-10 | Variable 1: |  | Actividades ejecutadas |  |  |  | Variable 2: | Actividades programadas |  |  |  | PERIODICIDAD REPORTE: |  | TRIMESTRAL
DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES DEL PLAN
POLITICA / COMPONENTE / PROGRAMA / EJE / HITO | Actividad y/o Descripción de la actividad | ENTREGABLE (descripción del producto o evidencia a entregar) | Línea base | Meta | N° de Entregables/ actividades | [11 empty] | RESPONSABLE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD Dependencia - área
[5 empty] | Trimestre I |  |  | Trimestre II |  |  | Trimestre III |  |  | Trimestre IV
|  |  | 2025 | 2026 | programado | ejecutado | Link Evidencia | programado | ejecutado | Link Evidencia | programado | ejecutado | Link Evidencia | programado | ejecutado | Link Evidencia
Política del Componente Sistema de Gestión Ambiental y Carbono Neutro - Planeación | Realizar cronograma de actualización a la información documentada del Sistema de Gestión Ambiental y Carbono Neutro, de conformidad con los requisitos de la Norma ISO 14001:2015 y los planes de mejoramiento de manera articulada con MIPG, para validar la adecuada formulación de actividades y tiempos que permitan el cumplimiento a los mismos. | Cronograma de documentos para actualización, o creación conforme necesidades identificadas. | 2 | 1 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Dirección Administrativa - Grupo de Recursos Físicos
| Presentar el informe de Gestión ambiental 2025. | Informe sobre la gestión ambiental 2025. | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Dirección Administrativa - Grupo de Recursos Físicos
| Realizar identificación y evaluación de los aspectos e impactos ambientales del SGA validando el análisis de las sedes abiertas en el 2025. | Carpeta con matrices de aspectos e Impactos actualizada por sedes. | 1 | 1 | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Dirección Administrativa - Grupo de Recursos Físicos | ¦
| Realizar la verificación de los requisitos legales y otros requisitos para identificar si se ha derogado, modificado o incluido nuevos requisitos, así como el cumplimiento de los que apliquen. | Matriz de requisitos legales verificada. | 2 | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | Dirección Administrativa - Grupo de Recursos Físicos
| Realizar seguimiento a la ejecución de las actividades establecidas, de acuerdo con los recursos asignados para el SGA. | Informe trimestral de seguimiento al proyecto de inversión. | 4 | 4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | Dirección Administrativa - Grupo de Recursos Físicos
| Estructurar los insumos para adelantar los procesos de contratación de bienes y servicios requeridos que den cumplimiento a las actividades que se desprendan de la sostenibilidad del SGA. | Carpeta por proceso contractual con los documentos necesarios para radicar en contratación. | 3 | 7 | 3 |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  | 0 |  |  | Dirección Administrativa - Grupo de Recursos Físicos
| Formular las metas y actividades para los programas del SGA en 2026 conforme los resultados y necesidades identificadas. | Carpeta con formatos de los Programas del Componente de Gestión Ambiental, actualizados para la vigencia. | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Dirección Administrativa - Grupo de Recursos Físicos
Política del Componente Sistema de Gestión Ambiental y Carbono Neutro - Operación | Implementar los programas del SGA: Ahorro y uso eficiente del agua Ahorro y uso eficiente de la energía Gestión Integral de Residuos Consumo Sostenible Prácticas Sostenibles | Carpeta con formatos de los Programas del Componente de Gestión Ambiental, con el seguimiento de ejecución de las actividades de los programas. | 20 | 4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | Dirección Administrativa - Grupo de Recursos Físicos
| Realizar inspecciones de verificación inicial y seguimiento a las condiciones ambientales del Nivel Central y las Direcciones Regionales. | Carpeta con los formatos de Inspección a condiciones ambientales de todas las sedes. | 2 | 2 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | Dirección Administrativa - Grupo de Recursos Físicos
Política del Componente Sistema de Gestión Ambiental y Carbono Neutro - Educación y Comunicación | Diseñar e Implementar una estrategia de fortalecimiento de capacidades en Gestión Ambiental, dirigida al equipo ambiental y al personal designado como apoyo para el desarrollo de las actividades ambientales en las regionales. | Carpeta con el cronograma de planeación y estrategia, listas de asistencia, registros fotográficos, entre otras evidencias de las actividades de la estrategia. | 3 | 3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | Dirección Administrativa - Grupo de Recursos Físicos
| Diseñar e Implementar una estrategia para la toma de conciencia ambiental que fomente la implementación de Buenas Prácticas ambientales y genere una cultura de consumo sostenible. | Carpeta con el cronograma de planeación y estrategia de articulación, listas de asistencia, registros fotográficos, entre otras evidencias de las actividades de la estrategia. | 3 | 4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | Dirección Administrativa - Grupo de Recursos Físicos
Política del Componente Sistema de Gestión Ambiental y Carbono Neutro - Mejora Continua | Realizar ejercicios de preparación para auditorias de recertificación y mejoramiento del SGA así cómo verificación del inventario de GEI y certificación de Carbono Neutro. | Carpeta con los formatos de Inspección a condiciones ambientales de todas las sedes, listas de asistencia, registros fotográficos, entre otras evidencias de los ejercicios de preparación para auditorías. | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | Dirección Administrativa - Grupo de Recursos Físicos
| Atender auditorías (internas y/o externas) para el mantenimiento del SGA y de la certificación de Carbono Neutro. | Carpeta con los planes e informes de auditorías realizadas. | 1 | 3 | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | Dirección Administrativa - Grupo de Recursos Físicos
| Formular y ejecutar planes de mejora de auditorías internas y/o externas, si aplica. | Documento de Formulación de planes de mejora, si aplica. | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | Dirección Administrativa - Grupo de Recursos Físicos
| Realizar la Encuesta de percepción ambiental de la vigencia 2026. | Carpeta con el consolidado de registros de la encuesta efectuada y documento con el análisis de los resultados de la encuesta. | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | Dirección Administrativa - Grupo de Recursos Físicos
| Realizar el informe para Revisión por la dirección del SGA. | Informe para revisión por la dirección. | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | Dirección Administrativa - Grupo de Recursos Físicos
[5 empty] | Variable 2 | Variable 1 | % Cumplimiento trimestral | Variable 2 | Variable 1 | % Cumplimiento trimestral | Variable 2 | Variable 1 | % Cumplimiento trimestral | Variable 2 | Variable 1 | % Cumplimiento trimestral | % AVANCE ACUMULADO DEL PLAN
|  | TOTAL ACTIVIDADES |  | 36 | 10 | 1 | 10% | 7 | 0 | 0% | 11 | 0 | 0% | 8 | 0 | 0% | 2.778%
|  | RESULTADO DE LA GESTIÓN EN EL PERIODO DE SEGUIMIENTO | [14 empty] | Observaciones OAP sobre el avance:

## Metadatos
Atributo | Descripción del atributo | Tipo de atributo | Ejemplo de registro | Calidad del dato
EJE/ OBJETIVO ESTRATEGICO | Dentro del Plan Anual de Gestión PAG | Texto | Capacidad Institucional: Fortalecer la capacidad institucional de la Superintendencia Nacional de Salud, aumentando la presencia y visibilidad funcional en el territorio, la optimización de procesos, la ampliación y efectividad de los canales de atención, el empoderamiento del talento humano, la articulación interna, las tecnologías de la información y las comunicaciones, la infraestructura física y la administración eficiente de los recursos financieros. | Atributo que describen reglas básicas para el correcto diligenciamiento del campo.
ACTIVIDAD PLAN ANUAL DE GESTION - PAG | Actividad identificada dentro del Plan Anual de Gestión PAG ligada al indicador | Texto | Ejecutar el Cronograma del plan institucional de capacitación (Componente de Gestión del Desarrollo) | Transcribirlo literal como esta en el PAG
PLAN INSTITUCIONAL | Nombre del Plan Institucional Decreto 612-2018 | Texto | Plan institucional de capacitación - PIC | Transcribirlo literal como esta en el PAG
DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL PLAN | Dependencia que lidera el Plan Institucional | Texto | Secretaria General | Transcribirlo literal como esta en el PAG
CODIGO INDICADOR ASOCIADO | Código del Indicador asignado dentro del PAG | Texto | PE02 | Transcribirlo literal como esta en el PAG
NOMBRE DEL INDICADOR: | Corresponde al nombre del indicador con el cual fue identificado dentro del PAG | Texto | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan institucional de capacitación | Transcribirlo literal como esta en el PAG
VARIABLE 1: | Numerador | Texto | Total de actividades ejecutadas | Transcribirlo literal como esta en el PAG
VARIABLE 2: | Denominador | Texto | Total de actividades programadas en el plan para la vigencia | Transcribirlo literal como esta en el PAG
ULTIMA FECHA DE ACTUALIZACIPON DEL REGISTRO | Fecha en la que se registro y aprobó las actividades y cronograma | Fecha | 2026-01-31 | No diligenciar, se reporta por parte de OAP cada que se públique la modificiación del mismo.
PERIODICIDAD REPORTE: | Será TRIMESTRAL, teniendo en cuenta que se realiza seguimiento periódico al avance de las actividades. | Texto | TRIMESTRAL | No modificar
PROGRAMA / COMPONENTE / EJE / HITO | Diligenciar textualmente con el Programa, componente, eje, hito que corresponda según lo establecido en el Plan Estrategico publicado en la pagina Web | Texto | COMPETENCIA SABER: Fortalecer competencias necesarias para realizar una determinada actividad | Ajustar según lo establecido en el documento Word del Plan
ACTIVIDAD: DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | Acción o actividad a realizar, con el detalle que sea necesario para aclarar la finalidad de la misma | Texto | Realizar Taller Comunicación Asertiva | Iniciar con verbo en infinitivo sumado a la acción o actividad a realizar, con el detalle que sea necesario para aclarar la finalidad de la misma
ENTREGABLE (DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O EVIDENCIA A ENTREGAR) | Documento, registro o evidencia que demostrara el cumplimiento de la actividad | Texto | Documento con Listas de asistencia | Diligenciar de forma clara y que conincida
LÍNEA BASE | Resultado obtenido en la vigencia anterior o cero (0) en caso de ser una nueva actividad | Número | 2025 | Usar solo numeros enteros
META | Resultado esperado para la vigencia del cronograma | Número | 2026 | Usar solo numeros enteros
N° DE ENTREGABLES - PROGRAMADOS | Definir el numero o conjunto de entregables o seguimientos que se realizaran de las actividades | Número | 1 | Usar solo numeros enteros
N° DE ENTREGABLES - EJECUTADOS | Reportar el numero o conjunto de entregables o seguimientos que se realizaron para el cumplimiento de las actividades en el periodo de seguimiento | Número | 1 | Usar solo numeros enteros
LINK EVIDENCIA | Link donde se compilen la evidencias de los entregables que dan cuenta del cumplimiento de la actividad, respetando política de protección de datos | Texto | https://www.supersalud.gov.co/es-co/nuestra-entidad/estructura-organica-y-talento-humano/procesos | Al link debe tener acceso el personal de OAP y OCI, debe estar debidamente organizada la información que coincida con lo reportado en Resuktado de la Gestión en el periodo de seguimiento
RESPONSABLE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD (DEPENDENCIA - ÁREA) | Responsable de la realización de la actividad, y quien reporta las evidencias de cumplimiento de la misma | Texto | Dirección de Talento Humano | incluir, Delegada, Dirección, subdirección o grupo directamente responsable de la ejecución de la actividad
TOTAL ACTIVIDADES | Total de actividades de la vigencia y periódicas definidas y/o reportadas dentro del cronograma | Número | 9 | No diligenciar, se calcula de forma automatica
% CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL | Refleja el cumplimiento del cronograma de forma trimestral | Porcentaje | 100% | No diligenciar, se calcula de forma automatica
RESULTADO DE LA GESTIÓN EN EL PERIODO DE SEGUIMIENTO | Se debe relacionar la totalidad de actividades realizadas, y referir las posibles dificultades que se hayan presentado durante el periodo de seguimiento en caso de incumplimiento y los compromisos para garantizar el cumplimiento de la meta de la vigencia. | Texto | Se realizaron 5 de 5 actividades programadas con un cumplimiento del 100% de lo programado para el trimestre, con lo cual se lleva un porcentaje acumulado 56%; no se presentaron retrasos en la ejecución de las actividades, este resultado se obtuvo por las siguientes acciones o en caso de que no se logre la meta indicar las causas del resago y el compromiso de cara a su cumplimiento en otro periodo | Diligencias sin espacios adicionales entre parrafos
% AVANCE ACUMULADO DEL PLAN | Mediante calculo automatico relaciona el avance acumulado del cronograma con especto a la vigencia | Porcentaje | 56% | No diligenciar, se calcula de forma automatica
Observaciones OAP sobre el avance: | Se ingresan por cada periodo de seguimiento por parte de la OAP con respecto al avance del cronograma | Texto