## PINAR-V3 (hidden)
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [22 empty] | CÓDIGO | DEFT04
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLANES O CRONOGRAMAS | [22 empty] | VERSIÓN | 1
[24 empty] | FECHA | 2023-05-31
NOMBRE DEL PLAN O CRONOGRAMA | Modelo de Gestión Documental y Administración de Archivos -MGDA- en 2025 - Alcanzar el Nivel de madurez en dos (2) componentes en "Básico" y un (1) componente en "Intermedio".
PROCESO, OBJETIVO, POLÍTICA, COMPONENTE | ACTIVIDAD O TAREA | INDICADOR |  |  |  | CRONOGRAMA | [14 empty] | SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN |  |  |  | DEPENDENCIA Y/O FUNCIONARIO RESPONSABLE
|  | Nombre | Dato Variable 1 | Dato Variable 2 | Frecuencia de Reporte | Metas Programadas |  | Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad | [11 empty] | Recursos Técnicos y/o financieros | Porcentaje (%) de avance o cumplimiento | Relacionar Producto / Evidencia | Resultado de la Gestión | Análisis resultados de Gestión (OAP)
[6 empty] | Línea de Base | Valor absoluto | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
ESTRATÉGICO
Política de Gestión Documental | Avanzar en la ejecución del plan de Acción para cerrar brechas, de conformidad con los hallazgos encontrados en el diagnóstico integral de archivos, Plan de mejoramiento 1563- 2024 y FURAG (2023). | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Implementación de la Política de Gestión Documental |  |  | Trimestral | 100% | 2 | [13 empty] | #DIV/0! | Informe de avance cierre de brechas Diagnóstico de archivos |  |  | Secretaria General | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Mar; Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Ago
Política de Gestión Documental | Actualizar la política de gestión documental de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Archivo General de la Nación y la Supersalud. | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Implementación de la Política de Gestión Documental |  |  | Trimestral | 100% | 1 | [13 empty] | #DIV/0! | Política de Gestión Documental (actualización y aprobación de ser necesaria) |  |  | Secretaria General | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Feb
Política de Gestión Documental | Actualizar el Programa de Gestión Documental de acuerdo con los lineamientos y metodología definidos por el Archivo General de la Nación. | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Implementación de la Política de Gestión Documental |  |  | Trimestral | 100% | 1 | [13 empty] | #DIV/0! | Programa de Gestión Documental - PGD (actualización y aprobación). |  |  | Secretaria General | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Abr
Política de Gestión Documental | Actualizar, aprobar e implementar el instrumento archivístico PINAR de acuerdo con los lineamientos y metodología establecida por el Archivo General de la Nación. | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Implementación de la Política de Gestión Documental |  |  | Trimestral | 100% | 1 | [13 empty] | #DIV/0! | Plan Institucional de Archivos - PINAR (actualización y aprobación). |  |  | Secretaria General | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Ene
Política de Gestión Documental | Realizar el análisis a las actividades críticas de éxito, para identificar la ausencia o duplicidad de funciones y barreras que impidan la oportuna, eficiente y eficaz prestación del servicio de la gestión documental en la entidad. | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Implementación de la Política de Gestión Documental |  |  | Trimestral | 0% | 2 | [13 empty] | #DIV/0! | Plan de análisis de actividades críticas de éxito del servicio de la gestión documental en la entidad |  |  | Secretaria General | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Jun; Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Nov
Política de Gestión Documental | Actualizar la matriz de riegos en gestión documental, con los procesos responsables de su gestión. | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Implementación de la Política de Gestión Documental |  |  | Trimestral | 0% | 1 | [13 empty] | #DIV/0! | Matriz de Riesgos en Gestión Documental (Actualización) |  |  | Secretaria General | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Abr
Política de Gestión Documental | Identificar estrategias y planes para lograr la articulación de la gestión documental con el plan estratégico institucional. | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Implementación de la Política de Gestión Documental |  |  | Trimestral | 0% | 1 | [13 empty] | #DIV/0! | Documento relacionado con la articulación de la Gestión Documental con el Plan Estratégico Institucional |  |  | Secretaria General | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Mar
Política de Gestión Documental | Documentar cómo se desarrolla la articulación de la política de gestión documental, con las demás Políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, correspondientes. | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Implementación de la Política de Gestión Documental |  |  | Trimestral | 0% | 1 | [13 empty] | #DIV/0! | Informe sobre cómo se desarrolla la articulación de la política de gestión documental, con las Políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG. |  |  | Secretaria General | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Sep
Política de Gestión Documental | Elaborar y realizar seguimiento a los indicadores de gestión para la medición del PINAR y PGD. | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Implementación de la Política de Gestión Documental |  |  | Trimestral | 0% | 2 | [13 empty] | #DIV/0! | Indicadores de gestión para la medición del PINAR y PGD. |  |  | Secretaria General | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Abr; Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Sep
Política de Gestión Documental | Elaborar e implementar el Programa especifico de documentos vitales y o esenciales | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Implementación de la Política de Gestión Documental |  |  | Trimestral | 0% | 1 | [13 empty] | #DIV/0! | Elaboración e implementación del Programa especifico de documentos vitales y o esenciales |  |  | Secretaria General | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Jun
Política de Gestión Documental | Diseñar lista de chequeo para el seguimiento y control de la función archivística (MGDA) contribuyendo a las actividades de auditoría interna. | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Implementación de la Política de Gestión Documental |  |  | Trimestral | 0% | 1 | [13 empty] | #DIV/0! | Lista de chequeo para el seguimiento y control de la función archivística (MGDA). |  |  | Secretaria General | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Mar
ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS
Política de Gestión Documental | Desarrollar estrategias que garanticen la administración, la regulación normativa, la adecuación de instalaciones, la conformación y estructura del equipo de trabajo y los modelos de capacitaciones al interior de la entidad. | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Implementación de la Política de Gestión Documental |  |  | Trimestral | 0% | 1 | [13 empty] | #DIV/0! | Informe de estrategias |  |  | Secretaria General | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad May
Política de Gestión Documental | Desarrollar acciones para la adecuación de las instalaciones o espacios destinados para custodia de documentos en sus diferentes formatos, en concordancia con la normatividad existente. | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Implementación de la Política de Gestión Documental |  |  | Trimestral | 100% | 1 | [13 empty] | #DIV/0! | Informe de Infraestructura locativa |  |  | Secretaria General | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Jun
Política de Gestión Documental | Elaboración de estrategias por parte del área de gestión documental o quien haga sus veces, para garantizar la administración de archivos teniendo en cuenta las siguientes actividades: (Planeación de la función archivística en articulación con la política de gestión documental, PINAR y PGD, Identificación de recursos.) | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Implementación de la Política de Gestión Documental |  |  | Trimestral | 100% | 1 | [13 empty] | #DIV/0! | Informe de estrategias para garantizar la planeación en virtud del componente administración de archivos. |  |  | Secretaria General - Direcciones de Talento humano | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Jul
Política de Gestión Documental | Articular con el Plan Institucional de Capacitación, los temas priorizados por el área de gestión documental o quien haga sus veces. | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Implementación de la Política de Gestión Documental |  |  | Trimestral | 100% | 1 | [13 empty] | #DIV/0! | Plan Institucional Capacitación en Gestión Documental |  |  | Secretaria General | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Feb
Política de Gestión Documental | Definir la metodología para evaluar la efectividad de la capacitación en Gestión Documental. | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Implementación de la Política de Gestión Documental |  |  | Trimestral | 0% | 1 | [13 empty] | #DIV/0! | Metodología para evaluar la efectividad de la capacitación en Gestión Documental. |  |  | Secretaria General | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Abr
Política de Gestión Documental | Desarrollar la identificación de los riesgos laborales acordes con las diferentes actividades ejecutadas en el área de archivo teniendo en cuenta aspectos como bioseguridad y trabajo de fuerza. | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Implementación de la Política de Gestión Documental |  |  | Trimestral | 0% | 1 | [13 empty] | #DIV/0! | Documento sobre la identificación de los riesgos laborales archivísticos |  |  | Secretaria General - Dirección de Talento humano | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad May
PROCESOS DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL
Política de Gestión Documental | Desarrollar los criterios o aspectos previstos en el proceso de planeación del Programa de Gestión Documental, para la posterior producción de los documentos (Diseño y Creación)en sus diferentes medios. | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Implementación de la Política de Gestión Documental |  |  | Trimestral | 100% | 1 | [13 empty] | #DIV/0! | Informe sobre el desarrollo de los criterios o aspectos previstos en el proceso de planeación del Programa de Gestión Documental, para la posterior producción de los documentos a la luz del Progarma específico de formas y formularios electrónicos. |  |  | Secretaria General | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Jun
Política de Gestión Documental | Elaborar el Cuadro de Clasificación Documental de conformidad con la actualización de la TRD V4, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Archivo General de la Nación. | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Implementación de la Política de Gestión Documental |  |  | Trimestral | 100% | 1 | [13 empty] | #DIV/0! | Cuadro de Clasificación Documental |  |  | Secretaria General | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Nov
Política de Gestión Documental | Realizar el proceso de actualización, aprobación (CIGD) y remisión de la TRD al AGN, de acuerdo con las etapas establecidas en la normatividad aplicable. | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Implementación de la Política de Gestión Documental |  |  | Trimestral | 100% | 1 | [13 empty] | #DIV/0! | Tablas de Retención Documental actualizada y aprobada (CIGD) |  |  | Secretaria General | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Oct
Política de Gestión Documental | Avanzar en el proceso de transferencia documental secundaria” | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Implementación de la Política de Gestión Documental |  |  | Trimestral | 100% | 1 | [13 empty] | #DIV/0! | Matriz de descripción "ISAD(G)", |  |  | Secretaria General | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Dic
Política de Gestión Documental | Elaborar un programa de reprografía que prioriza y garantiza que la documentación cuenta con un respaldo que permite su recuperación a lo largo del tiempo mediante procesos adecuados de preservación. | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Implementación de la Política de Gestión Documental |  |  | Trimestral | 100% | 1 | [13 empty] | #DIV/0! | Actualización (de ser necesario), aprobación e implementación del programa específico de repografía. |  |  | Secretaria General | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Abr
Política de Gestión Documental | Desarrollar un manual de procedimientos que establezca el control, seguimiento y consulta de las comunicaciones oficiales enviadas y recibidas en el marco del gestor documental y el establecimiento de los diferentes canales para ello. | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Implementación de la Política de Gestión Documental. |  |  | Trimestral | 100% | 1 | [13 empty] | #DIV/0! | Manual que establezca el control, seguimiento y consulta de las comunicaciones oficiales enviadas y recibida en el marco del gestor documental. |  |  | Secretaria General - Grupo de Correspondencia | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad May
Política de Gestión Documental | Desarrollar el procedimiento de descripción documental. | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Implementación de la Política de Gestión Documental |  |  | Trimestral | 100% | 1 | [13 empty] | #DIV/0! | Documento sobre descripción Documental |  |  | Secretaria General | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Abr
Política de Gestión Documental | Elaborar e implementar el Plan de transferencias documentales, primarias y secundarias. | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Implementación de la Política de Gestión Documental |  |  | Trimestral | 100% | 1 | [13 empty] | #DIV/0! | Plan de Transferencias Documentales primarias y secundarias y formulación de la historia institucional. |  |  | Secretaria General | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Mar
Política de Gestión Documental | Desarrollar el proceso de eliminación documental analógica | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Implementación de la Política de Gestión Documental |  |  | Trimestral | 100% | 1 | [13 empty] | #DIV/0! | Informe del proceso de eliminación de Documentos |  |  | Secretaria General | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Nov
Política de Gestión Documental | Actualizar y aprobar el plan de conservación documental, en el contexto del Sistema Integrado de Conservación de la Entidad. | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Implementación de la Política de Gestión Documental |  |  | Trimestral | 100% | 1 | [13 empty] | #DIV/0! | Plan de conservación documental actualizado y aprobado |  |  | Secretaria General - Dirección de Innovación y Desarrollo - Subdirección de Tecnologías de la información | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Ago
Política de Gestión Documental | Estructurar y documentar actividades para la construcción del Plan de preservación digital a largo plazo en el contexto del Sistema Integrado de Conservación de la Entidad, siguiendo la normativa de AGN. | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Implementación de la Política de Gestión Documental |  |  | Trimestral | 1 | 1 | [13 empty] | #DIV/0! | Cronograma de actividades para la formulación del Plan de preservación digital a largo plazo; Informe de avance de la formulación del Plan de preservación digital a largo plazo. |  |  | Secretaria General - Dirección de Innovación y Desarrollo - Subdirección de Tecnologías de la información | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Ago
Política de Gestión Documental | Definir lineamientos con la STI sobre la Política de Preservación Digital a largo plazo | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Implementación de la Política de Gestión Documental |  |  | Trimestral | 0% | 1 | [13 empty] | #DIV/0! | Lineamientos Política de Preservación Digital a Largo Plazo |  |  | Secretaria General - Dirección de Innovación y Desarrollo - Subdirección de Tecnologías de la información | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Jun
Política de Gestión Documental | Elaborar e implementar el Programa Específico de Documentos Especiales. | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Implementación de la Política de Gestión Documental |  |  | Trimestral | 0 | 2 | [13 empty] | #DIV/0! | Formulación e implementación del programa específico de documentos especiales. |  |  | Secretaria General | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Jun; Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Ago
Política de Gestión Documental | Analizar e identificar las series y subseries relativas a los derechos humanos, y tipos documentales en el marco de la memoria histórica y conflicto armado, resultado del proceso de valoración documental. | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Implementación de la Política de Gestión Documental |  |  | Trimestral | 100% | 1 | [13 empty] | #DIV/0! | Memoria descriptiva Tabla de Retención Documental (TRD) |  |  | Secretaria General | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Dic
TECNOLÓGICO
Política de Gestión Documental | Gestionar gradualmente el proceso de implementación de un Sistema de Gestión de documentos electrónicos, de acuerdo con el análisis organizacional, normativo, tecnológico y documental y el modelo de requisitos. | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Implementación de la Política de Gestión Documental |  |  | Trimestral | 70% | 1 | [13 empty] | #DIV/0! | IModelo de Requisitos -MOREQ Informe de Pruebas funcionales y no funcionales Historias de usuario Diagramas de Arquitectura, infraestructura y Modelo Entidad-Relación Índice electrónico |  |  | Secretaria General | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Dic
Política de Gestión Documental | Gestionar los aspectos relacionados con la seguridad de información contenida en documentos electrónicos en el Sistema de Gestión Documental. | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Implementación de la Política de Gestión Documental |  |  | Trimestral | 0% | 1 | [13 empty] | #DIV/0! | Informe con los aspectos relacionados con la seguridad de información contenida en documentos electrónicos de archivo |  |  | Dirección de Innovación y Desarrollo - Subdirección de Tecnologías de la información | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Oct
Política de Gestión Documental | Generar y controlar a través de un consecutivo único los actos administrativos de la entidad - SGDEA. | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Implementación de la Política de Gestión Documental |  |  | Trimestral | 100% | 2 | [13 empty] | #DIV/0! | Informe sobre el mecanismo implementado para el control del consecutivo único de actos administrativos. |  |  | Secretaria General | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Jul; Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Dic
Política de Gestión Documental | Elaboración de los siguientes Instrumentos Archivísticos: Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos, Esquema de Metadatos,Tablas de Control de Acceso | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Implementación de la Política de Gestión Documental |  |  | Trimestral | 0% | 3 | Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad May: 1; Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Ago: 2 |  | #DIV/0! | Formulación de instrumentos Archivísticos: Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos, Esquema de Metadatos,Tablas de Control de Acceso. |  |  | Secretaria General
Política de Gestión Documental | Realizar seguimiento a la funcionalidad de crear los expedientes electrónicos con los respectivos componentes tecnológicos que requiera la entidad. | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Implementación de la Política de Gestión Documental |  |  | Trimestral | 20% | 1 | [13 empty] | #DIV/0! | Informe sobre la funcionalidad de la creación de Expedientes electrónicos |  |  | Secretaria General | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Jul; Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Nov
CULTURAL
Política de Gestión Documental | Identificar, implementar y hacer seguimiento a las acciones que promuevan la apropiación de una cultura organizacional orientada hacia la gestión del conocimiento - Gestión Documental | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Implementación de la Política de Gestión Documental |  |  | Trimestral | 100% | 2 | [13 empty] | #DIV/0! | Informe de seguimiento a las acciones de apropiación de la cultura organizacional dirigida al componente de Gestión Documental |  |  | Secretaria General | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad May; Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Sep
Política de Gestión Documental | Recopilar información para construir la memoria institucional con los documentos que posee el archivo, las experiencias del personal y conocimientos acumulados en el tiempo. | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Implementación de la Política de Gestión Documental |  |  | Trimestral | 0% | 1 | [13 empty] | #DIV/0! | Documento de memoria institucional |  |  | Secretaria General | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad May
Política de Gestión Documental | Desarrollar mecanismos de difusión de información a través de la promoción de productos y servicios que dispone la Gestión Documental. | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Implementación de la Política de Gestión Documental |  |  | Trimestral | 100% | 2 | [13 empty] | #DIV/0! | Documento de mecanismos de Difusión. |  |  | Secretaria General | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Mar; Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Sep
Política de Gestión Documental | Contrubuir al desarrollo de estrategias de acceso y consulta de la información contenida respetando la protección de los datos personales, derecho a la intimidad. (Formulario web PQRD). | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Implementación de la Política de Gestión Documental |  |  | Trimestral | 100% | 2 | [13 empty] | #DIV/0! | Informe de los formularios dispuestos a la ciudadanía en el alcance de las PQRD. |  |  | Secretaria General | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Jul; Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Nov
[8 empty] | 1 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4
Última fecha de actualización del registro : | 2025-07-01
Número de entregables MIPG
[8 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | Myo | Jun | Jul | Agt | Sep | Oct | Nov | Dic
[5 empty] | Total mes |  |  | 1 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4
[5 empty] | Total Trimestral |  |  | Número de entregables MIPG Mar: 8; Número de entregables MIPG Jun: 18; Número de entregables MIPG Sep: 14; Número de entregables MIPG Dic: 11
[5 empty] | Total Semestral |  |  | Número de entregables MIPG Jun: 26; Número de entregables MIPG Dic: 25
[5 empty] | Total anual acumulado |  |  | 1 | 3 | 8 | 14 | 20 | 26 | 30 | 36 | 40 | 42 | 47 | 51
[5 empty] | Total anual acumulado % |  |  |  |  | 15.69% | 27.45% | 39.22% | 50.98% | 58.82% | 70.59% | 78.43% | 82.35% | 92.16% | 100%
[7 empty] | %PAG | Número de entregables MIPG Ene: Q1; Número de entregables MIPG Abr: Q2; Número de entregables MIPG Jul: Q3; Número de entregables MIPG Oct: Q4
[8 empty] | 15.69% | 8 |  | 50.98% | 26 |  | 78.43% | 40 |  | 100% | 51
Note on A4: En este espacio, relacionar el nombre de la actividad asociada al plan, o plan o componente o cronograma.
Note on A5: Relacionar el nombre del proceso, objetivo, política o componente (en el caso del PAAC) sobre el que se va a formular o reportar avance de sus actividades.
Note on B5: Relacionar las actividades o tareas a ejecutar asociadas al Plan o Actividad General
Note on C5: Informativo
Note on G5: Informativo
Note on Z5: Relacione la dependencia y/o funcionario responsable de realizar la actividad o tarea
Note on C6: Relacionar el Nombre del indicador. Si el cronograma se encuentra asociado a una actividad del PAG, colocar el que se encuentra en el Plan
Note on D6: Relacionar la variable 1 que hace parte de la formula del indicador.
Note on E6: Relacionar la variable 2 que hace parte de la formula del indicador.
Note on F6: Seleccionar la frecuencia de reporte de la lista desplegable.
Note on G6: Informativo: asociado a las metas de las actividades.
Note on I6: Informativo: Donde se relacionan las metas por mes en que se proyecta reportar.
Note on U6: Este espacio aplica solo para el componente SST
Note on V6: Relacione el porcentaje de avance de las actividades de la columna D o F, de acuerdo a la formula del indicador, correspondientes al período de reporte
Note on W6: Relacione el producto o evidencia que soporte la ejecución y/o avance de la actividad relacionada y en el seguimiento, Adjunte los documentos que respalden el resultado del indicador y de la gestión.
Note on X6: Relacione o describa la gestión realizada frente a la ejecución o avance de la actividad o tarea
Note on Y6: Este espacio exclusivo para la OAP, en donde se relaciona el análisis correspondiente a lo reportado por las areas
Note on G7: Realacionar la cifra que corresponde a la Línea o punto de partida en que inicia la actividad
Note on H7: Relacionar en número la meta que corresponde a la ejecución en el año de la actividad.
Note on I7: Relacionar y proyectar por mes la meta del año

## PINAR-V4
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [22 empty] | CÓDIGO | DEFT04
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLANES O CRONOGRAMAS | [22 empty] | VERSIÓN | 1
[24 empty] | FECHA | 2023-05-31
NOMBRE DEL PLAN O CRONOGRAMA | Modelo de Gestión Documental y Administración de Archivos -MGDA- en 2025 - Alcanzar el Nivel de madurez en dos (2) componentes en "Básico" y un (1) componente en "Intermedio".
PROCESO, OBJETIVO, POLÍTICA, COMPONENTE | ACTIVIDAD O TAREA | INDICADOR |  |  |  | CRONOGRAMA | [14 empty] | SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN |  |  |  | DEPENDENCIA Y/O FUNCIONARIO RESPONSABLE
|  | Nombre | Dato Variable 1 | Dato Variable 2 | Frecuencia de Reporte | Metas Programadas |  | Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad | [11 empty] | Recursos Técnicos y/o financieros | Porcentaje (%) de avance o cumplimiento | Relacionar Producto / Evidencia | Resultado de la Gestión | Análisis resultados de Gestión (OAP)
[6 empty] | Línea de Base | Valor absoluto | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
ESTRATÉGICO
Política de Gestión Documental | Avanzar en la ejecución del plan de Acción para cerrar brechas, de conformidad con los hallazgos encontrados en el diagnóstico integral de archivos, Plan de mejoramiento 1563- 2024 y FURAG (2023). | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Implementación de la Política de Gestión Documental |  |  | Trimestral | 100% | 2 | [13 empty] | #DIV/0! | Informe de avance cierre de brechas Diagnóstico de archivos |  |  | Secretaria General | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Mar; Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Ago
Política de Gestión Documental | Actualizar la política de gestión documental de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Archivo General de la Nación y la Supersalud. | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Implementación de la Política de Gestión Documental |  |  | Trimestral | 100% | 1 | [13 empty] | #DIV/0! | Política de Gestión Documental (actualización y aprobación de ser necesaria) |  |  | Secretaria General | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Feb
Política de Gestión Documental | Actualizar el Programa de Gestión Documental de acuerdo con los lineamientos y metodología definidos por el Archivo General de la Nación. | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Implementación de la Política de Gestión Documental |  |  | Trimestral | 100% | 1 | [13 empty] | #DIV/0! | Programa de Gestión Documental - PGD (actualización y aprobación). |  |  | Secretaria General | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Abr
Política de Gestión Documental | Actualizar, aprobar e implementar el instrumento archivístico PINAR de acuerdo con los lineamientos y metodología establecida por el Archivo General de la Nación. | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Implementación de la Política de Gestión Documental |  |  | Trimestral | 100% | 1 | [13 empty] | #DIV/0! | Plan Institucional de Archivos - PINAR (actualización y aprobación). |  |  | Secretaria General | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Ene
Política de Gestión Documental | Realizar el análisis a las actividades críticas de éxito, para identificar la ausencia o duplicidad de funciones y barreras que impidan la oportuna, eficiente y eficaz prestación del servicio de la gestión documental en la entidad. | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Implementación de la Política de Gestión Documental |  |  | Trimestral | 0% | 2 | [13 empty] | #DIV/0! | Plan de análisis de actividades críticas de éxito del servicio de la gestión documental en la entidad |  |  | Secretaria General | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Jun; Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Nov
Política de Gestión Documental | Actualizar la matriz de riegos en gestión documental, con los procesos responsables de su gestión. | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Implementación de la Política de Gestión Documental |  |  | Trimestral | 0% | 1 | [13 empty] | #DIV/0! | Matriz de Riesgos en Gestión Documental (Actualización) |  |  | Secretaria General | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Abr
Política de Gestión Documental | Identificar estrategias y planes para lograr la articulación de la gestión documental con el plan estratégico institucional. | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Implementación de la Política de Gestión Documental |  |  | Trimestral | 0% | 1 | [13 empty] | #DIV/0! | Documento relacionado con la articulación de la Gestión Documental con el Plan Estratégico Institucional |  |  | Secretaria General | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Mar
Política de Gestión Documental | Documentar cómo se desarrolla la articulación de la política de gestión documental, con las demás Políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, correspondientes. | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Implementación de la Política de Gestión Documental |  |  | Trimestral | 0% | 1 | [13 empty] | #DIV/0! | Informe sobre cómo se desarrolla la articulación de la política de gestión documental, con las Políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG. |  |  | Secretaria General | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Sep
Política de Gestión Documental | Elaborar y realizar seguimiento a los indicadores de gestión para la medición del PINAR y PGD. | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Implementación de la Política de Gestión Documental |  |  | Trimestral | 0% | 2 | [13 empty] | #DIV/0! | Indicadores de gestión para la medición del PINAR y PGD. |  |  | Secretaria General | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Abr; Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Sep
Política de Gestión Documental | Elaborar e implementar el Programa especifico de documentos vitales y o esenciales | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Implementación de la Política de Gestión Documental |  |  | Trimestral | 0% | 1 | [13 empty] | #DIV/0! | Elaboración e implementación del Programa especifico de documentos vitales y o esenciales |  |  | Secretaria General | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Jun
Política de Gestión Documental | Diseñar lista de chequeo para el seguimiento y control de la función archivística (MGDA) contribuyendo a las actividades de auditoría interna. | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Implementación de la Política de Gestión Documental |  |  | Trimestral | 0% | 1 | [13 empty] | #DIV/0! | Lista de chequeo para el seguimiento y control de la función archivística (MGDA). |  |  | Secretaria General | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Mar
ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS
Política de Gestión Documental | Desarrollar estrategias que garanticen la administración, la regulación normativa, la adecuación de instalaciones, la conformación y estructura del equipo de trabajo y los modelos de capacitaciones al interior de la entidad. | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Implementación de la Política de Gestión Documental |  |  | Trimestral | 0% | 1 | [13 empty] | #DIV/0! | Informe de estrategias |  |  | Secretaria General | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad May
Política de Gestión Documental | Desarrollar acciones para la adecuación de las instalaciones o espacios destinados para custodia de documentos en sus diferentes formatos, en concordancia con la normatividad existente. | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Implementación de la Política de Gestión Documental |  |  | Trimestral | 100% | 1 | [13 empty] | #DIV/0! | Informe de Infraestructura locativa |  |  | Secretaria General | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Jun
Política de Gestión Documental | Elaboración de estrategias por parte del área de gestión documental o quien haga sus veces, para garantizar la administración de archivos teniendo en cuenta las siguientes actividades: (Planeación de la función archivística en articulación con la política de gestión documental, PINAR y PGD, Identificación de recursos.) | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Implementación de la Política de Gestión Documental |  |  | Trimestral | 100% | 1 | [13 empty] | #DIV/0! | Informe de estrategias para garantizar la planeación en virtud del componente administración de archivos. |  |  | Secretaria General - Direcciones de Talento humano | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Jul
Política de Gestión Documental | Articular con el Plan Institucional de Capacitación, los temas priorizados por el área de gestión documental o quien haga sus veces. | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Implementación de la Política de Gestión Documental |  |  | Trimestral | 100% | 1 | [13 empty] | #DIV/0! | Plan Institucional Capacitación en Gestión Documental |  |  | Secretaria General | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Feb
Política de Gestión Documental | Definir la metodología para evaluar la efectividad de la capacitación en Gestión Documental. | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Implementación de la Política de Gestión Documental |  |  | Trimestral | 0% | 1 | [13 empty] | #DIV/0! | Metodología para evaluar la efectividad de la capacitación en Gestión Documental. |  |  | Secretaria General | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Abr
Política de Gestión Documental | Desarrollar la identificación de los riesgos laborales acordes con las diferentes actividades ejecutadas en el área de archivo teniendo en cuenta aspectos como bioseguridad y trabajo de fuerza. | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Implementación de la Política de Gestión Documental |  |  | Trimestral | 0% | 1 | [13 empty] | #DIV/0! | Documento sobre la identificación de los riesgos laborales archivísticos |  |  | Secretaria General - Dirección de Talento humano | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad May
PROCESOS DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL
Política de Gestión Documental | Desarrollar los criterios o aspectos previstos en el proceso de planeación del Programa de Gestión Documental, para la posterior producción de los documentos (Diseño y Creación)en sus diferentes medios. | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Implementación de la Política de Gestión Documental |  |  | Trimestral | 100% | 1 | [13 empty] | #DIV/0! | Informe sobre el desarrollo de los criterios o aspectos previstos en el proceso de planeación del Programa de Gestión Documental, para la posterior producción de los documentos a la luz del Progarma específico de formas y formularios electrónicos. |  |  | Secretaria General | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Jun
Política de Gestión Documental | Elaborar el Cuadro de Clasificación Documental de conformidad con la actualización de la TRD V4, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Archivo General de la Nación. | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Implementación de la Política de Gestión Documental |  |  | Trimestral | 100% | 1 | [13 empty] | #DIV/0! | Cuadro de Clasificación Documental |  |  | Secretaria General | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Dic
Política de Gestión Documental | Realizar el proceso de actualización, aprobación (CIGD) y remisión de la TRD al AGN, de acuerdo con las etapas establecidas en la normatividad aplicable. | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Implementación de la Política de Gestión Documental |  |  | Trimestral | 100% | 1 | [13 empty] | #DIV/0! | Tablas de Retención Documental actualizada y aprobada (CIGD) |  |  | Secretaria General | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Dic
Política de Gestión Documental | Avanzar en el proceso de transferencia documental secundaria” | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Implementación de la Política de Gestión Documental |  |  | Trimestral | 100% | 1 | [13 empty] | #DIV/0! | Matriz de descripción "ISAD(G)", |  |  | Secretaria General | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Dic
Política de Gestión Documental | Elaborar un programa de reprografía que prioriza y garantiza que la documentación cuenta con un respaldo que permite su recuperación a lo largo del tiempo mediante procesos adecuados de preservación. | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Implementación de la Política de Gestión Documental |  |  | Trimestral | 100% | 1 | [13 empty] | #DIV/0! | Actualización (de ser necesario), aprobación e implementación del programa específico de repografía. |  |  | Secretaria General | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Abr
Política de Gestión Documental | Desarrollar un manual de procedimientos que establezca el control, seguimiento y consulta de las comunicaciones oficiales enviadas y recibidas en el marco del gestor documental y el establecimiento de los diferentes canales para ello. | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Implementación de la Política de Gestión Documental. |  |  | Trimestral | 100% | 1 | [13 empty] | #DIV/0! | Manual que establezca el control, seguimiento y consulta de las comunicaciones oficiales enviadas y recibida en el marco del gestor documental. |  |  | Secretaria General - Grupo de Correspondencia | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad May
Política de Gestión Documental | Desarrollar el procedimiento de descripción documental. | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Implementación de la Política de Gestión Documental |  |  | Trimestral | 100% | 1 | [13 empty] | #DIV/0! | Documento sobre descripción Documental |  |  | Secretaria General | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Abr
Política de Gestión Documental | Elaborar e implementar el Plan de transferencias documentales, primarias y secundarias. | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Implementación de la Política de Gestión Documental |  |  | Trimestral | 100% | 1 | [13 empty] | #DIV/0! | Plan de Transferencias Documentales primarias y secundarias y formulación de la historia institucional. |  |  | Secretaria General | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Mar
Política de Gestión Documental | Desarrollar el proceso de eliminación documental analógica | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Implementación de la Política de Gestión Documental |  |  | Trimestral | 100% | 1 | [13 empty] | #DIV/0! | Informe del proceso de eliminación de Documentos |  |  | Secretaria General | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Dic
Política de Gestión Documental | Actualizar y aprobar el plan de conservación documental, en el contexto del Sistema Integrado de Conservación de la Entidad. | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Implementación de la Política de Gestión Documental |  |  | Trimestral | 100% | 1 | [13 empty] | #DIV/0! | Plan de conservación documental actualizado y aprobado |  |  | Secretaria General - Dirección de Innovación y Desarrollo - Subdirección de Tecnologías de la información | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Ago
Política de Gestión Documental | Estructurar y documentar actividades para la construcción del Plan de preservación digital a largo plazo en el contexto del Sistema Integrado de Conservación de la Entidad, siguiendo la normativa de AGN. | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Implementación de la Política de Gestión Documental |  |  | Trimestral | 1 | 1 | [13 empty] | #DIV/0! | Cronograma de actividades para la formulación del Plan de preservación digital a largo plazo; Informe de avance de la formulación del Plan de preservación digital a largo plazo. |  |  | Secretaria General - Dirección de Innovación y Desarrollo - Subdirección de Tecnologías de la información | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Ago
Política de Gestión Documental | Definir lineamientos con la STI sobre la Política de Preservación Digital a largo plazo | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Implementación de la Política de Gestión Documental |  |  | Trimestral | 0% | 1 | [13 empty] | #DIV/0! | Lineamientos Política de Preservación Digital a Largo Plazo |  |  | Secretaria General - Dirección de Innovación y Desarrollo - Subdirección de Tecnologías de la información | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Jun
Política de Gestión Documental | Elaborar e implementar el Programa Específico de Documentos Especiales. | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Implementación de la Política de Gestión Documental |  |  | Trimestral | 0 | 2 | [13 empty] | #DIV/0! | Formulación e implementación del programa específico de documentos especiales. |  |  | Secretaria General | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Jun; Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Ago
Política de Gestión Documental | Analizar e identificar las series y subseries relativas a los derechos humanos, y tipos documentales en el marco de la memoria histórica y conflicto armado, resultado del proceso de valoración documental. | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Implementación de la Política de Gestión Documental |  |  | Trimestral | 100% | 1 | [13 empty] | #DIV/0! | Memoria descriptiva Tabla de Retención Documental (TRD) |  |  | Secretaria General | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Dic
TECNOLÓGICO
Política de Gestión Documental | Gestionar gradualmente el proceso de implementación de un Sistema de Gestión de documentos electrónicos, de acuerdo con el análisis organizacional, normativo, tecnológico y documental y el modelo de requisitos. | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Implementación de la Política de Gestión Documental |  |  | Trimestral | 70% | 1 | [13 empty] | #DIV/0! | IModelo de Requisitos -MOREQ Informe de Pruebas funcionales y no funcionales Historias de usuario Diagramas de Arquitectura, infraestructura y Modelo Entidad-Relación Índice electrónico |  |  | Secretaria General | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Dic
Política de Gestión Documental | Gestionar los aspectos relacionados con la seguridad de información contenida en documentos electrónicos en el Sistema de Gestión Documental. | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Implementación de la Política de Gestión Documental |  |  | Trimestral | 0% | 1 | [13 empty] | #DIV/0! | Informe con los aspectos relacionados con la seguridad de información contenida en documentos electrónicos de archivo |  |  | Dirección de Innovación y Desarrollo - Subdirección de Tecnologías de la información | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Oct
Política de Gestión Documental | Generar y controlar a través de un consecutivo único los actos administrativos de la entidad - SGDEA. | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Implementación de la Política de Gestión Documental |  |  | Trimestral | 100% | 2 | [13 empty] | #DIV/0! | Informe sobre el mecanismo implementado para el control del consecutivo único de actos administrativos. |  |  | Secretaria General | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Jul; Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Dic
Política de Gestión Documental | Elaboración de los siguientes Instrumentos Archivísticos: Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos, Esquema de Metadatos,Tablas de Control de Acceso | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Implementación de la Política de Gestión Documental |  |  | Trimestral | 0% | 3 | Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad May: 1; Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Ago: 2 |  | #DIV/0! | Formulación de instrumentos Archivísticos: Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos, Esquema de Metadatos,Tablas de Control de Acceso. |  |  | Secretaria General
Política de Gestión Documental | Realizar seguimiento a la funcionalidad de crear los expedientes electrónicos con los respectivos componentes tecnológicos que requiera la entidad. | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Implementación de la Política de Gestión Documental |  |  | Trimestral | 20% | 1 | [13 empty] | #DIV/0! | Informe sobre la funcionalidad de la creación de Expedientes electrónicos |  |  | Secretaria General | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Jul; Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Nov
CULTURAL
Política de Gestión Documental | Identificar, implementar y hacer seguimiento a las acciones que promuevan la apropiación de una cultura organizacional orientada hacia la gestión del conocimiento - Gestión Documental | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Implementación de la Política de Gestión Documental |  |  | Trimestral | 100% | 2 | [13 empty] | #DIV/0! | Informe de seguimiento a las acciones de apropiación de la cultura organizacional dirigida al componente de Gestión Documental |  |  | Secretaria General | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad May; Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Sep
Política de Gestión Documental | Recopilar información para construir la memoria institucional con los documentos que posee el archivo, las experiencias del personal y conocimientos acumulados en el tiempo. | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Implementación de la Política de Gestión Documental |  |  | Trimestral | 0% | 1 | [13 empty] | #DIV/0! | Documento de memoria institucional |  |  | Secretaria General | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad May
Política de Gestión Documental | Desarrollar mecanismos de difusión de información a través de la promoción de productos y servicios que dispone la Gestión Documental. | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Implementación de la Política de Gestión Documental |  |  | Trimestral | 100% | 2 | [13 empty] | #DIV/0! | Documento de mecanismos de Difusión. |  |  | Secretaria General | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Mar; Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Sep
Política de Gestión Documental | Contrubuir al desarrollo de estrategias de acceso y consulta de la información contenida respetando la protección de los datos personales, derecho a la intimidad. (Formulario web PQRD). | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Implementación de la Política de Gestión Documental |  |  | Trimestral | 100% | 2 | [13 empty] | #DIV/0! | Informe de los formularios dispuestos a la ciudadanía en el alcance de las PQRD. |  |  | Secretaria General | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Jul; Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Nov
Política de Gestión Documental | Despliegue de productos del componente cultural del Modelo de Gestión Documental y Administración de Archivos (MGDA): Memoria institucional, Archivos históricos y redes culturales | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Implementación de la Política de Gestión Documental |  |  | Trimestral | 0% | 1 | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Dic
[8 empty] | 1 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 1 | 3 | 8
Última fecha de actualización del registro : | 2025-10-01
Número de entregables MIPG
[8 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | Myo | Jun | Jul | Agt | Sep | Oct | Nov | Dic
[5 empty] | Total mes |  |  | 1 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 1 | 3 | 8
[5 empty] | Total Trimestral |  |  | Número de entregables MIPG Mar: 8; Número de entregables MIPG Jun: 18; Número de entregables MIPG Sep: 14; Número de entregables MIPG Dic: 12
[5 empty] | Total Semestral |  |  | Número de entregables MIPG Jun: 26; Número de entregables MIPG Dic: 26
[5 empty] | Total anual acumulado |  |  | 1 | 3 | 8 | 14 | 20 | 26 | 30 | 36 | 40 | 41 | 44 | 52
[5 empty] | Total anual acumulado % |  |  |  |  | 15.38% | 26.92% | 38.46% | 50% | 57.69% | 69.23% | 76.92% | 78.85% | 84.62% | 100%
[7 empty] | %PAG | Número de entregables MIPG Ene: Q1; Número de entregables MIPG Abr: Q2; Número de entregables MIPG Jul: Q3; Número de entregables MIPG Oct: Q4
[8 empty] | 15.38% | 8 |  | 50% | 26 |  | 76.92% | 40 |  | 100% | 52
Note on A4: En este espacio, relacionar el nombre de la actividad asociada al plan, o plan o componente o cronograma.
Note on A5: Relacionar el nombre del proceso, objetivo, política o componente (en el caso del PAAC) sobre el que se va a formular o reportar avance de sus actividades.
Note on B5: Relacionar las actividades o tareas a ejecutar asociadas al Plan o Actividad General
Note on C5: Informativo
Note on G5: Informativo
Note on Z5: Relacione la dependencia y/o funcionario responsable de realizar la actividad o tarea
Note on C6: Relacionar el Nombre del indicador. Si el cronograma se encuentra asociado a una actividad del PAG, colocar el que se encuentra en el Plan
Note on D6: Relacionar la variable 1 que hace parte de la formula del indicador.
Note on E6: Relacionar la variable 2 que hace parte de la formula del indicador.
Note on F6: Seleccionar la frecuencia de reporte de la lista desplegable.
Note on G6: Informativo: asociado a las metas de las actividades.
Note on I6: Informativo: Donde se relacionan las metas por mes en que se proyecta reportar.
Note on U6: Este espacio aplica solo para el componente SST
Note on V6: Relacione el porcentaje de avance de las actividades de la columna D o F, de acuerdo a la formula del indicador, correspondientes al período de reporte
Note on W6: Relacione el producto o evidencia que soporte la ejecución y/o avance de la actividad relacionada y en el seguimiento, Adjunte los documentos que respalden el resultado del indicador y de la gestión.
Note on X6: Relacione o describa la gestión realizada frente a la ejecución o avance de la actividad o tarea
Note on Y6: Este espacio exclusivo para la OAP, en donde se relaciona el análisis correspondiente a lo reportado por las areas
Note on G7: Realacionar la cifra que corresponde a la Línea o punto de partida en que inicia la actividad
Note on H7: Relacionar en número la meta que corresponde a la ejecución en el año de la actividad.
Note on I7: Relacionar y proyectar por mes la meta del año

## PINAR-V2 (hidden)
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [22 empty] | CÓDIGO | DEFT04
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLANES O CRONOGRAMAS | [22 empty] | VERSIÓN | 1
[24 empty] | FECHA | 2023-05-31
NOMBRE DEL PLAN O CRONOGRAMA | Modelo de Gestión Documental y Administración de Archivos -MGDA- en 2025 - Alcanzar el Nivel de madurez en dos (2) componentes en "Básico" y un (1) componente en "Intermedio".
PROCESO, OBJETIVO, POLÍTICA, COMPONENTE | ACTIVIDAD O TAREA | INDICADOR |  |  |  | CRONOGRAMA | [14 empty] | SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN |  |  |  | DEPENDENCIA Y/O FUNCIONARIO RESPONSABLE
|  | Nombre | Dato Variable 1 | Dato Variable 2 | Frecuencia de Reporte | Metas Programadas |  | Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad | [11 empty] | Recursos Técnicos y/o financieros | Porcentaje (%) de avance o cumplimiento | Relacionar Producto / Evidencia | Resultado de la Gestión | Análisis resultados de Gestión (OAP)
[6 empty] | Línea de Base | Valor absoluto | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
ESTRATÉGICO
Política de Gestión Documental | Avanzar en la ejecución del plan de Acción para cerrar brechas, de conformidad con los hallazgos encontrados en el diagnóstico integral de archivos, Plan de mejoramiento 1563- 2024 y FURAG (2023). | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Implementación de la Política de Gestión Documental |  |  | Trimestral | 100% | 2 | [13 empty] | #DIV/0! | Informe de avance cierre de brechas Diagnóstico de archivos |  |  | Secretaria General | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Mar; Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Ago
Política de Gestión Documental | Actualizar la política de gestión documental de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Archivo General de la Nación y la Supersalud. | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Implementación de la Política de Gestión Documental |  |  | Trimestral | 100% | 1 | [13 empty] | #DIV/0! | Política de Gestión Documental (actualización y aprobación de ser necesaria) |  |  | Secretaria General | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Feb
Política de Gestión Documental | Actualizar el Programa de Gestión Documental de acuerdo con los lineamientos y metodología definidos por el Archivo General de la Nación. | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Implementación de la Política de Gestión Documental |  |  | Trimestral | 100% | 1 | [13 empty] | #DIV/0! | Programa de Gestión Documental - PGD (actualización y aprobación). |  |  | Secretaria General | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Abr
Política de Gestión Documental | Actualizar, aprobar e implementar el instrumento archivístico PINAR de acuerdo con los lineamientos y metodología establecida por el Archivo General de la Nación. | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Implementación de la Política de Gestión Documental |  |  | Trimestral | 100% | 1 | [13 empty] | #DIV/0! | Plan Institucional de Archivos - PINAR (actualización y aprobación). |  |  | Secretaria General | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Ene
Política de Gestión Documental | Complementar y realizar la implementación permanente del sistema integrado de conservación -SIC, teniendo en cuenta los lineamientos dados por el Archivo General de la Nación. | Porcentaje de informes elaborados sobre la ejecución de capacitaciones en el plan de emergencia y Protocolo de rescate documental |  |  | Trimestral | 100% | 2 | [13 empty] | #DIV/0! | Sistema Integrado de Conservación - SIC (complementación) |  |  | Secretaria General - Dirección de Innovación y Desarrollo - Subdirección de Tecnologías de la información | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Ago; Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Nov
Política de Gestión Documental | Realizar el análisis a las actividades críticas de éxito, para identificar la ausencia o duplicidad de funciones y barreras que impidan la oportuna, eficiente y eficaz prestación del servicio de la gestión documental en la entidad. | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Implementación de la Política de Gestión Documental |  |  | Trimestral | 0% | 2 | [13 empty] | #DIV/0! | Plan de análisis de actividades críticas de éxito del servicio de la gestión documental en la entidad |  |  | Secretaria General | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Jun; Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Nov
Política de Gestión Documental | Actualizar la matriz de riegos en gestión documental, con los procesos responsables de su gestión. | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Implementación de la Política de Gestión Documental |  |  | Trimestral | 0% | 1 | [13 empty] | #DIV/0! | Matriz de Riesgos en Gestión Documental (Actualización) |  |  | Secretaria General | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Abr
Política de Gestión Documental | Identificar estrategias y planes para lograr la articulación de la gestión documental con el plan estratégico institucional. | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Implementación de la Política de Gestión Documental |  |  | Trimestral | 0% | 1 | [13 empty] | #DIV/0! | Documento relacionado con la articulación de la Gestión Documental con el Plan Estratégico Institucional |  |  | Secretaria General | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Mar
Política de Gestión Documental | Desarrollar la articulación de la política de gestión documental, con las Políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, correspondientes. | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Implementación de la Política de Gestión Documental |  |  | Trimestral | 0% | 1 | [13 empty] | #DIV/0! | Informe sobre la articulación de la política de gestión documental, con las Políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG. |  |  | Secretaria General | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Sep
Política de Gestión Documental | Elaborar y realizar seguimiento a los indicadores de gestión para la medición del PINAR y PGD. | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Implementación de la Política de Gestión Documental |  |  | Trimestral | 0% | 2 | [13 empty] | #DIV/0! | Indicadores de gestión para la medición del PINAR y PGD. |  |  | Secretaria General | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Abr; Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Sep
Política de Gestión Documental | Elaborar e implementar el Programa especifico de documentos vitales y o esenciales | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Implementación de la Política de Gestión Documental |  |  | Trimestral | 0% | 1 | [13 empty] | #DIV/0! | Elaboración e implementación del Programa especifico de documentos vitales y o esenciales |  |  | Secretaria General | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Jun
Política de Gestión Documental | Diseñar lista de chequeo para el seguimiento y control de la función archivística (MGDA) contribuyendo a las actividades de auditoría interna. | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Implementación de la Política de Gestión Documental |  |  | Trimestral | 0% | 1 | [13 empty] | #DIV/0! | Lista de chequeo para el seguimiento y control de la función archivística (MGDA). |  |  | Secretaria General | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Mar
ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS
Política de Gestión Documental | Desarrollar estrategias que garanticen la administración, la regulación normativa, la adecuación de instalaciones, la conformación y estructura del equipo de trabajo y los modelos de capacitaciones al interior de la entidad. | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Implementación de la Política de Gestión Documental |  |  | Trimestral | 0% | 1 | [13 empty] | #DIV/0! | Informe de estrategias |  |  | Secretaria General | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad May
Política de Gestión Documental | Desarrollar acciones para la adecuación de las instalaciones o espacios destinados para custodia de documentos en sus diferentes formatos, en concordancia con la normatividad existente. | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Implementación de la Política de Gestión Documental |  |  | Trimestral | 100% | 1 | [13 empty] | #DIV/0! | Informe de Infraestructura locativa |  |  | Secretaria General | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Jun
Política de Gestión Documental | Elaboración de estrategias por parte del área de gestión documental o quien haga sus veces, para garantizar la administración de archivos teniendo en cuenta las siguientes actividades: (Planeación de la función archivística en articulación con la política de gestión documental, PINAR y PGD, Identificación de recursos.) | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Implementación de la Política de Gestión Documental |  |  | Trimestral | 100% | 1 | [13 empty] | #DIV/0! | Informe de estrategias para garantizar la planeación en virtud del componente administración de archivos. |  |  | Secretaria General - Direcciones de Talento humano | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Jul
Política de Gestión Documental | Articular con el Plan Institucional de Capacitación, los temas priorizados por el área de gestión documental o quien haga sus veces. | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Implementación de la Política de Gestión Documental |  |  | Trimestral | 100% | 1 | [13 empty] | #DIV/0! | Plan Institucional Capacitación en Gestión Documental |  |  | Secretaria General | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Feb
Política de Gestión Documental | Definir la metodología para evaluar la efectividad de la capacitación en Gestión Documental. | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Implementación de la Política de Gestión Documental |  |  | Trimestral | 0% | 1 | [13 empty] | #DIV/0! | Metodología para evaluar la efectividad de la capacitación en Gestión Documental. |  |  | Secretaria General | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Abr
Política de Gestión Documental | Desarrollar la identificación de los riesgos laborales acordes con las diferentes actividades ejecutadas en el área de archivo teniendo en cuenta aspectos como bioseguridad y trabajo de fuerza. | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Implementación de la Política de Gestión Documental |  |  | Trimestral | 0% | 1 | [13 empty] | #DIV/0! | Documento sobre la identificación de los riesgos laborales archivísticos |  |  | Secretaria General - Dirección de Talento humano | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad May
PROCESOS DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL
Política de Gestión Documental | Desarrollar los criterios o aspectos previstos en el proceso de planeación del Programa de Gestión Documental, para la posterior producción de los documentos (Diseño y Creación)en sus diferentes medios. | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Implementación de la Política de Gestión Documental |  |  | Trimestral | 100% | 1 | [13 empty] | #DIV/0! | Informe sobre el desarrollo de los criterios o aspectos previstos en el proceso de planeación del Programa de Gestión Documental, para la posterior producción de los documentos a la luz del Progarma específico de formas y formularios electrónicos. |  |  | Secretaria General | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Jun
Política de Gestión Documental | Contratar los servicios de Digitalización de sopórtes analógicos audiovisulaes del Archivo Cenrtral de la Superintendencia Nacional de Salud. | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Implementación de la Política de Gestión Documental |  |  | Trimestral | 100% | 1 | [13 empty] | #DIV/0! | Informe de la documentación digitalizada. |  |  | Secretaria General | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Oct
Política de Gestión Documental | Elaborar el Cuadro de Clasificación Documental de conformidad con la actualización de la TRD V4, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Archivo General de la Nación. | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Implementación de la Política de Gestión Documental |  |  | Trimestral | 100% | 1 | [13 empty] | #DIV/0! | Cuadro de Clasificación Documental |  |  | Secretaria General | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Nov
Política de Gestión Documental | Realizar el proceso de actualización, aprobación y convalidación de la TRD actualización v04 de acuerdo con las etapas establecidas en la normatividad aplicable. | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Implementación de la Política de Gestión Documental |  |  | Trimestral | 100% | 2 | [13 empty] | #DIV/0! | Tablas de Retención Documental actualización v04 convalidada |  |  | Secretaria General | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Jul; Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Nov
Política de Gestión Documental | Realizar procesos de transferencia documental secundaria | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Implementación de la Política de Gestión Documental |  |  | Trimestral | 100% | 1 | [13 empty] | #DIV/0! | Transferencia documental secundaria a la luz de las TVD y de la historia institucional |  |  | Secretaria General | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Oct
Política de Gestión Documental | Elaborar un programa de reprografía que prioriza y garantiza que la documentación cuenta con un respaldo que permite su recuperación a lo largo del tiempo mediante procesos adecuados de preservación. | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Implementación de la Política de Gestión Documental |  |  | Trimestral | 100% | 1 | [13 empty] | #DIV/0! | Actualización (de ser necesario), aprobación e implementación del programa específico de repografía. |  |  | Secretaria General | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Abr
Política de Gestión Documental | Desarrollar un manual de procedimientos que establezca el control, seguimiento y consulta de las comunicaciones oficiales enviadas y recibidas en el marco del gestor documental y el establecimiento de los diferentes canales para ello. | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Implementación de la Política de Gestión Documental. |  |  | Trimestral | 100% | 1 | [13 empty] | #DIV/0! | Manual que establezca el control, seguimiento y consulta de las comunicaciones oficiales enviadas y recibida en el marco del gestor documental. |  |  | Secretaria General - Grupo de Correspondencia | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad May
Política de Gestión Documental | Desarrollar el procedimiento de descripción documental. | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Implementación de la Política de Gestión Documental |  |  | Trimestral | 100% | 1 | [13 empty] | #DIV/0! | Documento sobre descripción Documental |  |  | Secretaria General | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Abr
Política de Gestión Documental | Elaborar e implementar el Plan de transferencias documentales, primarias y secundarias. | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Implementación de la Política de Gestión Documental |  |  | Trimestral | 100% | 1 | [13 empty] | #DIV/0! | Plan de Transferencias Documentales primarias y secundarias y formulación de la historia institucional. |  |  | Secretaria General | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Mar
Política de Gestión Documental | Desarrollar el proceso de eliminación documental. | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Implementación de la Política de Gestión Documental |  |  | Trimestral | 100% | 1 | [13 empty] | #DIV/0! | Informe del proceso de eliminación de Documentos |  |  | Secretaria General | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Sep
Política de Gestión Documental | Gestionar permanentemente el plan de conservación documental, en el contexto del Sistema Integrado de Conservación de la Entidad. | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Implementación de la Política de Gestión Documental |  |  | Trimestral | 100% | 1 | [13 empty] | #DIV/0! | Informe Plan de Conservación Documental |  |  | Secretaria General - Dirección de Innovación y Desarrollo - Subdirección de Tecnologías de la información | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Jul
Política de Gestión Documental | Estructurar y documentar actividades para la construcción del Plan de preservación digital a largo plazo en el contexto del Sistema Integrado de Conservación de la Entidad, siguiendo la normativa de AGN. | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Implementación de la Política de Gestión Documental |  |  | Trimestral | 1 | 1 | [13 empty] | #DIV/0! | Formulación del Plan de Preservación Digital a Largo Plazo. |  |  | Secretaria General - Dirección de Innovación y Desarrollo - Subdirección de Tecnologías de la información | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Ago
Política de Gestión Documental | Definir lineamientos con la STI sobre la Política de Preservación Digital a largo plazo | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Implementación de la Política de Gestión Documental |  |  | Trimestral | 0% | 1 | [13 empty] | #DIV/0! | Lineamientos Política de Preservación Digital a Largo Plazo |  |  | Secretaria General - Dirección de Innovación y Desarrollo - Subdirección de Tecnologías de la información | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Jun
Política de Gestión Documental | Elaboración de los siguientes Instrumentos Archivísticos: mapas de procesos, flujos documentales y banco terminológico. | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Implementación de la Política de Gestión Documental |  |  | Trimestral | 0% | 3 | Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Jul: 3 |  | #DIV/0! | Instrumentos Archivísticos: mapas de procesos, flujos documentales y banco terminológico. |  |  | Secretaria General
Política de Gestión Documental | Elaborar e implementar el Programa Específico de Documentos Especiales. | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Implementación de la Política de Gestión Documental |  |  | Trimestral | 0 | 2 | [13 empty] | #DIV/0! | Formulación e implementación del programa específico de documentos especiales. |  |  | Secretaria General | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Jun; Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Ago
Política de Gestión Documental | Gestionar el proceso de valoración documental teniendo en cuenta los valores primarios y secundarios para todas las series y subseries documentales, incluidos DDHH y DIH en cualquier soporte identificadas en los instrumentos archivísticos. | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Implementación de la Política de Gestión Documental |  |  | Trimestral | 100% | 1 | [13 empty] | #DIV/0! | Informe de Valores Primarios y Secundarios relacionados con la actualización de la TRD V4. |  |  | Secretaria General | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Oct
TECNOLÓGICO
Política de Gestión Documental | Gestionar gradualmente el proceso de implementación de un Sistema de Gestión de documentos electrónicos de archivo de acuerdo con el análisis organizacional, normativo, tecnológico y documental y el modelo de requisitos. | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Implementación de la Política de Gestión Documental |  |  | Trimestral | 70% | 1 | [13 empty] | #DIV/0! | Informe del avance en la implementación del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo -SGDEA. |  |  | Secretaria General | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Dic
Política de Gestión Documental | Gestionar los aspectos relacionados con la seguridad de información contenida en documentos electrónicos de archivo en el Sistema de Gestión Documental. (Configuración de la seguridad de la información en las cumunicaciones oficiales de la entidad). | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Implementación de la Política de Gestión Documental |  |  | Trimestral | 0% | 1 | [13 empty] | #DIV/0! | Informe los aspectos relacionados con la seguridad de información contenida en documentos electrónicos de archivo |  |  | Dirección de Innovación y Desarrollo - Subdirección de Tecnologías de la información | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Oct
Política de Gestión Documental | Generar y controlar a través de un consecutivo único los actos administrativos de la entidad - SGDEA. | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Implementación de la Política de Gestión Documental |  |  | Trimestral | 100% | 1 | [13 empty] | #DIV/0! | Informe sobre el mecanismo implementado para el control del consecutivo único de actos administrativos. |  |  | Secretaria General | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Oct
Política de Gestión Documental | Elaborar e implemenatr el Programa Específico de Documentos Electrónicos (Articulación con STI) en el marco del Programa de Gestión Documental. | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Implementación de la Política de Gestión Documental |  |  | Trimestral | 0% | 1 | [13 empty] | #DIV/0! | Programa Específico de Documentos Electrónicos |  |  | Secretaria General - Dirección de Innovación y Desarrollo - Subdirección de Tecnologías de la información | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Oct
Política de Gestión Documental | Elaborar e implementar el Programa específico de normalización de formas y formularios electrónicos (Articulación con STI y OAP) en el marco del Progrma de Gestión Documental. | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Implementación de la Política de Gestión Documental |  |  | Trimestral | 0% | 1 | [13 empty] | #DIV/0! | Programa específico de normalización de formas y formularios electrónicos |  |  | Secretaria General - Dirección de Innovación y Desarrollo - Subdirección de Tecnologías de la información - OAP | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Jul
Política de Gestión Documental | Elaboración de los siguientes Instrumentos Archivísticos: Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos, Esquema de Metadatos,Tablas de Control de Acceso | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Implementación de la Política de Gestión Documental |  |  | Trimestral | 0% | 3 | Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad May: 1; Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Ago: 2 |  | #DIV/0! | Formulación de instrumentos Archivísticos: Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos, Esquema de Metadatos,Tablas de Control de Acceso. |  |  | Secretaria General
Política de Gestión Documental | Realizar seguimiento a la funcionalidad de crear los expedientes electrónicos con los respectivos componentes tecnológicos que requiera la entidad. | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Implementación de la Política de Gestión Documental |  |  | Trimestral | 20% | 1 | [13 empty] | #DIV/0! | Informe sobre la funcionalidad de la creación de Expedientes electrónicos |  |  | Secretaria General | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Nov
CULTURAL
Política de Gestión Documental | Identificar, implementar y hacer seguimiento a las acciones que promuevan la apropiación de una cultura organizacional orientada hacia la gestión del conocimiento - Gestión Documental | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Implementación de la Política de Gestión Documental |  |  | Trimestral | 100% | 2 | [13 empty] | #DIV/0! | Informe de seguimiento a las acciones de apropiación de la cultura organizacional dirigida al componente de Gestión Documental |  |  | Secretaria General | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad May; Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Sep
Política de Gestión Documental | Recopilar información para construir la memoria institucional con los documentos que posee el archivo, las experiencias del personal y conocimientos acumulados en el tiempo. | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Implementación de la Política de Gestión Documental |  |  | Trimestral | 0% | 1 | [13 empty] | #DIV/0! | Documento de memoria institucional |  |  | Secretaria General | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad May
Política de Gestión Documental | Desarrollar mecanismos de difusión de información a través de la promoción de productos y servicios que dispone la Gestión Documental. | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Implementación de la Política de Gestión Documental |  |  | Trimestral | 100% | 2 | [13 empty] | #DIV/0! | Documento de mecanismos de Difusión. |  |  | Secretaria General | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Mar; Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Sep
Política de Gestión Documental | Contrubuir al desarrollo de estrategias de acceso y consulta de la información contenida respetando la protección de los datos personales, derecho a la intimidad. (Formulario web PQRD). | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Implementación de la Política de Gestión Documental |  |  | Trimestral | 100% | 2 | [13 empty] | #DIV/0! | Informe de los formularios dispuestos a la ciudadanía en el alcance de las PQRD. |  |  | Secretaria General | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Jul; Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Oct
[8 empty] | 1 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 | 7 | 5 | 1
Última fecha de actualización del registro : | 2025-02-19
Número de entregables MIPG
[8 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | Myo | Jun | Jul | Agt | Sep | Oct | Nov | Dic
[5 empty] | Total mes |  |  | 1 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 | 7 | 5 | 1
[5 empty] | Total Trimestral |  |  | Número de entregables MIPG Mar: 8; Número de entregables MIPG Jun: 18; Número de entregables MIPG Sep: 19; Número de entregables MIPG Dic: 13
[5 empty] | Total Semestral |  |  | Número de entregables MIPG Jun: 26; Número de entregables MIPG Dic: 32
[5 empty] | Total anual acumulado |  |  | 1 | 3 | 8 | 14 | 20 | 26 | 34 | 40 | 45 | 52 | 57 | 58
[5 empty] | Total anual acumulado % |  |  |  |  | 13.79% | 24.14% | 34.48% | 44.83% | 58.62% | 68.97% | 77.59% | 89.66% | 98.28% | 100%
[7 empty] | %PAG | Número de entregables MIPG Ene: Q1; Número de entregables MIPG Abr: Q2; Número de entregables MIPG Jul: Q3; Número de entregables MIPG Oct: Q4
[8 empty] | 13.79% | 8 |  | 44.83% | 26 |  | 77.59% | 45 |  | 100% | 58
Note on A4: En este espacio, relacionar el nombre de la actividad asociada al plan, o plan o componente o cronograma.
Note on A5: Relacionar el nombre del proceso, objetivo, política o componente (en el caso del PAAC) sobre el que se va a formular o reportar avance de sus actividades.
Note on B5: Relacionar las actividades o tareas a ejecutar asociadas al Plan o Actividad General
Note on C5: Informativo
Note on G5: Informativo
Note on Z5: Relacione la dependencia y/o funcionario responsable de realizar la actividad o tarea
Note on C6: Relacionar el Nombre del indicador. Si el cronograma se encuentra asociado a una actividad del PAG, colocar el que se encuentra en el Plan
Note on D6: Relacionar la variable 1 que hace parte de la formula del indicador.
Note on E6: Relacionar la variable 2 que hace parte de la formula del indicador.
Note on F6: Seleccionar la frecuencia de reporte de la lista desplegable.
Note on G6: Informativo: asociado a las metas de las actividades.
Note on I6: Informativo: Donde se relacionan las metas por mes en que se proyecta reportar.
Note on U6: Este espacio aplica solo para el componente SST
Note on V6: Relacione el porcentaje de avance de las actividades de la columna D o F, de acuerdo a la formula del indicador, correspondientes al período de reporte
Note on W6: Relacione el producto o evidencia que soporte la ejecución y/o avance de la actividad relacionada y en el seguimiento, Adjunte los documentos que respalden el resultado del indicador y de la gestión.
Note on X6: Relacione o describa la gestión realizada frente a la ejecución o avance de la actividad o tarea
Note on Y6: Este espacio exclusivo para la OAP, en donde se relaciona el análisis correspondiente a lo reportado por las areas
Note on G7: Realacionar la cifra que corresponde a la Línea o punto de partida en que inicia la actividad
Note on H7: Relacionar en número la meta que corresponde a la ejecución en el año de la actividad.
Note on I7: Relacionar y proyectar por mes la meta del año

## PINAR-V1 (hidden)
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [22 empty] | CÓDIGO | DEFT04
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLANES O CRONOGRAMAS | [22 empty] | VERSIÓN | 1
[24 empty] | FECHA | 2023-05-31
NOMBRE DEL PLAN O CRONOGRAMA | Modelo de Gestión Documental y Administración de Archivos -MGDA- en 2025 - Alcanzar el Nivel de madurez en dos (2) componentes en "Básico" y un (1) componente en "Intermedio".
PROCESO, OBJETIVO, POLÍTICA, COMPONENTE | ACTIVIDAD O TAREA | INDICADOR |  |  |  | CRONOGRAMA | [14 empty] | SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN |  |  |  | DEPENDENCIA Y/O FUNCIONARIO RESPONSABLE
|  | Nombre | Dato Variable 1 | Dato Variable 2 | Frecuencia de Reporte | Metas Programadas |  | Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad | [11 empty] | Recursos Técnicos y/o financieros | Porcentaje (%) de avance o cumplimiento | Relacionar Producto / Evidencia | Resultado de la Gestión | Análisis resultados de Gestión (OAP)
[6 empty] | Línea de Base | Valor absoluto | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
ESTRATÉGICO
Política de Gestión Documental | Avanzar en la ejecución del plan de Acción para cerrar brechas, de conformidad con los hallazgos encontrados en el diagnóstico integral de archivos, Plan de mejoramiento 1563- 2024 y FURAG (2023). | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Implementación de la Política de Gestión Documental |  |  | Trimestral | 100% | 2 | [13 empty] | #DIV/0! | Informe de avance cierre de brechas Diagnóstico de archivos |  |  | Secretaria General | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Mar; Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Ago
Política de Gestión Documental | Actualizar la política de gestión documental de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Archivo General de la Nación y la Supersalud. | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Implementación de la Política de Gestión Documental |  |  | Trimestral | 100% | 1 | [13 empty] | #DIV/0! | Política de Gestión Documental (actualización y aprobación de ser necesaria) |  |  | Secretaria General | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Feb
Política de Gestión Documental | Actualizar el Programa de Gestión Documental de acuerdo con los lineamientos y metodología definidos por el Archivo General de la Nación. | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Implementación de la Política de Gestión Documental |  |  | Trimestral | 100% | 1 | [13 empty] | #DIV/0! | Programa de Gestión Documental - PGD (actualización y aprobación). |  |  | Secretaria General | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Feb
Política de Gestión Documental | Actualizar, aprobar e implementar el instrumento archivístico PINAR de acuerdo con los lineamientos y metodología establecida por el Archivo General de la Nación. | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Implementación de la Política de Gestión Documental |  |  | Trimestral | 100% | 1 | [13 empty] | #DIV/0! | Plan Institucional de Archivos - PINAR (actualización y aprobación). |  |  | Secretaria General | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Ene
Política de Gestión Documental | Complementar y realizar la implementación permanente del sistema integrado de conservación -SIC, teniendo en cuenta los lineamientos dados por el Archivo General de la Nación. | Porcentaje de informes elaborados sobre la ejecución de capacitaciones en el plan de emergencia y Protocolo de rescate documental |  |  | Trimestral | 100% | 2 | [13 empty] | #DIV/0! | Sistema Integrado de Conservación - SIC (complementación) |  |  | Secretaria General - Dirección de Innovación y Desarrollo - Subdirección de Tecnologías de la información | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Ago; Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Nov
Política de Gestión Documental | Realizar el análisis a las actividades críticas de éxito, para identificar la ausencia o duplicidad de funciones y barreras que impidan la oportuna, eficiente y eficaz prestación del servicio de la gestión documental en la entidad. | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Implementación de la Política de Gestión Documental |  |  | Trimestral | 0% | 2 | [13 empty] | #DIV/0! | Plan de análisis de actividades críticas de éxito del servicio de la gestión documental en la entidad |  |  | Secretaria General | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Jun; Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Nov
Política de Gestión Documental | Actualizar la matriz de riegos en gestión documental, con los procesos responsables de su gestión. | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Implementación de la Política de Gestión Documental |  |  | Trimestral | 0% | 1 | [13 empty] | #DIV/0! | Matriz de Riesgos en Gestión Documental (Actualización) |  |  | Secretaria General | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Abr
Política de Gestión Documental | Identificar estrategias y planes para lograr la articulación de la gestión documental con el plan estratégico institucional. | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Implementación de la Política de Gestión Documental |  |  | Trimestral | 0% | 1 | [13 empty] | #DIV/0! | Documento relacionado con la articulación de la Gestión Documental con el Plan Estratégico Institucional |  |  | Secretaria General | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Mar
Política de Gestión Documental | Desarrollar la articulación de la política de gestión documental, con las Políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, correspondientes. | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Implementación de la Política de Gestión Documental |  |  | Trimestral | 0% | 1 | [13 empty] | #DIV/0! | Informe sobre la articulación de la política de gestión documental, con las Políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG. |  |  | Secretaria General | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Sep
Política de Gestión Documental | Elaborar y realizar seguimiento a los indicadores de gestión para la medición del PINAR y PGD. | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Implementación de la Política de Gestión Documental |  |  | Trimestral | 0% | 2 | [13 empty] | #DIV/0! | Indicadores de gestión para la medición del PINAR y PGD. |  |  | Secretaria General | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Abr; Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Sep
Política de Gestión Documental | Elaborar e implementar el Programa especifico de documentos vitales y o esenciales | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Implementación de la Política de Gestión Documental |  |  | Trimestral | 0% | 1 | [13 empty] | #DIV/0! | Elaboración e implementación del Programa especifico de documentos vitales y o esenciales |  |  | Secretaria General | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Jun
Política de Gestión Documental | Diseñar lista de chequeo para el seguimiento y control de la función archivística (MGDA) contribuyendo a las actividades de auditoría interna. | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Implementación de la Política de Gestión Documental |  |  | Trimestral | 0% | 1 | [13 empty] | #DIV/0! | Lista de chequeo para el seguimiento y control de la función archivística (MGDA). |  |  | Secretaria General | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Mar
ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS
Política de Gestión Documental | Desarrollar estrategias que garanticen la administración, la regulación normativa, la adecuación de instalaciones, la conformación y estructura del equipo de trabajo y los modelos de capacitaciones al interior de la entidad. | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Implementación de la Política de Gestión Documental |  |  | Trimestral | 0% | 1 | [13 empty] | #DIV/0! | Informe de estrategias |  |  | Secretaria General | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad May
Política de Gestión Documental | Desarrollar acciones para la adecuación de las instalaciones o espacios destinados para custodia de documentos en sus diferentes formatos, en concordancia con la normatividad existente. | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Implementación de la Política de Gestión Documental |  |  | Trimestral | 100% | 1 | [13 empty] | #DIV/0! | Informe de Infraestructura locativa |  |  | Secretaria General | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Jun
Política de Gestión Documental | Elaboración de estrategias por parte del área de gestión documental o quien haga sus veces, para garantizar la administración de archivos teniendo en cuenta las siguientes actividades: (Planeación de la función archivística en articulación con la política de gestión documental, PINAR y PGD, Identificación de recursos.) | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Implementación de la Política de Gestión Documental |  |  | Trimestral | 100% | 1 | [13 empty] | #DIV/0! | Informe de estrategias para garantizar la planeación en virtud del componente administración de archivos. |  |  | Secretaria General - Direcciones de Talento humano | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Jul
Política de Gestión Documental | Articular con el Plan Institucional de Capacitación, los temas priorizados por el área de gestión documental o quien haga sus veces. | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Implementación de la Política de Gestión Documental |  |  | Trimestral | 100% | 1 | [13 empty] | #DIV/0! | Plan Institucional Capacitación en Gestión Documental |  |  | Secretaria General | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Feb
Política de Gestión Documental | Definir la metodología para evaluar la efectividad de la capacitación en Gestión Documental. | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Implementación de la Política de Gestión Documental |  |  | Trimestral | 0% | 1 | [13 empty] | #DIV/0! | Metodología para evaluar la efectividad de la capacitación en Gestión Documental. |  |  | Secretaria General | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Abr
Política de Gestión Documental | Desarrollar la identificación de los riesgos laborales acordes con las diferentes actividades ejecutadas en el área de archivo teniendo en cuenta aspectos como bioseguridad y trabajo de fuerza. | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Implementación de la Política de Gestión Documental |  |  | Trimestral | 0% | 1 | [13 empty] | #DIV/0! | Documento sobre la identificación de los riesgos laborales archivísticos |  |  | Secretaria General - Dirección de Talento humano | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad May
PROCESOS DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL
Política de Gestión Documental | Desarrollar los criterios o aspectos previstos en el proceso de planeación del Programa de Gestión Documental, para la posterior producción de los documentos (Diseño y Creación)en sus diferentes medios. | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Implementación de la Política de Gestión Documental |  |  | Trimestral | 100% | 1 | [13 empty] | #DIV/0! | Informe sobre el desarrollo de los criterios o aspectos previstos en el proceso de planeación del Programa de Gestión Documental, para la posterior producción de los documentos a la luz del Progarma específico de formas y formularios electrónicos. |  |  | Secretaria General | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Jun
Política de Gestión Documental | Contratar los servicios de Digitalización de sopórtes analógicos audiovisulaes del Archivo Cenrtral de la Superintendencia Nacional de Salud. | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Implementación de la Política de Gestión Documental |  |  | Trimestral | 100% | 1 | [13 empty] | #DIV/0! | Informe de la documentación digitalizada. |  |  | Secretaria General | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Oct
Política de Gestión Documental | Elaborar el Cuadro de Clasificación Documental de conformidad con la actualización de la TRD V4, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Archivo General de la Nación. | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Implementación de la Política de Gestión Documental |  |  | Trimestral | 100% | 1 | [13 empty] | #DIV/0! | Cuadro de Clasificación Documental |  |  | Secretaria General | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Nov
Política de Gestión Documental | Realizar el proceso de actualización, aprobación y convalidación de la TRD actualización v04 de acuerdo con las etapas establecidas en la normatividad aplicable. | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Implementación de la Política de Gestión Documental |  |  | Trimestral | 100% | 2 | [13 empty] | #DIV/0! | Tablas de Retención Documental actualización v04 convalidada |  |  | Secretaria General | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Jul; Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Nov
Política de Gestión Documental | Realizar procesos de transferencia documental secundaria | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Implementación de la Política de Gestión Documental |  |  | Trimestral | 100% | 1 | [13 empty] | #DIV/0! | Transferencia documental secundaria a la luz de las TVD y de la historia institucional |  |  | Secretaria General | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Oct
Política de Gestión Documental | Elaborar un programa de reprografía que prioriza y garantiza que la documentación cuenta con un respaldo que permite su recuperación a lo largo del tiempo mediante procesos adecuados de preservación. | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Implementación de la Política de Gestión Documental |  |  | Trimestral | 100% | 1 | [13 empty] | #DIV/0! | Actualización (de ser necesario), aprobación e implementación del programa específico de repografía. |  |  | Secretaria General | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Abr
Política de Gestión Documental | Desarrollar un manual de procedimientos que establezca el control, seguimiento y consulta de las comunicaciones oficiales enviadas y recibidas en el marco del gestor documental y el establecimiento de los diferentes canales para ello. | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Implementación de la Política de Gestión Documental. |  |  | Trimestral | 100% | 1 | [13 empty] | #DIV/0! | Manual que establezca el control, seguimiento y consulta de las comunicaciones oficiales enviadas y recibida en el marco del gestor documental. |  |  | Secretaria General - Grupo de Correspondencia | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad May
Política de Gestión Documental | Desarrollar el procedimiento de descripción documental. | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Implementación de la Política de Gestión Documental |  |  | Trimestral | 100% | 1 | [13 empty] | #DIV/0! | Documento sobre descripción Documental |  |  | Secretaria General | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Abr
Política de Gestión Documental | Elaborar e implementar el Plan de transferencias documentales, primarias y secundarias. | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Implementación de la Política de Gestión Documental |  |  | Trimestral | 100% | 1 | [13 empty] | #DIV/0! | Plan de Transferencias Documentales primarias y secundarias y formulación de la historia institucional. |  |  | Secretaria General | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Mar
Política de Gestión Documental | Desarrollar el proceso de eliminación documental. | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Implementación de la Política de Gestión Documental |  |  | Trimestral | 100% | 1 | [13 empty] | #DIV/0! | Informe del proceso de eliminación de Documentos |  |  | Secretaria General | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Sep
Política de Gestión Documental | Gestionar permanentemente el plan de conservación documental, en el contexto del Sistema Integrado de Conservación de la Entidad. | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Implementación de la Política de Gestión Documental |  |  | Trimestral | 100% | 1 | [13 empty] | #DIV/0! | Informe Plan de Conservación Documental |  |  | Secretaria General - Dirección de Innovación y Desarrollo - Subdirección de Tecnologías de la información | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Jul
Política de Gestión Documental | Estructurar y documentar actividades para la construcción del Plan de preservación digital a largo plazo en el contexto del Sistema Integrado de Conservación de la Entidad, siguiendo la normativa de AGN. | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Implementación de la Política de Gestión Documental |  |  | Trimestral | 1 | 1 | [13 empty] | #DIV/0! | Formulación del Plan de Preservación Digital a Largo Plazo. |  |  | Secretaria General - Dirección de Innovación y Desarrollo - Subdirección de Tecnologías de la información | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Ago
Política de Gestión Documental | Definir lineamientos con la STI sobre la Política de Preservación Digital a largo plazo | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Implementación de la Política de Gestión Documental |  |  | Trimestral | 0% | 1 | [13 empty] | #DIV/0! | Lineamientos Política de Preservación Digital a Largo Plazo |  |  | Secretaria General - Dirección de Innovación y Desarrollo - Subdirección de Tecnologías de la información | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Jun
Política de Gestión Documental | Elaboración de los siguientes Instrumentos Archivísticos: mapas de procesos, flujos documentales y banco terminológico. | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Implementación de la Política de Gestión Documental |  |  | Trimestral | 0% | 3 | Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Jul: 3 |  | #DIV/0! | Instrumentos Archivísticos: mapas de procesos, flujos documentales y banco terminológico. |  |  | Secretaria General
Política de Gestión Documental | Elaborar e implementar el Programa Específico de Documentos Especiales. | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Implementación de la Política de Gestión Documental |  |  | Trimestral | 0 | 2 | [13 empty] | #DIV/0! | Formulación e implementación del programa específico de documentos especiales. |  |  | Secretaria General | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Jun; Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Ago
Política de Gestión Documental | Gestionar el proceso de valoración documental teniendo en cuenta los valores primarios y secundarios para todas las series y subseries documentales, incluidos DDHH y DIH en cualquier soporte identificadas en los instrumentos archivísticos. | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Implementación de la Política de Gestión Documental |  |  | Trimestral | 100% | 1 | [13 empty] | #DIV/0! | Informe de Valores Primarios y Secundarios relacionados con la actualización de la TRD V4. |  |  | Secretaria General | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Oct
TECNOLÓGICO
Política de Gestión Documental | Gestionar gradualmente el proceso de implementación de un Sistema de Gestión de documentos electrónicos de archivo de acuerdo con el análisis organizacional, normativo, tecnológico y documental y el modelo de requisitos. | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Implementación de la Política de Gestión Documental |  |  | Trimestral | 70% | 1 | [13 empty] | #DIV/0! | Informe del avance en la implementación del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo -SGDEA. |  |  | Secretaria General | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Dic
Política de Gestión Documental | Gestionar los aspectos relacionados con la seguridad de información contenida en documentos electrónicos de archivo en el Sistema de Gestión Documental. (Configuración de la seguridad de la información en las cumunicaciones oficiales de la entidad). | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Implementación de la Política de Gestión Documental |  |  | Trimestral | 0% | 1 | [13 empty] | #DIV/0! | Informe los aspectos relacionados con la seguridad de información contenida en documentos electrónicos de archivo |  |  | Dirección de Innovación y Desarrollo - Subdirección de Tecnologías de la información | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Oct
Política de Gestión Documental | Generar y controlar a través de un consecutivo único los actos administrativos de la entidad - SGDEA. | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Implementación de la Política de Gestión Documental |  |  | Trimestral | 100% | 1 | [13 empty] | #DIV/0! | Informe sobre el mecanismo implementado para el control del consecutivo único de actos administrativos. |  |  | Secretaria General | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Oct
Política de Gestión Documental | Elaborar e implemenatr el Programa Específico de Documentos Electrónicos (Articulación con STI) en el marco del Programa de Gestión Documental. | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Implementación de la Política de Gestión Documental |  |  | Trimestral | 0% | 1 | [13 empty] | #DIV/0! | Programa Específico de Documentos Electrónicos |  |  | Secretaria General - Dirección de Innovación y Desarrollo - Subdirección de Tecnologías de la información | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Oct
Política de Gestión Documental | Elaborar e implementar el Programa específico de normalización de formas y formularios electrónicos (Articulación con STI y OAP) en el marco del Progrma de Gestión Documental. | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Implementación de la Política de Gestión Documental |  |  | Trimestral | 0% | 1 | [13 empty] | #DIV/0! | Programa específico de normalización de formas y formularios electrónicos |  |  | Secretaria General - Dirección de Innovación y Desarrollo - Subdirección de Tecnologías de la información - OAP | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Jul
Política de Gestión Documental | Elaboración de los siguientes Instrumentos Archivísticos: Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos, Esquema de Metadatos,Tablas de Control de Acceso | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Implementación de la Política de Gestión Documental |  |  | Trimestral | 0% | 3 | Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad May: 1; Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Ago: 2 |  | #DIV/0! | Formulación de instrumentos Archivísticos: Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos, Esquema de Metadatos,Tablas de Control de Acceso. |  |  | Secretaria General
Política de Gestión Documental | Realizar seguimiento a la funcionalidad de crear los expedientes electrónicos con los respectivos componentes tecnológicos que requiera la entidad. | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Implementación de la Política de Gestión Documental |  |  | Trimestral | 20% | 1 | [13 empty] | #DIV/0! | Informe sobre la funcionalidad de la creación de Expedientes electrónicos |  |  | Secretaria General | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Nov
CULTURAL
Política de Gestión Documental | Identificar, implementar y hacer seguimiento a las acciones que promuevan la apropiación de una cultura organizacional orientada hacia la gestión del conocimiento - Gestión Documental | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Implementación de la Política de Gestión Documental |  |  | Trimestral | 100% | 2 | [13 empty] | #DIV/0! | Informe de seguimiento a las acciones de apropiación de la cultura organizacional dirigida al componente de Gestión Documental |  |  | Secretaria General | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad May; Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Sep
Política de Gestión Documental | Recopilar información para construir la memoria institucional con los documentos que posee el archivo, las experiencias del personal y conocimientos acumulados en el tiempo. | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Implementación de la Política de Gestión Documental |  |  | Trimestral | 0% | 1 | [13 empty] | #DIV/0! | Documento de memoria institucional |  |  | Secretaria General | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad May
Política de Gestión Documental | Desarrollar mecanismos de difusión de información a través de la promoción de productos y servicios que dispone la Gestión Documental. | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Implementación de la Política de Gestión Documental |  |  | Trimestral | 100% | 2 | [13 empty] | #DIV/0! | Documento de mecanismos de Difusión. |  |  | Secretaria General | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Mar; Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Sep
Política de Gestión Documental | Contrubuir al desarrollo de estrategias de acceso y consulta de la información contenida respetando la protección de los datos personales, derecho a la intimidad. (Formulario web PQRD). | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Implementación de la Política de Gestión Documental |  |  | Trimestral | 100% | 2 | [13 empty] | #DIV/0! | Informe de los formularios dispuestos a la ciudadanía en el alcance de las PQRD. |  |  | Secretaria General | bar: Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Jul; Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad Oct
[8 empty] | 1 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 | 7 | 5 | 1
Última fecha de actualización del registro : | 2025-02-17
Número de entregables MIPG
[8 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | Myo | Jun | Jul | Agt | Sep | Oct | Nov | Dic
[5 empty] | Total mes |  |  | 1 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 | 7 | 5 | 1
[5 empty] | Total Trimestral |  |  | Número de entregables MIPG Mar: 9; Número de entregables MIPG Jun: 17; Número de entregables MIPG Sep: 19; Número de entregables MIPG Dic: 13
[5 empty] | Total Semestral |  |  | Número de entregables MIPG Jun: 26; Número de entregables MIPG Dic: 32
[5 empty] | Total anual acumulado |  |  | 1 | 4 | 9 | 14 | 20 | 26 | 34 | 40 | 45 | 52 | 57 | 58
[5 empty] | Total anual acumulado % |  |  |  |  | 15.52% | 24.14% | 34.48% | 44.83% | 58.62% | 68.97% | 77.59% | 89.66% | 98.28% | 100%
[7 empty] | %PAG | Número de entregables MIPG Ene: Q1; Número de entregables MIPG Abr: Q2; Número de entregables MIPG Jul: Q3; Número de entregables MIPG Oct: Q4
[8 empty] | 15.52% | 9 |  | 44.83% | 26 |  | 77.59% | 45 |  | 100% | 58
Note on A4: En este espacio, relacionar el nombre de la actividad asociada al plan, o plan o componente o cronograma.
Note on A5: Relacionar el nombre del proceso, objetivo, política o componente (en el caso del PAAC) sobre el que se va a formular o reportar avance de sus actividades.
Note on B5: Relacionar las actividades o tareas a ejecutar asociadas al Plan o Actividad General
Note on C5: Informativo
Note on G5: Informativo
Note on Z5: Relacione la dependencia y/o funcionario responsable de realizar la actividad o tarea
Note on C6: Relacionar el Nombre del indicador. Si el cronograma se encuentra asociado a una actividad del PAG, colocar el que se encuentra en el Plan
Note on D6: Relacionar la variable 1 que hace parte de la formula del indicador.
Note on E6: Relacionar la variable 2 que hace parte de la formula del indicador.
Note on F6: Seleccionar la frecuencia de reporte de la lista desplegable.
Note on G6: Informativo: asociado a las metas de las actividades.
Note on I6: Informativo: Donde se relacionan las metas por mes en que se proyecta reportar.
Note on U6: Este espacio aplica solo para el componente SST
Note on V6: Relacione el porcentaje de avance de las actividades de la columna D o F, de acuerdo a la formula del indicador, correspondientes al período de reporte
Note on W6: Relacione el producto o evidencia que soporte la ejecución y/o avance de la actividad relacionada y en el seguimiento, Adjunte los documentos que respalden el resultado del indicador y de la gestión.
Note on X6: Relacione o describa la gestión realizada frente a la ejecución o avance de la actividad o tarea
Note on Y6: Este espacio exclusivo para la OAP, en donde se relaciona el análisis correspondiente a lo reportado por las areas
Note on G7: Realacionar la cifra que corresponde a la Línea o punto de partida en que inicia la actividad
Note on H7: Relacionar en número la meta que corresponde a la ejecución en el año de la actividad.
Note on I7: Relacionar y proyectar por mes la meta del año

## Metadatos (hidden)
Atributo | Descripción del atributo | Tipo de atributo | Ejemplo de registro | Calidad del dato
NOMBRE DEL PLAN O CRONOGRAMA | Relacionar el nombre de la actividad asociada al plan, o plan o componente o cronograma. | Texto | Relacionar la acividad general del PAG, ejemplo: Cronograma de actividades para la apropiación, fortalecimiento y seguimiento de la planeación estratégica Institucional. | Iniciar en mayuscula y no colocar siglas sin su significado
PROCESO, OBJETIVO, POLÍTICA, COMPONENTE O PLANES | Relacionar el nombre del proceso, objetivo, política o componente (en el caso del PAAC) sobre el que se va a formular o reportar avance de sus actividades | Texto | Si está asociado a un proceso, ejemplo: Direccionamiento Estratégico; si está asociado a una política, ejemplo: Planeación Institucional | Se debe relacionar la política, proceso o componente formal, con el nombre como se encuentre en el Sistema Integrado de Gestión
ACTIVIDADES O TAREAS | Relacionar las actividades o tareas a ejecutar asociadas al Plan o Actividad General | Texto | Actividad o tarea, ejemplo: Realizar seguimiento y consolidación al plan Estratégico Sectorial | Escribir la actividad o tarea iniciando en verbo infinitivo y sin siglas
INDICADOR | Espacio Informativo no se relaciona en la fila (Solo se relaciona información, si el cronograma se reporta a la OAP) | Texto | Espacio Informativo | Espacio Informativo
Nombre | Relacionar el indicador con que se mide en el Plan (PAG- PEIDA) | Texto | Se relaciona el Indicador general con que se mide en el Plan, en este caso del PAG, ejemplo: Ejecutar cronograma de actividades para la implementación de las políticas de Planeación Institucional y Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional del Modelo Integrado de Planeación- MIPG | Se relaciona el nombre del indicador, este no debe contener siglas
Dato Variable 1 | Relacionar la variable 1 del indicador con que se mide en el Plan (PAG- PEIDA) | Texto | Se relaciona la variable uno (1) o numerador del indicador general con que se mide en el Plan, en este caso del PAG, ejemplo: Número de actividades ejecutadas en el plan de acción de MIPG de las políticas "Planeación Institucional, Seguimiento y evaluación del desempeño institucional" | Se debe relacionar en número o porcentaje de acuerdo con la formula del indicador
Dato Variable 2 | Relacionar la variable 2 del indicador (Si aplica - Porcentual, Índice, Moda, Mediana) con que se mide en el Plan (PAG- PEIDA) | Texto | Como el indicador es Numérico no aplica relacionar variable dos (2), en caso que fuera porcentual o Índice, se debe relacionar la variable 2 o denominador | Se debe relacionar en número de acuerdo con la formula del indicador
Frecuencia de Reporte | Seleccione la variable de acuerdo a la frecuencia en reportará la actividad | Selección | Selecciona la periodicidad de reporte entre la lista relacionada, ejemplo: Trimestral | Escoger solo de la Selección la cual ya viene predeterminada
CRONOGRAMA | Espacio Informativo no se relaciona en la fila | Informativo | Espacio Informativo no se relaciona en la fila | Espacio Informativo no se relaciona en la fila
Metas Programadas | Espacio Informativo no se relaciona en la fila | Informativo | Espacio Informativo no se relaciona en la fila | Espacio Informativo no se relaciona en la fila
Fecha de Reporte o Ejecución de la actividad | En este espacio se encuentran los meses del año y se debe colocar cuando reportará la actividad o tarea | Informativo | En este se selecciona y se coloca la meta por periodo de reporte, ejemplo: Marzo 1; Junio: 1; Septiembre: 1; Diciembre; 1 | Se debe relacionar en el mes correspondiente en numero a reportar, o x señalando que inicia la actividad
Línea de Base | Línea o punto de partida en que inicia la actividad | Texto | Se trae la información del punto de partida de la actividad, Ejemplo: 2 | Se debe relacionar en numero o porcentaje, de acuerdo con el punto de partida de la actividad o tarea
Valor absoluto | Colocar la meta de la actividad (Numérica) | Texto | La meta de la actividad o tarea a desarrollar, ejemplo: 4 | En este puto solo se debe relacionar en numero, la meta proyectada
Recursos Técnicos y/o financieros | Relacionar los recursos a la actividad asociada. Espacio solo para el componente de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST | Texto | Relacionar el recurso que necesita, ejemplo: Se necesitan $250.000.000 para la ejecución de…. | Iniciar en mayuscula y no colocar siglas sin su significado
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN | Espacio Informativo no se relaciona en la fila | Texto | Espacio Informativo no se relaciona en la fila | Espacio Informativo no se relaciona en la fila
PORCENTAJE (%) DE AVANCE | Relacione el porcentaje de avance de las actividades de la columna D o F, de acuerdo a la formula del indicador, correspondientes al período de reporte | Texto | Se relaciona el porcentaje de avance de las actividades de la columna D o F, de acuerdo a la formula del indicador, ejemplo: 80% | Se debe relacionar en porcentaje, de acuerdo con la formula
RELACIONAR PRODUCTO / EVIDENCIA | Relacione el producto o evidencia que soporte la ejecución y/o avance de la actividad relacionada y en el seguimiento, Adjunte los documentos que respalden el resultado del indicador y de la gestión. | Texto | Se relaciona el producto o entregable que evidencia el cumplimiento o avance de la actividad, ejemplo: Plan estratégico Sectorial consolidado y enviado al Ministerio de Salud | Se anexa la evidencia que soporta la ejecución de la actividad
RESULTADO DE LA GESTION | Relacione o describa la gestión realizada frente a la ejecución de la actividad o tarea | Texto | Se relaciona lo realizado para el cumplimiento a avance de la actividad, ejemplo: Se consolida la información correspondiente al tercer trimestre de la vigencia, se analiza, valida y se envía al Ministerio de Salud | Se debe relacionar el seguimiento de la actividad y/o tarea de manera clara y concisa
Análisis resultados de Gestión (OAP) | Este espacio exclusivo para la OAP, en donde se relaciona el análisis correspondiente a lo reportado por las areas | Texto | Se relacionael analisis correspondiente frente al avance o cumplimiento de la actividad, ejemplo: La depedencia consolidó la información correspondiente al tercer trimestre de la vigencia, se analiza, valida y se envía al Ministerio de Salud | Se debe relacionar el seguimiento de la actividad y/o tarea de manera clara y concisa, cumpliendo con las reglas gramaticales
DEPENDENCIA Y/O FUNCIONARIO RESPONSABLE | Relacione la dependencia y/o funcionario responsable de realizar la actividad o tarea | Texto | Dependencia y funcionario responsable, ejemplo: Oficina Asesora de Planeación, Andrea del Pilar López | Se debe colocar con las Iniciales en Mayúsculas
Fecha Actualización | Se realaciona la fecha de actualización del cronograma | Texto | Se publica el primer día hábil del mes sujeto de modificación, ejemplo: 01/04/2023 | Relacionar la fecha así DD/MM/AAAA

## LISTADOS (hidden)
Mensual
Bimestral
Trimestral
Cuatrimestral
Semestral
Anual
N/A