## PINAR
| PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [14 empty] | CÓDIGO | DEFT35
| CRONOGRAMA Y SEGUIMIENTO PLANES INSTITUCIONALES Y ESTRATÉGICOS - DECRETO 612 DE 2018 | [14 empty] | VERSIÓN | 1
[16 empty] | FECHA | 2025-12-19
EJE/ OBJETIVO ESTRATEGICO |  | Capacidad Institucional: fortalecer la capacidad institucional de la Superintendencia Nacional de Salud, aumentando la presencia y visibilidad funcional en el territorio, la optimización de procesos, la ampliación y efectividad de los canales de atención, el empoderamiento del talento humano, la articulación interna, las tecnologías de la información y las comunicaciones, la infraestructura física y la administración eficiente de los recursos financieros.
ACTIVIDAD PLAN ANUAL DE GESTION - PAG |  | Alcanzar el Nivel de madurez en tres (3) componentes: Estratégico y Procesos de la Gestión Documental, en BASICO / Administración de archivos en INTERMEDIO - Modelo de Gestión Documental y Administración de Archivos - MGDA en 2026.
PLAN INSTITUCIONAL |  | Plan Institucional de Archivos - PINAR 2026
DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL PLAN |  | Grupo de Gestión Documental - Dirección Administrativa - Secretaría General
CODIGO INDICADOR ASOCIADO |  | A6-PA-002 | NOMBRE DEL INDICADOR: |  |  | Nivel de madurez de acuerdo con la matriz de cumplimiento del Modelo de Gestión documental y administración de archivos- MGDA
Última fecha de actualización del registro: |  | 2026-01-28 | Variable 1: |  | Total de actividades ejecutadas |  |  |  | Variable 2: | Total de actividades programadas en el plan para la vigencia |  |  |  | PERIODICIDAD REPORTE: |  | TRIMESTRAL
DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES DEL PLAN
POLITICA / COMPONENTE / PROGRAMA / EJE / HITO | Actividad y/o Descripción de la actividad | ENTREGABLE (descripción del producto o evidencia a entregar) | Línea base | Meta | N° de Entregables/ actividades | [11 empty] | RESPONSABLE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD Dependencia - área
[5 empty] | Trimestre I |  |  | Trimestre II |  |  | Trimestre III |  |  | Trimestre IV
|  |  | 2025 | 2026 | programado | ejecutado | Link Evidencia | programado | ejecutado | Link Evidencia | programado | ejecutado | Link Evidencia | programado | ejecutado | Link Evidencia
Política de Gestión Documental - MGDA: Componente Estratégico | Actualizar y aprobar el Programa de Gestión Documental de acuerdo con los lineamientos y metodología definidos por el Archivo General de la Nación. | Programa de Gestión Documental - PGD (actualización y aprobación) | 100% | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | Grupo de Gestión Documental - Dirección Administrativa - Secretaría General
| Actualizar, aprobar e implementar el instrumento archivístico PINAR de acuerdo con los lineamientos y metodología establecida por el Archivo General de la Nación. | Plan Institucional de Archivos - PINAR (actualización y aprobación). Informe de seguimiento (2) | 100% | 3 | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Grupo de Gestión Documental - Dirección Administrativa - Secretaría General
| Realizar el análisis a las actividades críticas de éxito, para identificar la ausencia o duplicidad de funciones y barreras que impidan la oportuna, eficiente y eficaz prestación del servicio de la gestión documental en la entidad. | Plan de análisis de actividades críticas de éxito del servicio de la gestión documental en la entidad | 100% | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | Grupo de Gestión Documental - Dirección Administrativa - Secretaría General
| Identificar estrategias y planes para lograr la articulación de la gestión documental con el plan estratégico institucional. | Documento relacionado con la articulación de la Gestión Documental con el Plan Estratégico Institucional | 100% | 1 | 1 | [11 empty] | Grupo de Gestión Documental - Dirección Administrativa - Secretaría General
| Documentar cómo se desarrolla la articulación de la política de gestión documental, con las demás Políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, correspondientes. | Informe sobre cómo se desarrolla la articulación de la política de gestión documental, con las Políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG. | 100% | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | Grupo de Gestión Documental - Dirección Administrativa - Secretaría General
| Elaborar, aplicar y realizar seguimiento a los indicadores de gestión para la medición del PINAR y PGD. | Formulación de Indicadores de gestión para la medición del PINAR y PGD e Informe de seguimiento a la aplicación. | 0% | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | Grupo de Gestión Documental - Dirección Administrativa - Secretaría General
| Diseñar lista de chequeo para el seguimiento y control de la función archivística (MGDA) contribuyendo a las actividades de auditoría interna. | Lista de chequeo para el seguimiento y control de la función archivística (MGDA). | 0% | 1 | 1 | [11 empty] | Grupo de Gestión Documental - Dirección Administrativa - Secretaría General
Política de Gestión Documental - MGDA: Componente Administración de Archivos | Realizar seguimiento a la implementación de las estrategias para la administración de archivos definida en el PINAR-PGD. | Informe de seguimiento a la implementación de las estrategias | 0% | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | Grupo de Gestión Documental - Dirección Administrativa - Secretaría General
| Realizar seguimiento y control a la adecuación de la infraestructura, definida para los documentos analógicos y analógicos diferentes al papel, así como los documentos electrónicos, con el fin de cumplir con las especificaciones técnicas y normativas. | Informe de seguimiento y control a la adecuación de la infraestructura | 0% | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | Grupo de Gestión Documental - Dirección Administrativa - Secretaría General
| Revisar que la entidad cuente con personal idóneo, con formación o competencias en actividades de la función archivística, y que esté articulado con el área de gestión documental, retroalimentando los resulatdos a la alta Dirección. | Informe de seguimiento a la disponibilidad de personal idóneo, con formación o competencias en actividades de la función archivística. | 0% | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | Grupo de Gestión Documental - Dirección Administrativa - Secretaría General
| Realizar procesos de mejora continua al PIC, proponiendo y generando procesos de innovación, presentándolos a la alta dirección. | Informe de la mejora continua al PIC | 0% | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | Grupo de Gestión Documental - Dirección Administrativa - Secretaría General
| Realizar seguimiento al plan de Seguridad y salud en el trabajo de la Entidad, teniendo en cuenta las actividades que implica la Gestión documental, sugiriendo ajustes y acciones de mejora. | Informe de seguimiento al plan de Seguridad y salud en el trabajo de la Entidad - actividades archivísticas | 0% | 1 | 1 | [11 empty] | Grupo de Gestión Documental - Dirección Administrativa - Secretaría General
Política de Gestión Documental - MGDA: Gestión Documental | Realizar implementación y seguimiento gradual de los procesos de la gestión documental, con base en lo definido (Procesos 8 / Productos 23 / Actividades 39) en el Plan de trabajo del Programa de Gestión Documental. | Informes de mplementación y seguimiento gradual de los procesos de la gestión documental - PGD | 0% | 3 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | Grupo de Gestión Documental - Dirección Administrativa - Secretaría General
Política de Gestión Documental - MGDA: Componente Tecnológico | Gestionar gradualmente el proceso de implementación de un Sistema de Gestión de documentos electrónicos, de acuerdo con el análisis organizacional, normativo, tecnológico y documental y el modelo de requisitos. | IModelo de Requisitos -MOREQ Informe de Pruebas funcionales y no funcionales Historias de usuario Diagramas de Arquitectura, infraestructura y Modelo Entidad-Relación Índice electrónico | 70% | 2 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | Grupo de Gestión Documental - Dirección Administrativa - Secretaría General
| Gestionar los aspectos relacionados con la seguridad de información contenida en documentos electrónicos en el Sistema de Gestión Documental. | Informe con los aspectos relacionados con la seguridad de información contenida en documentos electrónicos de archivo | 0% | 2 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Grupo de Gestión Documental - Dirección Administrativa - Secretaría General
| Generar y controlar a través de un consecutivo único los actos administrativos de la entidad - SGDE | Informe sobre el mecanismo implementado para el control del consecutivo único de actos administrativos. | 100% | 2 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | Grupo de Gestión Documental - Dirección Administrativa - Secretaría General
| Definir fichas de procesos y sus flujos documentales electrónicos asociados | Fichas de procesos y sus flujos | 0% | 3 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | Grupo de Gestión Documental - Dirección Administrativa - Secretaría General
| Realizar seguimiento a la funcionalidad de gestión de documentos electrónicos, involucrando los siguientes aspectos: » Los documentos electrónicos cuentan con esquemas de validación y metadatos » Los documentos electrónicos hacen parte de un expediente electrónico » Los expedientes electrónicos cuentan con el índice electrónicos y metadatos | Informe seguimiento a la funcionalidad de gestión de documentos electrónicos | 20% | 3 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | Grupo de Gestión Documental - Dirección Administrativa - Secretaría General
Política de Gestión Documental - MGDA: Componente Cultural | Identificar, implementar y hacer seguimiento a las acciones que promuevan la apropiación de una cultura organizacional orientada hacia la gestión del conocimiento - Gestión Documental | Informe de seguimiento a las acciones de apropiación de la cultura organizacional dirigida al componente de Gestión Documental | 100% | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | Grupo de Gestión Documental - Dirección Administrativa - Secretaría General
| Realizar seguimiento y control a las estrategias que buscan generar la construcción una cultura ambiental, que fortalezcan la importancia de la protección del entorno y la naturaleza en los procesos de la gestión documental en la entidad. | Informe de seguimiento y control a las estrategias que buscan generar la construcción de una cultura ambiental, en virtud de la Gestión Documental | 0% | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | Grupo de Gestión Documental - Dirección Administrativa - Secretaría General
| Contribuir al desarrollo de estrategias de acceso y consulta de la información contenida respetando la protección de los datos personales, derecho a la intimidad. (Formulario web PQRD). | Informe de los formularios dispuestos a la ciudadanía en el alcance de las PQRD. | 100% | 2 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | Grupo de Gestión Documental - Dirección Administrativa - Secretaría General
| Desarrollar y ejecutar uno de los productos del componente cultural del Modelo de Gestión Documental y Administración de Archivos (MGDA): Memoria institucional, Archivos históricos y redes culturales | Informe del desarrollo y ejecución de uno de los productos del componente cultural del Modelo de Gestión Documental y Administración de Archivos (MGDA) | 0% | 3 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | Grupo de Gestión Documental - Dirección Administrativa - Secretaría General
Mejora Continua | Evaluar los resultados de la vigencia y actualizar el Plan institucional y estratégico. | [15 empty] | Grupo de Gestión Documental - Dirección Administrativa - Secretaría General
[5 empty] | Variable 2 | Variable 1 | % Cumplimiento trimestral | Variable 2 | Variable 1 | % Cumplimiento trimestral | Variable 2 | Variable 1 | % Cumplimiento trimestral | Variable 2 | Variable 1 | % Cumplimiento trimestral | % AVANCE ACUMULADO DEL PLAN
|  | TOTAL ACTIVIDADES |  | 39 | 4 | 0 | 10% | 15 | 0 | 49% | 11 | 0 | 77% | 9 | 0 | 100% | 0%
|  | RESULTADO DE LA GESTIÓN EN EL PERIODO DE SEGUIMIENTO | [14 empty] | Observaciones OAP sobre el avance:
Note on A38: Gloria Esperanza Diaz Salamanca: Dejar esta actividad en todos los cronogramas como actividad obligatoria de los Planes del Decreto 612 - 2018

## Metadatos (hidden)
Atributo | Descripción del atributo | Tipo de atributo | Ejemplo de registro | Calidad del dato
EJE/ OBJETIVO ESTRATEGICO | Dentro del Plan Anual de Gestión PAG | Texto | Capacidad Institucional: Fortalecer la capacidad institucional de la Superintendencia Nacional de Salud, aumentando la presencia y visibilidad funcional en el territorio, la optimización de procesos, la ampliación y efectividad de los canales de atención, el empoderamiento del talento humano, la articulación interna, las tecnologías de la información y las comunicaciones, la infraestructura física y la administración eficiente de los recursos financieros. | Atributo que describen reglas básicas para el correcto diligenciamiento del campo.
ACTIVIDAD PLAN ANUAL DE GESTION - PAG | Actividad identificada dentro del Plan Anual de Gestión PAG ligada al indicador | Texto | Ejecutar el Cronograma del plan institucional de capacitación (Componente de Gestión del Desarrollo) | Transcribirlo literal como esta en el PAG
PLAN INSTITUCIONAL | Nombre del Plan Institucional Decreto 612-2018 | Texto | Plan institucional de capacitación - PIC | Transcribirlo literal como esta en el PAG
DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL PLAN | Dependencia que lidera el Plan Institucional | Texto | Secretaria General | Transcribirlo literal como esta en el PAG
CODIGO INDICADOR ASOCIADO | Código del Indicador asignado dentro del PAG | Texto | PE02 | Transcribirlo literal como esta en el PAG
NOMBRE DEL INDICADOR: | Corresponde al nombre del indicador con el cual fue identificado dentro del PAG | Texto | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan institucional de capacitación | Transcribirlo literal como esta en el PAG
VARIABLE 1: | Numerador | Texto | Total de actividades ejecutadas | Transcribirlo literal como esta en el PAG
VARIABLE 2: | Denominador | Texto | Total de actividades programadas en el plan para la vigencia | Transcribirlo literal como esta en el PAG
ULTIMA FECHA DE ACTUALIZACIPON DEL REGISTRO | Fecha en la que se registro y aprobó las actividades y cronograma | Fecha | 2026-01-31 | No diligenciar, se reporta por parte de OAP cada que se públique la modificiación del mismo.
PERIODICIDAD REPORTE: | Será TRIMESTRAL, teniendo en cuenta que se realiza seguimiento periódico al avance de las actividades. | Texto | TRIMESTRAL | No modificar
PROGRAMA / COMPONENTE / EJE / HITO | Diligenciar textualmente con el Programa, componente, eje, hito que corresponda según lo establecido en el Plan Estrategico publicado en la pagina Web | Texto | COMPETENCIA SABER: Fortalecer competencias necesarias para realizar una determinada actividad | Ajustar según lo establecido en el documento Word del Plan
ACTIVIDAD: DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | Acción o actividad a realizar, con el detalle que sea necesario para aclarar la finalidad de la misma | Texto | Realizar Taller Comunicación Asertiva | Iniciar con verbo en infinitivo sumado a la acción o actividad a realizar, con el detalle que sea necesario para aclarar la finalidad de la misma
ENTREGABLE (DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O EVIDENCIA A ENTREGAR) | Documento, registro o evidencia que demostrara el cumplimiento de la actividad | Texto | Documento con Listas de asistencia | Diligenciar de forma clara y que conincida
LÍNEA BASE | Resultado obtenido en la vigencia anterior o cero (0) en caso de ser una nueva actividad | Número | 2025 | Usar solo numeros enteros
META | Resultado esperado para la vigencia del cronograma | Número | 2026 | Usar solo numeros enteros
N° DE ENTREGABLES - PROGRAMADOS | Definir el numero o conjunto de entregables o seguimientos que se realizaran de las actividades | Número | 1 | Usar solo numeros enteros
N° DE ENTREGABLES - EJECUTADOS | Reportar el numero o conjunto de entregables o seguimientos que se realizaron para el cumplimiento de las actividades en el periodo de seguimiento | Número | 1 | Usar solo numeros enteros
LINK EVIDENCIA | Link donde se compilen la evidencias de los entregables que dan cuenta del cumplimiento de la actividad, respetando política de protección de datos | Texto | https://www.supersalud.gov.co/es-co/nuestra-entidad/estructura-organica-y-talento-humano/procesos | Al link debe tener acceso el personal de OAP y OCI, debe estar debidamente organizada la información que coincida con lo reportado en Resuktado de la Gestión en el periodo de seguimiento
RESPONSABLE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD (DEPENDENCIA - ÁREA) | Responsable de la realización de la actividad, y quien reporta las evidencias de cumplimiento de la misma | Texto | Dirección de Talento Humano | incluir, Delegada, Dirección, subdirección o grupo directamente responsable de la ejecución de la actividad
TOTAL ACTIVIDADES | Total de actividades de la vigencia y periódicas definidas y/o reportadas dentro del cronograma | Número | 9 | No diligenciar, se calcula de forma automatica
% CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL | Refleja el cumplimiento del cronograma de forma trimestral | Porcentaje | 100% | No diligenciar, se calcula de forma automatica
RESULTADO DE LA GESTIÓN EN EL PERIODO DE SEGUIMIENTO | Se debe relacionar la totalidad de actividades realizadas, y referir las posibles dificultades que se hayan presentado durante el periodo de seguimiento en caso de incumplimiento y los compromisos para garantizar el cumplimiento de la meta de la vigencia. | Texto | Se realizaron 5 de 5 actividades programadas con un cumplimiento del 100% de lo programado para el trimestre, con lo cual se lleva un porcentaje acumulado 56%; no se presentaron retrasos en la ejecución de las actividades, este resultado se obtuvo por las siguientes acciones o en caso de que no se logre la meta indicar las causas del resago y el compromiso de cara a su cumplimiento en otro periodo | Diligencias sin espacios adicionales entre parrafos
% AVANCE ACUMULADO DEL PLAN | Mediante calculo automatico relaciona el avance acumulado del cronograma con especto a la vigencia | Porcentaje | 56% | No diligenciar, se calcula de forma automatica
Observaciones OAP sobre el avance: | Se ingresan por cada periodo de seguimiento por parte de la OAP con respecto al avance del cronograma | Texto