## PETI
| PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [14 empty] | CÓDIGO | DEFT35
| CRONOGRAMA Y SEGUIMIENTO PLANES INSTITUCIONALES Y ESTRATÉGICOS - DECRETO 612 DE 2018 | [14 empty] | VERSIÓN | 1
[16 empty] | FECHA | 2025-12-19
EJE/ OBJETIVO ESTRATEGICO |  | Capacidad Institucional: Fortalecer la capacidad institucional de la Superintendencia Nacional de Salud, aumentando la presencia y visibilidad funcional en el territorio, la optimización de procesos, la ampliación y efectividad de los canales de atención, el empoderamiento del talento humano, la articulación interna, las tecnologías de la información y las comunicaciones, la infraestructura física y la administración eficiente de los recursos financieros.
ACTIVIDAD PLAN ANUAL DE GESTION - PAG |  | Actividades acumuladas ejecutadas en cumplimiento del Plan Estrategico de Tecnologiad de la Información
PLAN INSTITUCIONAL |  | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI.
DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL PLAN |  | Subdirección de Tecnologías de la Información - STI.
CODIGO INDICADOR ASOCIADO |  | E4-PA-001 | NOMBRE DEL INDICADOR: |  |  | Avance en el cumplimiento del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI
Última fecha de actualización del registro: |  | 2026-01-28 | Variable 1: |  | Actividad ejecutada en el PETI. |  |  |  | Variable 2: | Actividad progarmada en el PETI. |  |  |  | PERIODICIDAD REPORTE: |  | TRIMESTRAL
DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES DEL PLAN
POLITICA / COMPONENTE / PROGRAMA / EJE / HITO | Actividad y/o Descripción de la actividad | ENTREGABLE (descripción del producto o evidencia a entregar) | Línea base | Meta | N° de Entregables/ actividades | [11 empty] | RESPONSABLE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD Dependencia - área
[5 empty] | Trimestre I |  |  | Trimestre II |  |  | Trimestre III |  |  | Trimestre IV
|  |  | 2025 | 2026 | programado | ejecutado | Link Evidencia | programado | ejecutado | Link Evidencia | programado | ejecutado | Link Evidencia | programado | ejecutado | Link Evidencia
INI-SIS-01 Fomentar la evolución de las soluciones de software para fortalecer y optimizar los procesos misionales, estratégicos, de evaluacion y de apoyo en la entidad. | Fortalecer los sistemas de información misionales, con un enfoque en la integración e interoperabilidad de datos e información | Informes de Gestión y seguimiento, código fuente, documentación de requerimiento | 4 | 4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | STI -Grupo de Sistemas de Información
| Crear la hoja de vida del vigilado | Informes de Gestión y seguimiento, código fuente, documentación de requerimiento | 2 | 2 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | STI -Grupo de Sistemas de Información
| Fortalecer la gestión de soluciones de software a procesos administrativos de Supersalud | Informes de Gestión y seguimiento, código fuente, documentación de requerimiento | 2 | 2 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | STI -Grupo de Sistemas de Información
| Fortalecer los tramites y servicios para ciudadanos y entidades vigiladas de la Superintendencia de Salud | Informes de Gestión y seguimiento, código fuente, documentación de requerimiento | 2 | 2 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | STI -Grupo de Sistemas de Información
| Consolidar las PQRS entorno a la prestación de los servicios de salud | Informes de Gestión y seguimiento, código fuente, documentación de requerimiento | 2 | 2 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | STI -Grupo de Sistemas de Información
INI-INF-02 Definir e implementar el Modelo de Gobernanza de datos e información para fortalecer la Gestión de Información de la entidad | Definir e implementar el modelo de Gobernanza de Datos para la Supersalud. | Informes de Gestión y seguimiento | 2 | 2 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Interdisciplinario (Analítica, STI)
| Articular el modelo de Gobernanza de Datos y su gestión de manera transversal en la entidad. | Informes de Gestión y seguimiento | 2 | 2 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Interdisciplinario (Analítica, STI)
INI-SEG-03 Fortalecer la gobernanza de la información a través de la implementación de la seguridad digital, la protección de datos personales, la privacidad de la información, la seguridad informática y la resiliencia a través de la aplicación de la ciberseguridad en la Arquitectura de TI de la entidad. | Impulsar la Seguridad digital a través de la adopción del modelo de seguridad y privacidad de la información y de la implementación de un SGSI para la entidad. | Informes de Gestión y seguimiento | 4 | 4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | STI - Grupo de Seguridad Digital
| Fortalecer la seguridad de la información a través de la implementación de controles de seguridad informática y ciberseguridad. | Informes de Gestión y seguimiento | 4 | 4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | STI - Grupo de Seguridad Digital
| Fortalecer la implementación de los controles de protección de datos personales a través de un programa de protección y la adopción de las políticas PDP y privacidad. | Informes de Gestión y seguimiento | 4 | 4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | STI - Grupo de Seguridad Digital
| Fortalecer las funciones de IVC de la SNS a través de la implementación de procedimientos y controles de auditoría a sistemas de información, cadena de custodia y Laboratorio Forense | Informes de Gestión y seguimiento | 4 | 4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | STI - Grupo de Seguridad Digital
INI-SRVTI-05 Fortalecer la disponibilidad, operación y soporte de la infraestructura tecnológica para optimizar los servicios, procesos y trámites en la entidad | Implementar y gestionar el Plan de Capacidad de TI | Informes de Gestión y seguimiento | 2 | 2 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | STI - Grupo de Infraestructura
| Optimizar la gestión de la infraestructura tecnológica | Informes de Gestión y seguimiento | 4 | 4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | STI - Grupo de Infraestructura
INI-GOB-07 Fortalecer la gobernanza y el gobierno para la gestión de tecnología y proyectos con componentes de TI | Fortalecer las capacidades organizacionales para la Gestión de los Proyectos de TI | Informes de Gestión y seguimiento | 2 | 2 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | STI - Grupo de Estrategia, Gobierno y Arquitectura
| Fortalecer el modelo de Gobierno de TI. | Informes de Gestión y seguimiento | 2 | 2 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | SIT - Grupo de Estrategia, Gobierno y Arquitectura
INI-UYA-08 Fortalecimiento de la habilidades digitales para usuarios internos y externos de la entidad. | Implementación del Plan de formación y capacitación de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). | Informes de Gestión y seguimiento | 4 | 4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | STI - Grupo de Estrategia, Gobierno y Arquitectura
Mejora Continua | Evaluar los resultados de la vigencia y actualizar el Plan institucional y estratégico.
[5 empty] | Variable 2 | Variable 1 | % Cumplimiento trimestral | Variable 2 | Variable 1 | % Cumplimiento trimestral | Variable 2 | Variable 1 | % Cumplimiento trimestral | Variable 2 | Variable 1 | % Cumplimiento trimestral | % AVANCE ACUMULADO DEL PLAN
|  | TOTAL ACTIVIDADES |  | 46 | 7 | 0 | 0% | 16 | 0 | 0% | 7 | 0 | 0% | 16 | 0 | 0% | 0%
|  | RESULTADO DE LA GESTIÓN EN EL PERIODO DE SEGUIMIENTO | [14 empty] | Observaciones OAP sobre el avance:
Note on A32: Gloria Esperanza Diaz Salamanca: Dejar esta actividad en todos los cronogramas como actividad obligatoria de los Planes del Decreto 612 - 2018

## Metadatos (hidden)
Atributo | Descripción del atributo | Tipo de atributo | Ejemplo de registro | Calidad del dato
EJE/ OBJETIVO ESTRATEGICO | Dentro del Plan Anual de Gestión PAG | Texto | Capacidad Institucional: Fortalecer la capacidad institucional de la Superintendencia Nacional de Salud, aumentando la presencia y visibilidad funcional en el territorio, la optimización de procesos, la ampliación y efectividad de los canales de atención, el empoderamiento del talento humano, la articulación interna, las tecnologías de la información y las comunicaciones, la infraestructura física y la administración eficiente de los recursos financieros. | Atributo que describen reglas básicas para el correcto diligenciamiento del campo.
ACTIVIDAD PLAN ANUAL DE GESTION - PAG | Actividad identificada dentro del Plan Anual de Gestión PAG ligada al indicador | Texto | Ejecutar el Cronograma del plan institucional de capacitación (Componente de Gestión del Desarrollo) | Transcribirlo literal como esta en el PAG
PLAN INSTITUCIONAL | Nombre del Plan Institucional Decreto 612-2018 | Texto | Plan institucional de capacitación - PIC | Transcribirlo literal como esta en el PAG
DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL PLAN | Dependencia que lidera el Plan Institucional | Texto | Secretaria General | Transcribirlo literal como esta en el PAG
CODIGO INDICADOR ASOCIADO | Código del Indicador asignado dentro del PAG | Texto | PE02 | Transcribirlo literal como esta en el PAG
NOMBRE DEL INDICADOR: | Corresponde al nombre del indicador con el cual fue identificado dentro del PAG | Texto | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan institucional de capacitación | Transcribirlo literal como esta en el PAG
VARIABLE 1: | Numerador | Texto | Total de actividades ejecutadas | Transcribirlo literal como esta en el PAG
VARIABLE 2: | Denominador | Texto | Total de actividades programadas en el plan para la vigencia | Transcribirlo literal como esta en el PAG
ULTIMA FECHA DE ACTUALIZACIPON DEL REGISTRO | Fecha en la que se registro y aprobó las actividades y cronograma | Fecha | 2026-01-31 | No diligenciar, se reporta por parte de OAP cada que se públique la modificiación del mismo.
PERIODICIDAD REPORTE: | Será TRIMESTRAL, teniendo en cuenta que se realiza seguimiento periódico al avance de las actividades. | Texto | TRIMESTRAL | No modificar
PROGRAMA / COMPONENTE / EJE / HITO | Diligenciar textualmente con el Programa, componente, eje, hito que corresponda según lo establecido en el Plan Estrategico publicado en la pagina Web | Texto | COMPETENCIA SABER: Fortalecer competencias necesarias para realizar una determinada actividad | Ajustar según lo establecido en el documento Word del Plan
ACTIVIDAD: DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | Acción o actividad a realizar, con el detalle que sea necesario para aclarar la finalidad de la misma | Texto | Realizar Taller Comunicación Asertiva | Iniciar con verbo en infinitivo sumado a la acción o actividad a realizar, con el detalle que sea necesario para aclarar la finalidad de la misma
ENTREGABLE (DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O EVIDENCIA A ENTREGAR) | Documento, registro o evidencia que demostrara el cumplimiento de la actividad | Texto | Documento con Listas de asistencia | Diligenciar de forma clara y que conincida
LÍNEA BASE | Resultado obtenido en la vigencia anterior o cero (0) en caso de ser una nueva actividad | Número | 2025 | Usar solo numeros enteros
META | Resultado esperado para la vigencia del cronograma | Número | 2026 | Usar solo numeros enteros
N° DE ENTREGABLES - PROGRAMADOS | Definir el numero o conjunto de entregables o seguimientos que se realizaran de las actividades | Número | 1 | Usar solo numeros enteros
N° DE ENTREGABLES - EJECUTADOS | Reportar el numero o conjunto de entregables o seguimientos que se realizaron para el cumplimiento de las actividades en el periodo de seguimiento | Número | 1 | Usar solo numeros enteros
LINK EVIDENCIA | Link donde se compilen la evidencias de los entregables que dan cuenta del cumplimiento de la actividad, respetando política de protección de datos | Texto | https://www.supersalud.gov.co/es-co/nuestra-entidad/estructura-organica-y-talento-humano/procesos | Al link debe tener acceso el personal de OAP y OCI, debe estar debidamente organizada la información que coincida con lo reportado en Resuktado de la Gestión en el periodo de seguimiento
RESPONSABLE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD (DEPENDENCIA - ÁREA) | Responsable de la realización de la actividad, y quien reporta las evidencias de cumplimiento de la misma | Texto | Dirección de Talento Humano | incluir, Delegada, Dirección, subdirección o grupo directamente responsable de la ejecución de la actividad
TOTAL ACTIVIDADES | Total de actividades de la vigencia y periódicas definidas y/o reportadas dentro del cronograma | Número | 9 | No diligenciar, se calcula de forma automatica
% CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL | Refleja el cumplimiento del cronograma de forma trimestral | Porcentaje | 100% | No diligenciar, se calcula de forma automatica
RESULTADO DE LA GESTIÓN EN EL PERIODO DE SEGUIMIENTO | Se debe relacionar la totalidad de actividades realizadas, y referir las posibles dificultades que se hayan presentado durante el periodo de seguimiento en caso de incumplimiento y los compromisos para garantizar el cumplimiento de la meta de la vigencia. | Texto | Se realizaron 5 de 5 actividades programadas con un cumplimiento del 100% de lo programado para el trimestre, con lo cual se lleva un porcentaje acumulado 56%; no se presentaron retrasos en la ejecución de las actividades, este resultado se obtuvo por las siguientes acciones o en caso de que no se logre la meta indicar las causas del resago y el compromiso de cara a su cumplimiento en otro periodo | Diligencias sin espacios adicionales entre parrafos
% AVANCE ACUMULADO DEL PLAN | Mediante calculo automatico relaciona el avance acumulado del cronograma con especto a la vigencia | Porcentaje | 56% | No diligenciar, se calcula de forma automatica
Observaciones OAP sobre el avance: | Se ingresan por cada periodo de seguimiento por parte de la OAP con respecto al avance del cronograma | Texto