## ANEXO 3- V1 (hidden)
| RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANÍA Y GRUPOS DE VALOR |  |  |  |  | CÓDIGO | RLFT08
| CRONOGRAMA DE GESTIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS -COMPONENTE N°3 DEL PAAC 2024 |  |  |  |  | VERSIÓN | 1
[6 empty] | FECHA | 2023-04-28
ACTIVIDADES | TIPO DE ACTIVIDAD | ELEMENTOS O COMPONENTES | ETAPA DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS | META O PRODUCTO | CUATRIMESTRE |  | DEPENDENCIA RESPONSABLE
Implementar en el sitio web de la entidad encuesta temática dirigida a la ciudadanía y Grupos de Valor, que consulte sobre la percepción que se tiene sobre la información producida como Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas así como de los canales de publicación y difusión existentes, clasificando la información a partir de los siguientes criterios: • la gestión realizada, • los resultados de la gestión • el avance en la garantía de derechos. . Transparencia y acceso a la información | Part. Ciudadana y RdCC | Promoción Efectiva de la Part. Ciudadana | Ejecución | Encuesta temática aplicada y tabulada | tercero |  | Oficina Asesora de Planeación
Registrar en el aplicativo SharePoint el reporte con los resultados obtenidos en los ejercicios de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana | Part. Ciudadana y RdCC | Condiciones Idóneas para Promoción de Par. Ciudadana | Ejecución | Aplicativo SharePoint diligenciado y actualizado de manera permanente | permanente |  | Todas las Delegaturas Direcciones Regionales Oficina Asesora de Planeación Secretaría General Oficina de Comunicaciones Dirección Jurídica Oficina de Liquidaciones Dirección de Innovación y Desarrollo
Establecer, mediante variables cuantificables si los ejercicios de rendición de cuentas han incrementado la participación de la ciudadanía en general. Desde Control interno efectuar su verificación. | Part. Ciudadana y RdCC | Condiciones Idóneas para Promoción de Par. Ciudadana | Seguimiento y Evaluación | Informe con análisis de la variación de la Partición Ciudadana | Primer |  | Oficina de Control Interno (Verificación) Oficina Asesora de Planeación (Participación en la Gestión)
Producir , documentar y socializar periódicamente la información sobre los avances de la gestión en la implementación del Acuerdo de Paz bajo los lineamientos del Sistema de Rendición de Cuentas a cargo del Departamento Administrativo de la Función Pública | Part. Ciudadana y RdCC | Elemento de Información | Seguimiento y Evaluación | Informe de seguimiento sobre los avances de la gestión en la implementación del Acuerdo de Paz | tercero |  | Oficina Asesora de Planeación
Considerar los resultados de los espacios de participación y/o rendición de cuentas con ciudadanos (sugerencias, expectativas, quejas, peticiones, reclamos o denuncias ) para llevar a cabo mejoras a los procesos y/o actividades claves de éxito de la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. | Part. Ciudadana y RdCC | Promoción Efectiva de la Part. Ciudadana | Aprestamiento | Modificaciones a Procesos y/o actividades claves de éxito con soporte de actividades de Participación y / Rendición de Cuentas | tercero |  | Oficina de Control Interno (Verificación) Oficina Asesora de Planeación (transparencia, seguimiento institucional, simplificación de procesos) Dirección de Innovación y Desarrollo Delegatura de Protección al Usuario Delegatura para Entidades de Aseguramiento en Salud Delegatura para Prestadores de Servicios de Salud Delegatura para Entidades Territoriales Delegatura para la Protección al Usuario (Dirección de Servicio al Ciudadano y Promoción de la Participación Ciudadana)
Socializar y promover el uso del archivo en línea (SharePoint) creado para el reporte de los resultados obtenidos en el ejercicio de las diferentes actividades de participación ciudadana adelantadas en la vigencia. | Participación Ciudadana | Promoción Efectiva de la Part. Ciudadana | Preparación | Herramienta de consolidación de resultados de los eventos de Participación Ciudadana, socializada | Primer |  | Oficina Asesora de Planeación
Aplicar procesos (actividades) de ideación (identificación de nuevas ideas) con grupos de valor o de interés como actividades de innovación | Participación Ciudadana | Condiciones Idóneas para Promoción de Par. Ciudadana | Ejecución | Procesos de ideación identificadoss y aplicados | primer y segundo |  | Dirección de Innovación y Desarrollo
Determinar los problemas que fueron solucionados a partir de la participación de la ciudadanía en lo concerniente a la innovación abierta. | Participación Ciudadana | Condiciones Idóneas para Promoción de Par. Ciudadana | Seguimiento y Evaluación | Informe de Participación Ciudadana con identificación de aportes ciudadanos en el marco de la innvación abierta | tercero |  | Dirección de Innovación y Desarrollo-OTI (Gobierno Digital) Delegatura de Protección al Usuario (Servicio al Ciudadano) Secretaría General (Servicio al Ciudadano)
Generar espacios de retroalimentación con la ciudadanía y los grupos de valor que interactúan con la Supersalud en el marco de su gestión institucional. | Participación Ciudadana | Promoción Efectiva de la Part. Ciudadana | Ejecución | Cronograma y listados de asistencia con relación de eventos y asistentes a actividades de retroalimentación con los grupos de valor que han participado en las actividades de aprticipación realizadas en la entidad | permanente |  | Delegatura para la Protección al Usuario Oficina Asesora de Planeación (Planeación-Transparencia)
Definir e implementar actividades para mejorar la ejecución de programas, proyectos y servicios mediante la participación de los grupos de valor en la gestión de la entidad. | Participación Ciudadana | Promoción Efectiva de la Part. Ciudadana | Preparación | Informes periodicos sobre la ejecuciòn de los planes donde participaron los ciudadanos. | permanente |  | Gobierno Digital Servicio al ciudadano OAP (Planeación en la gestión)
Precisar mediante variables cuantificables los resultados de la participación de los grupos de valor en la etapa de formulación de las políticas, programas y proyectos. | Participación Ciudadana | Condiciones Idóneas para Promoción de Par. Ciudadana | Seguimiento y Evaluación | Informe con cuantifiación de los resultados de Participación en la formulación de políticas, programas y proyectos | Primer |  | Oficina Asesora de Planeación (Planeación Institucional)
Utilizar la información de caracterización de los grupos de valor de la entidad para definir sus planes, proyectos y programas. | Participación Ciudadana | Condiciones Idóneas para Promoción de Par. Ciudadana | Diseño | Planes, programas y proyectos definidos considerando la caracterización de los Grupos de valor | tercero |  | Direcciónde Innovación y Desarrollo (Gestión del Conocimiento- Seguridad Digital) Oficina Asesora de Planeación (Planeación, Proyectos) Delegatura para Entidades de Aseguramiento en Salud (trámites) Delegatura para Prestadores de Servicios de Salud (Trámites) Delegatura de Protección al Usuario (Servicio al Ciudadano) Delegatura para Entidades Territoriales (atención a Grupos focales)
Establecer actividades digitales en la etapa de ejecución de los planes, proyectos y servicios en las cuales la ciudadanía pueda participar y colaborar. | Participación Ciudadana | Condiciones Idóneas para Promoción de Par. Ciudadana | Ejecución | Actividades digitales establecidas para la participación ciudadana en los programas, proyectos y servicios de la entidad | tercero |  | Oficina Asesora de Planeación (Planes, Proyectos) Delegatura de Protección al Usuario (Servicio al Ciudadano)
Elaborar el autodiagnóstico base para la planeación de la estrategia anual de servicio o relacionamiento con la ciudadanía, considerando los resultados de los espacios de participación ciudadana (incluye acciones de rendición de cuentas cuando apliquen) | Participación Ciudadana | Promoción Efectiva de la Part. Ciudadana | Diseño | Diagnóstico para la formulación de la estrategia de relacionamiento con la ciudadanía, con los resultados de la participación | tercero |  | Delegatura para la Protección al Usuario
Publicar guía o documento, por medio de los cuales el público puede informarse sobre como participar en la gestión o el ejercicio de las funciones de la Superintendencia. | Participación Ciudadana | Promoción Efectiva de la Part. Ciudadana | Ejecución | Documentos o procedimientos que guían la participación ciudadana publicados | permanente |  | Oficina Asesora de Planeación
Divulgar el cronograma que identifica y define los espacios de promoción de la participación ciudadana, presenciales y virtuales, que se emplearán y los grupos de valor (incluye instancias legalmente conformadas) que se involucrarán en su desarrollo, diferenciando la actividad y los temas priorizados de acuerdo a la clasificación realizada previamente. | Participación Ciudadana | Promoción Efectiva de la Part. Ciudadana | Ejecución | Cronograma publicado dirigido a la ciudadanía en el que defina como mínimo: Cuáles espacios de participación ciudadana presenciales y virtuales desarrollará Cuándo Objetivo de la participación Meta institucional a la que involucra la participación Grupo de valor al cuál está dirigido Fase del ciclo de la gestión en la que se enmarcan dichas actividades. | Primer |  | Delegatura para la Protección al Usuario
Definir el direccionamiento estratégico para la vigencia entrante, teniendo en cuenta las necesidades, problemas y desempeño de sus grupos de valor identificados en las actividades de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas de períodos anteriores y determinar qué políticas,planes y proyectos pueden ser concertados vía digital. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. | Participación Ciudadana | Condiciones Idóneas para Promoción de Par. Ciudadana | Preparación | Direccionamiento Estratégico basado en las necesidades ciudadanas y con aporte de los grupos de valor de la entidad | tercero |  | Oficina Asesora de Planeación (planeación) Dirección de Innovación y Desarrollo (instructivos, métodos, normatividad, tecnología) Secretaría General Delegatura de Protección al Usuario Oficina de Control Interno (Verificación)
Contar con vistas actualizadas de la arquitectura de información para todas las fuentes de información, | Participación Ciudadana | Condiciones Idóneas para Promoción de Par. Ciudadana | Ejecución | Vistas de arquitectura de información de fuentes de información actualizadas en un 50% | segundo |  | Dirección de Innovación y Desarrollo- Subdirección de tecnologías de la Información (Gobierno digital)
Precisar los resultados obtenidos en la vigencia anual anterior, en la promoción del control social y veedurías ciudadanas a partir de la participación de los grupos de valor. | Participación Ciudadana | Condiciones Idóneas para Promoción de Par. Ciudadana | Seguimiento y Evaluación | Informe de resultados de la Promoción de la Participación y Control Social en el sector salud. | Primer |  | Delegatura de Protección al Usuario
Formular ejercicios digitales de innovación que tengan como propósito dar solución a los diferentes problemas Institucionales, esto con el apoyo de la ciudadanía. | Participación Ciudadana | Condiciones Idóneas para Promoción de Par. Ciudadana | Diseño | Ejercicios digitales implementados con apaoyo ciudadano | segundo |  | Delegatura para la Protecicón al Usuario (Servicio al Ciudadano) Dirección de Innovación y Desarrollo (OTI -Gobierno digital)
Realizar cuatrimestralmente, al menos un (1) ejercicio de participación ciudadana que facilite el acceso y la comunicación con personas con discapacidad visual y auditiva | Participación Ciudadana | Promoción Efectiva de la Part. Ciudadana | Ejecución | Eventos de Participación Ciudadana con personas discapacitadas visual y auditiva | permanente |  | Delegatura para la Protección al Usuario
Elaborar y publicar documentos que contengan las memorias de los eventos de diálogo que realice la entidad con la ciudadanía y funcionarios, analizar las recomendaciones derivadas de cada espacio de diálogo y establecer correctivos que optimicen la gestión y faciliten el cumplimiento de las metas del plan institucional. La publicación se debe realizar en la URL: https://www.supersalud.gov.co/es-co/participa/participacion-ciudadana-y-rendicion-de-cuentas | Rendición de Cuentas | Elemento de Información | Ejecución | Documentos con las memorias de los eventos de diálogo | permanente |  | Todas las Delegaturas Oficina Asesora de Planeación Secretaría General Oficina Asesora de Comunicaciones Dirección Jurídica Oficina de Liquidaciones Direcciones Regionales (reportan independiente de la Delegatura) Dirección de Innovación y Desarrollo
Publicar y actualizar cuatrimestralmente todas las normas generales y reglamentarias aplicables a la entidad. | Rendición de Cuentas | Elemento de Información | Ejecución | Normas generales y reglamentarias aplicables a la entidad, actualizadas y publicadas a la ciudadanía | permanente |  | Oficina Asesora Jurídica
Publicar el contenido de toda decisión de carácter general y/o políticas que se adopten y afecten a los Grupos de Valor, junto con sus fundamentos, salvo si se trata de asuntos sometidos a reserva. | Rendición de Cuentas | Elemento de Información | Ejecución | Documentos con el contenido de toda decisión y/o políticas que se adopten y afecten a los usuarios, junto con sus fundamentos, publicados | permanente |  | Todas las Delegaturas Dirección Jurídica Secretaría General
Publicar los informes de evaluación y auditorías de control interno en el sitio web de la entidad, de conformidad con lo establecido en la guía de publicación de contenidos en el sitio web. | Rendición de Cuentas | Elemento de Información | Ejecución | Informes de evaluación y auditorías de control interno publicados en el sitio web de la entidad. | permanente |  | Oficina de Control Interno
Publicar los informes de entes de control externos, de conformidad con lo establecido en la guía de publicación de contenidos en el sitio web. | Rendición de Cuentas | Elemento de Información | Ejecución | Informes de entes de control externos, publicados en el sitio web. | permanente |  | Oficina de Control Interno
Publicar los planes de mejoramiento surgidos de las auditorías realizadas por los entes de control externos, así como sus seguimientos, de conformidad con lo establecido en la guía de publicación de contenidos en el sitio web. | Rendición de Cuentas | Elemento de Información | Ejecución | Planes de mejoramiento surgidos de las auditorías realizadas por los entes de control externos, así como sus seguimientos, publicados en el sitio web institucional | permanente |  | Oficina de Control Interno
Publicar en la página web de la superintendencia la información que guíe a la ciudadanía hacía todos los mecanismos existentes para la presentación directa de peticiones, quejas, reclamos y solicitudes -PQRS-, en relación con acciones u omisiones de los funcionarios de la entidad, y, publicar mensualmente informe de todas las PQRS recibidas y las acciones adoptadas frente a las mismas. | Rendición de Cuentas | Elemento de Información | Ejecución | Información que guíe el acceso a todo mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos a disposición del público, en relación con acciones u omisiones de los funcionarios de la entidad, junto con un informe de todas las solicitudes, denuncias y los tiempos de respuesta, actualizada y publicada | permanente |  | Secretaría General -Oficina de Control Disciplinario Interno
Publicar de manera legible los acuerdos de gestión de los gerentes públicos de la entidad, así como el informe de evaluación de desempeño de los demás funcionarios. | Rendición de Cuentas | Elemento de Información | Ejecución | Acuerdos de gestión de los gerentes públicos de la entidad, así como el informe de evaluación de desempeño de los demás funcionarios, publicados en el sitio web institucional | primer y segundo |  | Secretaría General - Dirección de Talento Humano
Realizar como mínimo 2 socializaciones de las políticas de operación y gestión de la información de conformidad al proceso de Gobierno y Gestión de la Información | Rendición de Cuentas | Elemento de Información | Ejecución | Políticas de operación y gestión de la información socializadas de conformidad al proceso de Gobierno y Gestión de la Información | primer y tercero |  | Dirección de Innovación y Desarrollo- Subdirección de Tecnologías de la Información
Elaborar y publicar informe del resultado de la evaluación de la Gestión de la Rendición de cuentas a la ciudadanía de la vigencia anterior finalizada | Rendición de Cuentas | Elemento de Información | Ejecución | Documento con el Informe de la evaluación del resultado de la gestión del procedimiento de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas 2023 | tercero |  | Oficina de Control Interno
Implementar cuatrimestralmente como mínimo un (1) espacios de diálogo focalizados(Rendiciones de Cuentas por tema, grupo focal o territorio) por dependencia responsable en el presente cronograma, con base en los lineamientos del MURC y el Manual "Ruta para el Desarrollo de los Espacios de diálogo en la Rendición de Cuentas de la Superintendencia Nacional de Salud"-RLMN06 | Rendición de Cuentas | Elemento de Diálogo | Ejecución | Espacios de diálogo y/o Rendiciones de cuentas focalizadas desarrollados | permanente |  | Todas las Delegaturas Direccicones Regionales (reportan independiente de la Delegatura) Secretaría General Oficina Asesora de Comunicaciones
Realizar Audiencia Pública Participativa | Rendición de Cuentas | Elemento de Diálogo | Ejecución | Evento de Rendición de Cuentas realizado | segundo |  | Oficina Asesora de Comunicaciones Delegatura para la Protección al Usuario Oficina Asesora de Planeación (Grupo Interno de Apoyo a la Participación Ciudadana y RdCC)
Presentar la información sobre el cumplimiento de metas (plan de acción, Proyectos de inversión) de los programas, proyectos y servicios implementados, con sus respectivos indicadores, verificando la calidad de la misma y asociándola a los diversos grupos poblacionales beneficiados. | Rendición de Cuentas | Elemento de Diálogo | Seguimiento y Evaluación | Informes de cumplimiento de metas con identificación de Grupos Poblacionales beneficiados | permanente |  | Oficina Asesora de Planeación
Realizar como mínimo una (1) actividad por cuatrimestre, para fomentar en los servidores la cultura de rendición de cuentas a la ciudadanía e informarlos sobre las actividades adelantadas en la entidad en esta materia | Rendición de Cuentas | Elemento de Responsabilidad | Ejecución | Instrumentos o actividades para fomentar en los servidores la cultura de rendición de cuentas a la ciudadanía aplicados o ejecutados. | permanente |  | Oficina Asesora de Planeación
Socializar la Ruta Interna a seguir para desarrollar (antes, durante y después) los espacios de diálogo en la rendición de cuentas y desde Control Interno verificar su implementación | Rendición de Cuentas | Elemento de Responsabilidad | Ejecución | Documentos soporte de las acciones de socialización de la Ruta y herramienta de seguimiento a la implementación | primer y segundo |  | Delegada de Protección al Usuario Oficina Asesora de Planeación Oficina de Control Interno (verificación)
Realizar como mínimo 2 actividades de promoción, aprendizaje y conocimiento de los usuarios, acerca de los trámites y servicios de la entidad, ofreciendo una mayor y mejor comprensión de sus acciones y las diferentes maneras de acceder a estos, así como sus actualizaciones, en eventos de capacitación a los grupos de valor de la entidad | Rendición de Cuentas | Elemento de Responsabilidad | Ejecución | Documentos soporte de las acciones de promoción del aprendizaje y conocimiento de los usuarios, acerca de los trámites y servicios de la entidad. | primer y segundo |  | Delegatura para Entidades de Aseguramiento en Salud Delegatura para Prestadores de Servicios de Salud Delegatura para Operadores Logísticos Delegatura para la Función Jursidiccional y de Conciliación Delegatura para Entidades Territoriales
Revisar con las áreas misionales y de apoyo si los grupos de ciudadanos, usuarios, o grupos de interés con los que trabajó en la vigencia anterior atienden a la caracterización, y clasificar la participación de dichos grupos en cada una de las fases del ciclo de la gestión (participación en la planeación, la formulación e implementación) | Rendición de Cuentas | Elemento de Responsabilidad | Seguimiento y Evaluación | Documento con los resultados de la revisión | Primer |  | Dirección de Innovación y Desarrollo Oficina Asesora de Planeación (planes)
Diagnosticar si los canales espacios, mecanismos y medios (presenciales y electrónicos) que empleó la entidad en la vigencia anterior para promover la participación ciudadana fueron idóneos de acuerdo con la caracterización de ciudadanos, usuarios o grupos de interés. | Rendición de Cuentas | Elemento de Responsabilidad | Preparación | Plan de comunicaciones con los resultados del diagnóstico | Primer |  | Oficina Asesora de Comunicaciones
Definir e implementar una estrategia para capacitar a los grupos de valor con el propósito de cualificar los procesos de participación ciudadana. | Rendición de Cuentas | Elemento de Responsabilidad | Ejecución | Estrategia definida e implementada | permanente |  | Delegatura para la Protección al Usuario
Implementar canales electrónicos que permitan discutir y retroalimentar con los ciudadanos usuarios y/o grupos de valor, sus recomendaciones u objeciones en el desarrollo de la actividad que la entidad adelanta en el marco de su gestión. (ejemplo: chat para atender la gestión interna) | Rendición de Cuentas | Elemento de Responsabilidad | Ejecución | Canales electrónicos de relacionamiento ciudadanía-entidad, implementados | permanente |  | Dirección de Innovación y Desarrollo- Subdirección de Tecnologías de la Información Oficina Asesora de Comunicaciones
Documentar las buenas prácticas de la entidad en materia de participación ciudadana que permitan alimentar el próximo plan de participación. | Rendición de Cuentas | Elemento de Responsabilidad | Ejecución | Documento de buenas prácticas en Participación Ciudadana | segundo |  | Oficina Asesora de Planeación
Fomentar en la entidad una cultura de análisis y medición entre su talento humano y grupos de valor mediante la publicación de la información que hace la entidad en formato de datos abiertos sobre Gerencia pública, planeación estratégica del recurso humano, sistema de capacitación y estímulos. | Rendición de Cuentas | Elemento de Información | Ejecución | Implementación de espacios o enlaces en el sitio web, con publicación de gestión específica para determinados Grupos de Valor que permiten interacción con los responsables de su publicación | segundo y tercero |  | Dirección de Innovación y Desarrollo (Gestión del Conocimiento). Dirección de Talento Humano
Implementar procesos o procedimientos que aseguren integridad, disponibilidad y confidencialidad de los datos. | Rendición de Cuentas | Elemento de Información | Ejecución | Procesos y procedimientos definidos para asegurar integridad, disponibilidad y confiabilidad de los datos en un 90% | Primer |  | Dirección de Innovación y Desarrollo- Subdirección de Tecnologías de la Información (Gobierno Digital)
Elaborar Plan de Mejoramiento de Rendición de Cuentas, basado en la percepción ciudadana | Rendición de Cuentas | Elemento de Responsabilidad | Seguimiento y Evaluación | Plan de Mejoramiento de Rendición de Cuentas | Primer |  | Oficina Asesora de Planeación
Última actualización | 2024-01-31
Note on A4: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Escriba el nombre de la actividad realizada
Note on B4: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Seleccione de la lista desplegable, el tipo de actividad realizada
Note on C4: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Seleccione de la lista desplegable el elemento o componente dentro del que se ejecuta la actividad
Note on D4: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Seleccione de la lista desplegable la etapa de gestión en la que se ejecutará la actividad
Note on E4: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Describa el entregable que dará cuenta de la realización de la actividad
Note on F4: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De la lista desplegable seleccione el cuatrimestre en que realizará la actividad
Note on I4: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De la lista desplegable seleccione la dependencia responsable de ejecutar la actividad

## ANEXO 3-V2 (hidden)
| RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANÍA Y GRUPOS DE VALOR |  |  |  |  | CÓDIGO | RLFT08
| CRONOGRAMA DE GESTIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS -COMPONENTE N°3 DEL PAAC 2024 |  |  |  |  | VERSIÓN | 1
[6 empty] | FECHA | 2023-04-28
ACTIVIDADES | TIPO DE ACTIVIDAD | ELEMENTOS O COMPONENTES | ETAPA DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS | META O PRODUCTO | CUATRIMESTRE |  | DEPENDENCIA RESPONSABLE
Implementar en el sitio web de la entidad encuesta temática dirigida a la ciudadanía y Grupos de Valor, que consulte sobre la percepción que se tiene sobre la información producida como Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas así como de los canales de publicación y difusión existentes, clasificando la información a partir de los siguientes criterios: • la gestión realizada, • los resultados de la gestión • el avance en la garantía de derechos. . Transparencia y acceso a la información | Part. Ciudadana y RdCC | Promoción Efectiva de la Part. Ciudadana | Ejecución | Encuesta temática aplicada y tabulada | tercero |  | Oficina Asesora de Planeación
Registrar en el aplicativo SharePoint el reporte con los resultados obtenidos en los ejercicios de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana | Part. Ciudadana y RdCC | Condiciones Idóneas para Promoción de Par. Ciudadana | Ejecución | Aplicativo SharePoint diligenciado y actualizado de manera permanente | permanente |  | Todas las Delegaturas Direcciones Regionales Oficina Asesora de Planeación Secretaría General Oficina de Comunicaciones Dirección Jurídica Oficina de Liquidaciones Dirección de Innovación y Desarrollo
Establecer, mediante variables cuantificables si los ejercicios de rendición de cuentas han incrementado la participación de la ciudadanía en general. Desde Control interno efectuar su verificación. | Part. Ciudadana y RdCC | Condiciones Idóneas para Promoción de Par. Ciudadana | Seguimiento y Evaluación | Informe con análisis de la variación de la Partición Ciudadana | Primer |  | Oficina de Control Interno (Verificación) Oficina Asesora de Planeación (Participación en la Gestión)
Producir , documentar y socializar periódicamente la información sobre los avances de la gestión en la implementación del Acuerdo de Paz bajo los lineamientos del Sistema de Rendición de Cuentas a cargo del Departamento Administrativo de la Función Pública | Part. Ciudadana y RdCC | Elemento de Información | Seguimiento y Evaluación | Informe de seguimiento sobre los avances de la gestión en la implementación del Acuerdo de Paz | tercero |  | Oficina Asesora de Planeación
Considerar los resultados de los espacios de participación y/o rendición de cuentas con ciudadanos (sugerencias, expectativas, quejas, peticiones, reclamos o denuncias ) para llevar a cabo mejoras a los procesos y/o actividades claves de éxito de la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. | Part. Ciudadana y RdCC | Promoción Efectiva de la Part. Ciudadana | Aprestamiento | Modificaciones a Procesos y/o actividades claves de éxito con soporte de actividades de Participación y / Rendición de Cuentas | tercero |  | Oficina de Control Interno (Verificación) Oficina Asesora de Planeación (transparencia, seguimiento institucional, simplificación de procesos) Dirección de Innovación y Desarrollo Delegatura de Protección al Usuario Delegatura para Entidades de Aseguramiento en Salud Delegatura para Prestadores de Servicios de Salud Delegatura para Entidades Territoriales Delegatura para la Protección al Usuario (Dirección de Servicio al Ciudadano y Promoción de la Participación Ciudadana)
Socializar y promover el uso del archivo en línea (SharePoint) creado para el reporte de los resultados obtenidos en el ejercicio de las diferentes actividades de participación ciudadana adelantadas en la vigencia. | Participación Ciudadana | Promoción Efectiva de la Part. Ciudadana | Preparación | Herramienta de consolidación de resultados de los eventos de Participación Ciudadana, socializada | Primer |  | Oficina Asesora de Planeación
Aplicar procesos (actividades) de ideación (identificación de nuevas ideas) con grupos de valor o de interés como actividades de innovación | Participación Ciudadana | Condiciones Idóneas para Promoción de Par. Ciudadana | Ejecución | Procesos de ideación identificadoss y aplicados | primer y segundo |  | Dirección de Innovación y Desarrollo
Determinar los problemas que fueron solucionados a partir de la participación de la ciudadanía en lo concerniente a la innovación abierta. | Participación Ciudadana | Condiciones Idóneas para Promoción de Par. Ciudadana | Seguimiento y Evaluación | Informe de Participación Ciudadana con identificación de aportes ciudadanos en el marco de la innvación abierta | tercero |  | Dirección de Innovación y Desarrollo-OTI (Gobierno Digital) Delegatura de Protección al Usuario (Servicio al Ciudadano) Secretaría General (Servicio al Ciudadano)
Generar espacios de retroalimentación con la ciudadanía y los grupos de valor que interactúan con la Supersalud en el marco de su gestión institucional. | Participación Ciudadana | Promoción Efectiva de la Part. Ciudadana | Ejecución | Cronograma y listados de asistencia con relación de eventos y asistentes a actividades de retroalimentación con los grupos de valor que han participado en las actividades de aprticipación realizadas en la entidad | permanente |  | Delegatura para la Protección al Usuario Oficina Asesora de Planeación (Planeación-Transparencia)
Definir e implementar actividades para mejorar la ejecución de programas, proyectos y servicios mediante la participación de los grupos de valor en la gestión de la entidad. | Participación Ciudadana | Promoción Efectiva de la Part. Ciudadana | Preparación | Informes periodicos sobre la ejecuciòn de los planes donde participaron los ciudadanos. | permanente |  | Gobierno Digital Servicio al ciudadano OAP (Planeación en la gestión)
Precisar mediante variables cuantificables los resultados de la participación de los grupos de valor en la etapa de formulación de las políticas, programas y proyectos. | Participación Ciudadana | Condiciones Idóneas para Promoción de Par. Ciudadana | Seguimiento y Evaluación | Informe con cuantifiación de los resultados de Participación en la formulación de políticas, programas y proyectos | Primer |  | Oficina Asesora de Planeación (Planeación Institucional)
Utilizar la información de caracterización de los grupos de valor de la entidad para definir sus planes, proyectos y programas. | Participación Ciudadana | Condiciones Idóneas para Promoción de Par. Ciudadana | Diseño | Planes, programas y proyectos definidos considerando la caracterización de los Grupos de valor | tercero |  | Direcciónde Innovación y Desarrollo (Gestión del Conocimiento- Seguridad Digital) Oficina Asesora de Planeación (Planeación, Proyectos) Delegatura para Entidades de Aseguramiento en Salud (trámites) Delegatura para Prestadores de Servicios de Salud (Trámites) Delegatura de Protección al Usuario (Servicio al Ciudadano) Delegatura para Entidades Territoriales (atención a Grupos focales)
Establecer actividades digitales en la etapa de ejecución de los planes, proyectos y servicios en las cuales la ciudadanía pueda participar y colaborar. | Participación Ciudadana | Condiciones Idóneas para Promoción de Par. Ciudadana | Ejecución | Actividades digitales establecidas para la participación ciudadana en los programas, proyectos y servicios de la entidad | tercero |  | Oficina Asesora de Planeación (Planes, Proyectos) Delegatura de Protección al Usuario (Servicio al Ciudadano)
Elaborar el autodiagnóstico base para la planeación de la estrategia anual de servicio o relacionamiento con la ciudadanía, considerando los resultados de los espacios de participación ciudadana (incluye acciones de rendición de cuentas cuando apliquen) | Participación Ciudadana | Promoción Efectiva de la Part. Ciudadana | Diseño | Diagnóstico para la formulación de la estrategia de relacionamiento con la ciudadanía, con los resultados de la participación | tercero |  | Delegatura para la Protección al Usuario
Publicar guía o documento, por medio de los cuales el público puede informarse sobre como participar en la gestión o el ejercicio de las funciones de la Superintendencia. | Participación Ciudadana | Promoción Efectiva de la Part. Ciudadana | Ejecución | Documentos o procedimientos que guían la participación ciudadana publicados | permanente |  | Oficina Asesora de Planeación
Divulgar el cronograma que identifica y define los espacios de promoción de la participación ciudadana, presenciales y virtuales, que se emplearán y los grupos de valor (incluye instancias legalmente conformadas) que se involucrarán en su desarrollo, diferenciando la actividad y los temas priorizados de acuerdo a la clasificación realizada previamente. | Participación Ciudadana | Promoción Efectiva de la Part. Ciudadana | Ejecución | Cronograma publicado dirigido a la ciudadanía en el que defina como mínimo: Cuáles espacios de participación ciudadana presenciales y virtuales desarrollará Cuándo Objetivo de la participación Meta institucional a la que involucra la participación Grupo de valor al cuál está dirigido Fase del ciclo de la gestión en la que se enmarcan dichas actividades. | Primer |  | Delegatura para la Protección al Usuario
Definir el direccionamiento estratégico para la vigencia entrante, teniendo en cuenta las necesidades, problemas y desempeño de sus grupos de valor identificados en las actividades de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas de períodos anteriores y determinar qué políticas,planes y proyectos pueden ser concertados vía digital. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. | Participación Ciudadana | Condiciones Idóneas para Promoción de Par. Ciudadana | Preparación | Direccionamiento Estratégico basado en las necesidades ciudadanas y con aporte de los grupos de valor de la entidad | tercero |  | Oficina Asesora de Planeación (planeación) Dirección de Innovación y Desarrollo (instructivos, métodos, normatividad, tecnología) Secretaría General Delegatura de Protección al Usuario Oficina de Control Interno (Verificación)
Contar con vistas actualizadas de la arquitectura de información para todas las fuentes de información, | Participación Ciudadana | Condiciones Idóneas para Promoción de Par. Ciudadana | Ejecución | Vistas de arquitectura de información de fuentes de información actualizadas en un 50% | segundo |  | Dirección de Innovación y Desarrollo- Subdirección de tecnologías de la Información (Gobierno digital)
Precisar los resultados obtenidos en la vigencia anual anterior, en la promoción del control social y veedurías ciudadanas a partir de la participación de los grupos de valor. | Participación Ciudadana | Condiciones Idóneas para Promoción de Par. Ciudadana | Seguimiento y Evaluación | Informe de resultados de la Promoción de la Participación y Control Social en el sector salud. | Primer |  | Delegatura de Protección al Usuario
Formular ejercicios digitales de innovación que tengan como propósito dar solución a los diferentes problemas Institucionales, esto con el apoyo de la ciudadanía. | Participación Ciudadana | Condiciones Idóneas para Promoción de Par. Ciudadana | Diseño | Ejercicios digitales implementados con apaoyo ciudadano | segundo |  | Delegatura para la Protecicón al Usuario (Servicio al Ciudadano) Dirección de Innovación y Desarrollo (OTI -Gobierno digital)
Realizar cuatrimestralmente, al menos un (1) ejercicio de participación ciudadana que facilite el acceso y la comunicación con personas con discapacidad visual y auditiva | Participación Ciudadana | Promoción Efectiva de la Part. Ciudadana | Ejecución | Eventos de Participación Ciudadana con personas discapacitadas visual y auditiva | permanente |  | Delegatura para la Protección al Usuario
Elaborar y publicar documentos que contengan las memorias de los eventos de diálogo que realice la entidad con la ciudadanía y funcionarios, analizar las recomendaciones derivadas de cada espacio de diálogo y establecer correctivos que optimicen la gestión y faciliten el cumplimiento de las metas del plan institucional. La publicación se debe realizar en la URL: https://www.supersalud.gov.co/es-co/participa/participacion-ciudadana-y-rendicion-de-cuentas | Rendición de Cuentas | Elemento de Información | Ejecución | Documentos con las memorias de los eventos de diálogo | permanente |  | Todas las Delegaturas Oficina Asesora de Planeación Secretaría General Oficina Asesora de Comunicaciones Dirección Jurídica Oficina de Liquidaciones Direcciones Regionales (reportan independiente de la Delegatura) Dirección de Innovación y Desarrollo
Publicar y actualizar cuatrimestralmente todas las normas generales y reglamentarias aplicables a la entidad. | Rendición de Cuentas | Elemento de Información | Ejecución | Normas generales y reglamentarias aplicables a la entidad, actualizadas y publicadas a la ciudadanía | permanente |  | Oficina Asesora Jurídica
Publicar el contenido de toda decisión de carácter general y/o políticas que se adopten y afecten a los Grupos de Valor, junto con sus fundamentos, salvo si se trata de asuntos sometidos a reserva. | Rendición de Cuentas | Elemento de Información | Ejecución | Documentos con el contenido de toda decisión y/o políticas que se adopten y afecten a los usuarios, junto con sus fundamentos, publicados | permanente |  | Todas las Delegaturas Dirección Jurídica Secretaría General
Publicar los informes de evaluación y auditorías de control interno en el sitio web de la entidad, de conformidad con lo establecido en la guía de publicación de contenidos en el sitio web. | Rendición de Cuentas | Elemento de Información | Ejecución | Informes de evaluación y auditorías de control interno publicados en el sitio web de la entidad. | permanente |  | Oficina de Control Interno
Publicar los informes de entes de control externos, de conformidad con lo establecido en la guía de publicación de contenidos en el sitio web. | Rendición de Cuentas | Elemento de Información | Ejecución | Informes de entes de control externos, publicados en el sitio web. | permanente |  | Oficina de Control Interno
Publicar los planes de mejoramiento surgidos de las auditorías realizadas por los entes de control externos, así como sus seguimientos, de conformidad con lo establecido en la guía de publicación de contenidos en el sitio web. | Rendición de Cuentas | Elemento de Información | Ejecución | Planes de mejoramiento surgidos de las auditorías realizadas por los entes de control externos, así como sus seguimientos, publicados en el sitio web institucional | permanente |  | Oficina de Control Interno
Publicar en la página web de la superintendencia la información que guíe a la ciudadanía hacía todos los mecanismos existentes para la presentación directa de peticiones, quejas, reclamos y solicitudes -PQRS-, en relación con acciones u omisiones de los funcionarios de la entidad, y, publicar mensualmente informe de todas las PQRS recibidas y las acciones adoptadas frente a las mismas. | Rendición de Cuentas | Elemento de Información | Ejecución | Información que guíe el acceso a todo mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos a disposición del público, en relación con acciones u omisiones de los funcionarios de la entidad, junto con un informe de todas las solicitudes, denuncias y los tiempos de respuesta, actualizada y publicada | permanente |  | Secretaría General -Oficina de Control Disciplinario Interno
Publicar de manera legible los acuerdos de gestión de los gerentes públicos de la entidad, así como el informe de evaluación de desempeño de los demás funcionarios. | Rendición de Cuentas | Elemento de Información | Ejecución | Acuerdos de gestión de los gerentes públicos de la entidad, así como el informe de evaluación de desempeño de los demás funcionarios, publicados en el sitio web institucional | primer y segundo |  | Secretaría General - Dirección de Talento Humano
Realizar como mínimo 2 socializaciones de las políticas de operación y gestión de la información de conformidad al proceso de Gobierno y Gestión de la Información | Rendición de Cuentas | Elemento de Información | Ejecución | Políticas de operación y gestión de la información socializadas de conformidad al proceso de Gobierno y Gestión de la Información | primer y tercero |  | Dirección de Innovación y Desarrollo- Subdirección de Tecnologías de la Información
Elaborar y publicar informe del resultado de la evaluación de la Gestión de la Rendición de cuentas a la ciudadanía de la vigencia anterior finalizada | Rendición de Cuentas | Elemento de Información | Ejecución | Documento con el Informe de la evaluación del resultado de la gestión del procedimiento de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas 2023 | tercero |  | Oficina de Control Interno
Implementar cuatrimestralmente como mínimo un (1) espacios de diálogo focalizados(Rendiciones de Cuentas por tema, grupo focal o territorio) por dependencia responsable en el presente cronograma, con base en los lineamientos del MURC y el Manual "Ruta para el Desarrollo de los Espacios de diálogo en la Rendición de Cuentas de la Superintendencia Nacional de Salud"-RLMN06 | Rendición de Cuentas | Elemento de Diálogo | Ejecución | Espacios de diálogo y/o Rendiciones de cuentas focalizadas desarrollados | permanente |  | Todas las Delegaturas Direccicones Regionales (reportan independiente de la Delegatura) Secretaría General Oficina Asesora de Comunicaciones
Realizar Audiencia Pública Participativa | Rendición de Cuentas | Elemento de Diálogo | Ejecución | Evento de Rendición de Cuentas realizado | segundo |  | Oficina Asesora de Comunicaciones Delegatura para la Protección al Usuario Oficina Asesora de Planeación (Grupo Interno de Apoyo a la Participación Ciudadana y RdCC)
Presentar la información sobre el cumplimiento de metas (plan de acción, Proyectos de inversión) de los programas, proyectos y servicios implementados, con sus respectivos indicadores, verificando la calidad de la misma y asociándola a los diversos grupos poblacionales beneficiados. | Rendición de Cuentas | Elemento de Diálogo | Seguimiento y Evaluación | Informes de cumplimiento de metas con identificación de Grupos Poblacionales beneficiados | permanente |  | Oficina Asesora de Planeación
Realizar como mínimo una (1) actividad por cuatrimestre, para fomentar en los servidores la cultura de rendición de cuentas a la ciudadanía e informarlos sobre las actividades adelantadas en la entidad en esta materia | Rendición de Cuentas | Elemento de Responsabilidad | Ejecución | Instrumentos o actividades para fomentar en los servidores la cultura de rendición de cuentas a la ciudadanía aplicados o ejecutados. | permanente |  | Oficina Asesora de Planeación
Socializar la Ruta Interna a seguir para desarrollar (antes, durante y después) los espacios de diálogo en la rendición de cuentas y desde Control Interno verificar su implementación | Rendición de Cuentas | Elemento de Responsabilidad | Ejecución | Documentos soporte de las acciones de socialización de la Ruta y herramienta de seguimiento a la implementación | primer y segundo |  | Delegada de Protección al Usuario Oficina Asesora de Planeación Oficina de Control Interno (verificación)
Realizar como mínimo 2 actividades de promoción, aprendizaje y conocimiento de los usuarios, acerca de los trámites y servicios de la entidad, ofreciendo una mayor y mejor comprensión de sus acciones y las diferentes maneras de acceder a estos, así como sus actualizaciones, en eventos de capacitación a los grupos de valor de la entidad | Rendición de Cuentas | Elemento de Responsabilidad | Ejecución | Documentos soporte de las acciones de promoción del aprendizaje y conocimiento de los usuarios, acerca de los trámites y servicios de la entidad. | primer y segundo |  | Delegatura para Entidades de Aseguramiento en Salud Delegatura para Prestadores de Servicios de Salud Delegatura para Operadores Logísticos Delegatura para la Función Jursidiccional y de Conciliación Delegatura para Entidades Territoriales
Revisar con las áreas misionales y de apoyo si los grupos de ciudadanos, usuarios, o grupos de interés con los que trabajó en la vigencia anterior atienden a la caracterización, y clasificar la participación de dichos grupos en cada una de las fases del ciclo de la gestión (participación en la planeación, la formulación e implementación) | Rendición de Cuentas | Elemento de Responsabilidad | Seguimiento y Evaluación | Documento con los resultados de la revisión | segundo |  | Dirección de Innovación y Desarrollo Oficina Asesora de Planeación (planes)
Diagnosticar si los canales espacios, mecanismos y medios (presenciales y electrónicos) que empleó la entidad en la vigencia anterior para promover la participación ciudadana fueron idóneos de acuerdo con la caracterización de ciudadanos, usuarios o grupos de interés. | Rendición de Cuentas | Elemento de Responsabilidad | Preparación | Plan de comunicaciones con los resultados del diagnóstico | Primer |  | Oficina Asesora de Comunicaciones
Definir e implementar una estrategia para capacitar a los grupos de valor con el propósito de cualificar los procesos de participación ciudadana. | Rendición de Cuentas | Elemento de Responsabilidad | Ejecución | Estrategia definida e implementada | permanente |  | Delegatura para la Protección al Usuario
Implementar canales electrónicos que permitan discutir y retroalimentar con los ciudadanos usuarios y/o grupos de valor, sus recomendaciones u objeciones en el desarrollo de la actividad que la entidad adelanta en el marco de su gestión. (ejemplo: chat para atender la gestión interna) | Rendición de Cuentas | Elemento de Responsabilidad | Ejecución | Canales electrónicos de relacionamiento ciudadanía-entidad, implementados | permanente |  | Dirección de Innovación y Desarrollo- Subdirección de Tecnologías de la Información Oficina Asesora de Comunicaciones
Documentar las buenas prácticas de la entidad en materia de participación ciudadana que permitan alimentar el próximo plan de participación. | Rendición de Cuentas | Elemento de Responsabilidad | Ejecución | Documento de buenas prácticas en Participación Ciudadana | segundo |  | Oficina Asesora de Planeación
Fomentar en la entidad una cultura de análisis y medición entre su talento humano y grupos de valor mediante la publicación de la información que hace la entidad en formato de datos abiertos sobre Gerencia pública, planeación estratégica del recurso humano, sistema de capacitación y estímulos. | Rendición de Cuentas | Elemento de Información | Ejecución | Implementación de espacios o enlaces en el sitio web, con publicación de gestión específica para determinados Grupos de Valor que permiten interacción con los responsables de su publicación | segundo y tercero |  | Dirección de Innovación y Desarrollo (Gestión del Conocimiento). Dirección de Talento Humano
Implementar procesos o procedimientos que aseguren integridad, disponibilidad y confidencialidad de los datos. | Rendición de Cuentas | Elemento de Información | Ejecución | Procesos y procedimientos definidos para asegurar integridad, disponibilidad y confiabilidad de los datos en un 90% | Primer |  | Dirección de Innovación y Desarrollo- Subdirección de Tecnologías de la Información (Gobierno Digital)
Elaborar Plan de Mejoramiento de Rendición de Cuentas, basado en la percepción ciudadana | Rendición de Cuentas | Elemento de Responsabilidad | Seguimiento y Evaluación | Plan de Mejoramiento de Rendición de Cuentas | Primer |  | Oficina Asesora de Planeación
Última actualización | 2024-04-15
Note on A4: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Escriba el nombre de la actividad realizada
Note on B4: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Seleccione de la lista desplegable, el tipo de actividad realizada
Note on C4: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Seleccione de la lista desplegable el elemento o componente dentro del que se ejecuta la actividad
Note on D4: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Seleccione de la lista desplegable la etapa de gestión en la que se ejecutará la actividad
Note on E4: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Describa el entregable que dará cuenta de la realización de la actividad
Note on F4: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De la lista desplegable seleccione el cuatrimestre en que realizará la actividad
Note on I4: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De la lista desplegable seleccione la dependencia responsable de ejecutar la actividad

## ANEXO 3-V3
| RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANÍA Y GRUPOS DE VALOR |  |  |  |  | CÓDIGO | RLFT08
| CRONOGRAMA DE GESTIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS -COMPONENTE N°3 DEL PAAC 2024 |  |  |  |  | VERSIÓN | 1
[6 empty] | FECHA | 2023-04-28
ACTIVIDADES | TIPO DE ACTIVIDAD | ELEMENTOS O COMPONENTES | ETAPA DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS | META O PRODUCTO | CUATRIMESTRE |  | DEPENDENCIA RESPONSABLE
Implementar en el sitio web de la entidad encuesta temática dirigida a la ciudadanía y Grupos de Valor, que consulte sobre la percepción que se tiene sobre la información producida como Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas así como de los canales de publicación y difusión existentes, clasificando la información a partir de los siguientes criterios: • la gestión realizada, • los resultados de la gestión • el avance en la garantía de derechos. . Transparencia y acceso a la información | Part. Ciudadana y RdCC | Promoción Efectiva de la Part. Ciudadana | Ejecución | Encuesta temática aplicada y tabulada | tercero |  | Oficina Asesora de Planeación
Registrar en el aplicativo SharePoint el reporte con los resultados obtenidos en los ejercicios de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana | Part. Ciudadana y RdCC | Condiciones Idóneas para Promoción de Par. Ciudadana | Ejecución | Aplicativo SharePoint diligenciado y actualizado de manera permanente | permanente |  | Todas las Delegaturas Direcciones Regionales Oficina Asesora de Planeación Secretaría General Oficina de Comunicaciones Dirección Jurídica Oficina de Liquidaciones Dirección de Innovación y Desarrollo
Establecer, mediante variables cuantificables si los ejercicios de rendición de cuentas han incrementado la participación de la ciudadanía en general. Desde Control interno efectuar su verificación. | Part. Ciudadana y RdCC | Condiciones Idóneas para Promoción de Par. Ciudadana | Seguimiento y Evaluación | Informe con análisis de la variación de la Partición Ciudadana | Primer |  | Oficina de Control Interno (Verificación) Oficina Asesora de Planeación (Participación en la Gestión)
Producir , documentar y socializar periódicamente la información sobre los avances de la gestión en la implementación del Acuerdo de Paz bajo los lineamientos del Sistema de Rendición de Cuentas a cargo del Departamento Administrativo de la Función Pública | Part. Ciudadana y RdCC | Elemento de Información | Seguimiento y Evaluación | Informe de seguimiento sobre los avances de la gestión en la implementación del Acuerdo de Paz | tercero |  | Oficina Asesora de Planeación
Considerar los resultados de los espacios de participación y/o rendición de cuentas con ciudadanos (sugerencias, expectativas, quejas, peticiones, reclamos o denuncias ) para llevar a cabo mejoras a los procesos y/o actividades claves de éxito de la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. | Part. Ciudadana y RdCC | Promoción Efectiva de la Part. Ciudadana | Aprestamiento | Modificaciones a Procesos y/o actividades claves de éxito con soporte de actividades de Participación y / Rendición de Cuentas | tercero |  | Oficina de Control Interno (Verificación) Oficina Asesora de Planeación (transparencia, seguimiento institucional, simplificación de procesos) Dirección de Innovación y Desarrollo Delegatura de Protección al Usuario Delegatura para Entidades de Aseguramiento en Salud Delegatura para Prestadores de Servicios de Salud Delegatura para Entidades Territoriales Delegatura para la Protección al Usuario (Dirección de Servicio al Ciudadano y Promoción de la Participación Ciudadana)
Socializar y promover el uso del archivo en línea (SharePoint) creado para el reporte de los resultados obtenidos en el ejercicio de las diferentes actividades de participación ciudadana adelantadas en la vigencia. | Participación Ciudadana | Promoción Efectiva de la Part. Ciudadana | Preparación | Herramienta de consolidación de resultados de los eventos de Participación Ciudadana, socializada | Primer |  | Oficina Asesora de Planeación
Aplicar procesos (actividades) de ideación (identificación de nuevas ideas) con grupos de valor o de interés como actividades de innovación | Participación Ciudadana | Condiciones Idóneas para Promoción de Par. Ciudadana | Ejecución | Procesos de ideación identificadoss y aplicados | primer y segundo |  | Dirección de Innovación y Desarrollo
Determinar los problemas que fueron solucionados a partir de la participación de la ciudadanía en lo concerniente a la innovación abierta. | Participación Ciudadana | Condiciones Idóneas para Promoción de Par. Ciudadana | Seguimiento y Evaluación | Informe de Participación Ciudadana con identificación de aportes ciudadanos en el marco de la innvación abierta | tercero |  | Dirección de Innovación y Desarrollo-OTI (Gobierno Digital) Delegatura de Protección al Usuario (Servicio al Ciudadano) Secretaría General (Servicio al Ciudadano)
Generar espacios de retroalimentación con la ciudadanía y los grupos de valor que interactúan con la Supersalud en el marco de su gestión institucional. | Participación Ciudadana | Promoción Efectiva de la Part. Ciudadana | Ejecución | Cronograma y listados de asistencia con relación de eventos y asistentes a actividades de retroalimentación con los grupos de valor que han participado en las actividades de aprticipación realizadas en la entidad | permanente |  | Delegatura para la Protección al Usuario Oficina Asesora de Planeación (Planeación-Transparencia)
Definir e implementar actividades para mejorar la ejecución de programas, proyectos y servicios mediante la participación de los grupos de valor en la gestión de la entidad. | Participación Ciudadana | Promoción Efectiva de la Part. Ciudadana | Preparación | Informes periodicos sobre la ejecuciòn de los planes donde participaron los ciudadanos. | permanente |  | Gobierno Digital Servicio al ciudadano OAP (Planeación en la gestión)
Precisar mediante variables cuantificables los resultados de la participación de los grupos de valor en la etapa de formulación de las políticas, programas y proyectos. | Participación Ciudadana | Condiciones Idóneas para Promoción de Par. Ciudadana | Seguimiento y Evaluación | Informe con cuantifiación de los resultados de Participación en la formulación de políticas, programas y proyectos | Primer |  | Oficina Asesora de Planeación (Planeación Institucional)
Utilizar la información de caracterización de los grupos de valor de la entidad para definir sus planes, proyectos y programas. | Participación Ciudadana | Condiciones Idóneas para Promoción de Par. Ciudadana | Diseño | Planes, programas y proyectos definidos considerando la caracterización de los Grupos de valor | tercero |  | Direcciónde Innovación y Desarrollo (Gestión del Conocimiento- Seguridad Digital) Oficina Asesora de Planeación (Planeación, Proyectos) Delegatura para Entidades de Aseguramiento en Salud (trámites) Delegatura para Prestadores de Servicios de Salud (Trámites) Delegatura de Protección al Usuario (Servicio al Ciudadano) Delegatura para Entidades Territoriales (atención a Grupos focales)
Establecer actividades digitales en la etapa de ejecución de los planes, proyectos y servicios en las cuales la ciudadanía pueda participar y colaborar. | Participación Ciudadana | Condiciones Idóneas para Promoción de Par. Ciudadana | Ejecución | Actividades digitales establecidas para la participación ciudadana en los programas, proyectos y servicios de la entidad | tercero |  | Oficina Asesora de Planeación (Planes, Proyectos) Delegatura de Protección al Usuario (Servicio al Ciudadano)
Elaborar el autodiagnóstico base para la planeación de la estrategia anual de servicio o relacionamiento con la ciudadanía, considerando los resultados de los espacios de participación ciudadana (incluye acciones de rendición de cuentas cuando apliquen) | Participación Ciudadana | Promoción Efectiva de la Part. Ciudadana | Diseño | Diagnóstico para la formulación de la estrategia de relacionamiento con la ciudadanía, con los resultados de la participación | tercero |  | Delegatura para la Protección al Usuario
Publicar guía o documento, por medio de los cuales el público puede informarse sobre como participar en la gestión o el ejercicio de las funciones de la Superintendencia. | Participación Ciudadana | Promoción Efectiva de la Part. Ciudadana | Ejecución | Documentos o procedimientos que guían la participación ciudadana publicados | permanente |  | Oficina Asesora de Planeación
Divulgar el cronograma que identifica y define los espacios de promoción de la participación ciudadana, presenciales y virtuales, que se emplearán y los grupos de valor (incluye instancias legalmente conformadas) que se involucrarán en su desarrollo, diferenciando la actividad y los temas priorizados de acuerdo a la clasificación realizada previamente. | Participación Ciudadana | Promoción Efectiva de la Part. Ciudadana | Ejecución | Cronograma publicado dirigido a la ciudadanía en el que defina como mínimo: Cuáles espacios de participación ciudadana presenciales y virtuales desarrollará Cuándo Objetivo de la participación Meta institucional a la que involucra la participación Grupo de valor al cuál está dirigido Fase del ciclo de la gestión en la que se enmarcan dichas actividades. | Primer |  | Delegatura para la Protección al Usuario
Definir el direccionamiento estratégico para la vigencia entrante, teniendo en cuenta las necesidades, problemas y desempeño de sus grupos de valor identificados en las actividades de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas de períodos anteriores y determinar qué políticas,planes y proyectos pueden ser concertados vía digital. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. | Participación Ciudadana | Condiciones Idóneas para Promoción de Par. Ciudadana | Preparación | Direccionamiento Estratégico basado en las necesidades ciudadanas y con aporte de los grupos de valor de la entidad | tercero |  | Oficina Asesora de Planeación (planeación) Dirección de Innovación y Desarrollo (instructivos, métodos, normatividad, tecnología) Secretaría General Delegatura de Protección al Usuario Oficina de Control Interno (Verificación)
Contar con vistas actualizadas de la arquitectura de información para todas las fuentes de información, | Participación Ciudadana | Condiciones Idóneas para Promoción de Par. Ciudadana | Ejecución | Vistas de arquitectura de información de fuentes de información actualizadas en un 50% | segundo |  | Dirección de Innovación y Desarrollo- Subdirección de tecnologías de la Información (Gobierno digital)
Precisar los resultados obtenidos en la vigencia anual anterior, en la promoción del control social y veedurías ciudadanas a partir de la participación de los grupos de valor. | Participación Ciudadana | Condiciones Idóneas para Promoción de Par. Ciudadana | Seguimiento y Evaluación | Informe de resultados de la Promoción de la Participación y Control Social en el sector salud. | Primer |  | Delegatura de Protección al Usuario
Formular ejercicios digitales de innovación que tengan como propósito dar solución a los diferentes problemas Institucionales, esto con el apoyo de la ciudadanía. | Participación Ciudadana | Condiciones Idóneas para Promoción de Par. Ciudadana | Diseño | Ejercicios digitales implementados con apaoyo ciudadano | segundo |  | Delegatura para la Protecicón al Usuario (Servicio al Ciudadano) Dirección de Innovación y Desarrollo (OTI -Gobierno digital)
Realizar cuatrimestralmente, al menos un (1) ejercicio de participación ciudadana que facilite el acceso y la comunicación con personas con discapacidad visual y auditiva | Participación Ciudadana | Promoción Efectiva de la Part. Ciudadana | Ejecución | Eventos de Participación Ciudadana con personas discapacitadas visual y auditiva | permanente |  | Delegatura para la Protección al Usuario
Elaborar y publicar documentos que contengan las memorias de los eventos de diálogo que realice la entidad con la ciudadanía y funcionarios, analizar las recomendaciones derivadas de cada espacio de diálogo y establecer correctivos que optimicen la gestión y faciliten el cumplimiento de las metas del plan institucional. La publicación se debe realizar en la URL: https://www.supersalud.gov.co/es-co/participa/participacion-ciudadana-y-rendicion-de-cuentas | Rendición de Cuentas | Elemento de Información | Ejecución | Documentos con las memorias de los eventos de diálogo | permanente |  | Todas las Delegaturas Oficina Asesora de Planeación Secretaría General Oficina Asesora de Comunicaciones Dirección Jurídica Oficina de Liquidaciones Direcciones Regionales (reportan independiente de la Delegatura) Dirección de Innovación y Desarrollo
Publicar y actualizar cuatrimestralmente todas las normas generales y reglamentarias aplicables a la entidad. | Rendición de Cuentas | Elemento de Información | Ejecución | Normas generales y reglamentarias aplicables a la entidad, actualizadas y publicadas a la ciudadanía | permanente |  | Oficina Asesora Jurídica
Publicar el contenido de toda decisión de carácter general y/o políticas que se adopten y afecten a los Grupos de Valor, junto con sus fundamentos, salvo si se trata de asuntos sometidos a reserva. | Rendición de Cuentas | Elemento de Información | Ejecución | Documentos con el contenido de toda decisión y/o políticas que se adopten y afecten a los usuarios, junto con sus fundamentos, publicados | permanente |  | Todas las Delegaturas Dirección Jurídica Secretaría General
Publicar los informes de evaluación y auditorías de control interno en el sitio web de la entidad, de conformidad con lo establecido en la guía de publicación de contenidos en el sitio web. | Rendición de Cuentas | Elemento de Información | Ejecución | Informes de evaluación y auditorías de control interno publicados en el sitio web de la entidad. | permanente |  | Oficina de Control Interno
Publicar los informes de entes de control externos, de conformidad con lo establecido en la guía de publicación de contenidos en el sitio web. | Rendición de Cuentas | Elemento de Información | Ejecución | Informes de entes de control externos, publicados en el sitio web. | permanente |  | Oficina de Control Interno
Publicar los planes de mejoramiento surgidos de las auditorías realizadas por los entes de control externos, así como sus seguimientos, de conformidad con lo establecido en la guía de publicación de contenidos en el sitio web. | Rendición de Cuentas | Elemento de Información | Ejecución | Planes de mejoramiento surgidos de las auditorías realizadas por los entes de control externos, así como sus seguimientos, publicados en el sitio web institucional | permanente |  | Oficina de Control Interno
Publicar en la página web de la superintendencia la información que guíe a la ciudadanía hacía todos los mecanismos existentes para la presentación directa de peticiones, quejas, reclamos y solicitudes -PQRS-, en relación con acciones u omisiones de los funcionarios de la entidad, y, publicar mensualmente informe de todas las PQRS recibidas y las acciones adoptadas frente a las mismas. | Rendición de Cuentas | Elemento de Información | Ejecución | Información que guíe el acceso a todo mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos a disposición del público, en relación con acciones u omisiones de los funcionarios de la entidad, junto con un informe de todas las solicitudes, denuncias y los tiempos de respuesta, actualizada y publicada | permanente |  | Secretaría General -Oficina de Control Disciplinario Interno
Publicar de manera legible los acuerdos de gestión de los gerentes públicos de la entidad, así como el informe de evaluación de desempeño de los demás funcionarios. | Rendición de Cuentas | Elemento de Información | Ejecución | Acuerdos de gestión de los gerentes públicos de la entidad, así como el informe de evaluación de desempeño de los demás funcionarios, publicados en el sitio web institucional | primer y segundo |  | Secretaría General - Dirección de Talento Humano
Realizar como mínimo 2 socializaciones de las políticas de operación y gestión de la información de conformidad al proceso de Gobierno y Gestión de la Información | Rendición de Cuentas | Elemento de Información | Ejecución | Políticas de operación y gestión de la información socializadas de conformidad al proceso de Gobierno y Gestión de la Información | primer y tercero |  | Dirección de Innovación y Desarrollo- Subdirección de Tecnologías de la Información
Elaborar y publicar informe del resultado de la evaluación de la Gestión de la Rendición de cuentas a la ciudadanía de la vigencia anterior finalizada | Rendición de Cuentas | Elemento de Información | Ejecución | Documento con el Informe de la evaluación del resultado de la gestión del procedimiento de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas 2023 | tercero |  | Oficina de Control Interno
Implementar cuatrimestralmente como mínimo un (1) espacios de diálogo focalizados(Rendiciones de Cuentas por tema, grupo focal o territorio) por dependencia responsable en el presente cronograma, con base en los lineamientos del MURC y el Manual "Ruta para el Desarrollo de los Espacios de diálogo en la Rendición de Cuentas de la Superintendencia Nacional de Salud"-RLMN06 | Rendición de Cuentas | Elemento de Diálogo | Ejecución | Espacios de diálogo y/o Rendiciones de cuentas focalizadas desarrollados | permanente |  | Todas las Delegaturas Direccicones Regionales (reportan independiente de la Delegatura) Secretaría General Oficina Asesora de Comunicaciones
Realizar Audiencia Pública Participativa | Rendición de Cuentas | Elemento de Diálogo | Ejecución | Evento de Rendición de Cuentas realizado | tercero |  | Oficina Asesora de Comunicaciones Delegatura para la Protección al Usuario Oficina Asesora de Planeación (Grupo Interno de Apoyo a la Participación Ciudadana y RdCC)
Presentar la información sobre el cumplimiento de metas (plan de acción, Proyectos de inversión) de los programas, proyectos y servicios implementados, con sus respectivos indicadores, verificando la calidad de la misma y asociándola a los diversos grupos poblacionales beneficiados. | Rendición de Cuentas | Elemento de Diálogo | Seguimiento y Evaluación | Informes de cumplimiento de metas con identificación de Grupos Poblacionales beneficiados | permanente |  | Oficina Asesora de Planeación
Realizar como mínimo una (1) actividad por cuatrimestre, para fomentar en los servidores la cultura de rendición de cuentas a la ciudadanía e informarlos sobre las actividades adelantadas en la entidad en esta materia | Rendición de Cuentas | Elemento de Responsabilidad | Ejecución | Instrumentos o actividades para fomentar en los servidores la cultura de rendición de cuentas a la ciudadanía aplicados o ejecutados. | permanente |  | Oficina Asesora de Planeación
Socializar la Ruta Interna a seguir para desarrollar (antes, durante y después) los espacios de diálogo en la rendición de cuentas y desde Control Interno verificar su implementación | Rendición de Cuentas | Elemento de Responsabilidad | Ejecución | Documentos soporte de las acciones de socialización de la Ruta y herramienta de seguimiento a la implementación | primer y segundo |  | Delegada de Protección al Usuario Oficina Asesora de Planeación Oficina de Control Interno (verificación)
Realizar como mínimo 2 actividades de promoción, aprendizaje y conocimiento de los usuarios, acerca de los trámites y servicios de la entidad, ofreciendo una mayor y mejor comprensión de sus acciones y las diferentes maneras de acceder a estos, así como sus actualizaciones, en eventos de capacitación a los grupos de valor de la entidad | Rendición de Cuentas | Elemento de Responsabilidad | Ejecución | Documentos soporte de las acciones de promoción del aprendizaje y conocimiento de los usuarios, acerca de los trámites y servicios de la entidad. | primer y segundo |  | Delegatura para Entidades de Aseguramiento en Salud Delegatura para Prestadores de Servicios de Salud Delegatura para Operadores Logísticos Delegatura para la Función Jursidiccional y de Conciliación Delegatura para Entidades Territoriales
Revisar con las áreas misionales y de apoyo si los grupos de ciudadanos, usuarios, o grupos de interés con los que trabajó en la vigencia anterior atienden a la caracterización, y clasificar la participación de dichos grupos en cada una de las fases del ciclo de la gestión (participación en la planeación, la formulación e implementación) | Rendición de Cuentas | Elemento de Responsabilidad | Seguimiento y Evaluación | Documento con los resultados de la revisión | segundo |  | Dirección de Innovación y Desarrollo Oficina Asesora de Planeación (planes)
Diagnosticar si los canales espacios, mecanismos y medios (presenciales y electrónicos) que empleó la entidad en la vigencia anterior para promover la participación ciudadana fueron idóneos de acuerdo con la caracterización de ciudadanos, usuarios o grupos de interés. | Rendición de Cuentas | Elemento de Responsabilidad | Preparación | Plan de comunicaciones con los resultados del diagnóstico | Primer |  | Oficina Asesora de Comunicaciones
Definir e implementar una estrategia para capacitar a los grupos de valor con el propósito de cualificar los procesos de participación ciudadana. | Rendición de Cuentas | Elemento de Responsabilidad | Ejecución | Estrategia definida e implementada | permanente |  | Delegatura para la Protección al Usuario
Implementar canales electrónicos que permitan discutir y retroalimentar con los ciudadanos usuarios y/o grupos de valor, sus recomendaciones u objeciones en el desarrollo de la actividad que la entidad adelanta en el marco de su gestión. (ejemplo: chat para atender la gestión interna) | Rendición de Cuentas | Elemento de Responsabilidad | Ejecución | Canales electrónicos de relacionamiento ciudadanía-entidad, implementados | permanente |  | Dirección de Innovación y Desarrollo- Subdirección de Tecnologías de la Información Oficina Asesora de Comunicaciones
Documentar las buenas prácticas de la entidad en materia de participación ciudadana que permitan alimentar el próximo plan de participación. | Rendición de Cuentas | Elemento de Responsabilidad | Ejecución | Documento de buenas prácticas en Participación Ciudadana | segundo |  | Oficina Asesora de Planeación
Fomentar en la entidad una cultura de análisis y medición entre su talento humano y grupos de valor mediante la publicación de la información que hace la entidad en formato de datos abiertos sobre Gerencia pública, planeación estratégica del recurso humano, sistema de capacitación y estímulos. | Rendición de Cuentas | Elemento de Información | Ejecución | Implementación de espacios o enlaces en el sitio web, con publicación de gestión específica para determinados Grupos de Valor que permiten interacción con los responsables de su publicación | segundo y tercero |  | Dirección de Innovación y Desarrollo (Gestión del Conocimiento). Dirección de Talento Humano
Implementar procesos o procedimientos que aseguren integridad, disponibilidad y confidencialidad de los datos. | Rendición de Cuentas | Elemento de Información | Ejecución | Procesos y procedimientos definidos para asegurar integridad, disponibilidad y confiabilidad de los datos en un 90% | Primer |  | Dirección de Innovación y Desarrollo- Subdirección de Tecnologías de la Información (Gobierno Digital)
Elaborar Plan de Mejoramiento de Rendición de Cuentas, basado en la percepción ciudadana | Rendición de Cuentas | Elemento de Responsabilidad | Seguimiento y Evaluación | Plan de Mejoramiento de Rendición de Cuentas | Primer |  | Oficina Asesora de Planeación
Última actualización | 2024-07-30
Note on A4: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Escriba el nombre de la actividad realizada
Note on B4: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Seleccione de la lista desplegable, el tipo de actividad realizada
Note on C4: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Seleccione de la lista desplegable el elemento o componente dentro del que se ejecuta la actividad
Note on D4: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Seleccione de la lista desplegable la etapa de gestión en la que se ejecutará la actividad
Note on E4: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Describa el entregable que dará cuenta de la realización de la actividad
Note on F4: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De la lista desplegable seleccione el cuatrimestre en que realizará la actividad
Note on I4: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De la lista desplegable seleccione la dependencia responsable de ejecutar la actividad

## METADATOS (hidden)
Atributo | Descripción del atributo | Tipo de atributo | Ejemplo de registro | Calidad del dato
ACTIVIDADES | Atributo que describre las acciones formuladas para el desarrollo de la estrategia de participación ciudadana y rendición de cuentas. | Atributo de texto | Realizar Audencia Pública de Rendición de Cuentas | La primera letra debe ir en mayúscula, solo se usa mayúscula en los siguientes casos: 1..Cuando sea un nombre propio 2. Cuando se registren siglas. Debe tener un verbo inicial en infinitivo . Deben tenerse en cuenta los lineamientos de la política de participación ciudadana.
TIPO DE ACTIVIDAD | Atributo que describe la categoría en la que se clasifica la actividad de acuerdo con la finalidad, según sea de Participación Ciudadana, Rendición de Cuentas o de ambos temas | Atributo de texto | Ver lista desplegable | Se selecciona la opción correspondiente de la lista desplegable.
ELEMENTOS O COMPONENTES | Atributo que describe la temática con la que se relaciona la actividad para garantizar los derechos de información y participación en la gestión de la entidad | Atributo de texto | Ver lista desplegable | Se selecciona la opción correspondiente de la lista desplegable.
ETAPA DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS | Atributo que describe la fase de la estrategia de rendición de cuentas a la que corresponde la actividad. | Atributo de texto | ACTIVIDAD: Realizar Audencia Pública de Rendición de Cuentas ETAPA: Ejecución | Se selecciona la opción correspondiente de la lista desplegable.
META O PRODUCTO | Atributo que describe la evidencia o entregable que resulta del desarrollo de la actividad. | Atributo de texto | Encuesta temática aplicada y tabulada. Modificaciones a procesos y/o actividades claves de éxito con soporte de actividades de Participación y / Rendición de Cuentas. Acta de evento | La primera letra debe ir en mayúscula. Debe especificar el o los documentos que evidencian la realización de la actividad o el resultado esperado de la actividad. Deben tenerse en cuenta los lineamientos de la política de participación ciudadana en la gestión y/o productos de la rendición de cuentas.
CUATRIMESTRE | Atributo que describe en qué periodo se va a realizar la actividad | Atributo de texto | Ver lista desplegable | Se selecciona la opción correspondiente de la lista desplegable.
DEPENDENCIA RESPONSABLE | Atributo que describe las áreas que participan en el desarrollo de las actividades de la estrategia de participación ciudadana y rendición de cuentas.. | Atributo de texto | Ver lista desplegable | Se selecciona la opción correspondiente de la lista desplegable.
FECHA DE ACTUALIZACIÓN | Atributo que describe la fecha en que se realizó la última actualización o ajuste del cronograma | Atributo de fecha | 01/03/2023 | Formato de fecha. Primero se indica el día, después se registra el mes y finalmente el año Los caracteres van separados por el símbolo / así: DD/MM/AAAA

## Hoja3 (hidden)
Primer
segundo
tercero
primer y segundo
primer y tercero
segundo y tercero
permanente

## Hoja2 (hidden)
listas
ETAPA RdCC | CUATRIMESTRE | DEPENDENCIA
Aprestamiento | Primer | Delegatura para la Protección al Usuario
Diseño | Segundo | Delegatura de Investigaciones Administrativas
Preparación | Tercero | Delegatura para Entidades de Aseguramiento en Salud
Ejecución |  | Delegatura para Prestadores de Servicios de Salud
Seguimiento y Evaluación |  | Delegatura para Entidades Territoriales y Generadores, Recaudadores y Administradores de Recursos del SGSSS
Delegatura para la Función Jurisdiccional y de Conciliación
Delegatura para Operadores Logísticos de Tecnologías en Salud y Gestores Farmacéuticos
Oficina Asesora de Comunicaciones Estratégicas e Imagen Institucional
Oficina Asesora de Planeación
Oficina de Liquidaciones
Oficina de Control Interno
Dirección de Innovación y Desarrollo
Dirección Jurídica
Secretaría General

## A1 (hidden)
ELEMENTOS O COMPONENTES | DEPENDENCIAS
Elemento de Información | Delegada de Procesos Administrativos
Elemento de Diálogo | Delegada para la Función Jurisdiccional y Conciliación
Elemento de Responsabilidad | Delegada de Protección al Usuario
Condiciones Idóneas para Promoción de Par. Ciudadana | Delegada para la Supervisión de Riesgos
Promoción Efectiva de la Part. Ciudadana | Delegada para la Supervisión Institucional
Delegada para las Medidas Especiales
Oficina Asesora de Comunicaciones
Oficina Asesora de Planeación
TIPO DE ACTIVIDAD | Oficina Asesora Jurídica
Participación Ciudadana | Oficina de Tecnologías
Rendición de Cuentas | Oficina de Metodologías y Análisis de Riesgos
Part. Ciudadana y RdCC | Oficna de Control Interno
Oficina de Control Dsiciplinario
Secretaría General
Grupo de Apoyo Interno
Dependencias que realicen eventos de participación o Rendición
Oficinas Regionales

## ESRI_MAPINFO_SHEET (hidden)
NO EDITAR
Solo para uso de Esri