## Listas (hidden)
Dependencia responsable | Cumplido | Etapas del ciclo de la gestión | Subcategoría tipo de actividad Participación Ciudadana | Subcategoría tipo de actividad Transparencia
Delegatura para Entidades de Aseguramiento en Salud | Si | Aprestamiento | Elemento de Diálogo | Accesibilidad
Delegatura para Prestadores de Servicios de Salud | No | Diagnóstico | Elemento de Información | Instrumentos de Gestión de la Información
Delegatura para Entidades Territoriales y Generadores, Recaudadores y Administradores de Recursos del SGSSS | Parcialmente | Diseño | Elemento de Responsabilidad | Transparencia Activa
Delegatura para Operadores Logísticos de Tecnologías en Salud y Gestores Farmacéuticos |  | Ejecución | Part. Ciudadana y RdCC | Transparencia Pasiva
Delegatura para la Protección al Usuario |  | Evaluación y Control | Participación Ciudadana
Delegatura para Investigaciones Administrativas |  | Formulación de Planes y Programas | Promoción de la Participación Ciudadana
Delegatura para la Función Jurdiccional y de Conciliación |  | Preparación | Rendición de Cuentas
Dirección de Innovación y Desarrollo |  | Seguimiento
Subdirección de Tecnologías de la Información
Dirección Jurídica
Oficina Asesora de Comunicaciones Estratégicas e Imagen Institucional
Secretaría General
Oificna de Liquidaciones
Oficina de Control Interno
Oficina Asesora de Planeación

## Gestión del Riesgo
| PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [12 empty] | CÓDIGO | DEFT27
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | [12 empty] | VERSIÓN | 2
[14 empty] | FECHA | DD/MM/AA
[14 empty] | FECHA | 2025-04-10
NOMBRE DE LA CATEGORÍA | GESTIÓN DE LOS RIESGOS PARA LA INTEGRIDAD PÚBLICA
OBJETIVO DE LA CATEGORÍA | Fortalecer la integridad pública mediante la gestión efectiva y la administración integral de los diferentes tipos de riesgos.
FORMULACIÓN | [5 empty] | MONITOREO A 30 DE SEPTIEMBRE 2025 |  |  |  |  | MONITOREO A 31 DE DICIEMBRE 2025
DEPENDENCIA RESPONSABLE | SUBCATEGORÍA | TAREA | ENTREGABLE | FECHA INICIO | FECHA FINAL | CUMPLIDO | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | UBICACIÓN DE LA EVIDENCIA | ANÁLISIS DE MONITOREO DE OAP | OBSERVACIONES | CUMPLIDO | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | UBICACIÓN DE LA EVIDENCIA | ANÁLISIS DE MONITOREO DE OAP | OBSERVACIONES
Oficina Asesora de Planeación | Gestión de Riesgos | Revisar y actualizar la Guía de Administración de Riesgos de la Superintendencia Nacional de Salud (SNS), conforme a los lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), incorporando los riesgos asociados a la Ética Pública, Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo, Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (SARLAFT/FP), así como los aspectos relacionados con el riesgo de soborno. | Versión actualizada de la Guía de Administración de Riesgos de la SNS, validada y alineada con los lineamientos del DAFP. Metodologia adopción - Manual de Administración del Riesgos Versión 7 | 2025-09-01 | 2025-11-15
Oficina Asesora de Planeación | Gestión de Riesgos | Actualizar los riesgos institucionales conforme a las necesidades identificadas en los procesos, asegurando su alineación con los objetivos estratégicos y operativos de la entidad. | Mapa de riesgos Institucionales actualizados | 2025-07-01 | 2025-11-15
Oficina Asesora de Planeación-Lideres de Procesos | Gestión de Riesgos | Avanzar en la identificación de riesgos en el marco del Programa de Transparencia y Ética Pública, en coordinación con las dependencias responsables. Esta identificación debe incluir los riesgos de Ética Pública, Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo, Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (SARLAFT/FP), así como los riesgos relacionados con el soborno. Los riesgos identificados deberán ser publicados en el sitio web institucional en los procesos donde aplique. | Propuesta Mapa de riesgos SNS actualizada. | 2025-09-01 | 2025-11-15
Oficina Asesora de Planeación | Gestión de Riesgos | Desarrollar al menos dos espacios de articulación con el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), orientados a fortalecer la implementación del Programa de Transparencia y Ética Pública - metodología de gestión del riesgo y el mapa de riesgos relacionados con Ética Pública, Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo, Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (SARLAFT/FP), incluyendo los aspectos relacionados con el soborno. Esta divulgación se realizará mediante espacios de capacitación y otros mecanismos de socialización dirigidos a las dependencias responsables. | Listas de Asistencia Espacios de capacitación y otros mecanismos de socialización dirigidos a las dependencias responsables. | 2025-06-01 | 2025-08-31
Oficina Asesora de Planeación | Gestión de Riesgos | Realizar una jornada interinstitucional con la Secretaría de Transparencia, orientada a la revisión y formulación de estrategias grupales e individuales que promuevan la apropiación de los principios de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción al interior de la entidad. | Listas de Asistencia, presentaciones, materiales utilizados | 2025-09-01 | 2025-11-15
Oficina Asesora de Planeación | Gestión de Riesgos | Fortalecer el monitoreo de los riesgos institucionales desde las líneas de defensa primera y segunda, con el fin de generar alertas oportunas que permitan informar y orientar la toma de decisiones en los comités institucionales, tales como el Comité Institucional de Gestión y Desempeño (CIGD) y el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (CICCI). | Actas comités: alertas generadas y recomendaciones en las sesiones de los comités CIGD y CICCI. | 2025-09-01 | 2025-11-15
Oficina Asesora de Planeación | Gestión de Riesgos | Analizar la viabilidad de implementar una herramienta tecnológica para la gestión de riesgos institucionales, considerando criterios de funcionalidad, alineación con los lineamientos del DAFP. | Informe de viabilidad funcional | 2025-09-01 | 2025-11-15
Oficina Asesora de Planeación | Gestión de Riesgos | Efectuar seguimiento a la gestión institucional relacionada con los riesgos, mediante el análisis de la información reportada por las dependencias responsables, con el fin de identificar desviaciones, oportunidades de mejora y alertas tempranas. | Informes seguimiento Riesgos (análisis, alertas y recomendaciones) | 2025-07-01 | 2025-12-31
PERIODO DE CORTE | Monitoreo No. 1 de 2025 - corte al 30/09/2025
PREPARADO POR | SNS- Oficina Asesora de Planeación
FECHA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN | 2025-10-06
Note on A5: Nombre de la temática del Programa de Transparencia y Ética pública en la que se enmarcan las acciones.
Note on A6: Describa el propósito o la meta que se pretende alcanzar con esta temática.
Note on A8: Seleccione el área encargada de ejecutar la actividad.
Note on B8: Registre la temática que va a desarrollar y que agrupa las actividades del plan según su finalidad.
Note on C8: Describa la acción o tarea específica a realizar para dar cumplimiento al programa.
Note on D8: Describa el producto o resultado esperado de la actividad, que puede ser un informe, documento, sistema implementado, etc.
Note on E8: Registre la fecha en que comienza la ejecución de la actividad.
Note on F8: Registre la fecha en que se debe completar la actividad.
Note on G8: Seleccione el estado de cumplimiento de la tarea.
Note on H8: Describa la gestión realizada frente a la ejecución o avance de la tarea,ajustes o cualquier información relevante sobre la actividad.
Note on I8: Indique donde se encuentra la información que sirve como evidencia de la tarea. Aplica sólo en los casos en que no se encuentre publicada en la sección de Transparencia de la página web.
Note on J8: Este espacio es de uso exclusivo para la OAP, se relacionan los resultados del seguimiento realizado por parte de la OAP .
Note on K8: Escriba cualquier comentario adicional, detalle o información relevante que no haya sido cubierta en los campos anteriores
Note on L8: Seleccione el estado de cumplimiento de la tarea.
Note on M8: Describa la gestión realizada frente a la ejecución o avance de la tarea,ajustes o cualquier información relevante sobre la actividad.
Note on N8: Indique donde se encuentra la información que sirve como evidencia de la tarea. Aplica sólo en los casos en que no se encuentre publicada en la sección de Transparencia de la página web.
Note on O8: Este espacio es de uso exclusivo para la OAP, se relacionan los resultados del seguimiento realizado por parte de la OAP .
Note on P8: Escriba cualquier comentario adicional, detalle o información relevante que no haya sido cubierta en los campos anteriores
Note on A19: Información registrada por la Oficina Asesora de Planeación
Note on A21: Información registrada por la Oficina Asesora de Planeación
Note on A115: Información registrada por la Oficina Asesora de Planeación
Note on A117: Información registrada por la Oficina Asesora de Planeación

## Redes y articulación
| PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [12 empty] | CÓDIGO | DEFT27
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | [12 empty] | VERSIÓN | 2
[14 empty] | FECHA | DD/MM/AA
[14 empty] | FECHA | 2025-04-10
NOMBRE DE LA CATEGORÍA | REDES DE ARTICULACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PREVENCIÓN DE ACTOS DE CORRUPCIÓN, TRANSPARENCIA Y LEGALIDAD
OBJETIVO DE LA CATEGORÍA | Fortalecer la articulación interinstitucional mediante la conformación y dinamización de redes colaborativas que promuevan la prevención de actos de corrupción, el fomento de la transparencia y el cumplimiento de la legalidad
FORMULACIÓN | [5 empty] | MONITOREO A 30 DE SEPTIEMBRE 2025 |  |  |  |  | MONITOREO A 31 DE DICIEMBRE 2025
DEPENDENCIA RESPONSABLE | SUBCATEGORÍA | TAREA | ENTREGABLE | FECHA INICIO | FECHA FINAL | CUMPLIDO | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | UBICACIÓN DE LA EVIDENCIA | ANÁLISIS DE MONITOREO DE OAP | OBSERVACIONES | CUMPLIDO | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | UBICACIÓN DE LA EVIDENCIA | ANÁLISIS DE MONITOREO DE OAP | OBSERVACIONES
Oficina Asesora de Planeación | Accion estrategica redes internas | Identificar las redes internas y los equipos responsables de la gestión y desempeño institucional que estén relacionados con los contenidos del Programa de Transparencia y Ética Pública, con el fin de fortalecer su articulación y participación en las estrategias de prevención, transparencia y lucha contra la corrupción. | Matriz con identificación de las redes internas - Equipos de gestión y desempeño institucional | 2025-03-01 | 2025-08-30
Oficina de Control Interno | Acción estratégica redes externas | Participar activamente en los Comités Sectoriales de Control Interno y en demás espacios de articulación institucional, con el objetivo de fortalecer la evaluación de la tercera línea de defensa, en el marco del fortalecimiento del Sistema de Control Interno a nivel sectorial. | Documentación de la participación en los espacios sectoriales (actas, presentaciones, informes) | 2025-09-01 | 2025-11-15
Secretaria General - Dirección de Contratación | Accion estrategica redes internas | Conformar el Comité de Contratación de la entidad como una red interna, y legalizar su creación mediante resolución administrativa, con el propósito de fortalecer el aprovechamiento de los datos y la información disponibles en los procesos contractuales, contribuyendo así a la prevención de actos de corrupción y al fortalecimiento de la transparencia institucional | Resolución de la conformación de comité de contratación | 2025-09-01 | 2025-11-15
Oficina Asesora de Planeación | Acción estratégica redes externas | Participar en los Comités Sectoriales de Gestión y Desempeño, con el objetivo de fortalecer el ejercicio de la primera línea de defensa. | Actas Comités | 2025-09-01 | 2025-11-15
Oficina de Control Interno | Acción estratégica redes externas | Implementar estrategias para el cumplimiento de los deberes legales relacionadas con la Red anticorrupción de jefes de control interno | Una Estrategias diseñada e implementada | 2025-09-01 | 2025-11-15
Oficina Asesora de Planeación | Acción estratégica redes externas | Identificar y participar en redes externas orientadas a la prevención de la corrupción, incluyendo aquellas convocadas por la Secretaría de Transparencia y demás entidades líderes de políticas. | Listado de redes identificadas. | 2025-09-01 | 2025-11-15
Dirección de Talento Humano | Acción estratégica redes externas | Diseñar, estructurar e implementar un plan de acción para garantizar el cumplimiento de los deberes legales asociados al Sistema Nacional de Integridad, conforme a la normatividad vigente y los lineamientos institucionales. | Plan de trabajo diseñado e implementado - Documento del Plan de Cumplimiento Legal del Sistema Nacional de Integridad | 2025-12-01 | 2025-12-31
PERIODO DE CORTE | Monitoreo No. 1 de 2025 - corte al 30/09/2025
PREPARADO POR | SNS- Oficina Asesora de Planeación
FECHA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN | 2025-10-06
PERIODO DE CORTE | Seguimiento No. X de 20XX - corte al dd/mm/año
PREPARADO POR | SNS- Oficina Asesora de Planeación
FECHA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN | (dd/mm/año)
Note on A5: Nombre de la temática del Programa de Transparencia y Ética pública en la que se enmarcan las acciones.
Note on A6: Describa el propósito o la meta que se pretende alcanzar con esta temática.
Note on A8: Seleccione el área encargada de ejecutar la actividad.
Note on B8: Registre la temática que va a desarrollar y que agrupa las actividades del plan según su finalidad.
Note on C8: Describa la acción o tarea específica a realizar para dar cumplimiento al programa.
Note on D8: Describa el producto o resultado esperado de la actividad, que puede ser un informe, documento, sistema implementado, etc.
Note on E8: Registre la fecha en que comienza la ejecución de la actividad.
Note on F8: Registre la fecha en que se debe completar la actividad.
Note on G8: Seleccione el estado de cumplimiento de la tarea.
Note on H8: Describa la gestión realizada frente a la ejecución o avance de la tarea,ajustes o cualquier información relevante sobre la actividad.
Note on I8: Indique donde se encuentra la información que sirve como evidencia de la tarea. Aplica sólo en los casos en que no se encuentre publicada en la sección de Transparencia de la página web.
Note on J8: Este espacio es de uso exclusivo para la OAP, se relacionan los resultados del seguimiento realizado por parte de la OAP .
Note on K8: Escriba cualquier comentario adicional, detalle o información relevante que no haya sido cubierta en los campos anteriores
Note on L8: Seleccione el estado de cumplimiento de la tarea.
Note on M8: Describa la gestión realizada frente a la ejecución o avance de la tarea,ajustes o cualquier información relevante sobre la actividad.
Note on N8: Indique donde se encuentra la información que sirve como evidencia de la tarea. Aplica sólo en los casos en que no se encuentre publicada en la sección de Transparencia de la página web.
Note on O8: Este espacio es de uso exclusivo para la OAP, se relacionan los resultados del seguimiento realizado por parte de la OAP .
Note on P8: Escriba cualquier comentario adicional, detalle o información relevante que no haya sido cubierta en los campos anteriores
Note on A17: Información registrada por la Oficina Asesora de Planeación
Note on A19: Información registrada por la Oficina Asesora de Planeación
Note on A154: Información registrada por la Oficina Asesora de Planeación
Note on A156: Información registrada por la Oficina Asesora de Planeación

## Acceso a informa, transparencia
| PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [12 empty] | CÓDIGO | DEFT27
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | [12 empty] | VERSIÓN | 2
[14 empty] | FECHA | DD/MM/AA
[14 empty] | FECHA | 2025-04-10
NOMBRE DE LA CATEGORÍA | CULTURA DE LEGALIDAD Y ESTADO ABIERTO: ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA
OBJETIVO DE LA CATEGORÍA | Fortalecer la cultura organizacional ética, promoviendo la transparencia, eficiencia y la prevención de conflictos de interés, optimizando procesos y consolidando mecanismos de control y mejora continua en la entidad.
FORMULACIÓN | [5 empty] | MONITOREO A 30 DE SEPTIEMBRE 2025 |  |  |  |  | MONITOREO A 31 DE DICIEMBRE 2025
DEPENDENCIA RESPONSABLE | SUBCATEGORÍA/ TIPO ACTIVIDAD | TAREA | ENTREGABLE | FECHA INICIO | FECHA FINAL | CUMPLIDO | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | UBICACIÓN DE LA EVIDENCIA | ANÁLISIS DE MONITOREO DE OAP | OBSERVACIONES | CUMPLIDO | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | UBICACIÓN DE LA EVIDENCIA | ANÁLISIS DE MONITOREO DE OAP | OBSERVACIONES
Oficina Asesora de Planeación | Transparencia Activa | Realizar seguimiento a la publicación de la información mínima requerida por la Ley 1712 de 2014, articulo 9 de acuerdo con la responsabilidad y periodicidad asignada dentro del Esquema de publicación de Información de la Superintendencia Nacional de Salud. | Seguimiento | 2025-07-01 | 2025-07-31
Dirección de Innovación y Desarrollo - Subdirección de Tecnologias de la información | Instrumentos de Gestión de la Información | Aprobar y publicar el Registro de Activos de Información actualizado con el apoyo del Grupo de Gestión documental. El Registro de Activos de Información deberá ser publicado en la sección de Transparencia y Acceso a la Información y en el portal de datos abiertos www.datos.gov.co | Registro Activos de Información Publicado. Acta Aprobación | 2025-03-01 | 2025-12-15
Dirección Jurídica | Instrumentos de Gestión de la Información | Aprobar y publicar el Índice de Información Clasificada y Reservada actualizado. El índice de clasificación y reserva deberá ser publicado en la sección de Transparencia y Acceso a la Información y en el portal de datos abiertos www.datos.gov.co | Índice de Información Clasificada y Reservada Publicado. Acta Aprobación | 2025-03-01 | 2025-12-15
Oficina Asesora de Comunicaciones Estratégicas e Imagen Institucional | Instrumentos de Gestión de la Información | Aprobar y publicar el esquema de publicación de información actualizado. El esquema de información deberá ser publicado en la sección de Transparencia y Acceso a la Información y en el portal de datos abiertos www.datos.gov.co | Esquema de Publicación de Información Publicado. Acta de aprobación | 2025-09-01 | 2025-09-30
Oficina Asesora de Comunicaciones Estratégicas e Imagen Institucional | Accesibilidad | Avanzar en los ajustes del sitio web de la Superintendencia frente a los criterios de Accesibilidad de Contenidos Web (Web Content Accesibillity Guidelines - WCAG) - establecidos en la resolución 1519 de 2020 anexo 1 - Directrices de accesibilidad web. | Reporte de Avance actividades ejecutadas en el Sitio Web de la Entidad. Informe de actividades adelantas | 2025-01-01 | 2025-12-15
Dirección de Innovación y Desarrollo - Subdirección de Tecnologias de la información | Accesibilidad | Avanzar en los ajustes del sitio web de la Superintendencia frente a los criterios de Accesibilidad de Contenidos Web (Web Content Accesibillity Guidelines - WCAG) - establecidos en la resolución 1519 de 2020 anexo 1 - Directrices de accesibilidad web. | Reporte de Avance actividades ejecutadas en el Sitio Web de la Entidad. Informe de actividades adelantas | 2025-03-01 | 2025-12-15
Oficina Asesora de Planeación | Transparencia Activa | Realizar el seguimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 1712 de 2014, de acuerdo con los criterios establecidos en el Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITA), ante la Procuraduría General de la Nación. | Reporte de diligenciamiento y resultados la Matriz ITA (Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública) ante la Procuraduría General dela Nación | 2025-08-01 | 2025-08-31
Todas las Delegaturas Dirección Jurídica | Transparencia Activa | Publicar el contenido de toda decisión de carácter general y/o políticas que se adopten y afecten a los Grupos de Valor, junto con sus fundamentos, salvo si se trata de asuntos sometidos a reserva. | Documentos con el contenido de toda decisión y/o políticas que se adopten y afecten a los usuarios, junto con sus fundamentos, publicados Reporta Dirección Jurídica | 2025-03-01 | 2025-12-15
Secretaría General | Transparencia Activa | Publicar el contenido de toda decisión de carácter general y/o políticas que se adopten y afecten a los Grupos de Valor, junto con sus fundamentos, salvo si se trata de asuntos sometidos a reserva. | Documentos con el contenido de toda decisión y/o políticas que se adopten y afecten a los usuarios, junto con sus fundamentos, publicados | 2025-03-01 | 2025-12-15
Oficina de Control Interno | Transparencia Activa | Publicar los informes de evaluación y auditorías de control interno en el sitio web de la entidad, de conformidad con lo establecido en la guía de publicación de contenidos en el sitio web. | Informes de evaluación y auditorías de control interno publicados en el sitio web de la entidad. | 2025-03-01 | 2025-12-15
Oficina de Control Interno | Transparencia Activa | Publicar los informes de entes de control externos, de conformidad con lo establecido en la guía de publicación de contenidos en el sitio web. | Informes de entes de control externos, publicados en el sitio web. | 2025-03-01 | 2025-12-15
Oficina de Control Interno | Transparencia Activa | Publicar los planes de mejoramiento surgidos de las auditorías realizadas por los entes de control externos, así como sus seguimientos, de conformidad con lo establecido en la guía de publicación de contenidos en el sitio web. | Planes de mejoramiento surgidos de las auditorías realizadas por los entes de control externos, así como sus seguimientos, publicados en el sitio web institucional | 2025-03-01 | 2025-12-15
Secretaría General -Oficina de Control Disciplinario Interno | Transparencia Activa | Publicar en la página web de la superintendencia la información que guíe a la ciudadanía hacía todos los mecanismos existentes para la presentación directa de peticiones, quejas, reclamos y solicitudes -PQRS-, en relación con acciones u omisiones de los funcionarios de la entidad, y, publicar mensualmente informe de todas las PQRS recibidas y las acciones adoptadas frente a las mismas. | Información que guíe el acceso a todo mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos a disposición del público, en relación con acciones u omisiones de los funcionarios de la entidad, junto con un informe de todas las solicitudes, denuncias y los tiempos de respuesta, actualizada y publicada | 2025-03-01 | 2025-12-15
Dirección de Innovación y Desarrollo (Gestión del Conocimiento). Dirección de Talento Humano | Transparencia Activa | Fomentar en la entidad una cultura de análisis y medición entre su talento humano y grupos de valor mediante la publicación de la información que hace la entidad en formato de datos abiertos sobre Gerencia pública, planeación estratégica del recurso humano, sistema de capacitación y estímulos. | Información publicada en el sitio web en formato de datos abiertos, sobre Gerencia pública, planeación estratégica del recurso humano, sistema de capacitación y estímulos. Reporta Dirección de Talento Humano | 2025-03-01 | 2025-12-15
PERIODO DE CORTE | Monitoreo No. 1 de 2025 - corte al 30/09/2025
PREPARADO POR | SNS- Oficina Asesora de Planeación
FECHA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN | 2025-10-06
Note on A5: Nombre de la temática del Programa de Transparencia y Ética pública en la que se enmarcan las acciones.
Note on A6: Describa el propósito o la meta que se pretende alcanzar con esta temática.
Note on A8: Seleccione el área encargada de ejecutar la actividad.
Note on B8: Seleccione de la lista desplegable, el tipo de actividad realizada.
Note on C8: Describa la acción o tarea específica a realizar para dar cumplimiento al programa.
Note on D8: Describa el producto o resultado esperado de la actividad, que puede ser un informe, documento, sistema implementado, etc.
Note on E8: Registre la fecha en que comienza la ejecución de la actividad.
Note on F8: Registre la fecha en que se debe completar la actividad.
Note on G8: Seleccione el estado de cumplimiento de la tarea.
Note on H8: Describa la gestión realizada frente a la ejecución o avance de la tarea,ajustes o cualquier información relevante sobre la actividad.
Note on I8: Indique donde se encuentra la información que sirve como evidencia de la tarea. Aplica sólo en los casos en que no se encuentre publicada en la sección de Transparencia de la página web.
Note on J8: Este espacio es de uso exclusivo para la OAP, se relacionan los resultados del seguimiento realizado por parte de la OAP .
Note on K8: Escriba cualquier comentario adicional, detalle o información relevante que no haya sido cubierta en los campos anteriores
Note on L8: Seleccione el estado de cumplimiento de la tarea.
Note on M8: Describa la gestión realizada frente a la ejecución o avance de la tarea,ajustes o cualquier información relevante sobre la actividad.
Note on N8: Indique donde se encuentra la información que sirve como evidencia de la tarea. Aplica sólo en los casos en que no se encuentre publicada en la sección de Transparencia de la página web.
Note on O8: Este espacio es de uso exclusivo para la OAP, se relacionan los resultados del seguimiento realizado por parte de la OAP .
Note on P8: Escriba cualquier comentario adicional, detalle o información relevante que no haya sido cubierta en los campos anteriores
Note on A25: Información registrada por la Oficina Asesora de Planeación
Note on A27: Información registrada por la Oficina Asesora de Planeación

## Integridad
| PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [12 empty] | CÓDIGO | DEFT27
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | [12 empty] | VERSIÓN | 2
[14 empty] | FECHA | DD/MM/AA
[14 empty] | FECHA | 2025-04-10
NOMBRE DE LA CATEGORÍA | CULTURA DE LEGALIDAD Y ESTADO ABIERTO: INTEGRIDAD EN ELSERVICIO PÚBLICO
OBJETIVO DE LA CATEGORÍA | Promover los valores del servicio público mediante campañas de sensibilización, capacitación y buenas prácticas.
FORMULACIÓN | [5 empty] | MONITOREO A 30 DE SEPTIEMBRE 2025 |  |  |  |  | MONITOREO A 31 DE DICIEMBRE 2025
DEPENDENCIA RESPONSABLE | SUBCATEGORÍA | TAREA | ENTREGABLE | FECHA INICIO | FECHA FINAL | CUMPLIDO | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | UBICACIÓN DE LA EVIDENCIA | ANÁLISIS DE MONITOREO DE OAP | OBSERVACIONES | CUMPLIDO | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | UBICACIÓN DE LA EVIDENCIA | ANÁLISIS DE MONITOREO DE OAP | OBSERVACIONES
Dirección de Talento Humano | Política de Integridad | Adelantar actividades para la implementación de la política de integridad haciendo uso de la caja de herramientas dispuesta por Función Pública a los servidores y contratistas | Actividad definida y realizada | 2025-06-01 | 2025-06-30
Dirección de Talento Humano | Política de Integridad | Adelantar actividades para la implementación de la política de integridad haciendo uso de la caja de herramientas dispuesta por Función Pública a los servidores y contratistas | Actividad definida y realizada | 2025-12-01 | 2025-12-15
Dirección de Talento Humano | Política de Integridad | Adelantar mesas de trabajo con la Dirección de Innovación para adelantar acciones enfocadas acciones de mejora institucional como resultado de la documentación y sistematización de lecciones aprendidas | Acta con conclusiones de la mesa de trabajo | 2025-06-01 | 2025-06-30
Dirección de Talento Humano | Política de Integridad | Adelantar mesas de trabajo con la Dirección de Innovación para adelantar acciones enfocadas acciones de mejora institucional como resultado de la documentación y sistematización de lecciones aprendidas | Acta con conclusiones de la mesa de trabajo | 2025-12-01 | 2025-12-15
Dirección de Talento Humano | Política de Integridad | Adelantar mesas de trabajo con las dependencias involucradas para documentar el trámite de las denuncias recibidas (internas y externas) | Acta con conclusiones de la mesa de trabajo | 2025-12-01 | 2025-12-15
Dirección de Talento Humano | Política de Integridad | Realizar el monitoreo de las actividades de implementación de la política de integridad, incluyendo las acciones de comunicación adelantadas para promover e implementar el código de integridad. | Informe de monitoreo de avance en la implementación de la política de integridad | 2025-12-01 | 2025-12-15
Dirección de Talento Humano | Política de Integridad | Adelantar las actividades pertinentes para la documentación de la Implementación de la Política de Integridad dentro del Proceso de Gestión Estratégica de Personas. | Documentos de la política de integridad implementados e integrados a proceso | 2025-06-01 | 2025-12-15
Dirección de Talento Humano | Política de Integridad | Actualizar los autodiagnósticos de la Política de Integridad y Gestión de Conflicto de Interes. | Autodiagnósticos actualizados | 2025-06-01 | 2025-12-15
Dirección de Talento Humano | Política de Integridad | Elaborar un diagnóstico de evaluación de las actividades implementadas en Integridad y Gestión de Conflicto de Interes 2024. | Documento con diagnóstico 2024 | 2025-06-01 | 2025-12-15
Dirección de Talento Humano | Política de Integridad | Difundir campaña comunicativa al interior de la entidad, enfocada en los valores de integridad y la gestión de conflicto de intereses. | Actividad de la campaña ejecutada en el período definido | 2025-02-01 | 2025-03-31
Dirección de Talento Humano | Política de Integridad | Difundir campaña comunicativa al interior de la entidad, enfocada en los valores de integridad y la gestión de conflicto de intereses. | Actividad de la campaña ejecutada en el período definido | 2025-04-01 | 2025-06-30
Dirección de Talento Humano | Política de Integridad | Difundir campaña comunicativa al interior de la entidad, enfocada en los valores de integridad y la gestión de conflicto de intereses. | Actividad de la campaña ejecutada en el período definido | 2025-07-01 | 2025-09-30
Dirección de Talento Humano | Política de Integridad | Difundir campaña comunicativa al interior de la entidad, enfocada en los valores de integridad y la gestión de conflicto de intereses. | Actividad de la campaña ejecutada en el período definido | 2025-10-01 | 2025-12-15
Dirección de Talento Humano | Política de Integridad | Desarrollar charlas y talleres enfocados en los valores del código de integridad y la gestión de conflcito de intereses. | Charlas y talleres desarrollados en el período definido | 2025-02-01 | 2025-03-31
Dirección de Talento Humano | Política de Integridad | Desarrollar charlas y talleres enfocados en los valores del código de integridad y la gestión de conflcito de intereses. | Charlas y talleres desarrollados en el período definido | 2025-04-01 | 2025-06-30
Dirección de Talento Humano | Política de Integridad | Desarrollar charlas y talleres enfocados en los valores del código de integridad y la gestión de conflcito de intereses. | Charlas y talleres desarrollados en el período definido | 2025-07-01 | 2025-09-30
Dirección de Talento Humano | Política de Integridad | Desarrollar charlas y talleres enfocados en los valores del código de integridad y la gestión de conflcito de intereses. | Charlas y talleres desarrollados en el período definido | 2025-10-01 | 2025-12-15
Dirección de Talento Humano | Política de Integridad | Recopilar y clasificar la información contenida en las declaraciones de bienes y rentas de los servidores públicos y utilizar como insumo para la identificación de conflictos de interés y posibles riesgos de corrupción. | Informe compilatorio de la información contenida en las declaraciones de bienes y rentas de los funcionarios de la entidad | 2025-09-01 | 2025-09-30
Dirección de Talento Humano | Política de Integridad | Aplicar herramienta para sugerencias, recomendaciones y peticiones de los funcionarios para mejorar la implementación del Código de Integridad, analizar el resultado de estas y orientar la gestión de conflicto de Interés, según corresponda | Informe de tabulación de resultado de la aplicación de la herramienta utilizado como elemento de diagnóstico de la estrategia de conflicto de intereses | 2025-05-01 | 2025-06-30
Dirección de Talento Humano | Política de Integridad | Aplicar herramienta para sugerencias, recomendaciones y peticiones de los funcionarios para mejorar la implementación del Código de Integridad, analizar el resultado de estas y orientar la gestión de conflicto de Interés, según corresponda | Informe de tabulación de resultado de la aplicación de la herramienta utilizado como elemento de diagnóstico de la estrategia de conflicto de intereses | 2025-07-01 | 2025-12-15
Dirección de Talento Humano | Política de Integridad | Realizar informe de las declaraciones recibidas a través del formato en línea DECLARACIÓN CONFLICTO DE INTERESES. | Informe de tabulación de las declaraciones de conflicto de intereses recibidas | 2025-05-01 | 2025-06-30
Dirección de Talento Humano | Política de Integridad | Realizar informe de las declaraciones recibidas a través del formato en línea DECLARACIÓN CONFLICTO DE INTERESES. | Informe de tabulación de las declaraciones de conflicto de intereses recibidas | 2025-07-01 | 2025-12-15
PERIODO DE CORTE | Monitoreo No. 1 de 2025 - corte al 30/09/2025
PREPARADO POR | SNS- Oficina Asesora de Planeación
FECHA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN | 2025-10-06
Note on A5: Nombre de la temática del Programa de Transparencia y Ética pública en la que se enmarcan las acciones.
Note on A6: Describa el propósito o la meta que se pretende alcanzar con esta temática.
Note on A8: Seleccione el área encargada de ejecutar la actividad.
Note on B8: Registre la temática que va a desarrollar y que agrupa las actividades del plan según su finalidad.
Note on C8: Describa la acción o tarea específica a realizar para dar cumplimiento al programa.
Note on D8: Describa el producto o resultado esperado de la actividad, que puede ser un informe, documento, sistema implementado, etc.
Note on E8: Registre la fecha en que comienza la ejecución de la actividad.
Note on F8: Registre la fecha en que se debe completar la actividad.
Note on G8: Seleccione el estado de cumplimiento de la tarea.
Note on H8: Describa la gestión realizada frente a la ejecución o avance de la tarea,ajustes o cualquier información relevante sobre la actividad.
Note on I8: Indique donde se encuentra la información que sirve como evidencia de la tarea. Aplica sólo en los casos en que no se encuentre publicada en la sección de Transparencia de la página web.
Note on J8: Este espacio es de uso exclusivo para la OAP, se relacionan los resultados del seguimiento realizado por parte de la OAP .
Note on K8: Escriba cualquier comentario adicional, detalle o información relevante que no haya sido cubierta en los campos anteriores
Note on L8: Seleccione el estado de cumplimiento de la tarea.
Note on M8: Describa la gestión realizada frente a la ejecución o avance de la tarea,ajustes o cualquier información relevante sobre la actividad.
Note on N8: Indique donde se encuentra la información que sirve como evidencia de la tarea. Aplica sólo en los casos en que no se encuentre publicada en la sección de Transparencia de la página web.
Note on O8: Este espacio es de uso exclusivo para la OAP, se relacionan los resultados del seguimiento realizado por parte de la OAP .
Note on P8: Escriba cualquier comentario adicional, detalle o información relevante que no haya sido cubierta en los campos anteriores
Note on A34: Información registrada por la Oficina Asesora de Planeación
Note on A36: Información registrada por la Oficina Asesora de Planeación

## Espacios participación
| PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [11 empty] | CÓDIGO | DEFT27
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | [11 empty] | VERSIÓN | 2
[13 empty] | FECHA | DD/MM/AA
[13 empty] | FECHA | 2025-04-10
NOMBRE DE LA CATEGORÍA | CULTURA DE LEGALIDAD Y ESTADO ABIERTO: ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN
OBJETIVO DE LA CATEGORÍA | Fomentar la comunicación abierta y la participación ciudadana para co-crear soluciones en la gestión pública, asegurando que las políticas respondan a las necesidades sociales y promuevan la transparencia, eficiencia y bienestar colectivo.
FORMULACIÓN | [5 empty] | MONITOREO A 30 DE SEPTIEMBRE 2025 |  |  |  | MONITOREO A 31 DE DICIEMBRE 2025
DEPENDENCIA RESPONSABLE | SUBCATEGORÍA | TAREA | ENTREGABLE | FECHA INICIO | FECHA FINAL | CUMPLIDO | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS | UBICACIÓN DE LA EVIDENCIA | ANÁLISIS DE MONITOREO DE OAP | CUMPLIDO | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS | UBICACIÓN DE LA EVIDENCIA | ANÁLISIS DE MONITOREO DE OAP | OBSERVACIONES
Delegatura para la Protección al Usuario | Elemento de Diálogo | Jornadas de Atención al Ciudadano | Lista de asistencia: Registro detallado de los asistentes, incluyendo nombres, cargos y entidades. Memorias del evento: Relatoría con los puntos clave abordados, acuerdos alcanzados y próximos pasos. Acta eventos de participación RLFT05: Documento con el resumen de las acciones realizadas, metodologías utilizadas y principales resultados. - retroalimentación - Preguntas - Respuestas Nota: Reporte en el sitio de sharepoint Publicar el acta en la Página Participa Publicación en el calendario Divulgar los eventos de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas a través de diferentes canales basados en las características de las audiencias como: radio, mensajes de texto, carteleras, boletines, reuniones presenciales y virtuales, etc | 2025-02-15 | 2025-12-15 |  | Cantidad de espacios realizados: Indicar cuántos espacios de este tipo se llevaron a cabo. Ubicación: Especificar los lugares donde se realizaron dichos espacios. Costos asociados: Presentar el costo total relacionado con la ejecución de estos espacios. Recomendaciones: Incluir sugerencias derivadas de la experiencia o de los participantes. Conclusiones y decisiones: Señalar las conclusiones alcanzadas y las decisiones tomadas como resultado de estos espacios de participación.
Delegatura para la Protección al Usuario | Elemento de Diálogo | Jornadas capacitación en derechos y deberes - | Lista de asistencia: Registro detallado de los asistentes, incluyendo nombres, cargos y entidades. Memorias del evento: Relatoría con los puntos clave abordados, acuerdos alcanzados y próximos pasos. Acta eventos de participación RLFT05: Documento con el resumen de las acciones realizadas, metodologías utilizadas y principales resultados. - retroalimentación - Preguntas - Respuestas Nota: Reporte en el sitio de sharepoint Publicar el acta en la Página Participa Publicación en el calendario Divulgar los eventos de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas a través de diferentes canales basados en las características de las audiencias como: radio, mensajes de texto, carteleras, boletines, reuniones presenciales y virtuales, etc | 2025-02-15 | 2025-12-15 |  | Cantidad de espacios realizados: Indicar cuántos espacios de este tipo se llevaron a cabo. Ubicación: Especificar los lugares donde se realizaron dichos espacios. Costos asociados: Presentar el costo total relacionado con la ejecución de estos espacios. Recomendaciones: Incluir sugerencias derivadas de la experiencia o de los participantes. Conclusiones y decisiones: Señalar las conclusiones alcanzadas y las decisiones tomadas como resultado de estos espacios de participación.
Delegatura para la Protección al Usuario | Elemento de Diálogo | Capacitar a la ciudadanía y los grupos de valor mediante jornadas de capacitación y sensibilización sobre Evaluación de la Gestión Pública con Enfoque Basado en Derechos Humanos y promover su capacitación a través del curso virtual dirigido especialmente a las veedurías ciudadanas. | Acta eventos de participación RLFT05: Documento con el resumen de las acciones realizadas, metodologías utilizadas y principales resultados. - retroalimentación - Preguntas - Respuestas Nota: Reporte en el sitio de sharepoint Publicar el acta en la Página Participa Publicación en el calendario Divulgar los eventos de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas a través de diferentes canales basados en las características de las audiencias como: radio, mensajes de texto, carteleras, boletines, reuniones presenciales y virtuales, etc | 2025-02-15 | 2025-12-15 |  | Cantidad de espacios realizados: Indicar cuántos espacios de este tipo se llevaron a cabo. Ubicación: Especificar los lugares donde se realizaron dichos espacios. Costos asociados: Presentar el costo total relacionado con la ejecución de estos espacios. Recomendaciones: Incluir sugerencias derivadas de la experiencia o de los participantes. Conclusiones y decisiones: Señalar las conclusiones alcanzadas y las decisiones tomadas como resultado de estos espacios de participación.
Delegatura para la Protección al Usuario | Elemento de Diálogo | Diálogo con la Supersalud: estrategia para promover y fortalecer la participación ciudadana y el ejercicio del control social en la Supersalud | Lista de asistencia: Registro detallado de los asistentes, incluyendo nombres, cargos y entidades. Memorias del evento: Relatoría con los puntos clave abordados, acuerdos alcanzados y próximos pasos. Acta eventos de participación RLFT05: Documento con el resumen de las acciones realizadas, metodologías utilizadas y principales resultados. - retroalimentación - Preguntas - Respuestas Nota: Reporte en el sitio de sharepoint Publicar el acta en la Página Participa Publicación en el calendario Divulgar los eventos de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas a través de diferentes canales basados en las características de las audiencias como: radio, mensajes de texto, carteleras, boletines, reuniones presenciales y virtuales, etc | 2025-02-15 | 2025-12-15 |  | Cantidad de espacios realizados: Indicar cuántos espacios de este tipo se llevaron a cabo. Ubicación: Especificar los lugares donde se realizaron dichos espacios. Costos asociados: Presentar el costo total relacionado con la ejecución de estos espacios. Recomendaciones: Incluir sugerencias derivadas de la experiencia o de los participantes. Conclusiones y decisiones: Señalar las conclusiones alcanzadas y las decisiones tomadas como resultado de estos espacios de participación.
Delegatura para la Protección al Usuario | Elemento de Diálogo | Conexión Supersalud: espacio virtual para informar y resolver dudas sobre el sistema de salud | Lista de asistencia: Registro detallado de los asistentes, incluyendo nombres, cargos y entidades. Memorias del evento: Relatoría con los puntos clave abordados, acuerdos alcanzados y próximos pasos. Acta eventos de participación RLFT05: Documento con el resumen de las acciones realizadas, metodologías utilizadas y principales resultados. - retroalimentación - Preguntas - Respuestas Nota: Reporte en el sitio de sharepoint Publicar el acta en la Página Participa Publicación en el calendario Divulgar los eventos de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas a través de diferentes canales basados en las características de las audiencias como: radio, mensajes de texto, carteleras, boletines, reuniones presenciales y virtuales, etc | 2025-02-15 | 2025-12-15 |  | Cantidad de espacios realizados: Indicar cuántos espacios de este tipo se llevaron a cabo. Ubicación: Especificar los lugares donde se realizaron dichos espacios. Costos asociados: Presentar el costo total relacionado con la ejecución de estos espacios. Recomendaciones: Incluir sugerencias derivadas de la experiencia o de los participantes. Conclusiones y decisiones: Señalar las conclusiones alcanzadas y las decisiones tomadas como resultado de estos espacios de participación.
Delegatura para la Protección al Usuario | Elemento de Diálogo | El líder tiene la palabra: Lectura de necesidades de las veedurías y ciudadanías | Lista de asistencia: Registro detallado de los asistentes, incluyendo nombres, cargos y entidades. Memorias del evento: Relatoría con los puntos clave abordados, acuerdos alcanzados y próximos pasos. Acta eventos de participación RLFT05: Documento con el resumen de las acciones realizadas, metodologías utilizadas y principales resultados. - retroalimentación - Preguntas - Respuestas Nota: Reporte en el sitio de sharepoint Publicar el acta en la Página Participa Publicación en el calendario Divulgar los eventos de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas a través de diferentes canales basados en las características de las audiencias como: radio, mensajes de texto, carteleras, boletines, reuniones presenciales y virtuales, etc | 2025-02-15 | 2025-12-15 |  | Cantidad de espacios realizados: Indicar cuántos espacios de este tipo se llevaron a cabo. Ubicación: Especificar los lugares donde se realizaron dichos espacios. Costos asociados: Presentar el costo total relacionado con la ejecución de estos espacios. Recomendaciones: Incluir sugerencias derivadas de la experiencia o de los participantes. Conclusiones y decisiones: Señalar las conclusiones alcanzadas y las decisiones tomadas como resultado de estos espacios de participación.
Delegatura para la Protección al Usuario | Elemento de Diálogo | P : Interactuar con niños, niñas y adolescentes generando dialogo lúdico y pedagógico sobre de derecho y deberes en salud | Lista de asistencia: Registro detallado de los asistentes, incluyendo nombres, cargos y entidades. Memorias del evento: Relatoría con los puntos clave abordados, acuerdos alcanzados y próximos pasos. Acta eventos de participación RLFT05: Documento con el resumen de las acciones realizadas, metodologías utilizadas y principales resultados. - retroalimentación - Preguntas - Respuestas Nota: Reporte en el sitio de sharepoint Publicar el acta en la Página Participa Publicación en el calendario Divulgar los eventos de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas a través de diferentes canales basados en las características de las audiencias como: radio, mensajes de texto, carteleras, boletines, reuniones presenciales y virtuales, etc | 2025-02-15 | 2025-12-15 |  | Cantidad de espacios realizados: Indicar cuántos espacios de este tipo se llevaron a cabo. Ubicación: Especificar los lugares donde se realizaron dichos espacios. Costos asociados: Presentar el costo total relacionado con la ejecución de estos espacios. Recomendaciones: Incluir sugerencias derivadas de la experiencia o de los participantes. Conclusiones y decisiones: Señalar las conclusiones alcanzadas y las decisiones tomadas como resultado de estos espacios de participación.
Oficina Asesora de Comunicaciones Estratégicas e Imagen Institucional | Elemento de Información | Campañas informativas desarrolladas en redes sociales | Piezas comunicativas: Publicaciones, boletines, infografías, videos u otros insumos diseñados para la divulgación. Registro de difusión: Evidencia de publicaciones en redes sociales, páginas web, correos institucionales u otros canales. | 2025-02-15 | 2025-12-15 |  | Cantidad de espacios realizados: Indicar cuántos espacios de este tipo se llevaron a cabo. Ubicación: Especificar los lugares donde se realizaron dichos espacios. Costos asociados: Presentar el costo total relacionado con la ejecución de estos espacios. Recomendaciones: Incluir sugerencias derivadas de la experiencia o de los participantes. Conclusiones y decisiones: Señalar las conclusiones alcanzadas y las decisiones tomadas como resultado de estos espacios de participación.
Oficina Asesora de Planeación | Participación Ciudadana | Someter a consulta ciudadana los documentos institucionales que orientan decisiones institucionales y definene lineamientos normativos para el cumplimiento de las funciones de la entidad, con el objetivo de recibir retroalimentación de la ciudadanía para la toma de decisiones: Riesgos fiscales y corrupción, Programa de Transparencia. | Acta eventos de participación RLFT05: Documento con el resumen de las acciones realizadas, metodologías utilizadas y principales resultados. - retroalimentación - Preguntas - Respuestas Nota: Reporte en el sitio de sharepoint Publicar el acta en la Página Participa Publicación en el calendario Divulgar los eventos de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas a través de diferentes canales basados en las características de las audiencias como: radio, mensajes de texto, carteleras, boletines, reuniones presenciales y virtuales, etc | 2025-02-15 | 2025-12-15 |  | Cantidad de espacios realizados: Indicar cuántos espacios de este tipo se llevaron a cabo. Ubicación: Especificar los lugares donde se realizaron dichos espacios. Costos asociados: Presentar el costo total relacionado con la ejecución de estos espacios. Recomendaciones: Incluir sugerencias derivadas de la experiencia o de los participantes. Conclusiones y decisiones: Señalar las conclusiones alcanzadas y las decisiones tomadas como resultado de estos espacios de participación.
Oficina Asesora de Planeación | Participación Ciudadana | Someter a consulta ciudadana los documentos institucionales que orientan las metas y compromisos estratégicos de la entidad, con el objetivo de recibir retroalimentación de la ciudadanía para la toma de decisiones: Plan estratégico instituicional, Plan Anual de Gestión y Planes Decreto 612 de 2018. | Acta eventos de participación RLFT05: Documento con el resumen de las acciones realizadas, metodologías utilizadas y principales resultados. - retroalimentación - Preguntas - Respuestas Nota: Reporte en el sitio de sharepoint Publicar el acta en la Página Participa Publicación en el calendario Divulgar los eventos de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas a través de diferentes canales basados en las características de las audiencias como: radio, mensajes de texto, carteleras, boletines, reuniones presenciales y virtuales, etc | 2025-02-15 | 2025-12-15 |  | Cantidad de espacios realizados: Indicar cuántos espacios de este tipo se llevaron a cabo. Ubicación: Especificar los lugares donde se realizaron dichos espacios. Costos asociados: Presentar el costo total relacionado con la ejecución de estos espacios. Recomendaciones: Incluir sugerencias derivadas de la experiencia o de los participantes. Conclusiones y decisiones: Señalar las conclusiones alcanzadas y las decisiones tomadas como resultado de estos espacios de participación.
Dirección de Innvoación y Desarrollo | Participación Ciudadana | Participación Ciudadana en la Formulación de metodologías y Lineamientos de Inspección, Vigilancia y Control | Acta eventos de participación RLFT05: Documento con el resumen de las acciones realizadas, metodologías utilizadas y principales resultados. - retroalimentación - Preguntas - Respuestas Nota: Reporte en el sitio de sharepoint Publicar el acta en la Página Participa Publicación en el calendario Divulgar los eventos de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas a través de diferentes canales basados en las características de las audiencias como: radio, mensajes de texto, carteleras, boletines, reuniones presenciales y virtuales, etc | 2025-02-15 | 2025-12-15 |  | Cantidad de espacios realizados: Indicar cuántos espacios de este tipo se llevaron a cabo. Ubicación: Especificar los lugares donde se realizaron dichos espacios. Costos asociados: Presentar el costo total relacionado con la ejecución de estos espacios. Recomendaciones: Incluir sugerencias derivadas de la experiencia o de los participantes. Conclusiones y decisiones: Señalar las conclusiones alcanzadas y las decisiones tomadas como resultado de estos espacios de participación.
Dirección de Innvoación y Desarrollo | Participación Ciudadana | Participación Ciudadana en la Formulación de normatividad jurídica para Inspección, vigilancia y control, según la Política de Mejora Normativa. | Acta eventos de participación RLFT05: Documento con el resumen de las acciones realizadas, metodologías utilizadas y principales resultados. - retroalimentación - Preguntas - Respuestas Nota: Reporte en el sitio de sharepoint Publicar el acta en la Página Participa Publicación en el calendario Divulgar los eventos de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas a través de diferentes canales basados en las características de las audiencias como: radio, mensajes de texto, carteleras, boletines, reuniones presenciales y virtuales, etc | 2025-02-15 | 2025-12-15 |  | Cantidad de espacios realizados: Indicar cuántos espacios de este tipo se llevaron a cabo. Ubicación: Especificar los lugares donde se realizaron dichos espacios. Costos asociados: Presentar el costo total relacionado con la ejecución de estos espacios. Recomendaciones: Incluir sugerencias derivadas de la experiencia o de los participantes. Conclusiones y decisiones: Señalar las conclusiones alcanzadas y las decisiones tomadas como resultado de estos espacios de participación.
Oficina Asesora de Comunicaciones Estratégicas e Imagen Institucional | Rendición de Cuentas | Audiencia Pública de Rendición de Cuentas: espacio público de diálogo entre organizaciones sociales, ciudadanos y servidores públicos para evaluar la gestión gubernamental en cumplimiento de las responsabilidades, políticas y planes ejecutados en un periodo (año, semestre, cuatrienio) para garantizar los derechos ciudadanos. | Acta eventos de participación RLFT05: Documento con el resumen de las acciones realizadas, metodologías utilizadas y principales resultados. - retroalimentación - Preguntas - Respuestas Nota: Reporte en el sitio de sharepoint Publicar el acta en la Página Participa Publicación en el calendario Divulgar los eventos de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas a través de diferentes canales basados en las características de las audiencias como: radio, mensajes de texto, carteleras, boletines, reuniones presenciales y virtuales, etc | 2025-02-15 | 2025-12-15 |  | Cantidad de espacios realizados: Indicar cuántos espacios de este tipo se llevaron a cabo. Ubicación: Especificar los lugares donde se realizaron dichos espacios. Costos asociados: Presentar el costo total relacionado con la ejecución de estos espacios. Recomendaciones: Incluir sugerencias derivadas de la experiencia o de los participantes. Conclusiones y decisiones: Señalar las conclusiones alcanzadas y las decisiones tomadas como resultado de estos espacios de participación.
Delegatura para Entidades Territoriales y Generadores, Recaudadores y Administradores de Recursos del SGSSS | Rendición de Cuentas | Rendición de Cuentas focalizada: Realizar como mínimo 2 rendiciones de cuentas focalizadas en el año (por tema, grupo focal o territorio) con base en los lineamientos del MURC y el Manual "Ruta para el Desarrollo de los Espacios de diálogo en la Rendición de Cuentas de la Superintendencia Nacional de Salud"-RLMN06, y considerando las características de las ciudadanías asistentes, | Acta eventos de participación RLFT05: Documento con el resumen de las acciones realizadas, metodologías utilizadas y principales resultados. - retroalimentación - Preguntas - Respuestas Nota: Reporte en el sitio de sharepoint Publicar el acta en la Página Participa Publicación en el calendario Divulgar los eventos de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas a través de diferentes canales basados en las características de las audiencias como: radio, mensajes de texto, carteleras, boletines, reuniones presenciales y virtuales, etc | 2025-02-15 | 2025-12-15 |  | Cantidad de espacios realizados: Indicar cuántos espacios de este tipo se llevaron a cabo. Ubicación: Especificar los lugares donde se realizaron dichos espacios. Costos asociados: Presentar el costo total relacionado con la ejecución de estos espacios. Recomendaciones: Incluir sugerencias derivadas de la experiencia o de los participantes. Conclusiones y decisiones: Señalar las conclusiones alcanzadas y las decisiones tomadas como resultado de estos espacios de participación.
Delegatura para Entidades Territoriales y Generadores, Recaudadores y Administradores de Recursos del SGSSS | Elemento de Diálogo | Espacios de dialogo con la ciudadania liderados por cada regional | Lista de asistencia: Registro detallado de los asistentes, incluyendo nombres, cargos y entidades. Memorias del evento: Relatoría con los puntos clave abordados, acuerdos alcanzados y próximos pasos. Acta eventos de participación RLFT05: Documento con el resumen de las acciones realizadas, metodologías utilizadas y principales resultados. - retroalimentación - Preguntas - Respuestas Nota: Reporte en el sitio de sharepoint Publicar el acta en la Página Participa Publicación en el calendario Divulgar los eventos de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas a través de diferentes canales basados en las características de las audiencias como: radio, mensajes de texto, carteleras, boletines, reuniones presenciales y virtuales, etc | 2025-02-15 | 2025-12-15 |  | Cantidad de espacios realizados: Indicar cuántos espacios de este tipo se llevaron a cabo. Ubicación: Especificar los lugares donde se realizaron dichos espacios. Costos asociados: Presentar el costo total relacionado con la ejecución de estos espacios. Recomendaciones: Incluir sugerencias derivadas de la experiencia o de los participantes. Conclusiones y decisiones: Señalar las conclusiones alcanzadas y las decisiones tomadas como resultado de estos espacios de participación.
Oficina Asesora de Comunicaciones Estratégicas e Imagen Institucional | Elemento de Responsabilidad | Implementar encuestas de percepción frente a los espacios de participación ciudadana y rendición de cuentas. Audiencia Publica | Encuesta temática aplicada y tabulada | 2025-08-15 | 2025-11-15 |  | Cantidad de espacios realizados: Indicar cuántos espacios de este tipo se llevaron a cabo. Ubicación: Especificar los lugares donde se realizaron dichos espacios. Costos asociados: Presentar el costo total relacionado con la ejecución de estos espacios. Recomendaciones: Incluir sugerencias derivadas de la experiencia o de los participantes. Conclusiones y decisiones: Señalar las conclusiones alcanzadas y las decisiones tomadas como resultado de estos espacios de participación.
Delegatura para Entidades Territoriales y Generadores, Recaudadores y Administradores de Recursos del SGSSS | Elemento de Responsabilidad | Implementar encuestas de percepción frente a los espacios de participación ciudadana y rendición de cuentas. Rendición focalizadas y espacios de dialogo en terrritorio | Encuesta temática aplicada y tabulada | 2025-08-15 | 2025-11-15 |  | Cantidad de espacios realizados: Indicar cuántos espacios de este tipo se llevaron a cabo. Ubicación: Especificar los lugares donde se realizaron dichos espacios. Costos asociados: Presentar el costo total relacionado con la ejecución de estos espacios. Recomendaciones: Incluir sugerencias derivadas de la experiencia o de los participantes. Conclusiones y decisiones: Señalar las conclusiones alcanzadas y las decisiones tomadas como resultado de estos espacios de participación.
Delegatura para la Protección al Usuario | Elemento de Responsabilidad | Implementar encuestas de percepción frente a los espacios de participación ciudadana y rendición de cuentas. Elemento de Diálogo | Encuesta temática aplicada y tabulada | 2025-08-15 | 2025-11-15 |  | Cantidad de espacios realizados: Indicar cuántos espacios de este tipo se llevaron a cabo. Ubicación: Especificar los lugares donde se realizaron dichos espacios. Costos asociados: Presentar el costo total relacionado con la ejecución de estos espacios. Recomendaciones: Incluir sugerencias derivadas de la experiencia o de los participantes. Conclusiones y decisiones: Señalar las conclusiones alcanzadas y las decisiones tomadas como resultado de estos espacios de participación.
Oficina Asesora de Planeación | Elemento de Responsabilidad | Implementar encuestas de percepción frente a los espacios de participación ciudadana y rendición de cuentas - páigna participa | Encuesta temática aplicada y tabulada | 2025-08-15 | 2025-11-15 |  | Cantidad de espacios realizados: Indicar cuántos espacios de este tipo se llevaron a cabo. Ubicación: Especificar los lugares donde se realizaron dichos espacios. Costos asociados: Presentar el costo total relacionado con la ejecución de estos espacios. Recomendaciones: Incluir sugerencias derivadas de la experiencia o de los participantes. Conclusiones y decisiones: Señalar las conclusiones alcanzadas y las decisiones tomadas como resultado de estos espacios de participación.
Dirección de Innvoación y Desarrollo | Elemento de Diálogo | Espacios de colaboración e innovación abierta en el marco de la politica de gestión de conocimiento | Acta eventos de participación RLFT05: Documento con el resumen de las acciones realizadas, metodologías utilizadas y principales resultados. - retroalimentación - Preguntas - Respuestas Nota: Reporte en el sitio de sharepoint Publicar el acta en la Página Participa Publicación en el calendario Información Reto en la Página Participa *. Informar retos vigentes y reporte con la frecuencia de votaciones de soluciones en cada reto. *. Publicar la propuesta elegida y los criterios para su selección. *.Divulgar el plan de trabajo para implementar la solución diseñada. *. Publicar la información sobre los desarrollos o prototipos. | 2025-08-15 | 2025-11-15 |  | Cantidad de espacios realizados: Indicar cuántos espacios de este tipo se llevaron a cabo. Ubicación: Especificar los lugares donde se realizaron dichos espacios. Costos asociados: Presentar el costo total relacionado con la ejecución de estos espacios. Recomendaciones: Incluir sugerencias derivadas de la experiencia o de los participantes. Conclusiones y decisiones: Señalar las conclusiones alcanzadas y las decisiones tomadas como resultado de estos espacios de participación.
Delegatura para la Protección al Usuario | Elemento de Diálogo | Realizar un ejercicio de participación ciudadana que facilite el acceso y la comunicación con personas con discapacidad visual y auditiva | Acta eventos de participación RLFT05: Documento con el resumen de las acciones realizadas, metodologías utilizadas y principales resultados. - retroalimentación - Preguntas - Respuestas Nota: Reporte en el sitio de sharepoint Publicar el acta en la Página Participa Publicación en el calendario Divulgar los eventos de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas a través de diferentes canales basados en las características de las audiencias como: radio, mensajes de texto, carteleras, boletines, reuniones presenciales y virtuales, etc | 2025-08-15 | 2025-11-15 |  | Cantidad de espacios realizados: Indicar cuántos espacios de este tipo se llevaron a cabo. Ubicación: Especificar los lugares donde se realizaron dichos espacios. Costos asociados: Presentar el costo total relacionado con la ejecución de estos espacios. Recomendaciones: Incluir sugerencias derivadas de la experiencia o de los participantes. Conclusiones y decisiones: Señalar las conclusiones alcanzadas y las decisiones tomadas como resultado de estos espacios de participación.
Delegatura para la Protección al Usuario (Apoya DEAS -DID) | Elemento de Diálogo | Participar en ferias de servicio: donde se convoque a la Superintendencia Nacional de Salud: promoción, aprendizaje y conocimiento de los usuarios, acerca de los trámites y servicios de la entidad. | Acta eventos de participación RLFT05: Documento con el resumen de las acciones realizadas, metodologías utilizadas y principales resultados. - retroalimentación - Preguntas - Respuestas Nota: Reporte en el sitio de sharepoint Publicar el acta en la Página Participa Publicación en el calendario Divulgar los eventos de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas a través de diferentes canales basados en las características de las audiencias como: radio, mensajes de texto, carteleras, boletines, reuniones presenciales y virtuales, etc | 2025-08-15 | 2025-11-15 |  | Cantidad de espacios realizados: Indicar cuántos espacios de este tipo se llevaron a cabo. Ubicación: Especificar los lugares donde se realizaron dichos espacios. Costos asociados: Presentar el costo total relacionado con la ejecución de estos espacios. Recomendaciones: Incluir sugerencias derivadas de la experiencia o de los participantes. Conclusiones y decisiones: Señalar las conclusiones alcanzadas y las decisiones tomadas como resultado de estos espacios de participación.
PERIODO DE CORTE | Monitoreo No. 1 de 2025 - corte al 30/09/2025
PREPARADO POR | SNS- Oficina Asesora de Planeación
FECHA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN | 2025-10-06
Note on A5: Nombre de la temática del Programa de Transparencia y Ética pública en la que se enmarcan las acciones.
Note on A6: Describa el propósito o la meta que se pretende alcanzar con esta temática.
Note on A8: Seleccione el área encargada de ejecutar la actividad.
Note on B8: Registre la temática que va a desarrollar y que agrupa las actividades del plan según su finalidad.
Note on C8: Describa la acción o tarea específica a realizar para dar cumplimiento al programa.
Note on D8: Describa el producto o resultado esperado de la actividad, que puede ser un informe, documento, sistema implementado, etc.
Note on E8: Registre la fecha en que comienza la ejecución de la actividad.
Note on F8: Registre la fecha en que se debe completar la actividad.
Note on G8: Seleccione el estado de cumplimiento de la tarea.
Note on H8: Describa la gestión realizada frente a la ejecución o avance de la tarea,ajustes o cualquier información relevante sobre la actividad.
Note on I8: Indique donde se encuentra la información que sirve como evidencia de la tarea. Aplica sólo en los casos en que no se encuentre publicada en la sección de Transparencia de la página web.
Note on J8: Este espacio es de uso exclusivo para la OAP, se relacionan los resultados del seguimiento realizado por parte de la OAP .
Note on K8: Seleccione el estado de cumplimiento de la tarea.
Note on L8: Describa la gestión realizada frente a la ejecución o avance de la tarea,ajustes o cualquier información relevante sobre la actividad.
Note on M8: Indique donde se encuentra la información que sirve como evidencia de la tarea. Aplica sólo en los casos en que no se encuentre publicada en la sección de Transparencia de la página web.
Note on N8: Este espacio es de uso exclusivo para la OAP, se relacionan los resultados del seguimiento realizado por parte de la OAP .
Note on O8: Escriba cualquier comentario adicional, detalle o información relevante que no haya sido cubierta en los campos anteriores
Note on A33: Información registrada por la Oficina Asesora de Planeación
Note on A35: Información registrada por la Oficina Asesora de Planeación

## Metadatos (hidden)
Atributo | Descripción del atributo | Tipo de atributo | Ejemplo de registro | Calidad del dato
NOMBRE DE LA CATEGORÍA | Atributo que describe el nombre completo de la categoría temática del Programa de Transparencia y Ética Pública . El nombre está escrito por defecto en el formato. No borrar o modificar. | Texto | REDES Y ARTICULACIÓN | Sin siglas, en lenguaje claro, inicial con mayúscula, coherente
OBJETIVO DE LA CATEGORÍA | Atributo que describe el propósito o meta que se busca alcanzar con la temática del programa, alineado con los planes institucionales. | Texto | Fortalecer la cultura organizacional basada en valores, promover comportamientos éticos entre servidores y contratistas, y garantizar la aplicación efectiva de los lineamientos establecidos para la prevención de conflictos de interés y la transparencia en la gestión pública. | Sin siglas, en lenguaje claro, inicial con mayúscula, coherente
DEPENDENCIA RESPONSABLE | Atributo que describe el área encargada de ejecutar la actividad. | Selección | Oficina Asesora de Planeación | No aplica
SUBCATEGORÍA | Atributo que describe el tema que enmarca las tareas a realizar y las agrupa de acuerdo con su finalidad. | Texto | Redes internas | Sin siglas, en lenguaje claro, inicial con mayúscula, coherente
SUBCATEGORÍA/ TIPO ACTIVIDAD | Aplica solo para las pestañas de "Acceso a la Información Pública y Transparencia" y "Gestión de la Política de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas": Atributo que define la categoría en la que se clasifica la actividad, según los lineamientos aplicables a cada categoría temática y su objetivo. | Selección | Participación Ciudadana | No aplica
ETAPA EN EL CICLO DE GESTIÓN | Aplica solo para la pestaña de "Gestión de la Política de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas": Atributo que describe la etapa del ciclo de la gestión en la que se realiza la actividad. | Selección | Diseño | No aplica
TAREA | Atributo que describe la acción o conjunto de tareas específicas a realizar dentro del proceso de gestión para dar cumplimiento al programa. | Texto | Adelantar mesas de trabajo con la Dirección de Innovación para adelantar acciones enfocadas acciones de mejora institucional como resultado de la documentación y sistematización de lecciones aprendidas. | Sin siglas, en lenguaje claro, inicial con mayúscula, coherente
ENTREGABLE | Atributo que describe el producto o resultado esperado de la actividad, que puede ser un informe, documento, sistema implementado, etc. | Texto | Actas y relatorías de sesiones | Sin siglas, en lenguaje claro, inicial con mayúscula, coherente
FECHA INICIO | Atributo que describe la fecha del día en que comienza la ejecución de la tarea. | Texto | Día/mes/año | Sin siglas, en lenguaje claro, inicial con mayúscula, coherente
FECHA FIN | Atributo que describe la fecha del día en que se debe completar la tarea. | Texto | Día/mes/año | Sin siglas, en lenguaje claro, inicial con mayúscula, coherente
CUMPLIDO | Atributo que describe si la tarea ha sido completada en los tiempos previstos. | Selección | Parcialmente | No aplica
DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | Atributo que describe la gestión realizada frente a la ejecución o avance de la tarea,ajustes o cualquier información relevante sobre la actividad y conclusión sobre el aporte de evidencias proporcionado por los responsables de una tarea; refleja el impacto de la gestión de los responsables en función de los insumos, evidencias o resultados documentados durante el periodo evaluado. | Texto | De las 13 dependencias encargadas de llevar a cabo y reportar esta actividad, 5 no cumplieron con la obligación establecida, 7 cumplieron con sus reponsabilidad según lo requerido y 1 lo hizo parcialmente. Esto resulta en un porcentaje de cumplimiento del 58%. La falta de cumplimiento por parte de las 5 dependencias afectó el resultado global, subrayando la necesidad de revisar los procedimientos y reforzar el seguimiento para asegurar que todas las partes involucradas cumplan con sus responsabilidades en el futuro. | Sin siglas, en lenguaje claro, inicial con mayúscula, coherente
UBICACIÓN DE LA EVIDENCIA | Atributo que describe el lugar (físico o virtual) donde se encuentra la información que sirve como evidencia de la tarea realizada. Aplica sólo en los casos en que no se encuentre publicada en la sección de Transparencia de la página web. | Texto | Repositorio Sharepont Oficina Asesora de Planeación/ Carpeta Programa de Transparencia y Ética Pública/ Carpeta I TRIM 2023/Carpeta Evidencias/Archivo Informe de Espacios de Participación Ciudadana en la Gestión | Sin siglas, en lenguaje claro, inicial con mayúscula, coherente
ANÁLISIS DE MONITOREO DE OAP | Atributo que describe los resultados del seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación, donde se relacionan los aspectos identificados en el monitoreo a la tarea, recomendaciones o alertas. | Texto | La Oficina Asesora de Planeación con fundamento en la evidencia aportada, determina el cumplimiento parcial de la actividad, toda vez que la misma no fue desarrollada a plenitud por las todas dependencias responsables. Igualmente insta a la dependencia para dar cumplimiento a lo establecido en este programa | Sin siglas, en lenguaje claro, inicial con mayúscula, coherente
OBSERVACIONES | Atributo que describe comentarios, incidencias, ajustes o cualquier información relevante sobre la actividad. | Texto | Se requiere definir los cronogramas de trabajo antes del 15 de mayo para evitar retrasos en la ejecución del sistema. | Sin siglas, en lenguaje claro, inicial con mayúscula, coherente

## Control de cambios
FECHA | VERSIÓN | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | APROBADO POR
2025-04-04 | 1 | Formulación de los componentes programáticos | OAP
2025-10-06 | 2 | Ajuste de actividades de los componentes en fase piloto | OAP
Note on A1: Registre la fecha de aprobación del cambio.
Note on B1: Registre el número de versión, partiendo de la versión 1. No aplica para documentos en borrador.
Note on C1: Registe el nombre de la categoría temática del programa y describa el cambio aprobado.
Note on D1: Registre la instancia de aprobación, la cual sólo podrá ser Oficina Asesora de Planeación o Comité Institucional de Gestión y Desempeño.